Отчет

о реализации муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018 -2020 годы

за 2019 год

С целью формирования благоприятных условий для повышения инвестиционной привлекательности и развития территории муниципального образования города Рубцовск Алтайского края, а именно - организации системной работы по привлечению инвестиций на территорию муниципального образования для улучшения его социально-экономического состояния, разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 10.07.2017 № 2176 муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018-2020 годы (далее – Программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели - формирование благоприятных условий для повышения инвестиционной привлекательности и развития территории, содействие развитию конкуренции муниципального образования города Рубцовска Алтайского края, Программа признана решать следующие задачи: по участию в совершенствовании нормативно-правового, организационного и инфраструктурного обеспечения инвестиционной деятельности на территории города Рубцовска в рамках регионального, федерального законодательства; по участию в поддержке механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности города Рубцовска; по организации работы по формированию приоритетных направлений и факторов повышения инвестиционной привлекательности города Рубцовска; по содействию повышения степени обеспеченности ресурсами и инфраструктурой процессов инвестиционной деятельности в городе Рубцовске; по создание условий для развития конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках города Рубцовска; по организации и проведению системных мероприятий, направленных на развитие конкурентной среды.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета города. Общий объем финансирования Программы на 2018-2020 годы запланирован в сумме 370 тыс. руб., в том числе на 2019 год - 110 тыс. руб. В отчетном году в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 20.12.2018 № 224 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2019 год» постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 06.02.2019 № 237 были внесены изменения в части финансирования Программы. Объем бюджетных средств на 2019 год составил 34 тыс. руб., а фактически мероприятия Программы профинансированы на 61,5% (20,9 тыс. руб.).

В отчетном году были выполнены следующие мероприятия:

- принят Порядок организации и проведения торгов по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

- проведена плановая проверка исполнения концессионером условий концессионного соглашения, по результатам составлен акт о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры

- выдано 620 разрешений на проведение земельных работ для прокладки коммуникаций;

- проведен мониторинг бюджетных проектов социально значимых объектов города (включая капитальный ремонт);

- постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 10.01.2019 № 34 (с изменениями) утверждены объемы финансирования бюджетных проектов;

- направлены в Минэкономразвития Алтайского края и КАУ «Алтайский центр развития и инвестиций» отчеты о реализации инвестиционных проектов в городе Рубцовске, отчеты о результативности инвестиционных проектов, инвестиционные предложения, сведения о земельных участках и имуществе для реализации проектов;

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Администрации города в разделе «Инвесторам» ежеквартально обновлялся реестр инвестиционных предложений для реализации на территории города, обновлялась информация по реестрам производственных площадок и по земельным участкам для размещения на них объектов инвестиционной деятельности;

- выполнен комплекс кадастровых работ с целью образования 5 земельных участков, предназначенных для строительства капитальных объектов;

- проведено 25 процедур оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 2 экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

На территории муниципального образования функционирует 4 постоянно действующие ярмарки по продаже продовольственных, непродовольственных групп товаров местных товаропроизводителей.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП):

- организовано 2 тренинга на тему: «Участие в государственных закупках» в Управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры совместно с Минэкономразвития Алтайского края;

- организован и проведен семинар на тему: «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ».

Представители СМП приняли участие в семинаре по участию субъектов предпринимательства в государственных закупках, организованном на площадке центра «Мой бизнес».

Сведения о реализации мероприятий в разрезе задач Программы представлены в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| Задачи Программы | Число мероприятий2019 год |
| план | факт |
| Задача 1. Участие в совершенствовании нормативно правового, организационного и инфраструктурного обеспечения инвестиционной деятельности на территории города Рубцовска в рамках регионального, федерального законодательства. | 3 | 2 |
| Задача 2. Участие в поддержке механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности города Рубцовска. | 4 | 4 |
| Задача 3. Организация работы по формированию приоритетных направлений и факторов повышения инвестиционной привлекательности города Рубцовска. | 2 | 0 |
| Задача 4. Содействие повышению степени обеспеченности ресурсами и инфраструктурой процессов инвестиционной деятельности в городе Рубцовске. | 2 | 1 |
| Задача 5. Создание условий для развития конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках города Рубцовска. | 4 | 2 |
| Задача 6. Организация и проведение системных мероприятий, направленных на развитие конкурентной среды. | 2 | 2 |
|  Итого | 17 | 11 |

По итогам реализации Программы, запланированные мероприятия выполнены на 64,7%.

Результаты реализации Программы в 2019 году выражается через качественные и количественные показатели, а именно:

1. Объем инвестиций в основной капитал организаций, находящихся на территории городского округа без субъектов малого предпринимательства;

2. Объем инвестиций в основной капитал организаций, находящихся на территории городского округа без субъектов малого предпринимательства, на душу населения;

3. Объем инвестиций на реализацию социально значимых инвестиционных проектов за счет всех источников финансирования;

4. Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Рубцовска;

5. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства,

выполнение которых составило 40,26%.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ комплексная оценка эффективности данной Программы за 2019 год составила 71,4% и оценивается как средний уровень, так как эффективность исполнения находится в диапазоне от 40 - 80%.

Начальник отдела экономического

развития и ценообразования

Администрации города Рубцовска И.В. Пурыга

Расчет оценки эффективности муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018 -2020 годы

за 2019 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Cel = (1/m) \* ∑(Si) = 1/5\*440,26=0,2\*440,26=88,1%

m =5

S1 = 1446,0/890,0\*100% = 162,5% ~ 100%

S2 = 10144,0/6159,0\*100% = 164,7% ~ 100%

S3 = 129,9/115,0\*100% = 112,96% ~ 100%

S4 = 33/15\*100% = 220% ~ 100%

S5 = 48,31/120\*100% = 40,26%

Cel =0,2\*(100+100+100+100+40,26) = 88,1%

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:

Fin = K / L\*100% = 20,9/34,0\*100% = 61,5%

3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы:

 Mer = (1/n) \* (Rj\*100%) = (1/17)\*(11\*100%) = 64,7%

n = 17, где n - количество мероприятий по Программе

j - номер мероприятий по Программе

R j = R1.1+ R1.2+ R1.3+ R2.1 + R2.2 + R2.3 + R2.4 + R3.1+ R3.2+ R4.1+ R4.2+ R5.1 + + R5.2 + R5.3+ R5.4+ R6.1 + R6.2

R j = 1+0+1+1+1+1+1+0+0+1+0+1+0+0+1+1+1=11

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

 O = (Cel + Fin + Mer)/3 = (88,1%+61,5%+64,7%)/3 = 71,4%

Т.к. комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 71,4%, муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности.