**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске» на 2018-2021 годы**

**за 2019 год**

С целью организации системы профилактики преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 04.04.2018 № 774 утверждена муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске» на 2018-2021 годы (далее – Программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели Программы определены следующие задачи:

* осуществление правового просвещения и информирования населения города;
* активизация работы по профилактике правонарушений в городе;
* совершенствование работы с молодежью и детьми школьного возраста, направленной на профилактику подростковой преступности;
* оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах города.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города. Общий объем финансирования Программы был запланирован в размере 480,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2018 - 120,0 тыс. руб., 2019 – 120,0 тыс. руб., 2020 – 120,0 тыс. руб., 2021 – 120,0 тыс. руб.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 20.12.2018 №224 «О бюджете муниципального образования на 2019 год» постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 06.02.2019 № 233 в Программу внесены изменения в части финансирования Программы на 2019 год. Общий объем финансирования Программы на 2019 год составил 40,5 тыс. руб., фактически в отчетном году мероприятия Программы полностью профинансированы.

 В рамках реализации Программы в отчетном году с целью осуществления правового просвещения и информирования населения города проведены следующие мероприятия:

в течение 2019 года Администрация города Рубцовска тесно сотрудничала с пресс-службой МО МВД России «Рубцовский» в плане обмена информационными материалами. На официальном сайте Администрации города Рубцовска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создана и активно действует рубрика «МО МВД России «Рубцовский» информирует». В 2019 году в данной рубрике размещены 93 материала, касающихся профилактики преступлений и иных правонарушений. Кроме того, в газете «Местное время» в течение 2019 года размещены порядка 40 материалов указанной тематики. Информация дублируется на официальный сайт газеты «Местное время», который по посещаемости входит в тройку лидеров в Алтайском крае среди официальных сайтов городских и районных газет. Также данная информация размещается в лояльных группах в социальных сетях ‒ «Одноклассники», «Вконтакте», «Инстаграмм». В качестве профилактических на официальном сайте Администрации города размещаются материалы в рубриках:

культура

спорт

молодежная политика

события

здравоохранение.

Кроме того, подобные материалы размещаются в каждом номере газеты «Местное время».

С целью активизации работы по профилактике правонарушений в городе организовывались и проводились:

«круглые столы», лекции, видеолектории, форумы с участием представителей конфессий, национальных объединений, общественных организаций, руководителей учебных заведений по проблемам укрепления нравственного здоровья и профилактике правонарушений. В мероприятиях задействовано 2300 участников;

в учреждениях МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска проводились детско-юношеские соревнования «Карате против наркотиков», «Фестиваль боевых искусств», «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Кросс Наций», «Лыжня России».

С целью совершенствования работы с молодежью и детьми школьного возраста, направленной на профилактику подростковой преступности, проведены:

развлекательные и тематические программы «День улыбок, радости и смеха», «Мы не одни в этом мире живем!», «Ты и я – мы с тобой друзья!», «Моя семья – мое богатство», «Возьмемся за руки, друзья!»;

 на базе библиотечной информационной системы продолжили работу клубы, кружки, творческие мастерские: клуб вязания, семейный клуб «Уют – компания», «Субботний вечер с книгой», «Степашка», «Читаем и играем», «Светлячок», «Читай-ка», «Колобок», «Сам себе я кукловод», кружок творчества «Мастерилка», «Цветные фантазии», арт-студия «Клякса», «Смотри простыню», компьютерные кружки «Клик», «Комп-Ас»;

 проведены конкурсы и мероприятия: «Чемпионат по чтению вслух» - городской конкурс, «Я – рубцовчанин!» - городская краеведческая игра, «Этнографический» и «Географический» диктанты, «Химическая лабораторная»;

ток-шоу «Решай сам – тебе жить!». Тема мероприятия: «Образ жизни, ценности и вредные привычки современной молодежи»;

школа студенческого актива «Опасность среди нас» для волонтерских, добровольческих, студенческих, строительных и педагогических отрядов;

на базе Дома культуры «Алтайсельмаш» работает клуб «Подросток», который создан для проведения профилактической работы культурно-досуговыми формами для несовершеннолетних, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Рубцовска. Для данной категории несовершеннолетних разработаны специальные пригласительные билеты на мероприятия клуба, которые еженедельно получают подростки в ходе заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Рубцовска, а также в ходе межведомственных рейдовых мероприятий.

В рамках мероприятий по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах города:

на территории города Рубцовска Алтайского края зарегистрирована и действует общественная организация «Народная дружина города Рубцовска Алтайского края» в состав которой по итогам 2019 года входит 14 членов;

 за активное содействие правоохранительным органам в профилактике и раскрытии преступлений и иных правонарушений в течение 2019 года благодарственными письмами Администрации города Рубцовска поощрены 4 участника народной дружины города Рубцовска.

Результаты реализации Программы в 2019 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

 удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общей структуре преступности составил 2,91%, что на 0,81% выше планового показателя Программы;

 удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, в структуре общей преступности в 2019 году составил 38,06 %, что на 4,06% выше планового показателя (рост показателей преступлений данной категорий связан с принятием мер воздействия в отношении лиц, совершающих преступления, не связанных с их изоляцией от общества);

 удельный вес преступлений, совершенных на улицах и других общественных местах, в 2019 году составил 32,88%, что на 0,02 % ниже планового показателя;

 удельный вес преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного, наркотического и иных видов опьянения, в 2019 году составил 25,3%, что незначительно (на 0,3%) превышает плановый показатель;

 общий уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей) в 2019 году снижен до 83,78 % от планового показателя и составил 15,08 ед.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ комплексная оценка эффективности данной Программы за 2019 год составила 91,8 %, что является высоким уровнем эффективности, так как находится в диапазоне от 80 о 100%.

Начальник МКУ «Управление

культуры, спорта и молодежной

политики» г. Рубцовска М.А. Зорина

**Комплексная оценка**

**эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске» на 2018-2021 годы за 2019 год**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

$$Cel=(1/m)\*\sum\_{i=1}^{m}\left(S\_{i}\right) $$

где Si = (Fi/Pi)\*100%, либо Si = (Pi/Fi)\*100%, если обратный показатель

$$m=5$$

S1=18,0/15,1\*100%=119,2% (~100%) - обратный показатель

S2=34,0/38,1\*100%=89,2% - обратный показатель

S3=25,0/25,3\*100%=98,8% - обратный показатель

S4=2,1/2,9\*100%= 72,4% - обратный показатель

S5=33,0/32,9\*100%=100,3% (~100%) - обратный показатель

Cel=1/5\*(100%+89,2%+98,8%+72,4%+100%)=0,20\*460,4%=92,1%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы.

Fin = K/L\*100%

Fin = 40,5/40,5\*100%=100%

3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

$$Mer=(1/n)\*\sum\_{j=1}^{n}\left(R\_{j}\*100\%\right) $$

$$n=12$$

$$R\_{j}=10$$

$Mer$=(1/12\*(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0+0)\*100=83,3%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

O = (Cel + Fin + Mer)/3

O = (92,1%+100%+83,3%)/3=91,8%

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной Программы составляет 91,8%, что характеризует ее как муниципальную программу с высоким уровнем эффективности.

Исп. К.В. Теслин

4-41-45