Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2018 № 2810

Об утверждении сводного

годового плана ремонта

источников тепловой энергии

и тепловых сетей города

Рубцовска Алтайского края на 2019 год

- В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889, Правилами горячего водоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 642, принимая во внимание схему теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденную постановлением Администрации города Рубцовска от 27.09.2018 № 2523, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить сводный годовой план ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей города Рубцовска Алтайского края на 2019 год (приложение).

- 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационой сети «Интернет».

- 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска – начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии О.Г.Обуховича.

Глава города Рубцовска                                                                    Д.З.Фельдман

Приложение

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 31.10.2018 № 2810

Сводный годовой план

ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей города Рубцовска Алтайского края на 2019 год

| Наименование теплоснабжающей организации | оборудование |  | Наименование оборудования. Вид ремонта (КР, СР, ТР) |  | Сроки проведения ремонта | Перечень отключаемых абонентов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» | Тепловая станция |  |  |  |  |  | в соответствии с графиком ремонтов основного, вспомогательного оборудования АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» тепловая станция на 2019 год |
|  | Основное оборудования станции |  | Котлоагрегат БКЗ 85-13 № 1, ТР, (85 т/ч) |  | 01.05.2019-27.05.2019 | без отключения потребителей |  |
|  |  |  | Котлоагрегат БКЗ 85-13 № 2, КР, (85 т/ч) |  | 01.07.2019-29.08.2019 |  |  |
|  |  |  | Котлоагрегат БКЗ 85-13 № 3 , ТР, (85 т/ч) |  | 03.06.2019-24.06.2019 |  |  |
|  |  |  | Котлоагрегат КВГМ- 100 № 4 , ТР, (100 Гкал/ч) |  | 15.04.2019-06.05.2019 |  |  |
|  |  |  | Котлоагрегат КВ-Р-35-150 № 6, ТР, (30 Гкал/ч) |  | 01.04.2019-22.04.2019 |  |  |
|  |  |  | Котлоагрегат КВ-Р-35-150 № 7, ТР, (30 Гкал/ч) |  | 27.05.2019-17.06.2019 |  |  |
| АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» | Котельные западного поселка |  |  |  |  |  | в соответствии с графиком ремонтов оборудования, зданий и сооружений АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» котельные западного поселка на 2019 год |
|  | Основное оборудование | Котельная № 3, замена запорной арматуры, чистка теплообменника, мелкий ремонт котлов, ТР |  |  | 01.06.2019-28.08.2019 (отключение ГВС с 15.07.2019 по 28.07.2019 включительно) | ул. Р.Зорге 21,23, 27 «А», 41,41«А», 41«Б», 55-1, 55-2, 55-3; ООО «АРТ-Ресурс»; МБДОУ д/с №74 «Пчелка»; ФГУП «Почта России» по ул. Р.Зорге,55 |  |
|  |  | Котельная № 4, замена запорной арматуры, чистка теплообменника, мелкий ремонт котлов, ТР |  |  | 01.06.2019-28.08.2019 (отключение ГВС с 15.07.2019 по 28.07.2019 включительно) | КГБУЗ «Городская больница №1» |  |
|  |  | Котельная № 6, замена запорной арматуры, чистка теплообменника, мелкий ремонт котлов, ТР |  |  | 01.06.2019-28.08.2019 (отключение ГВС с 15.07.2019 по 28.07.2019 включительно) | ул. Ломоносова 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82; пер. Гоголевский 37 «Г», 37 «Б», 37 «А»; ул. Иподромская 41, 41«А»; пер. Стационный,42 «Г»; МБОУ СОШ №18 по пер. Станционному, 42 «В»; МБОУ д/с №18 по ул. Ипподромская, 41 «Б»; ММО МВД РФ «Рубцовский» по пер. Станционному 42; НУЗ «Узловая больница ОАО «РЖД»» по пер. Гоголевскому, 37 «Д»; МУП «Рубцовский водоканал» КНС по ул. Ипподромской, 41 «А»; административное здание по пер. Гоголевскому, 37 «Г»; магазин по пер. Станционному, 42 «Г» |  |
|  |  | Котельная № 9, замена запорной арматуры, чистка теплообменника, мелкий ремонт котлов, ТР. |  |  | 01.06.2019-28.08.2019 (отключение ГВС с 15.07.2019 по 28.07.2019 включительно) | ул. Р. Зорге, 155; дом – интернат по ул. Р.Зорге, 157 «Б»; кафе по ул. Р. Зорге, 155 |  |
| АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» | Тепловые сети |  |  |  |  |  | в соответствии с графиком ремонтов тепловых сетей АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» на 2019 год |
|  | Гидравлические испытания тепловых сетей |  |  |  | в течение 14 дней с момента окончания отопительного сезона |  |  |
|  | ТК-183-ТК-184, пр. Ленина, 46, КР |  |  | Отопление Ø 76 мм L=220 мп | 01.06.2019-15.09.2019 | Отключение ГВС 12.06.2019-26.06.2019 |  |
|  |  |  |  | ГВС Ø 76 мм L=110 мп |  |  |  |
|  | от ул. Ростовская до ул. Одесская по ул. Мичурина, КР |  |  | Отопление Ø 76 мм L=584 мп | 01.06.2019-15.09.2019 | Без отключения потребителей |  |
|  | от ТК-182 до ТК-183 по пр. Ленина, 40, КР. |  |  | Отопление Ø 114 мм L=190 мп | 01.06.2019-15.09.2019 | Отключение ГВС 15.07.2019-28.07.2019 |  |
|  |  |  |  | ГВС Ø 114 мм L=95 мп |  |  |  |
|  | от ТК-57-ТК-Т59Та по ул. Светлова, КР |  |  | Отопление Ø 219 мм L=800 мп | 01.06.2019-15.09.2019 | Отключение ГВС 27.06.2019-11.07.2019 |  |
|  |  |  |  | ГВС Ø 89 мм L=400 мп |  |  |  |
|  | от ТК-378 до дома по ул. Алтайская, 13, КР |  |  | Отопление Ø 159 мм L=264 мп | 01.06.2019-15.09.2019 | Отключение ГВС 15.07.2019-28.07.2019 |  |
|  |  |  |  | ГВС Ø 159 мм L=132 мп |  |  |  |
|  | от ТК-181а до ТК-184 по пр. Ленина, 201а, КР |  |  | Отопление Ø 219 мм L=170 мп | 01.06.2019-15.09.2019 | Отключение ГВС 30.07.2019-13.08.2019 |  |
|  |  |  |  | ГВС Ø 114 мм L=85мп |  |  |  |

Начальник отдела по организации управления и работе с обращениями

Администрации города Рубцовска                                                                                                                                                                             А.В. Инютина