Отчет по Плану мероприятий

по улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского края на 2021 год

за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ожидаемый результат реализации мероприятий | Полученный результат за отчетный период по выполненным мероприятиям |
| 1. Совершенствование нормативно-правовой базы | | | |
| 1.1. | Реализация и дальнейшая доработка утвержденных административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг:  предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;  в[ыдача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Администрации города Рубцовска](http://rubtsovsk.org/node/2467);  выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию;  в[ыдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции](http://rubtsovsk.org/node/2988); | Привлечение внимания инвесторов к муниципальному имуществу, предназначенному для сдачи в аренду, соблюдение сроков по оказанию муниципальных услуг | Утверждены административные регламенты:  постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 29.07.2021 № 2030 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 22.07.2019 № 1888 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города Рубцовска Алтайского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (с изменениями);  утвержден административный регламент постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 01.03.2021 № 480 «Об утверждении Административного регламента Администрации города Рубцовска предоставления муниципальной услуги «Выдача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Администрации города Рубцовска Алтайского края»;  утвержден административный регламент постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.09.2021 № 2445 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города Рубцовска Алтайского края муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию» ;  утвержден административный регламент постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 26.02.2021 № 452 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 17.06.2019 № 1498 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города Рубцовска Алтайского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции». |
| 1.2. | Регламентация работы взаимодействия инвесторов и муниципального образования город Рубцовск Алтайского края | Поддержка инвесторов | Принято распоряжение Администрации города Рубцовска Алтайского края от 01.02.2021 № 26-р с изменениями от 22.03.2021 № 115-р о назначении ответственных лиц по объектам муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, включенным в краевую адресную инвестиционную программу на 2021 год и мероприятия капитального ремонта социально значимых объектов.  Приняты 3 постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края:  от 29.11.2021 № 3224 «Об утверждении положения об инвестиционном уполномоченном муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»,  от 08.12.2021 № 3309 «Об утверждении регламента взаимодействия инвестиционного уполномоченного муниципального образования город Рубцовск Алтайского края с инвесторами (инициаторами) проектов»,  от 15.12.2021 № 3452 «О назначении инвестиционного уполномоченного муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» |
| 1.2.1. | Осуществление мониторинга и контроля за исполнением концессионного соглашения, заключенного с акционерным обществом «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, предназначенных для производства, передачи и распределения тепловой энергии и горячей воды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»;  проработка проектов соглашений о муниципально-частном партнерстве в отношении имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | Реконструкция объектов теплоснабжения   на основе внедрения новых технологий, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования, мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта концессионного соглашения, софинансирование ремонта и реконструкции объектов недвижимого имущества, реализация социальных проектов | В соответствии с принятыми обязательствами (раздел 5 Концессионного соглашения) филиалом Акционерного общества «Барнаульская генерация» - «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» реализованы мероприятия по реконструкции, строительству, модернизации тепловых сетей и тепловых источников с целью повышения надежности и качества теплоснабжения в городе Рубцовске.  Выполнены следующие основные мероприятия: строительно-монтажные работы по реконструкции узлов учета тепловой энергии ЮТС; монтаж железоотделителей на тракте топливоподачи ЮТС; монтаж понижающих насосов в ТК-407; замена изоляции магистральных трубопроводов (8,5 км в однотрубном исчислении); модернизация котельных № 5, № 8.  На Южной тепловой станции завершены следующие работы:  устройство обваловки баков ГВС;  замена электродвигателей;  установка промышленного сервера базы данных с возможностью архивирования и удаленного контроля технологических параметров КА ст. № 6, 7 и ТА ст. 1; техническое перевооружение котла № 6; монтаж видеонаблюдения и периметральной сигнализации.  Ежеквартально проводятся плановые проверки исполнения концессионером условий концессионного соглашения, составляются акты контроля, размещаются на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края по ссылке <http://rubtsovsk.org/koncession-noe->soglashenie. |
| 1.2.2. | Выдача разрешений на проведение земельных работ для прокладки коммуникаций;  обеспечение инвестиционной привлекательности территорий, занятых аварийным жилым фондом, передача инвесторам участков с предназначенным под снос жилым фондом; | Сокращение сроков получения согласований;    снижение расходов бюджета города на снос аварийного жилого фонда; | Выдано за 2021 год 480 разрешений на проведение земельных работ.  Передано за отчетный период 2 участка для монтажа аварийных домов. |
| 1. Поддержка механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности города Рубцовска | | | |
| 2.1. | Координация и мониторинг мероприятий по строительству (капитальному ремонту) социально значимых объектов города в рамках ежегодной краевой адресной инвестиционной программы на условиях долевого участия, в рамках мероприятий по капитальному ремонту социально-значимых объектов государственной собственности Алтайского края и муниципальной собственности | Развитие инфраструктуры города | Принято постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 05.02.2021 № 262 «Об утверждении адресной инвестиционной программы муниципального образования на 2021 год» (с изменениями от 24.03.2021 № 715, от 24.05.2021 № 1295, от 15.06.2021 № 1539, от 22.09.2021 № 2541, от 12.11.2021 № 3011), по которому предусмотрена реализация на условиях долевого участия бюджета городского округа с краевым бюджетом 4 проектов, включая проектные работы: капитальный ремонт канализационных коллекторов; капитальный ремонт здания МБУК «Театр кукол им. А.К.Брахмана», капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»; проектные работы по инженерной защите от подтопления и затопления северо-западной части г. Рубцовска |
| 2.2. | Координация мероприятий по формированию и исполнению ежегодной адресной инвестиционной программы муниципального образования город Рубцовск Алтайского края по строительству (капитальному ремонту) социально значимых объектов города | Развитие инфраструктуры города | Постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 05.02.2021 № 262 «Об утверждении адресной инвестиционной программы муниципального образования на 2021 год» (с изменениями от 24.03.2021 № 715, от 24.05.2021 № 1295, от 15.06.2021 № 1539, от 22.09.2021 № 2541, от 12.11.2021 № 3011) предусмотрена реализация за счет бюджета городского округа 6 проектов: строительство тепловых сетей к жилым домам по адресу: ул. Путевая, 23, 25; капитальный ремонт фасада и крыльца здания МБУК «БИС» по адресу пр. Ленина, 137а, пр. Ленина 137,б; строительство малых футбольных площадок по адресу: г. Рубцовск, ул. Калинина, 21В; капитальный ремонт крыши МБУ «СК «Торпедо»; проектные работы - капитальный ремонт здания МБУ «ДК «Тракторостроитель» по пр. Ленина в г. Рубцовске; проектные работы капитальный ремонт стадиона МБУ СП «СШ «Спарта» |
| 2.3. | Формирование инвестиционного предложения города при размещении информации об инвестиционных проектах и свободных для инвестирования площадках, земельных участках, имуществе города на официальных сайтах Алтайского края и КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития», в разделе «Инвесторам» на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | Повышение эффективности использования площадок и земельных участков;  привлечение потенциальных инвесторов для вложения средств в развитие территории города | Проведен аукцион 7 земельных участков, свободных для инвестирования, в результате 3 земельных участка были переданы в аренду с целью строительства объектов делового назначения (магазин, склад, объект общественного питания).  В комитет по управлению имуществом города Рубцовска передано 6 земельных участков для проведения торгов по продаже права на заключение договора аренды.  в Минэкономразвития Алтайского края и КАУ «Алтайский центр развития и инвестиций» направлены  отчет о реализации инвестиционных проектов в городе Рубцовске по наиболее значимым проектам хозяйствующих субъектов за 2020 год, 1кв.2021, 1 пол. 2021 года, 9 мес.2021 года;  подготовлены инвестиционные предложения, реализуемые и предлагаемые к реализации на территории города Рубцовска за 2020 год, 1 кв.2021 года, 1 пол.2021 года, 9мес.2021года и размещены в разделе «Инвесторам» на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт) в январе, апреле, июле, октябре 2021 года;  сведения о земельных участках и имуществе для реализации проектов за 2020 год, 1 кв., 1 пл.2021 года, 9 мес.2021года и размещены на сайте в январе, апреле, июле, октябре 2021 года |
| 2.4. | Обновление в разделе «Инвесторам» на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»: информаций об инвестиционной активности и реализации ежегодной адресной инвестиционной программы муниципального образования, инвестиционного паспорта, плана работы инвестиционного уполномоченного муниципального образования на текущий год с отчетом за предыдущий год, плана создания необходимой для инвесторов транспортной и инженерной инфраструктуры на текущий год и отчета за предыдущий год, плана заседаний инвестиционного совета и протоколов заседаний совета, ссылок на меры поддержки инвесторов в крае и городе, административные регламенты в инвестиционно - строительной сфере | Обеспечение открытости и доступности для инвесторов информации, необходимой для осуществления инвестиционной деятельности | Подготовлены данные об инвестиционной активности по итогам за 2020 год, за 2016-2020 годы, размещены на сайте в марте, июне 2021 года за 1 квартал 2021 года, 1 пол.2021 года, 9 мес.2021 года ;  обновленный по итогам 2020 года Инвестиционный паспорт муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, апрель 2021 год ч.1 и ч.2 размещен на сайте в апреле 2021 года;  сформирован и утвержден План работы инвестиционного уполномоченного муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2021 год с отчетом за 2020 год и размещен на сайте в январе 2021 года;  сформирован План создания инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Рубцовске на 2021 год и размещен в январе 2021 года;  подготовлен Перечень объектов, реализованных по Плану создания инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Рубцовске за 2020 год и размещен на сайте в январе 2021 года;  сформирован и утвержден План заседаний Инвестиционного совета Администрации города Рубцовска Алтайского края на 2021 год и размещен в январе 2021 года;  проведено заседание инвестиционного совета Администрации города Рубцовска Алтайского края 23.11.2021, протокол размещен сайте в ноябре 2021 года;  обновление подраздела «Поддержка инвесторов» на сайте выполнено в октябре 2021 года;  административные регламенты в инвестиционно - строительной сфере обновлены в мае 2021 года |
| 3. Создание условий для развития конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках города Рубцовска | | | |
| 3.1. | Оказание содействия в организации ярмарочной торговли на территории города Рубцовска и за ее пределами с привлечением местных товаропроизводителей | Организационная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса. Реализация населению товаров, производимых  местными товаро-производителями, по доступным ценам | В городе организованы 18 ярмарочных площадок, из них 11 постоянно действующие ярмарки по продаже продовольственной и непродовольственной группы товаров, 7 используются под елочные базары, ярмарки меда. В ассортименте на ярмарках города представлена продукция местных товаропроизводителей таких, как: ООО «Продинвест»; ООО «Рубцовский чулочный комбинат»; ООО МПК «Стадниченко». |
| 3.2. | Организация и проведение методологической работы с предприятиями отрасли ЖКХ города по вопросам предоставления необходимых данных в ГИС ЖКХ в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно- коммунального хозяйства» | Предоставление соответствующих данных в ГИС ЖКХ, сокращение сроков предоставления ответов на обращения граждан в ГИС ЖКХ | На совещаниях, проводимых Администрацией города Рубцовска с представителями управляющих организаций муниципального образования город Рубцовск Алтайского края проводятся консультации и разъяснительная работа о необходимости размещения актуальной информации на сайте ГИС ЖКХ в пределах своих полномочий. |
| 3.3. | Проведение актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории города Рубцовска | развитие системы теплоснабжения, систем централизованного водоснабжения и водоотведения для объектов существующего и нового строительства, повышение качества работы данных систем, качества оказания услуг, качества питьевой воды, обеспечение надежного водоотведения согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2020-2025 годы утверждена Главой города Рубцовска 23.11.2020.  Схема теплоснабжения утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 30.06.2021 № 1751 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края до 2035 года (актуализация на 2022 год)», на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена актуализированная «Схема теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края до 2035 года (актуализация на 2022 год) с изменениями и дополнениями, представленными в книге 14 «Сводный том изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения (Шифр 01416.ОМ-ПСТ.014.000)» |
| 3.4. | Проведение мероприятий по заключению муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах | Повышение транспортной доступности и улучшение качества обслуживания пассажиров | Заключены муниципальные контракты:  с МУТП города Рубцовска на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам по маршрутам № 1,2 , срок действия муниципальных контрактов по 31.12.2021, муниципальные контракты исполнены в полном объеме;  на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по маршрутам № 31,32,107,125,118, муниципальные контракты исполнены в полном объеме. |
| 4. Организация и проведение системных мероприятий, направленных на развитие конкурентной среды | | | |
| 4.1. | Координация действий и мониторинг выполнения мероприятий по развитию конкуренции, принятие мер по достижению целевых значений показателей плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского края на 2020-2022 годы | Повышение конкуренции, улучшение качества услуг на рынках товаров, работ и услуг города Рубцовска | В рамках мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Алтайского края на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: <http://rubtsovsk.org/node/138186> до 28.09.2021 проводился опрос населения.  Информация о проведении на официальном сайте Минэкономразвития Алтайского края анкетирования населения об удовлетворенности качеством товаров, работ, услуг на товарных рынках Алтайского края и состоянии ценовой конкуренции размещена в новостной ленте официального сайта Администрации города Рубцовска Алтайского края.  В Минэкономразвития Алтайского края в электронном виде отправлена «Информация о выполнении муниципального плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг муниципального образования город Рубцовск Алтайского края за 2021 год» .  Отчет за 2021год о выполнении муниципального плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг муниципального образования город Рубцовск Алтайского края за 2021 год размещен на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: <http://rubtsovsk.org/node/136512> |
| 4.2. | Осуществление комплекса мероприятий по организации обучения представителей малого и среднего бизнеса города Рубцовска процедуре государственных и муниципальных закупок | Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в государственных и муниципальных закупках | В 2021 году представители малого и среднего бизнеса города Рубцовска привлекаются к обучению посредством тренингов и семинаров, организованных Центром поддержки предпринимательства Алтайского края. |
| 4.3. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Устранение избыточного муниципального регулирования | За 2021 год было проведено 22 процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Администрации города Рубцовска Алтайского края, 1 процедура экспертизы действующего муниципального нормативного правового акта Администрации города Рубцовска Алтайского края, с материалами можно ознакомится на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылкам:  <http://rubtsovsk.org/gorod/otsenka_reguliruiushchego_vozdeistviia/mnpa>  <http://rubtsovsk.org/pravovye-akty/ocenka-reguliruyushchego-vozdeystviya> |

Начальник отдела экономического

развития и ценообразования города Рубцовска

Алтайского края И.В. Пурыга

Сушко Светлана Дмитриевна

(38557) 96408 доб.381

sushko@rubtsovsk.org