Отчет за 2022 год

по Плану мероприятий

по улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского края

на 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ожидаемый результат реализации мероприятий | Полученный результат за отчетный период по выполненным мероприятиям |
| 1. Совершенствование нормативно - правовой базы | | | |
| 1.1. | Реализация и дальнейшая доработка правил землепользования и застройки города Рубцовска | поддержка инвесторов | осуществляется разработка проекта решения Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края «О внесении изменений в решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 04.12.2007 № 621 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки города Рубцовска» (с изменениями) |
| 1.2. | Регламентация работы взаимодействия инвесторов и муниципального образования город Рубцовск Алтайского края | поддержка инвесторов | в отчетном периоде не вносились изменения в положение об инвестиционном уполномоченном муниципального образования город Рубцовск Алтайского края и регламент взаимодействия инвестиционного уполномоченного муниципального образования город Рубцовск Алтайского края с инвесторами (инициаторами) проектов |
| 1.2.1. | Осуществление мониторинга и контроля за исполнением концессионного соглашения, заключенного с акционерным обществом «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, предназначенных для производства, передачи и распределения тепловой энергии и горячей воды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края;  проработка проектов соглашений о муниципально-частном партнерстве в отношении имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | реконструкция объектов теплоснабжения   на основе внедрения новых технологий, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования, мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта концессионного соглашения, софинансирование ремонта и реконструкции объектов недвижимого имущества, реализация социальных проектов | в соответствии с принятыми обязательствами (раздел 5 Концессионного соглашения) филиалом Акционерного общества «Барнаульская генерация» - «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» (далее - АО «РубТЭК») реализованы мероприятия по реконструкции, строительству, модернизации тепловых сетей и тепловых источников с целью повышения надежности и качества теплоснабжения в городе Рубцовске;  ежеквартально проводятся плановые проверки исполнения концессионером условий концессионного соглашения, составляются акты контроля, размещаются на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края по ссылке <http://rubtsovsk.org/koncession-noe->soglashenie |
| 1.2.2. | Выдача разрешений на проведение земельных работ для прокладки коммуникаций;  обеспечение инвестиционной привлекательности территорий, занятых аварийным жилым фондом, передача инвесторам участков с предназначенным под снос жилым фондом;  изучение и распространение опыта по внедрению новых технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства;  актуализация схемы водоснабжения и водоотведения города Рубцовска | сокращение сроков получения согласований;    снижение расходов бюджета города на снос аварийного жилого фонда;  внедрение новых технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства;  повышение качества оказания услуг, качества питьевой воды, обеспечение надежного водоотведения согласно норм экологической безопасности | в 2022 год выдано 520 разрешений на проведение земельных работ  в 2022 год было передано 7 участков для демонтажа аварийных домов |
| 1. Поддержка механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности города Рубцовска | | | |
| 2.1. | Координация и мониторинг мероприятий по строительству (капитальному ремонту) социально значимых объектов города в рамках ежегодной краевой адресной инвестиционной программы на условиях долевого участия, в рамках мероприятий по капитальному ремонту социально-значимых объектов государственной собственности Алтайского края и муниципальной собственности | развитие инфраструктуры города | на 2022 год принято постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 19.01.2022 № 100 «Об утверждении адресной инвестиционной программы муниципального образования на 2022 год» (с изменениями от 10.03.2022 № 602, 25.03.2022 № 799, 13.04.2022 № 1059, от 20.05.2022 № 1444, от 02.09.2022 № 2803), которым предусмотрены на условиях долевого участия бюджета городского округа с краевым бюджетом 3 проекта: капитальный ремонт канализационных коллекторов; капитальный ремонт кровли, крыши и перекрытия МБУ ДО «Детско-юношеский центр», расположенного по адресу: ул.Одесская, д.6; берегоукрепление р. Алей в районе дома по ул.Светлова, 92 в г.Рубцовске |
| 2.2. | Координация мероприятий по формированию и исполнению ежегодной адресной инвестиционной программы муниципального образования город Рубцовск Алтайского края по строительству (капитальному ремонту) социально значимых объектов города | развитие инфраструктуры города | постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 19.01.2022 № 100 «Об утверждении адресной инвестиционной программы муниципального образования на 2022 год» (с изменениями от 10.03.2022 № 602, 25.03.2022 № 799, 13.04.2022 № 1059, от 20.05.2022 № 1444, от 02.09.2022 № 2803) предусмотрены за счет бюджета городского округа 5 проектов: строительство городского кладбища; капитальный ремонт фасада МБУК «Краеведческий музей» г.Рубцовска» по адресу: город Рубцовск, пр.Ленина, 137А; капитальный ремонт фасада МБУК «БИС» г.Рубцовска» по адресу: город Рубцовск, пр.Ленина, 137Б; капитальный ремонт котельной № 9 по адресу: г.Рубцовск, ул. Р. Зорге, 121а; подготовка основания и установка оборудования для физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по адресу ул.Оросительная, 215  выполнение проектных работ 5 проектов: реконструкция моста через водоотводной канал в г. Рубцовске на ул.Тракторной, 51; капитальный ремонт стадиона МБУ СП «СШ «Спарта», расположенного по ул. Светлова, 96А в г. Рубцовске Алтайского края; капитальный ремонт МБОУ «Кадетская СОШ № 2 им. М.С. Батракова», расположенного по адресу: ул.Комсомольская, 21 в г. Рубцовске; капитальный ремонт МБОУ «Лицей № 6», расположенного по адресу: пр. Ленина, 48 в г. Рубцовске; капитальный ремонт территории и здания МБОУ «Лицей «Эрудит», расположенного по адресу: ул. Осипенко, 182а в г. Рубцовске |
| 2.3. | Формирование инвестиционного предложения города при размещении информации об инвестиционных проектах и свободных для инвестирования площадках, земельных участках, имуществе города на официальных сайтах Алтайского края и КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития», в разделе «Инвесторам» на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | повышение эффективности использования площадок и земельных участков;  привлечение потенциальных инвесторов для вложения средств в развитие территории города | в Минэкономразвития Алтайского края и КАУ «Алтайский центр развития и инвестиций» направлены  отчет о реализации инвестиционных проектов в городе Рубцовске по наиболее значимым проектам хозяйствующих субъектов за 2021 год, 1кв. 2022, 1 пол. 2022 года, 9 мес.2022 года;  подготовлены инвестиционные предложения, реализуемые и предлагаемые к реализации на территории города Рубцовска по состоянию на 31.12.2021, 01.04.2022 , 01.07.2022 , 01.10. 2022 и своевременно были размещены в разделе «Инвесторам» на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт) в январе, апреле, июле, октябре 2022 года;  сведения о земельных участках и имуществе для реализации проектов по состоянию на 31.12.2021, 01.04.2022, 01.07.2022, 01.10.2022 и своевременно были размещены на сайте в январе, апреле, июле, октябре 2022 года |
| 2.4. | Обновление в разделе «Инвесторам» на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: информаций об инвестиционной активности и реализации ежегодной адресной инвестиционной программы муниципального образования, инвестиционного паспорта, плана работы инвестиционного уполномоченного муниципального образования на текущий год с отчетом за предыдущий год, плана создания необходимой для инвесторов транспортной и инженерной инфраструктуры на текущий год и отчета за предыдущий год, плана заседаний инвестиционного совета и протоколов заседаний совета, ссылок на меры поддержки инвесторов в крае и городе, административные регламенты в инвестиционно-строительной сфере | обеспечение открытости и доступности для инвесторов информации, необходимой для осуществления инвестиционной деятельности | данные об инвестиционной активности городского округа подготовлены по итогам за 2021 год, за 2017-2021 годы, за 1 квартал, 1 пол., 9 мес. 2022 года, и размещены на сайте марте, июне, сентябре, декабре 2022 года;  обновленный по итогам 2021 года;  Инвестиционный паспорт муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, апрель 2022 год ч.1 и ч.2 размещен на сайте в апреле 2022 года;  сформирован и утвержден План работы инвестиционного уполномоченного муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2022 год с отчетом за 2021 год и размещен на сайте в январе 2022 года;  сформирован План создания инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Рубцовске на 2022 год и размещен в январе 2022 года;  подготовлен Перечень объектов, реализованных по Плану создания инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Рубцовске за 2021 год и размещен на сайте в январе 2022 года;  сформирован и утвержден План заседаний Инвестиционного совета Администрации города Рубцовска Алтайского края на 2022 год и размещен в январе 2022 года;  протокол заседания инвестиционного совета Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.12.2022 размещен в декабре 2022 года;  обновление подраздела «Поддержка инвесторов» на сайте выполнено в июле 2022 года;  административные регламенты в инвестиционно-строительной сфере обновлены в мае 2022 года |
| 2.5. | Совместное создание и ведение единого информационного ресурса «Земля для стройки» на базе сервиса официального сайта Росреестра [«Публичная кадастровая карта»](https://pkk.rosreestr.ru/) | повышение эффективности использования  инвестиционного потенциала города, привлечение потенциальных инвесторов | совместное создание и ведение единого информационного ресурса «Земля для стройки», переданы документы для согласования в Росреестр по 34 территориям и земельным участкам, расположенным в городе Рубцовске и предназначенных для строительства жилых объектов |
| 3. Создание условий для развития конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках города Рубцовска | | | |
| 3.1. | Оказание содействия в организации ярмарочной торговли на территории города Рубцовска и за ее пределами с привлечением местных товаропроизводителей | организационная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса;  реализация населению товаров, производимых  местными товаропроизводителями, по доступным ценам | в городе организованы 10 постоянно действующих ярмарок по продаже продовольственной группы товаров, а также 2 сезонные ярмарки продуктов питания и сельскохозяйственной продукции;  в ассортименте на ярмарках города представлена продукция местных товаропроизводителей таких, как: АО «Рубцовский хлебокомбинат», АО «Мельник», ООО «Продинвест», ООО «Рубцовский чулочный комбинат», ООО МПК «Стадниченко» |
| 3.2. | Организация и проведение методологической работы с предприятиями отрасли ЖКХ города по вопросам предоставления необходимых данных в ГИС ЖКХ в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» | предоставление соответствующих данных в ГИС ЖКХ, сокращение сроков предоставления ответов на обращения граждан в ГИС ЖКХ | ведется разъяснительная работа с представителями управляющих организаций о необходимости размещения актуальной информации на сайте ГИС ЖКХ в пределах своих полномочий. Данные в ГИС ЖКХ предоставляются в полном объеме, сроки предоставления ответов на обращения граждан в ГИС ЖКХ не нарушены |
| 3.3. | Проведение актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории города Рубцовска | развитие системы теплоснабжения, систем централизованного водоснабжения и водоотведения для объектов существующего и нового строительства, повышение качества работы данных систем, качества оказания услуг, качества питьевой воды, обеспечение надежного водоотведения согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду | на 01.07.2021 в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края от 30.06.2022 № 1972 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края до 2035 года (актуализация на 2023 год)», на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена актуализированная «Схема теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края до 2035 года (актуализация на 2023 год) с изменениями и дополнениями, представленными в книге 14 «Сводный том изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения (Шифр 01416.ОМ-ПСТ.014.000)», актуализированная схема доступна по ссылке:  <http://rubtsovsk.org/node/141703>.  Постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 30.06.2022 № 1972 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края до 2035 года (актуализация на 2023 год)» доступно по ссылке: <http://rubtsovsk.org/node/141686> |
| 3.4. | Проведение мероприятий по заключению муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах | повышение транспортной доступности и улучшение качества обслуживания пассажиров | заключены муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам городским наземным электрическим транспортом и автомобильным транспортом на 2022 – 2024 годы, в т.ч. на 2022 год:  1. МУТП города Рубцовска по троллейбусному маршруту № 1 (от 17.12.2021 № 2021.230 на сумму 239 790,36 тыс. рублей) и по троллейбусному маршруту № 2 (от 17.12.2021 № 2021.231 на сумму 253 416,24 тыс. рублей). Регулярность движения троллейбусов за 1 полугодие 2022 года составила 96,0 % при допустимом отклонении в 85%.  2. ИП Павлова Е.А. по автобусному маршруту № 31 на сумму  219 853,55 тыс. рублей по контракту от 20.12.2021 № 2021.234. Регулярность движения автобусов при допустимом отклонении  85 % составила 99,5 %.  3. ИП Саблин А.Д. по маршруту № 32 на сумму 225 427,65 тыс. рублей по контракту от 20.12.2021 № 2021.237. Регулярность движения автобусов при допустимом отклонении 85 % составила 99,8 %.  4. ООО «Александр» по садоводческим маршрутам: от 20.12.2021 № 2021.235 по маршруту № 107 на сумму 11 487,52 тыс. рублей; от 20.12.2021 № 2021.238 по маршруту № 125 на сумму 15 192,29 тыс. рублей; от 20.12.2021 № 2021.236 по маршруту № 118 на сумму 29 532,0 тыс. рублей). Регулярность движения автобусов при допустимом отклонении 85 % составила: маршрут № 107 – 100 %, маршрут № 125 – 100 %, маршрут № 118 – 88,2 %.  Объемы работ, запланированные на 2022 год в соответствии с муниципальными контрактами исполнены полностью без нарушений условий контрактов |
| 4. Организация и проведение системных мероприятий, направленных на развитие конкурентной среды | | | |
| 4.1. | Координация действий и мониторинг выполнения мероприятий по развитию конкуренции, принятие мер по достижению целевых значений показателей плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского края на 2020-2022 годы | повышение конкуренции, улучшение качества услуг на рынках товаров, работ и услуг города Рубцовска | отчет о выполнении муниципального плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг муниципального образования город Рубцовск Алтайского края за 2022 год размещен на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: http://rubtsovsk.org/node/136512;  во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» и распоряжения Губернатора Алтайского края от 27.12.2021 № 174-рг «О развитии конкуренции в Алтайском крае» был актуализирован План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2023-2025 годы, утвержденный распоряжением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.01.2023 № 23р |
| 4.2. | Осуществление комплекса мероприятий по организации обучения представителей малого и среднего бизнеса города Рубцовска процедуре государственных и муниципальных закупок | привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в государственных и муниципальных закупках | в 2022 году обучение представителей малого и среднего бизнеса города Рубцовска не проводилось |
| 4.3. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | устранение избыточного муниципального регулирования | в 2022 года было проведено 18 процедур оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Администрации города Рубцовска Алтайского края, 1 процедура экспертизы действующего муниципального нормативного правового акта Администрации города Рубцовска Алтайского края, с материалами можно ознакомится на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылкам:  <http://rubtsovsk.org/taxonomy/term/9903>  http://rubtsovsk.org/taxonomy/term/9911 |

Начальник отдела экономического

развития и ценообразования города Рубцовска

Алтайского края И.В. Пурыга

Сушко Светлана Дмитриевна

(38557) 96408 доб.381

sushko@rubtsovsk.org