## Лист1
Перечень объектов, реализованных по Плану создания инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Рубцовске за 2020 год
(млн. руб.)
№ п/п | Наименование программы, объекта | Источники финансирования | Полная стоимость строительства | 2020 год |  | Сроки строительства | Полученный результат
|  |  |  | План | Факт
1 | Мероприятия по капитальному ремонту социально значимых объектов |  |  |  |  | 2020 год | Замена 5 участков аварийных коллекторов общей протяженностью 1097,5 п.м.
| Капитальный ремонт канализационных коллекторов - всего | Местный бюджет | 56.924 | 56.924 | 56.017
в том числе
капитальный ремонт участка канализационного коллектора по ул. Калинина, 21б (правый коллектор) |  | Краевой и местный бюджеты | 3.94 | 3.94 | 3.709 | 2020 год | Замена участка коллектора 27 п.м.
капитальный ремонт участка канализационного коллектора по ул. Калинина, 21б (левый коллектор) |  | Краевой и местный бюджеты | 10.468 | 10.468 | 9.792 | 2020 год | Замена участка коллектора 196,5 п.м.
капитальный ремонт (замена) участка канализационного коллектора по адресу: г. Рубцовск, пр. Ленина, 1; ул. Урицкого, 12, в 15 м на северо-запад от здания жилого дома по ул. Урицкого, 12 |  | Краевой и местный бюджеты | 14.978 | 14.978 | 14.978 | 2020 год | Замена участка коллектора 221 п.м.
капитальный ремонт (замена) участка канализационного коллектора по пр. Ленина, 3 |  | Краевой и местный бюджеты | 16.302 | 16.302 | 16.302 | 2020 год | Замена участка коллектора 270 п.м.
капитальный ремонт участка канализационного коллектора диаметром 300мм по адресу: г. Рубцовск в 67 м от здания № 36 по пр. Ленина |  | Краевой и местный бюджеты | 11.236 | 11.236 | 11.236 | 2020 год | Замена участка коллектора 383 п.м.
2 | Краевая адресная инвестиционная программа Алтайского края на 2020 год | Краевой и местный бюджеты |  |  |  | 2020 год | Выполнены проект планировки территории и проект межевания территории, не завершена историко-культурная экспертиза.
| Инженерная защита от подтопления и затопления северо-западной части г.Рубцовска |  | 1.694 | 1.694 | 0.501
3 | Адресная инвестиционная программа муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2020 год | Местный бюджет |  |  |  | 2020 год | Обеспечение теплоснабжения потребителей жилых домов по ул.Путевой, 23,25
| Строительство тепловых сетей к жилым домам по адресу: ул. Путевая, 23, 25 |  | 0.141 | 0.141 | 0.141
4 | Адресная инвестиционная программа муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2020 год | Местный бюджет |  |  |  | 2020 год | Обеспечение теплоснабжения МБОУ «СОШ №10 ККЮС»
| Капитальный ремонт котельной № 9 по адресу: г.Рубцовск, ул. Р. Зорге, 121а |  | 5.659 | 5.659 | 3.722
5 | Адресная инвестиционная программа муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2020 год | Местный бюджет |  |  |  | 2020 год | Подготовка проектно-сметной документации. Выполнены работы на сумму 1,052 млн.руб., но не оплачены в 2020 году.
| Реконструкция (методом санации) канализационного коллектора по проспекту Ленина от ул.Сельмашской до КНС-5 в городе Рубцовске Алтайского края |  | 1.132 | 1.132 | 1.052
Итого за счет краевого и местного бюджетов |  |  |  | 65.55 | 61.433
6 | Реализация инвестиционной программы АО "Рубцовский теплоэнергетический комплекс" на 2017 - 2021 годы | Внебюджет-ные средства | 2050.971 | 61 | 97.625 | 2017 - 2021 годы | Модернизация системы теплоснабжения города
Капремонт объектов МУП "Рубцовский водоканал" - всего |  | Внебюджет-ные средства | 7.193 | 7.193 | 3.74 | 2020 год
в том числе
7 | Капитальный ремонт кровли здания электроцеха | Внебюджет-ные средства | 1.299 | 1.299 | 0 | 2020 год | Работы не выполнялись
8 | Капитальный ремонт кровли здания реагентного хозяйства | Внебюджет-ные средства | 2.379 | 2.379 | 0 | 2020 год | Работы не выполнялись
9 | Перекладка сетей водопровода протяженностью 2000 п.м | Внебюджет-ные средства | 3.515 | 3.515 | 3.74 | 2020 год | Замена ветхих сетей протяженностью 2380 п.м.
10 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Рубцовской городской агломерации на 2019-2021 гг. | Краевой и местный бюджеты | 106.332 | 105.263 | 106.332 | 2020 год | Выполнен ремонт 4856 п.м. дорожного покрытия, установлены технические средства обеспечения безопасности дорожного движения.
Ремонт улично-дорожной сети г. Рубцовска - всего
пер. Станционный от ул. Путевой до ул. Магистральной |  | Краевой и местный бюджеты | 53.064 | 55.725 | 53.064 | 2020 год | Выполнен ремонт 2184 п.м. дорожного покрытия
бульвар Победы от пр. Ленина до ул. Пролетарской бульвар Победы от пр. Ленина до ул. Пролетарской бульвар Победы от пр. Ленина до ул. Пролетарской |  | Краевой и местный бюджеты | 30.546 | 28.012 | 30.546 | 2020 год | Выполнен ремонт 1989 п.м. дорожного покрытия
Рабочий тракт от путепровода до ул. Ростовской |  | Краевой и местный бюджеты | 22.722 | 21.526 | 22.722 | 2020 год | Выполнен ремонт 683 п.м. дорожного покрытия
Всего по Плану создания инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Рубцовске за 2020 год |  |  |  | 239.006 | 269.13