## Лист1
Перечень объектов, реализованных по Плану создания инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Рубцовске за 2019 год
(млн. руб.)
№ п/п | Наименование программы, объекта | Источники финансирования | Полная стоимость строительства | 2019 год |  | Сроки строительства | Полученный результат
|  |  |  | План | Факт
1 | Адресная инвестиционная программа муниципального образования город Рубцовск на 2019 год
| Строительство канализационного коллектора диам.800 мм по пр.Ленина от ул.Сельмашской до КНС-5 в г.Рубцовске (проектные работы) | Местный бюджет | 3.212 | 0.393 | 0.193 | 2017-2018 годы | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации
2 | Адресная инвестиционная программа муниципального образования город Рубцовск на 2019 год |  | Стоимость строительства будет определена после выполнения проектных работ |  |  |  | Строительство канализационного коллектора протяженностью 7874 п.м. Создание системы бесперебойного водоотведения южной и центральной частей города
| Строительство канализационного коллектора диам.800 мм по пр.Ленина от ул.Сельмашской до КНС-5 в г.Рубцовске (начало строительства) | Местный бюджет |  | 1.671 | проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации не было завершено | 2019-2024 годы
3 | Краевая адресная инвестиционная программа на 2019 год | Краевой и местный бюджеты |  |  |  |  | Замена 3 участков аварийных коллекторов общей протяженностью 1480,0 п.м.
| Капитальный ремонт канализационных коллекторов - всего |  | 32.626 | 32.626 | 30.911 | 2019 год
в том числе
капитальный ремонт участка канализационного коллектора по ул.Светлова от ул.Алтайской до троллейбусного парка |  | Краевой и местный бюджеты | 10.08 | 10.08 | 9.576 | 2019 год | Замена участка коллектора 659 п.м.
капитальный ремонт участка канализационного коллектора от КНС-1 до жилого дома по адресу: ул. Октябрьская, 147 |  | Краевой и местный бюджеты | 8.269 | 8.269 | 6.402 | 2019 год | Замена участка коллектора 228 п.м.
капитальный ремонт (замена) участка канализационного коллектора по ул. Алтайской от здания КНС-4 до ул. Светлова |  | Краевой и местный бюджеты | 14.277 | 14.277 | 14.933 | 2019 год | Замена участка коллектора 593 п.м.
4 | Краевая адресная инвестиционная программа на 2019 год | Краевой и местный бюджеты |  |  |  |  | Инженерная защита территории г.Рубцовска на площади 950 га от подтопления и затопления в обозначенных границах в северо-западной части города
| Комплекс инженерных мероприятий по снижению вредного влияния грунтовых вод на территории города |  | 9.5 | 9.5 | 8.39 | 2019 год
Итого за счет краевого и местного бюджетов |  |  |  | 34.69 | 31.104
5 | Реализация инвестиционной программы АО "Рубцовский теплоэнергетический комплекс" на 2017 - 2021 годы | Внебюджет-ные средства | 2050.971 | 160.75 | 172.015 | 2017 - 2021 годы | Модернизация системы теплоснабжения города
Капремонт объектов МУП "Рубцовский водоканал" - всего |  | Внебюджет-ные средства | 5.834 | 5.834 | 6.294 | 2019 год
в том числе
6 | Капитальный ремонт кровли фильтровального зала | Внебюджет-ные средства | 1.498 | 1.498 | 1.668 | 2019 год | Продление срока службы здания
7 | Капитальный ремонт зданий КНС (7,14,1,5) | Внебюджет-ные средства | 1.139 | 1.139 | 0.701 | 2019 год | Продление срока службы зданий КНС 7,14,1
8 | Капитальный ремонт блока складов | Внебюджет-ные средства | 1.587 | 1.587 | 1.639 | 2019 год | Продление срока службы здания
9 | Перекладка сетей водопровода | Внебюджет-ные средства | 1.61 | 1.61 | 0.684 | 2019 год | Замена ветхих сетей протяженностью 3117,3 км
10 | Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт сетей канализации протяженностью 5198,2 п.м. | Внебюджет-ные средства | выполнение дополнительно включено в отчет |  | 0.058 | 2019 год | Подготовка проектной документации
11 | Капитальный ремонт объектов КОС (котельная, воздуходувная станция) | Внебюджет-ные средства | выполнение дополнительно включено в отчет |  | 0.254 | 2019 год | Ремонт котла, приобретение насосного оборудования
12 | Капитальный ремонт объектов управления | Внебюджет-ные средства | выполнение дополнительно включено в отчет |  | 0.673 | 2019 год | Ремонт здания управления, перекладка теплосети
13 | Капитальный ремонт автомобильной и тяжелой техники ТХЦ | Внебюджет-ные средства | выполнение дополнительно включено в отчет |  | 0.617 | 2019 год | Ремонт средств автотракторного парка
14 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Рубцовской городской агломерации на 2019-2021 гг. | Краевой и местный бюджеты | выполнение дополнительно включено в отчет |  |  |  | Выполнен ремонт 4188,8 п.м. дорожного покрытия, установлены технические средства обеспечения безопасности дорожного движения.
| Ремонт улично-дорожной сети г. Рубцовска - всего |  |  |  | 108.873 | 2019 год
ул. Р. Зорге от АЗС «Топаз» до Угловского тракта |  | Краевой и местный бюджеты | выполнение дополнительно включено в отчет |  | 7.606 | 2019 год | Выполнен ремонт 650 п.м. дорожного покрытия
ул. Октябрьская от ул. Калинина до ул. Тихвинской |  | Краевой и местный бюджеты | выполнение дополнительно включено в отчет |  | 46.74 | 2019 год | Выполнен ремонт 1610,5 п.м. дорожного покрытия
ул. Пролетарская от ул. Л. Толстого до ул. Мануковского |  | Краевой и местный бюджеты | выполнение дополнительно включено в отчет |  | 14.718 | 2019 год | Выполнен ремонт 550 п.м. дорожного покрытия
ул. Сельмашская от пр. Ленина до ул. Пролетарской |  | Краевой и местный бюджеты | выполнение дополнительно включено в отчет |  | 18.853 | 2019 год | Выполнен ремонт 776 п.м. дорожного покрытия
пр. Ленина от ул. Транспортной до кольца РМЗ |  | Краевой и местный бюджеты | выполнение дополнительно включено в отчет |  | 20.956 | 2019 год | Выполнен ремонт 602,3 п.м. дорожного покрытия
Всего по Плану создания инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Рубцовске за 2019 год |  |  |  | 201.274 | 318.286