## Лист1
Перечень объектов, реализованных по Плану создания инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Рубцовске в 2015 году
(млн. руб.)
№ п/п | Наименование программы, объекта | Источники финансирования | Полная стоимость строительства | 2015 год |  | Сроки строительства | Полученный результат
|  |  |  | План | Факт
1 | Государственная программа Алтайского края «Преодоление последствий на Семипалатинском полигоне на 2014-2015 годы» | Федеральный бюджет | 61.3 | 4.9 | 4.868 | 2011-2015 годы | Введены в эксплуатацию 3 этап протяженностью 312,7 п.м. и 4 этап протяженностью 284 п.м. Завершен проект общей стоимостью - 61246 тыс.руб., из них федеральный бюджет – 39354 тыс.руб., краевой бюджет – 11946 тыс.руб., местный бюджет - 10946 тыс.руб. Общая протяженность введенных тепловых сетей – 1361 п.м.
| Магистральные тепловые сети г. Рубцовска (реконструкция) | Краевой бюджет
Местный бюджет
2 | Адресная инвестиционная программа муниципального образования город Рубцовск на 2015 год | Местный бюджет | 7 | 7 | 2.72 | 2015 год | В 2015 году подготовлена проектно-сметная документация за счет средств местного бюджета по цене 2635 тыс.руб. вместо первоначальной цены 5000 тыс.руб., проведено межевание земельного участка - 85,0 тыс.руб. Определена стоимость проекта в сумме 246,2 млн.руб.
| Строительство канализационного коллектора диам.800 мм по пр.Ленина от ул.Сельмашской до КНС-5 в г.Рубцовске, в т.ч. проектные работы | Внебюджет-ные источники
3 | Строительство сети канализации Ø630 мм от водоочистных сооружений ул.Алтайская,2 | Внебюджет-ные источники | 0.952 | 0.952 |  | 2015, 2016 годы | выполнение работ, начатых в 2015 году
4 | Реконструкция сети водопровода в районе улиц Осипенко-Коммунистический-Ленина | Внебюджет-ные источники | 0.4 | 0.4 | 0.487 | 2015 год | сети вынесены из под проезжей части
5 | Реконструкция сети канализации в районе улиц Осипенко-Коммунистический-Ленина | Внебюджет-ные источники | 0.6 | 0.6 | 0.73 | 2015 год | снижен уровень аварийности в коллекторе