Представляется ежегодно до 10 февраля года следующего за отчетным

в печатном и электронном виде (в формате doc или doсx)

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы (МП)**

«Социальная поддержка граждан города Рубцовска» на 2015 – 2022 годы,

утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 22.07.2014 № 3124,

с изменениями внесенными постановлениями от 20.02.2016 № 843, от 14.02.2017 № 438, от 11.07.2017 № 2185,

от 27.12.2017 № 5834, от 21.02.2019 № 374, от 23.03.2020 № 693, от 02.12.2020 № 2942, от 12.05.2022 № 1328,

от 05.07.2022 № 2091

(название МП в соответствии с документом, утверждающим или изменяющим МП)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Администрация города Рубцовска Алтайского края\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации, разработавшей МП)

за 2022год

**Форма № 1.Ресурное обеспечение МП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов -*код бюджетной классификации согласно ОКЕИ* | План (тыс. руб.) | Фактическое *кассовое исполнение*(тыс. руб.) | % выполнения*(факт/план**×100%)*  |
| Предусмотрено решением о бюджете города -*согласно бюджетному ассигнованию* (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - *по последнему утвержденному документу* (2) |
| (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **ВСЕГО\*** | 1003 | 26279,0 | 26367,0 | 2865,6 | 10,9 | 10,9 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов -* ***бюджет города****\*\** | 1003 | 26279,0 | 26279,0 | 2865,6 | 10,9 | 10,9 |
| 2. | ***Внебюджетные источники*** | 1003 | х | 70,0 | 0,0 | х | 0,0 |

**Форма № 2. Показатели (индикаторы) МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП (согласно паспорту) | Единицаизмерения | Планна отчетный год | Фактза отчетный год | Фактк планув % или отклонение (+) (**-**) | Комментарии по отклонениям  | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| 1. | Доля малоимущих граждан, получивших социальную помощь от общего числа зарегистрированных малоимущих граждан | % | 62,2 | 55,5 | -6,7 | Не все зарегистрированные малоимущие граждане решили воспользовались мерами поддержки | социальные риски |
| 2. | Количество граждан, получивших государственные услуги в сфере содействия занятости | чел. | 5 | 5 | 100 |  |  |
| 3. | Количество граждан, участвовавших в мероприятиях в области социальной политики | чел. | 360 | 547 | 152 | Проведение большего количества мероприятий |  |
| 4. | Сумма денежных выплат гражданам в связи с возникновением чрезвычайной ситуации на территории города и предоставлением дополнительных мер социальной поддержки | тыс. руб. | 25379,0 | 2035,8 | 8,0 | Мера имеет заявительный характер, объем исполнения зависит от количества обращений граждан | социальные риски |

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Фамилия Имя Отчество)

Исполнитель \_Ламанова Елена Александровна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Фамилия Имя Отчество)

№ телефона \_ +7(38557)96414 доб. 301 Эл. адрес lamanova@rubtsovsk.org

Примечание:

1. Данные отчета Ф.№1:

проставляются с одним десятичным знаком, если данные отсутствуют - в ячейках проставляются нули (0,0):

\* по данной строке указывается итоговая сумма строк (п.1+ п.2. Ф.№1);

\*\* по данной строке указывается сумма средств за счет всех источников, кроме внебюджетных средств.

2. Данные отчета Ф.№2:

проставляются плановые показатели согласно паспорту МП.

Для показателей-индикаторов: в случае, если фактическое значение отличается от планового значения или отсутствует, необходимо заполнить графу «Комментарии по отклонениям», если 100%-ное выполнение - графа не заполняется.