**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Рубцовска» на 2015 – 2022 годы за 2021 год**

С целью повышения уровня жизни граждан города Рубцовска через оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам, малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 22.07.2014 № 3124 муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Рубцовска» на 2015 – 2020 годы (далее по тексту – Программа), с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 20.02.2016 № 843, от 14.02.2017 № 438, от 11.07.2017 № 2185, от 27.12.2017 № 5834, от 21.02.2019 № 374, от 23.03.2020 № 693)

Постановлением от 02.12.2020 № 2942 продлен срок действия данной Программы до 2022 года с дальнейшим финансированием и изменением конечных результатов.

Для обеспечения достижения поставленной цели Программа признана решать следующие задачи:

-предоставление малоимущим гражданам, малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, адресной социальной помощи в натуральной форме;

-преставление малоимущим гражданам, малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, адресной социальной помощи в виде социальных услуг и денежных выплат;

-содействие трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

организация и проведение мероприятий в области социальной политики;

-предоставление гражданам адресной помощи в виде денежных выплат в связи с возникновением чрезвычайной ситуации на территории города;

-предоставление дополнительных мер социальной поддержки в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Фактический объем финансирования в целом по Программе за отчетный год составил 515,8 тыс. руб. при плане 738,0 тыс. руб. (69,9 %), в том числе из средств бюджета города 409,5 тыс. руб. при плане 650 тыс. руб. (63 %).

Из запланированных мероприятий из средств бюджета города в отчетном году профинансированы:

на 359,5 тыс. руб. предоставление мер социальной поддержки в виде льготы на услуги бани (воспользовались 4863 гражданина);

на 50,0 тыс. руб. приобретение кондитерских изделий для формирования новогодних подарков для детей - инвалидов, детей из семей, находящихся в социально опасном положении и семей, находящихся в социально опасном положении (получили 362 чел).

Государственные услуги в сфере содействия занятости получили 11 человек - сумма затрат составила 106,3 тыс. руб. средств краевого бюджета и внебюджетных источников.

Реализация данной Программы позволяет снизить социальную напряженность в городе и обеспечивает доступность государственной социальной поддержки для нуждающихся в ней горожан.

Результаты реализации Программы выражаются через качественные и количественные показатели, а именно в отчетном году выполнение составило:

- количество малоимущих граждан получивших адресную социальную помощь - 5236 чел. (по плану 20700 человек);

- количество граждан получивших государственные услуги в сфере содействия занятости - 11 чел. (по плану 5 человек);

- доля получивших социальную поддержку от общего числа малоимущих граждан, зарегистрированных в КГКУ УСЗН по г. Рубцовску и Рубцовскому району - 54,5 %;

- количество граждан, участвовавших в мероприятиях в области социальной политики - 362 чел. (по плану 350 чел.)

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в отчетном году не планировалось.

По итогам реализации Программы в 2021 году произведена комплексная оценка её эффективности.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ, на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач Программы, соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города, степени реализации программных мероприятий, комплексная оценка эффективности составила 65,3%, что является средним уровнем эффективности Программы, так как находится в диапазоне от 50 до 90 %.

Заместитель Главы Администрации

города Рубцовска А.А.Мищерин

**Расчет комплексной оценки эффективности программы:**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы:

 m

Cel = (1/m) \*Σ (Si)=1/5\*(25,3+88,2+100+100+100) %= 0,2\*413,5%= 82,7%

 i=1

 m=5

S1 (5236/20700\*100%) =25,3%

s2 (54,5/61,8\*100%)=88,2 %

S3 (11/5\*100%) = 220% ~100%

S4 (0/0\*100%) = 100%

S5 (362/350\*100%) = 103,4% ~100%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города:

Fin = K / L\*100%= 409,5/650,0\*100% = 63,0 %

К = 409,5 тыс. руб.

L = 650,0 тыс. руб.

3. Оценка степени реализации мероприятий:

 n

Mer = (1/n) \* Σ (Rj\*100%) = 1/6\* [(0+1+1+1+0+0)\*100%] = 0,167\*300=50,1%

 j=1

 n=6

4. Комплексная оценка эффективности реализации Программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/4= (82,7%+63,0%+50,1%)/3 =65,3 %