Итоговый аналитический отчет за 2015-2017 годы

о ходе реализации муниципальной программы

«Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»

за 2015 -2017 годы

С целью организации системной работы по привлечению инвестиций на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края для улучшения его социально - экономического состояния разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 22.07.2014 № 3125 муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2015 -2017 годы (далее – Программа).

Ответственным исполнителем Программы определен отдел экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска Алтайского края.

Срок действия Программы рассчитан на 3 года с 2015 года по 2017 год.

За время реализации Программы постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.08.2015 № 3947, от 12.02.2016

№ 551, от 07.02.2017 № 338 в части финансирования вносились следующие изменения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования Программы по паспорту, тыс. руб. | | | | |
| Годы реализации | Постановление  от 22.07.2014  № 3125 | изменения объема финансирования | | |
| Постановление  от 28.08.2015 № 3947 | Постановление  от 12.02.2016  № 551 | Постановление  от 07.02.2017 № 338 |
| 2015 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| 2016 | 62,0 | 112,0 | 34,0 | 34,0 |
| 2017 | 62,0 | 62,0 | 67,88 | 34,0 |

В связи с изменениями статистических данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай в перечень показателей Программы «Сведения об индикаторах Программы» в 2017 году добавлены следующие индикаторы:

«2. Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям в действующих ценах».

«4. Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций города на душу населения».

Полученный за 2017 год результат по индикаторам 2 и 4 учтен в оценке эффективности Программы за 2017 год.

Выполнение мероприятий по основным задачам Программы в 2015, 2016, 2017 годах представлены нижеследующей таблицей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи Программы | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| Задача 1.Участие в совершенствовании нормативно-правового, организационного и инфраструктурного обеспечения инвестиционной деятельности на территории города в рамках регионального, федерального законодательства | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Задача 2. Участие в поддержке механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности города | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Задача 3. Организация работы по формированию приоритетных направлений и факторов повышения его инвестиционной привлекательности | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Задача 4. Содействие повышению степени обеспеченности ресурсами и инфраструктурой процессов инвестиционной деятельности в городе | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Итого | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 8 |

Комплексная оценка эффективности Программы составила в 2015 году - 47,5%, в 2016 году - 69,7%, в 2017 году - 73,55%, из этого следует вывод, что уровень эффективности исполнения Программы оценивается как средний, так как находится в диапазоне от 40 - 80%.

Программа является разделом Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского края. Продолжение работы в данном направлении возможно в рамках новой версии Муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018 - 2020 годы, которая разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 10.07.2017 № 2176.

|  |
| --- |
|  |
|  |

И.о. начальника отдела экономического

развития и ценообразования

Администрации города Рубцовска Л.М. Перова

43371 sushko[@rubtsovsk.org](mailto:zep@rubadm.ru) Сушко Светлана Дмитриевна