Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Формирование, эффективное использование, распоряжение и содержание имущества казны муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2019-2023 годы за 2020 год.

С целью оптимизации системы учета и эффективного управления объектами недвижимости и государственная регистрация прав на объекты недвижимости, комитетом по управлению имуществом разработана и постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 23.10.2018 № 2742 утверждена муниципальная программа «Формирование, эффективное использование, распоряжение и содержание имущества казны муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2019-2023 годы (далее – Программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели Программа признана решать следующие задачи:

формирование собственности муниципального образования город Рубцовск Алтайского края;

совершенствование системы учета объектов казны муниципального образования город Рубцовск Алтайского края;

осуществление полномочий органов местного самоуправления муниципального образования город Рубцовск Алтайского края по вовлечению имущества в гражданско-правовой оборот.

 Первоначально для достижения цели Программы на 2020 год было запланировано финансовых средств бюджета города в сумме 23913,0 тыс. руб. В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 18.12.2019 № 376 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2020 год», руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением от 14.10.2016 № 4337, в Программу постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 06.02.2019 № 242,15.05.2019 № 1129, 05.12.2019 № 3081, от 05.02.2020 № 242, от 09.06.2020 № 1429 были внесены изменения, касающиеся объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий и индикативных показателей Программы на 2020 год. Фактический объем финансирования Программы за 2020 год составил 19127,0 тыс. руб., средств бюджета города (80,0 % от первоначально утвержденного планового показателя).

За отчетный год в рамках Программы ответственным исполнителем были проведены работы и использованы средства бюджета города по следующим мероприятиям:

1.1 Определение рыночной стоимости муниципального имущества, имущества при приобретении в муниципальную собственность, передаваемых прав, сумма затрат 974,1 тыс. руб.

Определена рыночная стоимость, сооружений 2 ед., автотракторной техники 18 ед., нежилых помещений 19 ед., квартир 83 ед., части нежилого помещения 1 ед., части нежилого здания 3 ед., нежилых зданий 9 ед., тепловых сетей протяженностью 1212 м, опоры троллейбусной контактной сети, произведена экспертиза с определением стоимости компенсации за не произведенный капитальный ремонт согласно локальному сметному расчету с учетом доли площади квартир относительно суммарной площади дома.

 1.2 Бюджетные инвестиции на приобретение имущества, сумма затрат 10752,8 тыс. руб.

 Произведены денежные возмещения за нежилые помещения, Московская,7.

2.1 Проведение работ по подготовке технической и кадастровой документации, сумма затрат 306,7 тыс. руб.

Выполнены кадастровые работы и техническая инвентаризация. Составлены технические планы, произведена запись на СД – дисках в бумажном варианте и электронном. Выполнены кадастровые работы тепловой сети протяженностью 85 м, водопроводной сети протяженностью 1801 м, сети горячего водоснабжения протяженностью 115 м, канализационной сети протяженностью 32 м. Выполнена контрольно-геодезическая съемка Напорного коллектора протяженностью 118 м, осуществлено технологическое присоединение объектов казны города.

2.2 Техническое и материальное обеспечение рабочих мест сотрудников, сумма затрат 531,1 тыс. руб.

Приобретены материальные запасы, мебель для документов, кресла офисные, произведен ремонт оргтехники.

3.1 Организация и проведение работ по сносу, демонтажу недвижимого и движимого имущества, иных конструкций, затраты не производились.

3.2 Содержание общего имущества, взноса на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в доле, приходящейся на площадь встроенных нежилых помещений казны города, нежилых помещений в МКД, числящихся в казне города, сумма затрат 1 457,7 тыс. руб.

Профинансировано содержание общего имущества, уплачены взносы на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в доле, приходящейся на площадь встроенных нежилых помещений 9762,1 кв. м, вознаграждение председателей многоквартирных жилых домов.

3.3 Обеспечение сохранности объектов и оплата коммунальных услуг за нежилые помещения казны города, сумма затрат 4478,7 тыс. руб.

Обеспечена сохранность пяти объектов казны, оборудованных охранно-пожарной сигнализацией с использованием пульта централизованного наблюдения тревожной сигнализации, одного объекта круглосуточного дежурства охраняемой территории сторожами, расположенного по адресу: г. Рубцовск, ул. Калинина,13, оплачены коммунальные услуги за нежилые помещения, произведен монтаж питающего кабеля сигнализации, установлен прибор учета тепловой энергии с ремонтом инженерных коммуникаций, выполнен ремонт системы горячего водоснабжения, системы отопления, транзитного трубопровода, изготовлен и монтирован тепловой пункт объектов казны, восстановлено вводно- распределительное устройство энергоснабжения.

3.4 Оплата транспортного налога на транспортные средства, числящиеся в казне города, сумма затрат 625,9 тыс. руб.

Оплачен транспортный налог за 117 единиц транспортных средств, числящихся в казне города.

Результаты реализации Программы в 2020 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

1. Доля объектов недвижимости с зарегистрированными правами к общему числу объектов недвижимости, относящихся к казне города Рубцовска 56,5 (при плане 56,4%).

2. Доля пустующих нежилых помещений в общем числе нежилых помещений 29,3% (при плане 20,0%).

По итогам реализации мероприятий Программы произведена комплексная оценка эффективности Программы.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ, на основе оценок трех критериев: степени достижения цели и решения задач Программы, соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города, степени реализации программных мероприятий, проведена комплексная оценка эффективности данной Программы за 2020 год, которая составила 94,6 %, что является высоким уровнем эффективности Программы, так как находится в диапазоне от 80% до 100%.

Председатель комитета А.Н.Колупаев

исп.Бухтоярова Н.П.

(38557)96429(399)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование, эффективное использование, распоряжение и содержание имущества казны муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2019-2023 годы за 2020 год.

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

 m

Cel= (1/m)\*∑(Si),

 i=1

где:

 Cel–оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

 Si–оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

 m– число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

 ∑–сумма значений.

 Cel= (1/2)\*(100, 0+68,3) =84,1 %

 Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

 Si = (Fi /Pi)\*100%,

где:

 Fi–фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

 Pi–плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

 m=2 (индикатора)

 S1= (56,5 /56,4)\*100%=100, 2 %~100,0%

 S2= (20,0/29,3)\*100%=68,3 %

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

 Fin =K/L\*100%,

 где:

 Fin–уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

 K–фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

 L–плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

 K=19127,0

 L=19156,6

 Fin=19127,0/19156,6\*100%=99,8%

 3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

 n

Mer= (1/n)\*∑(Rj\*100%),

 j=1

где:

 Mer– оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

 Rj–показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае не достижения непосредственного результата - как «0»;

 n– количество мероприятий, включенных в муниципальную программу;

 ∑–сумма значений.

 n-7 мероприятий, так как 1 мероприятие имеет план =0

 Mer=(1/7)\*(1+1+1+1+1+1+1)\*100%=99,96 %

 4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле:

 O= (Cel+Fin+Mer)/3,

где:O–комплексная оценка.

 O= (84,1+99,8+99,96)/3=94,6 %

  Реализация данной муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

Председатель комитета А.Н.Колупаев

исп.Бухтоярова Н.П.

(38557)96429(399)