Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования

город Рубцовск Алтайского края» на 2015 -2017 годы

за 2017 год

С целью организации системной работы по привлечению инвестиций на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края для улучшения его социально - экономического состояния разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 22.07.2014 № 3125 муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2015 -2017 годы (далее – Программа).

В отчетном году в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 15.12.2016 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год» в 2017 году постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 07.02.2017 № 338 вносились изменения в части финансирования Программы.

|  |
| --- |
| Программа признана решать следующие задачи: по участию в совершенствовании нормативно-правового, организационного и инфраструктурного обеспечения инвестиционной деятельности на территории города в рамках регионального, федерального законодательства; участию в поддержке механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности города; организации работы по формированию приоритетных направлений и факторов повышения его инвестиционной привлекательности города; содействию повышения степени обеспеченности ресурсами и инфраструктурой процессов инвестиционной (инновационной) деятельности в городе. |
| На реализацию мероприятий Программы в 2017 году из бюджета города было запланировано средств в сумме 34,0 тыс. руб., фактически профинансировано средств в сумме 17,2 тыс. руб., выполнение плана составило 50,6 %.  В связи с этим в отчетном году были выполнены следующие мероприятия:  - в административные регламенты по оказанию муниципальных услуг для инвестиционной деятельности (земельные и имущественные отношения, строительство) вносились изменения; |

- велись работы по созданию в городе Рубцовске производственного бизнес - инкубатора;

в перечень инвестиционных проектов по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Алтайского края до 2025 года включен проект «Строительство здания бизнес - инкубатора на земельном участке, расположенном по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 106»;

- разработано и утверждено постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.03.2017 № 711 «Об утверждении Положения о муниципально - частном партнерстве в муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского края», была проведена выдача разрешений на проведение земельных работ для прокладки коммуникаций;

- по установленным формам Минэкономразвития ежемесячно проводился мониторинг бюджетных проектов;

- постановлением Администрацией города Рубцовска от 21.12.2016 № 5258 (с изменениями) утверждены объемы финансирования бюджетных проектов;

- ежеквартально обновлялась информация по реестрам производственных площадок, по земельным участкам для размещения на них объектов инвестиционной деятельности на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края;

- 02.09.2017 проведена выставка продукции промышленных предприятий города (в выставке приняли участие 16 промышленных предприятий города);

- сформированы три земельных участка, в отношении которых проведены кадастровые работы, осуществлен государственный кадастровый учет, выполнены работы по подготовке контрольно-геодезических съемок и изготовлению межевых планов четырех земельных участков;

- завершено строительство здания объекта торговли (пересечение

ул. Пролетарской и пр. Рубцовского).

Сведения о реализации мероприятий в разрезе задач Программы представлены в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи Программы | 2017 год | |
| план | факт |
| Задача 1.Участие в совершенствовании нормативно-правового, организационного и инфраструктурного обеспечения инвестиционной деятельности на территории города в рамках регионального, федерального законодательства | 3 | 3 |
| Задача 2. Участие в поддержке механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности города | 3 | 3 |
| Задача 3. Организация работы по формированию приоритетных направлений и факторов повышения инвестиционной привлекательности города | 3 | 1 |
| Задача 4. Содействие повышению степени обеспеченности ресурсами и инфраструктурой процессов инвестиционной деятельности в городе | 2 | 1 |
| Итого | 11 | 8 |

По итогам реализации Программы запланированные мероприятия выполнены на 72,7%.

Комплексная оценка эффективности Программы составила 73,55%, уровень эффективности исполнения оценивается как средний, так как находится в диапазоне от 40 - 80%.

Начальник отдела экономического

развития и ценообразования

Администрации города Рубцовска И.В. Пурыга

Расчет оценки эффективности муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования

город Рубцовск Алтайского края» на 2015 -2017 годы

за 2017 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Cel = (1/m) \* ∑(Si) = (1/5\*1111,7) = 222,3%

m = 5

S1 = 2070,9/770\*100% = 268,9% ~ 100%

S2 = 14249/5303\*100% = 268,7% ~ 100%

S3 = 74,0/20,0\*100% = 370,0% ~ 100%

S4 = 13/15\*100% = 86,7%

S5 = 223/190\*100% = 117,4% ~ 100%

Cel =0,2\*(100+100+100+86,7+100) = 97,34%

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:

Fin = K / L\*100% = 17,2/34,0\*100% = 50,6%

3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы:

Mer = (1/n) \* (Rj\*100%) = (1/11)\*(8\*100%) = 72,7%

n = 11, где n - количество мероприятий по Программе

j - номер мероприятий по Программе

R j = R1.1+ R1.2+ R1.3+ R2.1 + R2.2 +R2.3 + R3.2 + R4.1

R j = 1+1+1+1+1+1+1+1=8

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3 = (97,34%+50,6%+72,7%) = 73,55%

Т.к. комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 73,55%, муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности.

Начальник отдела экономического

развития и ценообразования

Администрации города Рубцовска И.В. Пурыга