**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры города Рубцовска» на 2018-2020 годы**

**за 2018 год**

В целях развития культуры и искусства, сохранения культурного и исторического наследия, расширения доступа населения города к культурным ценностям МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска разработана и постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 03.10.2017 № 4850 утверждена муниципальная программа «Развитие культуры города Рубцовска» на 2018-2020 годы (далее – Программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели Программы определены следующие задачи:

создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы учреждений культуры, качественного предоставления населению города услуг сферы культуры;

развитие системы дополнительного образования в области культуры;

расширение доступности услуг культурно-досуговых учреждений, поддержка народного творчества и искусства;

обеспечение предоставления услуг парков и базы отдыха;

повышение доступности и качества музейных услуг и работ;

повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела;

создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств и поддержки театрального дела;

привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к совместному оказанию муниципальных услуг, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 21.12.2017 № 76 «О бюджете муниципального образования на 2018 год» постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 12.02.2018 № 277 внесены изменения, касающиеся объемов и источников финансирования. Изменения, связанные с выделением дополнительного финансирования на выплату заработной платы и оплату коммунальных услуг, внесены постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 26.07.2018 № 1951, от 26.12.2018 № 3400.

Общий объем финансирования, запланированный по Программе на 2018 год, составил 153834,4 тыс. руб., в том числе за счет:

федерального бюджета - 5322,1 тыс. руб.;

краевого бюджета – 403,1 тыс. руб.

бюджета города – 120465,8 тыс. руб.

внебюджетных средств – 27643,4 тыс. руб.

Фактически в 2018 году профинансировано всего – 148118,5 тыс. руб., в том числе за счет:

федерального бюджета - 5322,1 тыс. руб.;

краевого бюджета – 403,1 тыс. руб.

бюджета города – 119800,3 тыс. руб.

внебюджетных средств – 22593,0 тыс. руб.

В сфере культуры города Рубцовска, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города Рубцовска Алтайского края, на 01.01.2019 года действуют 8 муниципальных учреждений культуры и 4 муниципальных учреждения дополнительного образования.

В 2018 году произошла смена статуса муниципального бюджетного учреждения «Культурный центр «Театр им. А.К. Брахмана», перешедшего из разряда культурно-досуговых учреждений в профессиональные театры.

За отчетный период в рамках Программы ответственным исполнителем (МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска) были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие 1.1. Функционирование МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска в целях обеспечения выполнения законов Российской Федерации в сфере культуры и молодежной политики, организации и обеспечения управленческо-распределительных функций в области культуры и молодежной политики города Рубцовска: проведение методических совещаний по текущим вопросам (32 совещания в год), проведение совещаний директоров учреждений (13 совещаний), работа со СМИ (выпуск журнала «Браво, Рубцовск» - 2; наполняемость сайта управления – 350 публикаций по вопросам сферы культуры. При курировании управлением в течение года проведено 5700 мероприятий для 400 900 человек. Объем финансирования по выполненным мероприятиям составил 14302,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.2. Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия: велась регулярная работа комиссии по обследованию состояния культурно-исторических объектов. Проведена работа по привлечению предприятий и учреждений города Рубцовска к участию в проведении косметических ремонтов памятников и уборки прилегающих к ним территорий. К 100-летию ВЛКСМ проведена реставрация мемориального комплекса в сквере Комсомольской славы. Организован демонтаж и хранение скульптуры К.Маркса и Ф.Энгельса. Объем финансирования по выполненным мероприятиям составил 200,0 тыс. руб.

Мероприятие 2.1. Выполнение муниципального задания (учреждения дополнительного образования - детские музыкальные школы, детская художественная школа). Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ по направлениям системы дополнительного образования в области культуры Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования составляет 1 171. В международных и краевых конкурсах приняли участие 531 чел. Проведены внутришкольные, городские и зональные конкурсы: «Шустрый смычок», «Музыкальный калейдоскоп», «Музыкальные бирюльки», «Волшебный смычок», «Путь к мастерству». Объем финансирования по выполненным мероприятиям составил 27083,1 тыс. руб.

Мероприятие 2.2. Проведена работа по содержанию имущества в удовлетворительном состоянии, текущее содержание помещений детских музыкальных школ, детской художественной школы, осуществлена оплата эксплуатационных расходов, приобретение строительных и хозяйственных материалов на содержание имущества. Объем финансирования по выполненным мероприятиям составил 5345,6 тыс. руб.

Мероприятие 3.1. Выполнение муниципального задания (культурно-досуговые учреждения): создание концертов и концертных программ. Число клубных формирований составило – 120 ед.; проведено культурно -массовых мероприятий – 1548 ед. Задание выполнено в полном объеме. Объем финансирования по выполненным мероприятиям составил 32450,8 тыс. руб.

Мероприятие 3.2. Содержание имущества в удовлетворительном состоянии, текущее содержание помещений культурно-досуговых учреждений (культурно-досуговые учреждения). Для повышения качества работы, привлечения числа посетителей проведена работа по улучшению МТБ учреждений: за счет бюджетных и внебюджетных средств проводился ремонт технической аппаратуры, приобретены хоз. материалы, проведены текущие ремонты помещений. Объем финансирования по выполненным мероприятиям составил 4966,2 тыс. руб.

Мероприятие 3.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  для населения (культурно-досуговые учреждения) В учреждениях культурно-досугового количество платных посещений составило 94,9. тыс. ед. (процент выполнения плана на 2018 год – 103,4). Количество участников творческих коллективов – 5 010 человек (доля участников к общему числу жителей – 3,4%, что соответствует уровню прошлого года). Объем финансирования по выполненным мероприятиям составил 833,5 тыс. руб.

Мероприятие 4.1.Выполнение муниципального задания (МБУК «КДО «Прометей») Проводилась работа по привлечению получателей услуг парков и базы отдыха: количество посещений – 96,0 тыс.ед. Процент выполнения – 100 %. Объем финансирования по выполненным мероприятиям составил 6277,0 тыс. руб.

Мероприятие 4.2. Содержание имущества в удовлетворительном состоянии, текущее содержание парков и базы отдыха: оплачены работы по освидетельствованию аттракционов, технического состояния строительных конструкций, проведен ремонт сан.узлов детского парка. Объем финансирования по выполненным мероприятиям составил 3967,4 тыс. руб.

Мероприятие 5.1. Выполнение муниципального задания учреждениями музейного типа: проведена работа по привлечению посетителей учреждений музейного типа. Обеспечены формирование, учет, изучение и обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. Объем финансирования по выполненным мероприятиям составил 6398,1 тыс. руб.

Мероприятие 5.2. Содержание имущества в удовлетворительном состоянии, текущее содержание помещений учреждений музейного типа. Состояние помещений и материально-технической базы – удовлетворительное. Объем финансирования по выполненным мероприятиям составил 2316,5 тыс. руб.

Мероприятие 5.3. Организация и проведение музейных просветительско-информационных мероприятий, экскурсий, тематических программ  для населения - в учреждениях музейного типа для 32,3 тыс. посетителей организованы: 51 выставка, 986 экскурсий и тематических мероприятий. На платной основе количество посещений составило 13 745 ед. Проведена акция «Музейная ночь». Проведены выездные выставки в поселках Курья и Поспелиха. Количество представленных зрителю музейных предметов – 6 075 ед. Доля представленных музейных предметов – 20,2 (процент выполнения плана -102 %). Объем финансирования по выполненным мероприятиям составил 308,0 тыс. руб.

Мероприятие 6.1. Выполнение муниципального задания библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей: количество посещений муниципальных библиотек в отчетном периоде составило 280 515 ед. Количество детей, пользующихся библиотеками – 18 459 чел. Регулярно организуются и проводятся творческие мероприятия, творческие мастерские, познавательные и конкурсные программы, чтения вслух. Объем финансирования по выполненным мероприятиям составил 18633,7 тыс. руб.

Мероприятие 6.2. Содержание имущества в удовлетворительном состоянии, текущее содержание помещений библиотек. Регулярно проводятся осмотры состояния, принимаются меры к подержанию имущества в удовлетворительном состоянии. Объем финансирования по выполненным мероприятиям составил 4410,3 тыс. руб.

Мероприятие 6.3. Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации. На 01.01.2019 общий объем библиотечного фонда составляет 354 007 экз. Для приобретения новых книг предоставлены средства целевой субсидии из федерального бюджета по программе «Комплектование муниципальных библиотек» в размере 9 тыс. руб. Сотрудниками проведена работа по привлечению внебюджетных средств на комплектование: на средства гранта фонда М. Прохорова Центральной городской библиотекой приобретено 107 экз. книг на общую сумму 42 263 рубля. Объем финансирования по выполненным мероприятиям составил 36,0 тыс. руб.

Мероприятие 7.1. Выполнение муниципального задания (МБУК «Рубцовский драматический театр») За отчетный период количество посещений составило 38 512 ед., в т.ч. на платной основе – 32 430 ед. Проведено 280 мероприятий, в т.ч. 273 - на платной основе. Объем финансирования по выполненным мероприятиям составил 9931,5 тыс. руб.

Мероприятие 7.2. Содержание имущества в удовлетворительном состоянии, текущее содержание помещений театра. Велась работа по поддержанию состояния имущества. Объем финансирования по выполненным мероприятиям составил 4687,8 тыс. руб.

Мероприятие 7.3. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек: в рамках реализации проекта поддержки театров малых городов России подготовлены премьерные показы спектаклей «Дорогая Памела», «Невольницы», что способствовало расширению зрительской аудитории. Объем финансирования по выполненным мероприятиям составил 5971,1 тыс. руб.

Мероприятие 8.1. Оказание поддержки СОНКО в форме предоставления в безвозмездное пользование муниципальных помещений, в порядке, установленном законодательством РФ и муниципальными нормативно-правовыми актами.

Результаты от реализации Программы в 2018 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности - выполнение 90% при плане 100 %;

2. Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры - фактически 25% (при плане 25%);

3. Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние материально-технической базы которых является удовлетворительным, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 100% (план – 100%);

4. Количество платных посещений театрально-концертных мероприятий МБУК «Рубцовский драматический театр» - 32,4 тыс. ед. (процент выполнения плана - 89,5%, т.к. здание театра находится на капитальном ремонте);

5. Количество платных посещений театрально-концертных мероприятий учреждений культурно-досугового типа - 94,9 тыс.ед. (выполнение плана – 103,5%);

6. Количество платных посещений МБУК «КДО «Прометей» - 96,0 тыс.ед. (план выполнен на 100 %);

7. Количество посещений учреждений музейного типа - 32,3 тыс.ед. (процент выполнения плана – 111,4%);

8. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда учреждений музейного типа - 20,2 (процент выполнения плана – 102,0%);

9. Количество посещений муниципальных библиотек - 280,5 тыс.ед. (процент выполнения плана – 109,3%);

10. Количество детей до 14 лет, пользующихся услугами муниципальных библиотек -18,4 тыс. чел. (процент выполнения – 106,98%);

11. Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры в общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях города - 6,1% (при плане 10%);

12. Количество участий обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства в международных, региональных и краевых конкурсах (в том числе заочных) - 531 тыс.ед. (выполнения плана – 101,1%);

13. Доля населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях – 1,1 (соотношение посетителей платных мероприятий учреждений культуры всех типов к общему количеству населения города).

14. Уровень удовлетворенности населения услугами учреждений культуры – 91 % (по результатам проведенного опроса населения).

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ комплексная оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры города Рубцовска» на 2018 – 2020 годы за 2018 год составила 98,1 %, что является высоким уровнем, так как находится в диапазоне от 80 до 100 %.

Начальник МКУ «Управление

культуры, спорта

и молодежной политики» г. Рубцовска М.А.Зорина

Исп. М.С. Хворостинина

8 (385-57) 4-16-04