Отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Формирование, эффективное использование, распоряжение и содержание имущества казны муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2015-2018 годы» за 2015 год.

Муниципальная программа «Формирование, эффективное использование, распоряжение и содержание имущества казны муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2015-2018 годы», утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 22.07.2014 №3127. Внесены изменения в программу постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 25.08.2014 года № 3593, от13.02.2015 № 913.

Фактический объем финансирования по выполненным мероприятиям составил 2351,6 тыс. руб., в том числе:

-123,0 тыс.руб. на получение технических планов-3шт., выписок их технических паспортов-2шт, справок для адресного реестра-2шт., записи на СД-диски-3, обследование текущих изменений объектов недвижимости-2, выполнение кадастровых работ на напорно-разводящие сети водопровода-3шт., колодцев-32шт., тепловые сети 1шт., техническую инвентаризацию, изготовление технической документации бесхозяйных объектов недвижимое имущество-6шт., осуществлено технологическое присоединение-3шт.;

-73,4 тыс.руб., получены отчеты об оценки объектов движимого имущества- 44 объекта, недвижимого имущества 41 объект для приватизации, права на заключение договора аренды;

-123,4 тыс.руб. на содержание имущества казны 4044,69 кв.м.;

-1411,1 тыс.руб. на обеспечение сохранности 12 объектов казны, оплатили коммунальные услуги за нежилые помещения казны 32 объектов;

-620,7 тыс.руб. оплатили транспортный налог на транспортные средства, числящиеся в казне города Рубцовска 132 единиц.

 За период реализации получены следующие значения индикаторов муниципальной программы:

Отношение числа объектов недвижимости с зарегистрированными правами к общему числу объектов недвижимости, относящихся к казне муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.

План 33,4% , факт 8,9%, отклонение -24,5%.

Доля площади пустующих объектов, проданных в порядке приватизации в общей площади проданных объектов казны муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.

План 30,0%, факт 14,2%, отклонение-15,8%.

Доля площади пустующих объектов в общей площади переданных в аренду объектов казны муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.

План 9,0%, факт 127,3%, отклонение +118,3%.

Доля расходов на содержание пустующих объектов казны в общей сумме доходов, полученных от продажи и передачи в аренду пустующих объектов казны муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.

План 6,0%, факт 0,3%, отклонение -5,7%.

 По результату комплексной оценки эффективности муниципальной программы «Формирование, эффективное использование, распоряжение и содержание имущества казны муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2015-2018 годы» за 2015 год 59,2%, можно сделать вывод о ее реализации со среднем уровнем эффективности.