**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма на территории города Рубцовска» на 2021 – 2025 годы**

**за 2022 год**

 В целях организации эффективной системы мер антиэкстремистской направленности для профилактики угроз распространения радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма и мотивированной конфликтности, на территории города Рубцовска разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2058 муниципальная программа «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма на территории города Рубцовска» на 2021 – 2025 годы (далее – Программа).

Для достижения поставленной цели Программы определены следующие задачи:

 повышение уровня межведомственного взаимодействия Администрации города Рубцовска Алтайского края, правоохранительных органов в сфере противодействия экстремизму и идеологии терроризма;

обеспечение участия институтов гражданского общества в профилактике экстремистских проявлений;

 реализация информационной политики антиэкстремистской направленности;

формирование в молодежной среде неприятия экстремизма и радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма.

Финансирование мероприятий Программы на 2022 первоначально запланировано в размере 88,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города.

Для актуализации данной Программы и в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края 23.12.2021 № 745 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2022 год» в Программу были внесены изменения в части финансирования Программы на 2022 год (постановление от 01.02.2022 № 237).

Объем финансирования Программы на 2022 год составил 82,0 тыс. руб., фактически финансирование Программы в 2022 году выполнено в полном объеме.

В течение 2022 года на территории города для решения задач Программы проводились мероприятия, направленные на противодействие экстремизму и идеологии терроризма:

проведены заседания комиссии по противодействию экстремизму в городе Рубцовске Алтайского края, на которых ежеквартально рассматривались вопросы о состоянии оперативной ситуации на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее – город Рубцовск) в части противодействия экстремизму и идеологии терроризма, проявлениям ксенофобии, профилактики межнациональной и межрелигиозной конфликтности;

проведены совещания руководителей муниципальных общеобразовательных, дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования по вопросам профилактики экстремизма и идеологии терроризма среди детей, подростков и их родителей;

в течение 2022 года проводился мониторинг территории города Рубцовска на предмет выявления фактов осквернения зданий и иных сооружений, в том числе посредством нанесения на них нацистской атрибутики (символики), лозунгов и их уничтожения (данных фактов не выявлено);

Администрацией города Рубцовска Алтайского края (далее – Администрация города) заключен муниципальный контракт от 02.12.2022 № 81/У с ИП Мальцевой Ю.В. на приобретение и поставку оборудования для уличного видеонаблюдения на площади имени 21 Гвардейского стрелкового полка в городе Рубцовске (3 видеокамеры, 1 видеорегистратор и комплектующие). Контракт исполнен в полном объеме (израсходовано 50,0 тыс. рублей);

15 сотрудников сферы средств массовой информации, образования, культуры и спорта прошли переподготовку по вопросам межкультурной толерантности и профилактики экстремизма;

в течение 2022 года в газете «Местное время» размещены 5 материалов, направленных на противодействие экстремизму и идеологии терроризма: № 64 от 23.08.2022, № 69 от 08.09.2022, № 84 от 01.11.2022, № 88 от 15.11.2022 (2 статьи) (израсходовано 22,0 тыс. руб.);

на официальном сайте Администрации города Рубцовска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 6 публикации, направленных на противодействие экстремизму и идеологии терроризма;

в учреждениях, подведомственных МКУ «Управление образования» г. Рубцовска, на постоянной основе осуществлялся мониторинг посещаемости сайтов и запросов в поисковые системы, содержащих экстремистскую тематику, с целью дополнения списка блокируемых ресурсов в контентфильтрах;

в ноябре 2022 года в Доме культуры «Алтайсельмаш» проведен ежегодный Городской фестиваль национальных культур «Под небом единым», 230 участников (израсходовано 8,0 тыс. рублей), также в рамках создания социальной рекламы (в т.ч. организация конкурсов по разработке социальной рекламы) для размещения готовой продукции в учебных заведениях, на улицах города (на информационных стендах, баннерах), изготовления листовок профилактической направленности, в ходе проведения мероприятия участникам вручены буклеты по профилактике экстремизма 230 штук (израсходовано 2,0 тыс. рублей);

проведено спортивное мероприятие «Спорт за межнациональное согласие и дружбу»;

 в течение 2022 года проведен цикл мероприятий, направленных на профилактику правонарушений экстремистского характера и противодействие идеологии терроризма: «Алтай за Россию» – акция, «Широка страна моя Родная!» – тематическая программа, «Я частичка России» – познавательная программа, «Была война, была Победа» – Час Мужества, «Завещано помнить!» – Час Мужества, «Мы разные, но в этом наша сила» – урок толерантности, «Терроризм – угроза будущему» – информационно художественная программа, «Дети Беслана» – Урок Памяти, «Запечатленная история» – вело-фото-квест, «Гордо реет флаг российский» – цикл тематических программа ко Дню флага РФ, «Познай свой город за 60 минут» – квест-игра, «Зажигай огни родного города» – познавательная программа.

На базе картинной галереи им. В.В. Тихонова ведет работу Центр традиционной культуры «Этнографическая мозаика», в котором проводятся национальные тематические программы и праздники, выставки, мастер-классы.

Особое внимание было уделено мероприятиям, приуроченным ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 03.09.2022 на мемориальном комплексе «Непокоренные» состоялась молодежная акция «Свеча памяти». В средне-специальных и высших учреждениях прошли мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом («Минута памяти», «Урок мужества», «Стоп терроризм»);

19 ноября проведен образовательный форум «Техновнук». В рамках Форума были рассмотрены вопросы информационной безопасности в социальных сетях;

с 1 мая по 30 сентября 2022 года проведен городской конкурс социальной рекламы антиэкстремистской направленности «Берегите мир!», в рамках которого состоялся конкурс рисунков, плакатов «Толерантность – это мы!». В конкурсе приняли участие 4 команды.

 Результаты реализации Программы выражаются через качественные и количественные показатели, а именно в 2022 году:

1. Количество тематических семинаров-совещаний по вопросам противодействия экстремизму и идеологии терроризма, межэтнической, межнациональной и межрелигиозной конфликтностям составило 9 (план – 6 ед.).

2. Число публикаций в СМИ города Рубцовска с целью информирования населения о мерах, принимаемых Администрацией города, правоохранительными органами в сфере противодействия экстремизму, составило 11 шт. (план – 8 шт.).

 3. Количество сотрудников сфер средств массовой информации, образования, культуры и спорта, прошедших повышение квалификации по вопросам межкультурной толерантности и профилактики экстремизма, составило 15 человек (план – 8 чел.).

 4. Доля детей, подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия по повышению толерантности и межкультурной коммуникативности (к общей численности лиц указанной категории), составила 76,7%, что превышает запланированное значение показателя 71,5 %.

Комплексная оценка реализации муниципальной программы «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма на территории города Рубцовска» на 2021 – 2025 годы в 2022 году составила 100,0%, что является высоким уровнем эффективности.

Начальник МКУ «Управление

культуры, спорта и молодежной

политики» г. Рубцовска М.А. Зорина

**Комплексная оценка**

**эффективности реализации муниципальной программы ««Противодействие экстремизму и идеологии терроризма на территории города Рубцовска» на 2021 – 2025 годы**

**за 2022 год**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

$$Cel=(1/m)\*\sum\_{i=1}^{m}\left(S\_{i}\right)$$

где Si = (Fi/Pi)\*100%, либо Si = (Pi/Fi)\*100%, если обратный показатель

$$m=4$$

S1=9/6\*100 %= 150,0 %~100 %

S2=15/8\*100 %=187,5 %~100 %

S3=11/8\*100%=137,5%~100 %

S4=76,7/71,5\*100%= 107,3 %~100 %

Cel =1/4\*(100,0 %+100,0 %+100,0 %+100,0 %) =100,0%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы.

Fin = K/L\*100%

Fin = 82,0/82,0\*100%=100%

3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

$$Mer=(1/n)\*\sum\_{j=1}^{n}\left(R\_{j}\*100\%\right)$$

$$n=19 $$

$$R\_{j}=19$$

$Mer$=1/19\*[(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)\*100] =100 %

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

O = (Cel + Fin + Mer)/3

O = (100,0%+100,0 %+100,0 %)/3= 100,0%

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной Программы составляет 100,0%, что является высоким уровнем эффективности, так как превышает уровень в 90%.