## Локальная смета
Приложение №1
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
И.о.первого заместителя | [6 empty] | Начальник управления по жилищно-коммунальному,
Главы Администрации города Рубцовска | [6 empty] | дорожному хозяйству и благоустройству
________________ Г.А.Крешевский | [6 empty] | ________________ В.И.Стадник
" _____ " ________________ 2012г. | [6 empty] | "______ " _______________2012 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | выполнение работ по устройству дорожного покрытия проездов расположенных на территории кладбища города Рубцовска
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1832600 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________64022 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________281,08 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв._2012_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1.
1 | ТЕР01-01-036-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 2.8712 | 39.71 | 39.71 |  | ТЕР01-01-036-01 Индексы к ТЕР (ред-2009) 2012-2 ОЗП=14,07; ЭМ=4,217; ЗПМ=14,053 | 114 |  | 114
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (160 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (79 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ |  |  |  | 4.09 |  |  |  |  | 12
2 | ТЕР01-02-001-01 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.71779 | 2084.09 | 2084.09 |  | ТЕР01-02-001-01 Индексы к ТЕР (ред-2009) 2012-2 ОЗП=14,07; ЭМ=4,116; ЗПМ=14,06 | 1496 |  | 1496
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (1742 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (860 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ |  |  |  | 185.33 |  |  |  |  | 133
3 | ТЕР01-02-001-07 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.71779 | 199 | 199 |  | ТЕР01-02-001-07 Индексы к ТЕР (ред-2009) 2012-2 ОЗП=14,07; ЭМ=4,294; ЗПМ=14,066 | 143 |  | 143
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (160 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (79 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ |  |  |  | 16.23 |  |  |  |  | 12
4 | ТЕР01-02-006-01 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.71779 | 2186.58 | 1571 | 532.4 | ТЕР01-02-006-01 Индексы к ТЕР (ред-2009) 2012-2 ОЗП=14,07; ЭМ=4,815; ЗПМ=14,068; МАТ=1,942 | 1570 | 60 | 1128 | 382
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (1994 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (985 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ |  |  | 83.18 | 128.25 |  |  |  |  | 92
5 | ТЕР27-04-012-01 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 покрытия | 2.8712 | 25645.74 | 5924.98 | 19334.21 | ТЕР27-04-012-01 Индексы к ТЕР (ред-2009) 2012-2 ОЗП=14,07; ЭМ=4,141; ЗПМ=14,057; МАТ=10,315 | 73633 | 1110 | 17012 | 55511
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (52135 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (32746 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ |  |  | 386.55 | 541.36 |  |  |  |  | 1554
6 | ТЕР27-04-012-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-012-01, 27-04-012-02, 27-04-012-03 | 1000 м2 покрытия | -2.8712 | 9112.98 | 1749.16 | 7363.82 | ТЕР27-04-012-04 Индексы к ТЕР (ред-2009) 2012-2 ОЗП=14,07; ЭМ=4,225; ЗПМ=14,061; МАТ=10,889 | -26165 |  | -5022 | -21143
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до 8см ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) НР (-9204 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (-5781 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ |  |  |  | 163.73 |  |  |  |  | -470
7 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 2.8712 | 35975.39 | 2402.07 | 33266.92 | ТЕР27-06-020-01 Индексы к ТЕР (ред-2009) 2012-2 ОЗП=14,07; ЭМ=3,861; ЗПМ=14,064; МАТ=7,783 | 103291 | 880 | 6897 | 95514
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (28393 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (17833 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ |  |  | 306.4 | 198.43 |  |  |  |  | 570
8 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 2.8712 | 8297.34 | 4.1 | 8291.8 | ТЕР27-06-021-01 Индексы к ТЕР (ред-2009) 2012-2 ОЗП=14,07; ЭМ=0,659; МАТ=7,792 | 23823 | 4 | 12 | 23807
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (85 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (53 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ |  |  | 1.44
9 | ТСЦ-410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А | т | -346.8361 | 342.33 |  | 342.33 | ТЕР27-06-020-01 Индексы к ТЕР (ред-2009) 2012-2 ОЗП=14,07; ЭМ=3,861; ЗПМ=14,064; МАТ=7,783 | -118732 |  |  | -118732
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1
10 | Текущая цена ДСУ-6 от 15.06.12 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), тип Б марка II | т | 346.8361 | 344.3 |  | 344.3 | ТЕР27-06-020-01 Индексы к ТЕР (ред-2009) 2012-2 ОЗП=14,07; ЭМ=3,861; ЗПМ=14,064; МАТ=7,783 | 119416 |  |  | 119416
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 178589 | 2054 | 21780 | 154755
1903
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 5, 11, 3, 9-10, 2, 8, 12, 6)) | [8 empty] | 179184 | 2363 | 22066 | 154755
2189
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 1400281 | 33247 | 89714 | 1277325
30775
Накладные расходы | [8 empty] | 75464
Сметная прибыль | [8 empty] | 46854
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 20623
Автомобильные дороги | [8 empty] | 1501981
Итого | [8 empty] | 1522599
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1277325
Машины и механизмы | [8 empty] | 89714
ФОТ | [8 empty] | 64022
Накладные расходы | [8 empty] | 75464
Сметная прибыль | [8 empty] | 46854
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 30452
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 1553051
НДС 18% | [8 empty] | 279549
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1832600.2
Составил: ___________________________Жихарева М.Н.