## Локальная смета
Приложение №7
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | Содержание деревьев, кустарников, живой изгороди (Приложение №1) в соответсвии с графиком производства работ (Приложение №6)в 2012 году
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1123068 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________403374 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2320,03 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв.2011г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Содержание деревьев
1 | ТЕРр68-5-1 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 | 1 дерево | 1200 | 3.73 | 3.73 |  |  | 4476 | 4476
2 | ТЕР47-01-110-01 | Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: до 20 | 1 дерево | 300 | 167.15 | 26.55 | 140.6 | 15.05 | 50145 | 7965 | 42180 | 4515
3 | ТСЦ-101-2143 | Краска | кг | 9 | 24.64 |  |  |  | 222
4 | ТЕР47-01-113-01 | Вырезка порослей: тополя, ивы | 100 деревьев | 1.5 | 244.32 | 244.32 |  |  | 366 | 366
5 | ТЕР47-01-113-02 | Вырезка порослей: деревьев (кроме тополя, ивы) | 100 деревьев | 9.5 | 34.88 | 34.88 |  |  | 331 | 331
Раздел 2. Содержание кустарников
6 | ТЕР47-01-117-01 | Обрезка и прореживание одиночных кустарников лиственных пород при диаметре: до 1 м | 100 кустов | 22.07 | 31.68 | 31.68 |  |  | 699 | 699
Раздел 3. Содержание живой изгороди (2 раза в сезон)
7 | ТЕР47-01-119-01 | Стрижка живых изгородей ручным способом пород: мягколиственных, твердолиственных | 100 м2 развернутой поверхности кроны | 220.21 | 26.55 | 26.55 |  |  | 5847 | 5847
Раздел 4. Новый Раздел
8 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 25 | 39.97 | 39.97 |  |  | 999 | 999
9 | ФССЦпг03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 25 | 13.36 |  | 13.36 |  | 334 |  | 334
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 63419 | 20683 | 42514 | 4515
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1-7)) | [8 empty] | 67199 | 23786 | 43191 | 5192
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 482186 | 331101 | 150616 | 72273
Накладные расходы | [8 empty] | 364681
Сметная прибыль | [8 empty] | 244184
Итоги по смете:
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 162132
Озеленение. Защитные лесонасаждения | [8 empty] | 887223
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [8 empty] | 39665
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 2031
Итого | [8 empty] | 1091051
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 469
Машины и механизмы | [8 empty] | 150616
ФОТ | [8 empty] | 403374
Накладные расходы | [8 empty] | 364681
Сметная прибыль | [8 empty] | 244184
Возмещение НДС на эксплуатацию машин (ЭМ-ЗПМ)*0,18 | [8 empty] | 14102
Накладные расходы НР*0,1712*0,18 | [8 empty] | 11238
Сметная прибыль СП*0,15*0,18 | [8 empty] | 6593
Возмещение НДС по материалам МАТ*0,18 | [8 empty] | 84
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1123068