## Мои данные
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  | Форма 4т
И.о.первого заместителя | [8 empty] | Начальник управления по жилищно-коммунальному,
Главы Администрации города Рубцовска | [8 empty] | дорожному хозяйству и благоустройству
________________ Г.А.Крешевский | [8 empty] | ________________ О.И.Гусева
" _____ " ________________ 2013г. | [8 empty] | "______ " _______________2013 г.
Администрация города Рубцовска Алтайского края
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)
на выполнения комплекса работ по ликвидации несанкционированных свалок 1 кв.2013 года
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  |  |  | 270.1 |  | тыс.руб.
[5 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 334.01 |  | чел.час
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  |  | 48.508 |  | тыс.руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2012 г.
№ п.п. | Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат | Объём | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс |  | Текущая стоимость всего
|  |  | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп.
|  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | ТЕР01-01-013-14 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (погрузка мусора в автомобили) 1000 м3 грунта ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1,415 (1415/1000*1) | 6262.3 | 112,55 ---------- 4,02 | 6145,74 ---------- 586,15 | 8861 | 159 ---------- 6 | 8696 ---------- 829 | 14,31 ---------- 7,288 | 4,384 ---------- 14,306 | 41330 | 2619 ---------- 44 | 38667 ---------- 13634
Накладные расходы от ФОТ(16253 руб.)11052
Сметная прибыль от ФОТ(16253 руб.)5038
Всего с НР и СП57420
2 | ТЕР01-02-057-01 прим. Ручная доработка 100 м3 грунта ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1,415 (a) | 880.69 | 880.69 |  | 1246 | 1246 |  | 14.31 |  | 20506 | 20506
Накладные расходы от ФОТ(20506 руб.)11893
Сметная прибыль от ФОТ(20506 руб.)5742
Всего с НР и СП38141
3 | ТЕРр51-6-1 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой 100 м3 грунта ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 | 1,415 (a) | 4805.02 | 504.64 | 4300.38 | 6799 | 714 | 6085 | 14.31 | 6.353 | 50407 | 11749 | 38658
Накладные расходы от ФОТ(11749 руб.)7049
Сметная прибыль от ФОТ(11749 руб.)3760
Всего с НР и СП61216
4 | ФССЦпг03-21-01-010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1 т груза ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод ФЕР в ТЕр ПЗ=1,17; ЭМ=1,17 | 849 (0,6*a*1000) | 13.36 |  | 13.36 | 11343 |  | 11343 | 14.31 | 5,55 ---------- 14,31 | 62954 |  | 62954
НР 0%=0%*0,94 от ФОТ
СП 0%=0%*0,9 от ФОТ
Всего с НР и СП62954
5 | Текущая цена Утилизация мусора м3 ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 | 1415 (a*1000) | 15.72 | ---------- 15,72 |  | 22244 | ---------- 22244 |  |  |  | 22244 | ---------- 22244
Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 50493 | 2119,00 ---------- 22250,00 | 26124,00 ---------- 829,00 |  |  | 50493 | 2119,00 ---------- 22250,00 | 26124,00 ---------- 829,00
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 50935 |  |  |  |  | 50935
В том числе, справочно:
Районный к-т 15% (Поз. 1-3) | [5 empty] | 442 | 317.85 | 124,35 ---------- 124,35 |  |  | 442 | 317.85 | 124,35 ---------- 124,35
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [5 empty] | 50493 | 2119,00 ---------- 22250,00 | 26124,00 ---------- 829,00 |  |  | 197441 | 34874,00 ---------- 22288,00 | 140279,00 ---------- 13634,00
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 3390 |  |  |  |  | 48508
материалы | [5 empty] | 22250 |  |  |  |  | 22288
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 26248 |  |  |  |  | 140279
Накладные расходы | [5 empty] | 2841 |  |  |  |  | 29994
Сметная прибыль | [5 empty] | 1582 |  |  |  |  | 14540
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 55358 |  |  |  |  | 241975
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [5 empty] | 10656 |  |  |  |  | 57420
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [5 empty] | 3224 |  |  |  |  | 38141
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 7891 |  |  |  |  | 61216
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 33587 |  |  |  |  | 85198
Итого | [5 empty] | 55358 |  |  |  |  | 241975
Компенсация НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18 | [5 empty] | 8688 |  |  |  |  | 28125
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 64046 |  |  |  |  | 270100
Составил:______________ (М.Н.Жихарева)
Note on A8: <Наименование стройки>
Note on A11: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A13: на <Наименование локальной сметы>,<Наименование объекта>
Note on A25: <Номер позиции по смете>
Note on A43: <Текстовая часть (итоги)>
Note on A65: ______________ (<Составил>)
Note on A67: ______________ (<Проверил>)
Note on B25: <Обоснование (код) позиции> <Примечание> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Ед. измерения по расценке> ------------------------ <Обоснование коэффициентов> ------------------------ <Формула расчета стоимости единицы> ------------------------ <Строка задания НР для БИМ>; (<Сумма НР по позиции для БИМ>) <Строка задания СП для БИМ>; (<Сумма СП по позиции для БИМ>)
Note on C16: <Основание>
Note on C25: <Количество всего (физ. объем) по позиции> (<Формула расчета физ. объема>)
Note on D25: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on E25: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ---------- <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F25: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ---------- <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G25: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on G43: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on H25: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> ---------- <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on H43: <З/п основных рабочих в базисных ценах (итоги)> ---------- <Материалы в базисных ценах (итоги)>
Note on I25: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> ---------- <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on I43: <Эксплуатация машин в базисных ценах (итоги)> ---------- <З/п машинистов в базисных ценах (итоги)>
Note on J25: <Индекс к позиции на ОЗП> ---------- <Индекс к позиции на МАТ>
Note on K17: =<Итого по расчету>/1000
Note on K18: <Итого ТЗ>
Note on K19: =<Итого ФОТ>/1000
Note on K25: <Индекс к позиции на ЭМ> ---------- <Индекс к позиции на ЗПМ>
Note on L25: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on L43: <Прямые затраты (итоги)>
Note on M25: <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on M43: <З/п основных рабочих (итоги)> ---------- <Материалы (итоги)>
Note on N25: <Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on N43: <Эксплуатация машин (итоги)> ---------- <З/п машинистов (итоги)>
Note on P25: <Признак материала - позиции>
Note on Q25: <Индекс к позиции на ОЗП>
Note on R21: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on S21: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on T21: <Строка задания НР для БИМ>
Note on U21: <Строка задания СП для БИМ>
Note on V21: <Сумма НР по позиции для БИМ>
Note on W21: <Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on X21: <Итоговое значение по позиции для БИМ>
Note on Y21: <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on Z21: <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>