## Мои данные
| СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Заместитель | [9 empty] | Начальник управления по жилищно-коммунальному,
| Главы Администрации города Рубцовска | [9 empty] | дорожному хозяйству и благоустройству
| ______________________ О.Г.Обухович | [9 empty] | ____________________ О.И.Гусева
| " _____ " ________________ 2014 г. | [9 empty] | " _____ " ________________ 2014 г.
Администрация города Рубцовска Алтайского края
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)
на выполение работ по ремонту муниципального жилого помещения № 6 по улице Багратиона 7 в городе Рубцовске
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  |  |  | 116.7948 |  | тыс.руб.
[5 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 181.07 |  | чел.час
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  |  | 29.529 |  | тыс.руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2014г.
№ п.п. | Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат | Объём | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс |  | Текущая стоимость всего |  |  | ТЗ / ТЗМ
|  |  | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп.
|  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Полы
1 | ТЕРр57-4-4 Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 25% 100 м2 ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 80%*0.85 от ФОТ; (2398,53) СП 68%*0.8 от ФОТ; (1918,82) | 0.205 | 2359.58 | 1019,19 ---------- 1277,52 | 62,88 ---------- 9,55 | 483.71 | 208,93 ---------- 261,89 | 12,89 ---------- 1,96 | 16,7 ---------- 8,106 | 8,109 ---------- 19,448 | 5716.54 | 3489,13 ---------- 2122,88 | 104,53 ---------- 38,12 | 25,63 ----------
2 | ТЕРр57-1-2 Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков 100 м2 основания ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 80%*0.85 от ФОТ; (133,32) СП 68%*0.8 от ФОТ; (106,66) | 0.205 | 57.25 | 57.25 |  | 11.74 | 11.74 |  | 16.7 |  | 196.06 | 196.06 |  | 1,57 ----------
3 | ТЕР11-01-012-03 Укладка лаг: по плитам перекрытий 100 м2 пола ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ------------------------ НР 123%*(0.85*0,9) от ФОТ; (1088,51) СП 75%*(0.8*0,85) от ФОТ; (589,98) | 0.205 | 1405.91 | 335,12 ---------- 1036,89 | 33,9 ---------- 2,39 | 288.21 | 68,7 ---------- 212,56 | 6,95 ---------- 0,49 | 16,7 ---------- 5,367 | 8,847 ---------- 19,45 | 2349.59 | 1147,29 ---------- 1140,81 | 61,49 ---------- 9,53 | 7,33 ----------
4 | ТЕР11-01-039-01 Устройство плинтусов: деревянных 100 м плинтуса ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ------------------------ НР 123%*(0.85*0,9) от ФОТ; (181,5) СП 75%*(0.8*0,85) от ФОТ; (98,37) | 0.161 | 955.04 | 71,73 ---------- 874,5 | 8.81 | 153.76 | 11,55 ---------- 140,79 | 1.42 | 16,7 ---------- 4,594 | 8.465 | 851.7 | 192,89 ---------- 646,79 | 12.02 | 1,23 ----------
5 | ТЕР15-04-025-03 Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов 100 м2 окрашиваемой поверхности ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ------------------------ НР 105%*(0.85*0,9) от ФОТ; (1514,62) СП 55%*(0.8*0,85) от ФОТ; (705,22) | 0.22 | 1549.37 | 512,92 ---------- 1023,79 | 12,66 ---------- 0,26 | 340.86 | 112,84 ---------- 225,23 | 2,79 ---------- 0,06 | 16,7 ---------- 3,345 | 8,592 ---------- 19,667 | 2661.79 | 1884,43 ---------- 753,39 | 23,97 ---------- 1,18 | 11,3 ----------
Стены и перегородки
6 | ТЕР46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных 100 м2 ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 110%*0.85 от ФОТ; (1265,87) СП 70%*0.8 от ФОТ; (758,17) | 0.476 | 170.32 | 170.32 |  | 81.07 | 81.07 |  | 16.7 |  | 1353.87 | 1353.87 |  | 10,86 ----------
7 | ТЕР15-02-016-03 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен 100 м2 оштукатуриваемой поверхности ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ------------------------ НР 105%*(0.85*0,9) от ФОТ; (6106,06) СП 55%*(0.8*0,85) от ФОТ; (2843,03) | 0.476 | 1907.86 | 887,75 ---------- 897,91 | 122,2 ---------- 73,87 | 908.14 | 422,57 ---------- 427,4 | 58,17 ---------- 35,16 | 16,7 ---------- 5,826 | 12,005 ---------- 15,494 | 10245.28 | 7056,92 ---------- 2490,03 | 698,33 ---------- 544,77 | 40,86 ----------
8 | ТЕР15-04-027-05 Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 100 м2 окрашиваемой поверхности ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ------------------------ НР 105%*(0.85*0,9) от ФОТ; (801,83) СП 55%*(0.8*0,85) от ФОТ; (373,34) | 0.476 | 619.48 | 125,43 ---------- 490,48 | 3,58 ---------- 0,13 | 294.87 | 59,7 ---------- 233,47 | 1,7 ---------- 0,06 | 16,7 ---------- 2,522 | 8,696 ---------- 20,6 | 1600.58 | 996,99 ---------- 588,81 | 14,78 ---------- 1,24 | 5,71 ----------
9 | ТЕРр61-5-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм 100 м2 отремонтированной поверхности ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 79%*0.85 от ФОТ; (3806,82) СП 50%*0.8 от ФОТ; (2267,65) | 0.205 | 3881.27 | 1647 ---------- 2218,51 | 15,77 ---------- 7,64 | 795.66 | 337,64 ---------- 454,79 | 3,23 ---------- 1,57 | 16,7 ---------- 5,745 | 11,365 ---------- 19,449 | 8288.07 | 5638,59 ---------- 2612,77 | 36,71 ---------- 30,54 | 39,36 ----------
10 | ТЕР15-04-027-02 Шпатлевка по дереву: потолков 100 м2 окрашиваемой поверхности ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ------------------------ НР 105%*(0.85*0,9) от ФОТ; (479,39) СП 55%*(0.8*0,85) от ФОТ; (223,21) | 0.205 | 503.17 | 174,17 ---------- 326,51 | 2,48 ---------- 0,13 | 103.15 | 35,7 ---------- 66,94 | 0,51 ---------- 0,03 | 16,7 ---------- 2,489 | 8,793 ---------- 20,6 | 767.28 | 596,19 ---------- 166,61 | 4,48 ---------- 0,62 | 3,41 ----------
11 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 80%*0.85 от ФОТ; (873,16) СП 50%*0.8 от ФОТ; (513,62) | 0,681 ((47,6+20,5)/100) | 151.46 | 111,67 ---------- 34,96 | 4,84 ---------- 1,06 | 103.14 | 76,05 ---------- 23,79 | 3,3 ---------- 0,72 | 16,7 ---------- 5,241 | 9,767 ---------- 19,472 | 1426.95 | 1270,04 ---------- 124,68 | 32,23 ---------- 14,02 | 9,74 ----------
12 | ТЕРр62-41-1 Очистка вручную поверхности откосов от масляных красок 100 м2 расчищенной поверхности ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 80%*0.85 от ФОТ; (58,14) СП 50%*0.8 от ФОТ; (34,2) | 0.033 | 155.24 | 155.24 |  | 5.12 | 5.12 |  | 16.7 |  | 85.5 | 85.5 |  | 0,69 ----------
13 | ТЕР15-04-025-08 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов 100 м2 окрашиваемой поверхности ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ------------------------ НР 105%*(0.85*0,9) от ФОТ; (225,5) СП 55%*(0.8*0,85) от ФОТ; (104,99) | 0.033 | 1512.16 | 509,33 ---------- 990,43 | 12,39 ---------- 0,13 | 49.9 | 16,81 ---------- 32,68 | 0.41 | 16,7 ---------- 3,385 | 8,532 ---------- 20,6 | 394.85 | 280,73 ---------- 110,62 | 3.5 | 1,68 ----------
Проемы
14 | ТЕР46-04-012-01 Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками 100 м2 ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 110%*0.85 от ФОТ; (492,89) СП 70%*0.8 от ФОТ; (295,21) | 0,0203 (2,03/100) | 1628.72 | 1459.2 | 169,52 ---------- 82,06 | 33.06 | 29.62 | 3,44 ---------- 1,67 | 16.7 | 11,365 ---------- 19,465 | 533.75 | 494.65 | 39,1 ---------- 32,51 | 3,83 ----------
15 | ТЕР46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных 100 м2 ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 110%*0.85 от ФОТ; (840,26) СП 70%*0.8 от ФОТ; (503,26) | 0,0598 ((3,21+2,77)/100) | 973.73 | 804.21 | 169,52 ---------- 82,06 | 58.23 | 48.09 | 10,14 ---------- 4,91 | 16.7 | 11,365 ---------- 19,465 | 918.34 | 803.1 | 115,24 ---------- 95,57 | 6,21 ----------
16 | ТЕР10-01-034-06 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых 100 м2 проемов ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ------------------------ НР 118%*(0.85*0,9) от ФОТ; (1114,74) СП 63%*(0.8*0,85) от ФОТ; (529,03) | 0,0524 ((2,03+3,21)/100) | 211192.05 | 1401,03 ---------- 209284,9 | 506,12 ---------- 8,75 | 11066.46 | 73,41 ---------- 10966,53 | 26,52 ---------- 0,46 | 16,7 ---------- 1,45 | 7,535 ---------- 19,457 | 17327.25 | 1225,95 ---------- 15901,47 | 199,83 ---------- 8,95 | 7,64 ----------
17 | ТЕР10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м 100 п.м ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ------------------------ НР 118%*(0.85*0,9) от ФОТ; (73,29) СП 63%*(0.8*0,85) от ФОТ; (34,78) | 0.0244 | 4057.39 | 198,69 ---------- 3841,08 | 17,62 ---------- 0,53 | 99 | 4,85 ---------- 93,72 | 0,43 ---------- 0,01 | 16,7 ---------- 2,547 | 8,642 ---------- 19,186 | 323.42 | 81 ---------- 238,7 | 3,72 ---------- 0,19 | 0,52 ----------
18 | ТСЦ-101-2911 Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм м ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 | 2,44 (1,14+0,1*2+1,1) | 223.64 | ---------- 223,64 |  | 545.68 | ---------- 545,68 |  | ---------- 1,905 |  | 1039.52 | ---------- 1039,52 |  | ----------
19 | ТСЦ-101-3008 Наличники из ПВХ, шириной 50 мм м ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 | 9,48 ((1,8+1,8+1,14)*2) | 23.09 | ---------- 23,09 |  | 218.89 | ---------- 218,89 |  | ---------- 2,809 |  | 614.86 | ---------- 614,86 |  | ----------
20 | ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 100 м2 покрытия ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ------------------------ НР 120%*(0.85*0,9) от ФОТ; (44,92) СП 65%*(0.8*0,85) от ФОТ; (21,63) | 0,00276 (1,15*0,12/100*2) | 13411.94 | 1057,21 ---------- 12323,81 | 30,93 ---------- 3,09 | 37.02 | 2,92 ---------- 34,01 | 0,09 ---------- 0,01 | 16,7 ---------- 2,192 | 6,536 ---------- 16,709 | 123.9 | 48,76 ---------- 74,55 | 0,59 ---------- 0,17 | 0,31 ----------
21 | ТЕР10-01-039-03 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 100 м2 проемов ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ------------------------ НР 118%*(0.85*0,9) от ФОТ; (473,81) СП 63%*(0.8*0,85) от ФОТ; (224,86) | 0.0277 | 33438.68 | 1134,57 ---------- 31874,52 | 429.59 | 926.25 | 31,43 ---------- 882,92 | 11.9 | 16,7 ---------- 6,165 | 8.465 | 6068.81 | 524,88 ---------- 5443,2 | 100.73 | 3,19 ----------
22 | ТСЦ-101-0889 Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных компл. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 | 1 | 70.59 | ---------- 70,59 |  | 70.59 | ---------- 70,59 |  | ---------- 4,42 |  | 312.01 | ---------- 312,01 |  | ----------
Разное
23 | ФССЦпг01-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; ПЗ=0,93 (ОЗП=0,93; ЭМ=0,93 к расх.; ЗПМ=0,93; МАТ=0,93 к расх.; ТЗ=0,93; ТЗМ=0,93) ------------------------ НР 0%*0.85 от ФОТ) СП 0%*0.8 от ФОТ | 3 | 45.97 | 45.97 |  | 137.91 | 137.91 |  | 10.04 |  | 1384.62 | 1384.62 |  | ----------
24 | ФССЦпг03-21-01-010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1 т груза ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; ПЗ=1,17 (ОЗП=1,17; ЭМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,17 к расх.; ТЗ=1,17; ТЗМ=1,17) ------------------------ НР 0%*0.85 от ФОТ) СП 0%*0.8 от ФОТ | 3 | 13.36 |  | 13.36 | 40.08 |  | 40.08 | 16.7 | 6,86 ---------- 16,7 | 274.95 |  | 274.95 | ----------
Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 16852.5 | 1776,65 ---------- 14891,88 | 183,97 ---------- 47,11 |  |  | 16852.5 | 1776,65 ---------- 14891,88 | 183,97 ---------- 47,11 | 181,07 ---------- 4,08
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [5 empty] | 16852.5 | 1776,65 ---------- 14891,88 | 183,97 ---------- 47,11 |  |  | 64859.49 | 28751,59 ---------- 34381,70 | 1726,20 ---------- 777,41 | 181,07 ---------- 4,08
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1823.76 |  |  |  |  | 29529
материалы | [5 empty] | 14891.88 |  |  |  |  | 34381.7
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 183.97 |  |  |  |  | 1726.2
Накладные расходы | [5 empty] | 1643.39 |  |  |  |  | 21973.15
Сметная прибыль | [5 empty] | 985.17 |  |  |  |  | 12146.02
Итого | [5 empty] | 19481.06 |  |  |  |  | 98978.66 |  |  | 181,07 ---------- 4,08
НДС 18% | [10 empty] | 17816.16
ВСЕГО по смете | [10 empty] | 116794.82 |  |  | 181,07 ---------- 4,08
Составил:______________ (В.Н.Аришина)
Note on A8: <Наименование стройки>
Note on A11: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A13: на <Наименование локальной сметы>,<Наименование объекта>
Note on A25: <Номер позиции по смете>
Note on A54: <Текстовая часть (итоги)>
Note on A67: ______________ (<Составил>)
Note on B25: <Обоснование (код) позиции> <Примечание> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Ед. измерения по расценке> ------------------------ <Обоснование коэффициентов> ------------------------ <Формула расчета стоимости единицы> ------------------------ <Строка задания НР для БИМ>; (<Сумма НР по позиции для БИМ>) <Строка задания СП для БИМ>; (<Сумма СП по позиции для БИМ>)
Note on C16: <Основание>
Note on C25: <Количество всего (физ. объем) по позиции> (<Формула расчета физ. объема>)
Note on D25: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on E25: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ---------- <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F25: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ---------- <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G25: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on G54: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on H25: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> ---------- <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on H54: <З/п основных рабочих в базисных ценах (итоги)> ---------- <Материалы в базисных ценах (итоги)>
Note on I25: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> ---------- <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on I54: <Эксплуатация машин в базисных ценах (итоги)> ---------- <З/п машинистов в базисных ценах (итоги)>
Note on J25: <Индекс к позиции на ОЗП> ---------- <Индекс к позиции на МАТ>
Note on K17: =<Итого по расчету>/1000
Note on K18: <Итого ТЗ>
Note on K19: =<Итого ФОТ>/1000
Note on K25: <Индекс к позиции на ЭМ> ---------- <Индекс к позиции на ЗПМ>
Note on L25: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on L54: <Прямые затраты (итоги)>
Note on M25: <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on M54: <З/п основных рабочих (итоги)> ---------- <Материалы (итоги)>
Note on N25: <Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on N54: <Эксплуатация машин (итоги)> ---------- <З/п машинистов (итоги)>
Note on O25: <ТЗ по позиции всего> ---------- <ТЗM по позиции всего>
Note on O54: <Трудозатраты основных рабочих (итоги)> ---------- <Трудозатраты машинистов (итоги)>
Note on Q25: <Признак материала - позиции>
Note on R25: <Индекс к позиции на ОЗП>
Note on S21: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on T21: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on U21: <Строка задания НР для БИМ>
Note on V21: <Строка задания СП для БИМ>
Note on W21: <Сумма НР по позиции для БИМ>
Note on X21: <Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on Y21: <Итоговое значение по позиции для БИМ>
Note on Z21: <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on AA21: <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>