Приложение 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования город Рубцовск Алтайского края | 71.11.31.000 Услуги по территориальному планированию и планировке территории городских поселений, округов | усл. ед. | 1 |

Техническое задание

на разработку документов территориального планирования, градостроительного зонирования городского округа город Рубцовск Алтайского края

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта закупки | Выполнение работ по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее – Проект) |
|  | Основание для разработки градостроительной документации | Градостроительный кодекс РФ, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
|  | Основные технико-экономические показатели объекта. Краткие сведения о муниципальном образовании. | Численность населения городского округа город Рубцовск Алтайского края составляет 126 834 человек. В состав городского округа входит 1 населенный пункт – город Рубцовск. |
|  | - Цель разработки и задачи выполнения проекта | Цели проекта: - Обеспечение устойчивого развития поселения, направленного на создание условий для повышения качества жизни населения. - Исполнение Постановления Правительства РФ от 29.06.2023 № 1076 (ред. от 11.12.2023) "Об утверждении Правил подготовки и утверждения единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования поселения, муниципального округа, городского округа, внесения в него изменений и состава материалов по обоснованию единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования поселения, муниципального округа, городского округа" Задачи проекта: - Отображение в текстовой и графической части проекта границ зон затопления, подтопления на территории населённого пункта муниципального образования город Рубцовск Алтайского края. - Определение перспективных направлений развития населённого пункта с учётом социально-экономического развития, природно-климатических условий (включая границы зон затопления, подтопления территории муниципального округа), прогнозируемой численности населения и сложившейся инженерно-транспортной инфраструктуры. - Определение функционального зонирования территории муниципального образования город Рубцовск (с учётом установленных границ зон затопления, подтопления территории). - Определение местоположения планируемых к размещению объектов местного значения муниципального округа, определение их основных характеристик и характеристик зон с особыми условиями использования территорий (в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов). - Определение направлений и параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур муниципального образования. Определение расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территории муниципального образования, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории. - Установление или изменение границ населённого пункта (с учётом границ зон затопления, подтопления территории) и внесение сведений о них в ЕГРН. - Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. - Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путём предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства. - Приведение генерального плана муниципального образования город Рубцовск в соответствие с требованиями приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793». - Привести виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент, в соответствие с действующей редакцией Классификатора видов разрешённого использования земельных участков (утв. Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 (ред. от 23.06.2022) |
|  | - Требования к составу, содержанию, форме предоставления проекта | Состав проекта: I. 2. Сбор и систематизация исходных данных Основные мероприятия: - Сбор и систематизация исходных данных; II. Разработка проекта Основные мероприятия: - Разработка проекта генерального плана муниципального образования город Рубцовск Алтайского края. - Подготовка проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город Рубцовск Алтайского края. Этапы и сроки выполнения работ определяются муниципальным контрактом. |
|  | - Требования к расчётному сроку проектирования | В соответствии с п.11 ст.9 Градостроительного кодекса РФ, Генеральный план муниципального образования город Рубцовск Алтайского края утверждается на срок не менее чем двадцать лет. |
|  | Этапы выполнения работ по проекту | Выполнение работ по проекту включает в себя следующие этапы: Этап 1. Сбор и систематизация исходных данных. Этап 2. Разработка проекта генерального плана муниципального образования город Рубцовск Алтайского края. Этап 3. Согласование проекта генерального плана муниципального образования город Рубцовск Алтайского края. Этап 4. Разработка и согласование с Заказчиком проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город Рубцовск Алтайского края. |
|  | Содержание 1 этапа. Сбор и систематизация исходных данных. | Выполнить сбор и систематизацию исходных данных, включающие в себя: - Составление и отправку необходимых запросов в соответствующие организации. - Сбор данных об объектах федерального, регионального и местного значения в области социальной, коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. - Сбор данных об объектах культурного наследия регионального значения, расположенных на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края. - Получение выписок из ЕГРН на территорию муниципального образования город Рубцовск Алтайского края. - Изучение схемы территориального планирования Российской Федерации; - Схема территориального планирования Алтайского края (действующая редакция); - Изучение территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Алтайского края (действующая редакция); - Изучение утверждённой документации по планировке территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; - Изучение действующих документов территориального планирования и зонирования муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; - Проведение социологического опроса жителей для исследования предпочтений населения и всех заинтересованных лиц муниципального образования относительно социально-экономического развития. - Сбор дополнительной информации для углубленного исследования социальной инфраструктуры муниципального округа (выявление и обследование объектов социальной инфраструктуры всех форм собственности). - Сбор предложений заинтересованных лиц, органов государственной власти и местного самоуправления. - Получение информации о зонах затопления, подтопления, установленных на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края. Результатом работ по 1 этапу является: Отчёт о сборе исходных данных для выполнения проекта. Документация передаётся Заказчику на электронном носителе (CD или DVD-диск) в двух экземплярах. |
|  | Содержание 2 этапа. Разработка проекта генерального плана муниципального образования город Рубцовск Алтайского края. | Проект генерального плана муниципального образования город Рубцовск Алтайского края включает в себя: 1) положение о территориальном планировании; 2) карту планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования; 3) карту границ населенного пункта; 4) карту функциональных зон муниципального образования. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя: 1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального образования, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов; 2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов. На указанных в пунктах 2-4 картах соответственно отображаются: 1) планируемые для размещения объекты местного значения муниципального образования, относящиеся к следующим областям: а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; б) автомобильные дороги местного значения; в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твёрдых коммунальных отходов в случае подготовки генерального плана; г) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа; 2) границы населённого пункта; 3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения. Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населённого пункта, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населённого пункта, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Формы графического и текстового описания местоположения границ населённых пунктов, требования к точности определения координат характерных точек границ населённых пунктов, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат: 1) сведения об утверждённых документах стратегического планирования, указанных в части 5.2 статьи 9 Градостроительного Кодекса, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения; 2) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития Городского округа город Рубцовск Алтайского края (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения муниципального округа; 3) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального округа, на основе анализа использования территорий муниципального округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности 4) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа, на комплексное развитие этих территорий; 5) утверждённые документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования Городского округа город Рубцовск Алтайского края сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования; 6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта или исключаются из его границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования; 8) сведения об утверждённых предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения. Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают: 1) границы муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; 2) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения; 3) особые экономические зоны; 4) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения; 5) территории объектов культурного наследия, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 3_1. Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 6) зоны с особыми условиями использования территорий; 7) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 8) границы лесничеств; 9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения муниципального округа, или объектов федерального значения, объектов регионального значения. Особые условия: В рамках предпроектных работ необходимо: • Разработать рекомендаций по защитным мероприятиям от зон затопления, подтопления р.Алей муниципального образования город Рубцовск (внесенные в ЕГРН). • Провести оценку экономической эффективности предлагаемых защитных мероприятий. • Подготовить картографический материал с нанесением схем размещения защитных мероприятий на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края. Результатом работ по 2 этапу является: - Проект генерального плана муниципального образования город Рубцовск Алтайского края. Документация передается Заказчику на бумажном носителе в одном экземпляре и на электронном носителе (CD или DVD-диск) в двух экземплярах. |
|  | Содержание 3 этапа. Согласование проекта генерального плана муниципального образования город Рубцовск Алтайского края | Исполнитель согласовывает проект генерального плана муниципального образования город Рубцовск Алтайского края с Заказчиком. Исполнитель (при содействии Заказчика) согласовывает проект генерального плана, с органами местного самоуправления, имеющими общую границу с муниципального образования город Рубцовск Алтайского края. Исполнитель (при содействии Заказчика) согласовывает проект генерального плана муниципального образования город Рубцовск Алтайского края с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти (при необходимости) и органами исполнительной власти Алтайского края. Исполнитель проводит корректировку проекта (при необходимости) после процедуры согласования. После получения всех необходимых согласований, Исполнитель готовит XML схемы муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (по материалам генерального плана) и передаёт их Заказчику. Особые условия: - Исполнитель отвечает на замечания уполномоченных органов, направивших отрицательные заключения по Проекту посредством ФГИС ТП, участвует в работе согласительных комиссий по Проекту, готовит необходимые графические и текстовые материалы. - Исполнитель участвует в проведении публичных слушаний (общественных обсуждений), готовит аргументированные обоснования учета или отклонения поступивших замечаний и предложений. - Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального округа об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней. - Исполнитель готовит демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Городского округа город Рубцовск Алтайского края и выступает с докладом по проекту. Результатом работ по 3 этапу является: - Заключение о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана муниципального образования город Рубцовск Алтайского края. - Положительное согласование по проекту генерального плана муниципального образования город Рубцовск Алтайского края от органов местного самоуправления, имеющих общую границу с муниципального образования город Рубцовск Алтайского края. - Положительное заключение по проекту генерального плана муниципального образования город Рубцовск Алтайского края от высших исполнительных органов власти Алтайского края. - Положительное заключение по проекту генерального плана муниципального образования от Министерства экономического развития РФ (при необходимости). - Сведения о границах населенного пункта, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения ЕРГН. - Материалы генерального плана муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, получившие все необходимые согласования и предназначенные для размещения во ФГИС ТП. Документация передается Заказчику на бумажном носителе в одном экземпляре и на электронном носителе (CD или DVD-диск) в двух экземплярах. |
|  | Содержание 4 этапа. Разработка и согласование с Заказчиком проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город Рубцовск Алтайского края. | Правила землепользования и застройки (далее – ПЗЗ) муниципального образования город Рубцовск Алтайского края включают в себя: 1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила; 2) карту градостроительного зонирования; 3) градостроительные регламенты. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений включает в себя положения: 1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления; 2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами; 3) о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления; 4) о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки; 5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки; 6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного участка, границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, границы территорий исторических поселений федерального значения, границы территорий исторических поселений регионального значения. Указанные границы могут отображаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории. Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте. В отношении таких территорий заключается один или несколько договоров о комплексном развитии территории. Если иное не предусмотрено нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, решение о комплексном развитии территории может быть принято в отношении территории, которая в соответствии с правилами землепользования и застройки на дату принятия указанного решения не определена в качестве такой территории, либо в отношении территории, границы которой не совпадают с границами территории, указанной в правилах землепользования и застройки в качестве территории, в отношении которой допускается осуществление деятельности по ее комплексному развитию. Материалы предоставляются на слое геоподосновы или слое публичной кадастровой карты. Название улиц как ориентиров должно быть читаемым. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются: 1) виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства; 2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 4) расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории. Особые условия: - Исполнитель участвует в проведении публичных слушаний, готовит аргументированные обоснования учёта или отклонения поступивших замечаний и предложений. - Исполнитель готовит демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки муниципального образования город Рубцовск Алтайского края и выступает с докладом по проекту. - Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки составляет не более одного месяца со дня опубликования такого проекта. Результатом работ по 4 этапу является: - Материалы проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, откорректированные по результатам публичных слушаний и согласованные с Заказчиком. - Сведения о границах территориальных зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населённых пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения ЕРГН. Документация передается Заказчику на бумажном носителе в одном экземпляре и на электронном носителе (CD или DVD-диск) в двух экземплярах. |
|  | Гарантийные обязательства | При поступлении замечаний ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайского края о невозможности внесения сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон в ЕГРН, Исполнитель исправляет их и формирует новые XML схемы. Результатом работ гарантийных обязательств является: - Уведомление ФППК «Роскадастр» по Алтайскому краю о внесении сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН (при необходимости). - Уведомление ФППК «Роскадастр» по Алтайсккому краю о внесении сведений о границах территориальных зон в ЕГРН (при необходимости). |
|  | Основные требования к оформлению и сдаче проекта | 1. Карты проекта генерального плана и проекта правил землепользования и застройки выполнить в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в масштабах: 1:25000, 1:10000, 1:5000 или 1:2000 (по согласованию с Заказчиком). Карты должны иметь растровую и векторную формы представления: - предоставляемый электронный графический формат растрового изображения – *.jpg или *.tiff; - предоставляемый электронный графический формат векторного изображения – MID, MIF, TAB (формат ГИС MapInfo Professional 8.5 или новее) в МСК-28. Графические материалы на бумажных носителях предоставляются на форматах, обеспечивающих наглядность карты в выбранном масштабе. 2. Общие требования к форме представляемых текстовых материалов: - Текстовые материалы проекта предоставить в электронном текстовом формате – DOC или DOCX, или RTF (шрифт – «Times New Roman», размер шрифта – 14 pt, формат листа – А4). - Текстовые материалы на бумажном носителе предоставляются на листах формата А4 в переплетенном виде. 3. Требования к оформлению материалов для презентаций проекта ГП и проекта ПЗЗ на публичных слушаниях: - Презентация оформляется в электронном виде в формате PPT (PPTX) (MS PowerPoint) или PDF (AdobeAcrobatReader). 4. Итоговые результаты работ (по каждому этапу) передаются Заказчику: - на бумажном носителе в 1-ом экз.; - на электронном носителе в 2-х экз. (на DVD или CD-диске). |
|  | Порядок, последовательность действий и (или) условия, которые должны быть соблюдены Исполнителем, исполнителем при выполнении работ, оказании услуг | Исполнитель устраняет замечания, полученные Заказчиком в ходе согласования и утверждения проекта, готовит аргументированные обоснования учета или отклонения поступивших замечаний, корректирует результаты работы. Исполнитель обязан - Устранить такие замечания в срок, указанный в письме Заказчика. В случае, если такой срок не указан - не позднее чем через 14 дней с даты поступления письма. - Предоставлять устные и письменные консультации, рекомендации и разъяснения, а также иную информацию, касающуюся результатов работ. - Хранить на своих серверных ресурсах результаты оказанных услуг, сданных Заказчику и другие необходимые данные, сформированные в ходе разработки проекта, для оперативного восстановления информации в случае сбоя на серверах Заказчика. Срок действия гарантийных обязательств – 2 года с даты подписания итогового акта приема-сдачи работ по контракту. |
|  | Срок выполнения работ | по 24.11.2024 года с момента подписания контракта (в соответствии с календарным планом). |
|  | Требования по сроку гарантии качества работ | В течение гарантийного срока Исполнителем осуществляется устранение опечаток, ошибок (в т.ч в расчетах) в текстовых и графических материалах, ошибок в графических материалах, представленных в электронном виде; Исполнитель в течение всего срока действия гарантийных обязательств обязан обеспечить сохранность на своих ресурсах исходных данных, материалов и результатов работ, сданных Заказчику. В настоящее Задание по согласованию сторон могут быть внесены дополнения и изменения. |
|  | Нормативно-правовая база | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Земельный кодекс Российской Федерации; - Лесной кодекс Российской Федерации; - Водный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021г. № 71 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»; - Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (далее – Требования к описанию объектов); - Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»; - Приказ Росреестра от 26.07.2022 № П/0292 "Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2022 № 70233); - Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»; - Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»; - Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»; - Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»; - Распоряжение Правительства РФ от 01.08.2016 №1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»; - Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2015 № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»; - Распоряжение Правительства РФ от 26.02.2013 № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования»; - СП 31.13330.2021 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. С изменением № 1; - СП 32.13330.2018 Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85; - СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003; - СП 113.13330.2023 Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*; - СП 34.13330.2021 Свод правил. Автомобильные дороги; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - Постановление правительства РФ от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»; - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 N 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»; - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 N 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - Нормативы градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденные постановлением Правительства Алтайского края от 29.12.2022 № 537; - Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденные решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 22.03.2018 № 127 (в редакции решений Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 26.03.2021 № 595, от 23.12.2021 № 746); - Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на период до 2025 года, утвержденная решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 18.10.2018 № 205; - Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2019-2025 года, утвержденная решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 22.08.2019 № 305; - Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на период до 2025 года, утвержденная решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 24.01.2018 № 98; - Иные нормативные документы и правовые акты, необходимые для разработки градостроительной документации. |