## 12 ВОР к ЛСР-02-01-04 ИОС4 сист
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы Администрации города Рубцовска - начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии
________________ О.Г. Обухович
Документ |  | Ведомость объемов работ
Версия |  | 3_01
Наименование стройки |  | "Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, систем горячего водоснабжения, систем водоотведения, систем электроснабжения, системы отопления многоквартирного дома №129 по пр-кту Ленина в городе Рубцовске"
Наименование объекта капитального строительства |  | "Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, систем горячего водоснабжения, систем водоотведения, систем электроснабжения, системы отопления многоквартирного дома №129 по пр-кту Ленина в городе Рубцовске"
Ведомость объемов работ № |  | ВОР-02-01-04
Основание((наименование раздела (подраздела) ПД)) |  | Проектная документация
Дата составления |  | 20.08.2025
Составил ФИО |  | Коряковцева Г.Н.
Составил должность |  | Сметчик
Проверил ФИО |  | Сысоев Д.Ю.
Проверил должность |  | Главный инженер проекта
№ п.п. | Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту | Ед. изм. | Объем работ / Количество | Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Наименование файла | Номер страниц (через пробел) | Дополнительная информация (комментарий) | Идентификатор | Тип позиции
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.1 | 6.2 | 7 | 8 | 9
Раздел 1. Система отопления
1 | Установка терморегулирующих клапанов на отопительных приборах | шт | 111 |  | Акт технического осмотра | Акт технического осмотра | 4 |  | П1 | Работа
2 | Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, прямой, пропускная способность от 0,10 до 1,04 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 111 |  | Акт технического осмотра | Акт технического осмотра | 4 |  | П2 | Материал
3 | Головка термостатическая для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор с выносным датчиком | шт | 111 |  | Акт технического осмотра | Акт технического осмотра | 4 |  | П3 | Материал
4 | Ридан LV 003L0146R — Клапан запорный для бокового присоединения к радиатору, Ду 20, прямой | шт | 111 |  | Акт технического осмотра | Акт технического осмотра | 4 |  | П4 | Материал
5 | Кран шаровой BVR-R 065В8307RG с внутренней резьбой диаметр 15мм | шт | 19 |  | Акт технического осмотра | Акт технического осмотра | 4 |  | П5 | Материал
6 | Кран шаровой BVR-R 065В8308RG с внутренней резьбой диаметр 20мм | шт | 38 |  | Акт технического осмотра | Акт технического осмотра | 4 |  | П6 | Материал
7 | Кран шаровой BVR-СR с внутренней резьбой 1/2" код 065B8300RG | шт | 19 |  | Акт технического осмотра | Акт технического осмотра | 4 |  | П7 | Материал
8 | Установка воздухоотводчиков | шт | 19 |  | Акт технического осмотра | Акт технического осмотра | 4 |  | П8 | Работа
9 | Воздухоотводчик автоматический Ду=15мм | шт | 19 |  | Акт технического осмотра | Акт технического осмотра | 4 |  | П9 | Материал
10 | Ручной муфтовый балансировочный клапан Ридан MVT-R 003Z4042R DN20 | шт | 19 |  | Акт технического осмотра | Акт технического осмотра | 4 |  | П10 | Материал
11 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | м | 674 |  | Акт технического осмотра | Акт технического осмотра | 4 |  | П11 | Работа
12 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 674 |  | Акт технического осмотра | Акт технического осмотра | 4 |  | П12 | Материал
13 | Хомуты стальные | кг | 0.09 |  | Акт технического осмотра | Акт технического осмотра | 4 |  | П13 | Материал
14 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов из неоцинкованных водогазопроводных труб на сварке диаметром: до 25 мм | м | 674 |  | Акт технического осмотра | Акт технического осмотра | 4 |  | П14 | Работа
15 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | м | 674 |  | Акт технического осмотра | Акт технического осмотра | 4 |  | П15 | Работа
16 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 / вручную | м2 | 55 |  | Акт технического осмотра | Акт технического осмотра | 4 |  | П16 | Работа
17 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой / вручную | м2 | 4 |  | Акт технического осмотра | Акт технического осмотра | 4 |  | П17 | Работа
18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 / вручную | м2 | 106 |  | Акт технического осмотра | Акт технического осмотра | 4 |  | П18 | Работа
19 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | м | 20 |  | Акт технического осмотра | Акт технического осмотра | 4 |  | П19 | Работа
20 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °C, внутренний диаметр 22 мм, толщина 32 мм | м | 22 | 20*1,1 | Акт технического осмотра | Акт технического осмотра | 4 |  | П20 | Материал
21 | Изготовление стальных гильз диаметром: 40 мм | шт | 142 |  | Акт технического осмотра | Акт технического осмотра | 4 |  | П21 | Работа
22 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 47 |  | Акт технического осмотра | Акт технического осмотра | 4 |  | П22 | Материал
23 | Заделка отверстий в местах прохода трубопровода: в бетонных перекрытиях | шт | 76 |  | Акт технического осмотра | Акт технического осмотра | 4 |  | П23 | Работа
24 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4 | м3 | 0.31616 |  | Акт технического осмотра | Акт технического осмотра | 4 |  | П24 | Материал
25 | Заделка отверстий в местах прохода трубопровода: в кирпичных стенах | шт | 66 | (18+48) | Акт технического осмотра | Акт технического осмотра | 4 |  | П25 | Работа
26 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4 | м3 | 0.20592 |  | Акт технического осмотра | Акт технического осмотра | 4 |  | П26 | Материал
Раздел 2. Демонтажные работы
27 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм | м | 674 |  | Акт технического осмотра | Акт технического осмотра | 4 |  | П27 | Работа
Проверил: ___________________________Д.Ю. Сысоев
(должность, подпись, расшифровка)
Составил: ___________________________Г.Н. Коряковцева
(должность, подпись, расшифровка)