Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2023 № 1821

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2054 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске»

С целью актуализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске», утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края                         от 24.08.2020 № 2054, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании решения Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 22.12.2022 № 64 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов», руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 09.11.2022 № 3596, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить срок реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2054, до 31.12.2028.

2. Внести в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2054 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске»                 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 04.02.2021 № 254, от 04.06.2021 № 1441,                   от 22.07.2021 № 1976, от 27.12.2021 № 3647, от 01.02.2022 № 234,                              от 07.11.2022 № 3588, от 27.12.2022 № 4269, от 09.03.2023 № 712) следующие изменения:

2.1. раздел Паспорта Программы «Соисполнители программы» изложить в следующей редакции:

«

| Соисполнители программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный клуб «Торпедо» (далее – МБУ «С/к « Торпедо»); муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа № 1» (далее – МБУ ДО «СШ-1»); муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа № 2» (далее – МБУ ДО «СШ-2»); муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Рубцовск» (далее – МБУ ДО «СШ «Рубцовск»); муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Спарта» (далее – МБУ ДО «СШ «Спарта»); муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Юбилейный» (далее – МБУ ДО «СШ «Юбилейный») |
| --- | --- |
| »; 2.2. разделы Паспорта Программы «Подпрограммы программы» изложить в следующей редакции: « |  |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни у населения города Рубцовска». Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений в городе Рубцовске». Подпрограмма 3. «Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске» |
| »; 2.4. разделы Паспорта Программы «Сроки и этапы реализации программы», «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции: « |  |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021-2028 годы. Этапы программой не предусмотрены |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет 945405,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 108031,8 тыс. рублей; 2022 год – 120221,8 тыс. рублей; 2023 год – 131319,9 тыс. рублей; 2024 год – 117166,3 тыс. рублей; 2025 год – 117166,3 тыс. рублей; 2026 год – 117166,3 тыс. рублей; 2027 год – 117166,3 тыс. рублей; 2028 год - 117166,3 тыс. рублей; из них: из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; из краевого бюджета – 1648,4 тыс. рублей; в том числе по годам: 2021 год – 207,2 тыс. рублей; 2022 год – 198,0 тыс. рублей; 2023 год – 207,2 тыс. рублей; 2024 год – 207,2 тыс. рублей; 2025 год – 207,2 тыс. рублей; 2026 год – 207,2 тыс. рублей; 2027 год – 207,2 тыс. рублей; 2028 год – 207,2 тыс. рублей; из бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее - бюджет города) – 776122,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 90566,7 тыс. рублей; 2022 год – 101973,3 тыс. рублей; 2023 год – 108986,1 тыс. рублей; 2024 год – 94919,3 тыс. рублей; 2025 год – 94919,3 тыс. рублей; 2026 год – 94919,3 тыс. рублей; 2027 год – 94919,3 тыс. рублей; 2028 год – 94919,3 тыс. рублей; объёмы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможности бюджета города на текущий финансовый год; из внебюджетных источников – 167634 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 17257,9 тыс. рублей; 2022 год – 18050,5 тыс. рублей; 2023 год – 22126,6 тыс. рублей; 2024 год – 22039,8 тыс. рублей; 2025 год - 22039,8 тыс. рублей; 2026 год – 22039,8 тыс. рублей; 2027 год – 22039,8 тыс. рублей; 2028 год – 22039,8 тыс. рублей. |

»;

2.4. раздел Паспорта Программы «Программно-целевые инструменты программы» дополнить абзацем следующего содержания: «распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 № 3081-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года (с изменениями и дополнениями)»;

2.5. в абзаце первом раздела Паспорта Программы «Ожидаемые результаты реализации программы» слова «К 2025 году:» заменить словами «К 2028 году:»;

2.6. часть первую подраздела 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«Приоритеты политики в сфере реализации программы физической культуры и спорта сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в следующих стратегических документах:

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2021     № 1661 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта (II этап);

распоряжение правительства Российской Федерации от 17 октября 2018 № 2245–р «Об утверждении концепции подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года и плана мероприятий по ее реализации»;

распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 г. № 3081-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года (с изменениями и дополнениями)»;

закон Алтайского края от 11.09.2008 № 68-ЗС «О физической культуре и спорте в Алтайском крае.»;

2.7. абзац первый части первой подраздела 2.3 Программы изложить в следующей редакции:

«В результате реализации программы к 2028 году предполагается:»;

2.8. подраздел 2.4 Программы изложить в следующей редакции:

«2.4. Сроки и этапы реализации программы

Сроки реализации программы: 2021-2028 годы. Этапы программой не предусмотрены.»;

2.9. разделы Паспорта подпрограммы 1 «Сроки и этапы реализации подпрограммы», «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2028 годы Этапы подпрограммой не предусмотрены |
| --- | --- |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы из бюджета города составляет 3084,8 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год – 213,4 тыс. рублей; 2022 год – 171,4 тыс. рублей; 2023 год – 450,0 тыс. рублей; 2024 год - 450,0 тыс. рублей; 2025 год - 450,0 тыс. рублей; 2026 год - 450,0 тыс. рублей; 2027 год - 450,0 тыс. рублей; 2028 год - 450,0 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета города на текущий финансовый год |

»;

2.10. в абзаце первом раздела Паспорта подпрограммы 1 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова «К 2025 году:» заменить словами «К 2028 году:»;

2.11. раздел Паспорта подпрограммы 2 «Соисполнители муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Соисполнители муниципальной программы | МБУ ДО «СШ-1»; МБУ ДО «СШ-2»; МБУ ДО «СШ «Рубцовск»; МБУ ДО «СШ «Спарта»; МБУ ДО «СШ «Юбилейный» |
| --- | --- |
| »; 2.12. разделы Паспорта подпрограммы 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы», «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: « |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2028 годы Этапы не предусмотрены |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 772754,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 87778,4 тыс. рублей; 2022 год – 97851,7 тыс. рублей; 2023 год – 107972,8 тыс. рублей; 2024 год – 95830,3 тыс. рублей; 2025 год – 95830,3 тыс. рублей; 2026 год – 95830,3 тыс. рублей; 2027 год – 95830,3 тыс. рублей; 2028 год – 95830,3 тыс. рублей; из них: из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; из краевого бюджета: 1648,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 207,2 тыс. рублей; 2022 год – 198,0 тыс. рублей; 2023 год – 207,2 тыс. рублей; 2024 год – 207,2 тыс. рублей; 2025 год – 207,2 тыс. рублей; 2026 год – 207,2 тыс. рублей; 2027 год – 207,2 тыс. рублей; 2028 год – 207,2 тыс. рублей; из бюджета города – 629726,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 73647,3 тыс. рублей; 2022 год – 82834,9 тыс. рублей; 2023 год – 88827,4 тыс. рублей; 2024 год – 76883,3 тыс. рублей; 2025 год – 76883,3 тыс. рублей; 2026 год – 76883,3 тыс. рублей; 2027 год – 76883,3 тыс. рублей; 2028 год – 76883,3 тыс. рублей; объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета города на текущий финансовый год; из внебюджетных средств 141379,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 13923,9 тыс. рублей; 2022 год – 14818,8 тыс. рублей; 2023 год – 18938,2 тыс. рублей; 2024 год – 18739,8тыс. рублей; 2025 год - 18739,8 тыс. рублей; 2026 год - 18739,8 тыс. рублей; 2027 год - 18739,8 тыс. рублей; 2028 год - 18739,8 тыс. рублей. |

»;

2.13. в абзаце первом раздела Паспорта подпрограммы 2 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова «К 2025 году:» заменить словами «К 2028 году:»;

2.14. раздел Паспорта подпрограммы 3 «Сроки и этапы реализации подпрограммы», «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2028 годы Этапы не предусмотрены |
| --- | --- |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы из бюджета города составляет 169565,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 20040,0 тыс. рублей; 2022 год – 22198,7 тыс. рублей; 2023 год – 22897,1 тыс. рублей; 2024 год – 20886,0 тыс. рублей; 2025 год – 20886,0 тыс. рублей; 2026 год – 20886,0 тыс. рублей; 2027 год – 20886,0 тыс. рублей; 2028 год – 20886,0 тыс. рублей; из них: из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; из краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей; из бюджета города 143311,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 16706,0 тыс. рублей; 2022 год – 18967,0 тыс. рублей; 2023 год – 19708,7 тыс. рублей; 2024 год – 17586,0 тыс. рублей; 2025 год – 17586,0 тыс. рублей; 2026 год – 17586,0 тыс. рублей; 2027 год – 17586,0 тыс. рублей; 2028 год – 17586,0 тыс. рублей; объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета города на текущий финансовый год; из внебюджетных источников – 26254,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 3334,0 тыс. рублей; 2022 год – 3231,7 тыс. рублей; 2023 год – 3188,4 тыс. рублей; 2024 год – 3300,0 тыс. рублей; 2025 год – 3300,0 тыс. рублей; 2026 год – 3300,0 тыс. рублей; 2027 год – 3300,0 тыс. рублей; 2028 год – 3300,0 тыс. рублей. |

»;

2.15. в абзаце первом раздела Паспорта подпрограммы 3 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова «К 2025 году:» заменить на слова «К 2028 году:»;

2.16. раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:

«4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств краевого и городского бюджетов, внебюджетных средств учреждений.

Общий объем финансирования программы составляет 945405,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 108031,8 тыс. рублей;

2022 год – 120221,8 тыс. рублей;

2023 год – 131319,9 тыс. рублей;

2024 год – 117166,3 тыс. рублей;

2025 год – 117166,3 тыс. рублей;

2026 год – 117166,3 тыс. рублей;

2027 год – 117166,3 тыс. рублей;

2028 год - 117166,3 тыс. рублей;

из них:

из краевого бюджета – 1648,4 тыс. рублей;  в том числе по годам:

2021 год – 207,2 тыс. рублей;

2022 год – 198,0 тыс. рублей;

2023 год – 207,2 тыс. рублей;

2024 год – 207,2 тыс. рублей;

2025 год – 207,2 тыс. рублей;

2026 год – 207,2 тыс. рублей;

2027 год – 207,2 тыс. рублей;

2028 год – 207,2 тыс. рублей;

из бюджета города – 776122,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 90566,7 тыс. рублей;

2022 год – 101973,3 тыс. рублей;

2023 год – 108986,1 тыс. рублей;

2024 год – 94919,3 тыс. рублей;

2025 год – 94919,3 тыс. рублей;

2026 год – 94919,3 тыс. рублей;

2027 год – 94919,3 тыс. рублей;

2028 год – 94919,3 тыс. рублей;

из внебюджетных источников – 167634 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 17257,9 тыс. рублей;

2022 год – 18050,5 тыс. рублей;

2023 год – 22126,6 тыс. рублей;

2024 год – 22039,8  тыс. рублей;

2025 год - 22039,8 тыс. рублей;

2026 год – 22039,8  тыс. рублей;

2027 год – 22039,8  тыс. рублей;

2028 год – 22039,8  тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета города Рубцовска на текущий финансовый год.

В случае экономии средств при реализации одного из мероприятий программы допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных на соответствующий год и на плановый период.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы и подпрограмм, представлен в таблице 3.»;

2.17. таблицы 1, 2, 3 Программы изложить в новой редакции (приложение);

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования                             в газете «Местное время».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска Мищерина А.А.

Глава города Рубцовска	Д.З. Фельдман

- Приложение 1

- к постановлению Администрации 																города Рубцовска Алтайского края 															от 08.06.2023 № 1821

- Таблица 1

Сведения об индикаторах программы (показателях подпрограмм) и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Задача муниципальной программы (подпрограммы) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год, предшествующий году разработки муниципа льной программы 2019 г. (факт) | Год разработки муниципальной программы 2020 г . (оценка) | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 (план) | 2022 (план) | 2023 (план) | 2024 (план) | 2025 (план) | 2026 (план) | 2027 (план) | 2028 (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте 3 - 79 лет | Создание социальных и организационных условий для развития в городе массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни | % | 44,9 | 49,3 | 50,4 | 54,8 | 55,6 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 |
| 2. | Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Повышение эффективности подготовки спортсменов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта | % | 24 | 29 | 32 | 57 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 4. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | Создание социальных и организационных условий для развития в городе массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни | % | 17,6 | 22,6 | 22,8 | 23,0 | 23,7 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни у населения города Рубцовска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи города | Создание условий для привлечения граждан различных возрастов к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом | % | 92 | 92,5 | 93 | 93,5 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 6. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста |  | % | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 7. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины:60-79 лет), систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста |  | % | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений в городе Рубцовске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Доля спортсменов - разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ | Создание условий для развития детско – юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, поддержка спорта высших достижений | % | 32,0 | 32,5 | 33,0 | 33,5 | 34,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Подпрограмма 3. «Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Количество занимающихся в дворовых спортивных клубах | Создание и поддержание благоприятных условий для осуществления физкультурно-оздоровительной и спортивной работы | чел. | 230 | 280 | 320 | 350 | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 10. | Доля населения города, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО | Модернизация материально – технической базы МБУ «С/к «Торпедо» для развития физической культуры и массового спорта в городе | % | 39 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 11. | Доля учащихся и студентов города, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО»), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» |  | % | 76 | 60 | 62 | 65 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 12. | Количество мероприятий, проведенных на объектах МБУ «С/к «Торпедо» | Создание и поддержание благоприятных условий для осуществления физкультурно-оздоровительной и спортивной работы | ед. | 83 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

- Примечание: показатели, непосредственно характеризующие результат мероприятий в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» Программой не предусмотрены.»

- Приложение 2

- к постановлению Администрации

- города Рубцовска Алтайского края 															от 08.06.2023 № 1821

- Таблица 2

- Перечень мероприятий программы и подпрограмм

| № п/п | Цель, задача, мероприятие |  | Исполнители, участники | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |  | 2028 год |  |  |  |  | Всего |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 10 |
| Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель. Создание условий для укрепления здоровья населения города путем развития инфраструктуры спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | 108031,8 |  |  | 120221,8 |  | 131319,9 |  | 117166,3 |  | 117166,3 |  | 117166,3 |  |  |  | 117166,3 |  |  | 117166,3 |  |  | 945405,0 |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 207,2 |  |  | 198,0 |  | 207,2 |  | 207,2 |  | 207,2 |  | 207,2 |  |  |  | 207,2 |  |  | 207,2 |  |  | 1648,4 |  |  |  | краевой бюджет (на условиях софинансирования) |
|  |  |  |  | 90566,7 |  |  | 101973,3 |  | 108986,1 |  | 94919,3 |  | 94919,3 |  | 94919,3 |  |  |  | 94919,3 |  |  | 94919,3 |  |  | 776122,6 |  |  |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 17257,9 |  |  | 18050,5 |  | 22126,6 |  | 22039,8 |  | 22039,8 |  | 22039,8 |  |  |  | 22039,8 |  |  | 22039,8 |  |  | 167634,0 |  |  |  | внебюджетные источники |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни у населения города Рубцовска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель 1. Создание социальных и организационных условий для развития в городе массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | 213,4 |  |  | 171,4 |  | 450,0 |  | 450,0 |  | 450,0 |  | 450,0 |  |  |  | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  |  |  | 3084,8 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | краевой бюджет (на условиях софинансирования) |
|  |  |  |  | 213,4 |  |  | 171,4 |  | 450,0 |  | 450,0 |  | 450,0 |  | 450,0 |  |  |  | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  |  |  | 3084,8 |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | внебюджетные источники |
| 3. | Задача 1. 1. Создание условий для привлечения граждан различных возрастов к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | 213,4 |  |  | 171,4 |  | 450,0 |  | 450,0 |  | 450,0 |  | 450,0 |  |  |  | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  |  |  | 3084,8 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | краевой бюджет (на условиях софинансирования) |
|  |  |  |  | 213,4 |  |  | 171,4 |  | 450,0 |  | 450,0 |  | 450,0 |  | 450,0 |  |  |  | 450,0 |  | 450,0 |  |  |  |  |  | 3084,8 |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0.0 |  | внебюджетные источники |
| 4. | Мероприятие 1.1.1. Реализация Единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г.Рубцовска, муниципальные спортивные учреждения, образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, общественные и иные организации спортивного профиля | 213,4 |  |  | 171,4 |  | 380,0 |  | 380,0 |  | 380,0 |  | 380,0 |  |  |  | 380,0 |  |  | 380,0 |  |  |  |  | 2664,8 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | краевой бюджет (на условиях софинансирования) |
|  |  |  |  | 213,4 |  |  | 171,4 |  | 380,0 |  | 380,0 |  | 380,0 |  | 380,0 |  |  |  | 380,0 |  |  | 380,0 |  |  |  |  | 2664,8 |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | внебюджетные источники |
| 5. | Мероприятие 1.1.2. Организация подготовки и участия в краевых зимних и летних олимпиадах городов Алтайского края |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, муниципальные спортивные учреждения, образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, общественные и иные организации спортивного профиля | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | краевой бюджет (на условиях софинансирования) |
|  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | внебюджетные источники |
| 6. | Мероприятие 1.1.3. Проведение конкурса «За высокие достижения в области физической культуры и спорта по итогам года» |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  |  |  | 420,0 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0.0 |  | краевой бюджет (на условиях софинансирования) |
|  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  |  |  | 420,0 |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | внебюджетные источники |
| Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений в городе Рубцовске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Цель 2. Повышение эффективности подготовки спортсменов |  | Министерство спорта Алтайского края, краевые государственные бюджетные учреждения, физкультурно-спортивные организации, имеющие статус юридического лица, иные некоммерческие организации, общественные организации и социальные партнёры |  | 87778,4 |  | 97851,7 |  | 107972,8 |  | 95830,3 |  | 95830,3 |  | 95830,3 |  |  |  | 95830,3 |  |  |  |  | 95830,3 |  |  |  | 772754,4 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 207,2 |  | 198,0 |  | 207,2 |  | 207,2 |  | 207,2 |  | 207,2 |  |  | 207,2 |  |  |  | 207,2 |  |  |  |  | 1648,4 |  | краевой бюджет (на условиях софинансирования) |
|  |  |  |  |  | 73647,3 |  | 82834,9 |  | 88827,4 |  | 76883,3 |  | 76883,3 |  | 76883,3 |  |  | 76883,3 |  |  |  | 76883,3 |  |  |  |  | 629726,1 |  | бюджет города |
|  |  |  |  |  | 13923,9 |  | 14818,8 |  | 18938,2 |  | 18739,8 |  | 18739,8 |  | 18739,8 |  |  | 18739,8 |  |  |  | 18739,8 |  |  |  |  | 141379,9 |  | внебюджетные источники |
| 8. | Задача 2.1. Создание условий для развития детско – юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, поддержка спорта высших достижений |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, муниципальные бюджетные учреждения спортивной подготовки |  | 87778,4 |  | 97851,7 |  | 107972,8 |  | 95830,3 |  | 95830,3 |  | 95830,3 |  |  | 95830,3 |  |  |  | 95830,3 |  |  |  |  | 772754,4 |  | Всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0.0 |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 207,2 |  | 198,0 |  | 207,2 |  | 207,2 |  | 207,2 |  | 207,2 |  |  | 207,2 |  |  |  | 207,2 |  |  |  |  | 1648,4 |  | краевой бюджет (на условиях софинансирования) |
|  |  |  |  |  | 73647,3 |  | 82834,9 |  | 88827,4 |  | 76883,3 |  | 76883,3 |  | 76883,3 |  |  | 76883,3 |  |  |  | 76883,3 |  |  |  |  | 629726,1 |  | бюджет города |
|  |  |  |  |  | 13923,9 |  | 14818,8 |  | 18938,2 |  | 18739,8 |  | 18739,8 |  | 18739,8 |  |  | 18739,8 |  |  |  | 18739,8 |  |  |  |  | 141379,9 |  | внебюджетные источники |
| 9. | Мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений спортивной подготовки. Выполнение муниципального задания |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, Министерство спорта Алтайского края, краевые государственные бюджетные учреждения, муниципальные бюджетные учреждения спортивной подготовки |  | 86012,5 |  | 96253,2 |  | 104816,8 |  | 93214,3 |  | 93214,3 |  | 93214,3 |  |  | 93214,3 |  |  |  | 93214,3 |  |  |  |  | 753154,0 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | краевой бюджет (на условиях софинансирования) |
|  |  |  |  |  | 72088,6 |  | 81434,4 |  | 85878,6 |  | 74474,5 |  | 74474,5 |  | 74474,5 |  |  | 74474,5 |  |  |  | 74474,5 |  |  |  |  | 611774,1 |  | бюджет города |
|  |  |  |  |  | 13923,9 |  | 14818,8 |  | 18938,2 |  | 18739,8 |  | 18739,8 |  | 18739,8 |  |  | 18739,8 |  |  |  | 18739,8 |  |  |  |  | 141379,9 |  | внебюджетные источники |
| 10. | Мероприятие 2.1.2. Организация и проведение спортивно - массовых мероприятий |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, муниципальные бюджетные учреждения спортивной подготовки, физкультурно-спортивные организации, имеющие статус юридического лица, иные некоммерческие организации, общественные организации и социальные партнёры |  | 820,0 |  | 840,0 |  | 1230,0 |  | 730,0 |  | 730,0 |  | 730,0 |  |  | 730,0 |  |  |  | 730,0 |  |  |  |  | 6540,0 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | краевой бюджет (на условиях софинансирования) |
|  |  |  |  |  | 820,0 |  | 840,0 |  | 1230,0 |  | 730,0 |  | 730,0 |  | 730,0 |  |  | 730,0 |  |  |  | 730,0 |  |  |  |  | 6540,0 |  | бюджет города |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | внебюджетные источники |
| 11. | Мероприятие 2.1.3. Осуществление противопожарных и охранных мероприятий |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, муниципальные бюджетные учреждения спортивной подготовки |  | 736,6 |  | 558,5 |  | 718,8 |  | 678,8 |  | 678,8 |  | 678,8 |  | 678,8 |  |  |  |  | 678,8 |  |  |  |  | 5407,9 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | краевой бюджет (на условиях софинансирования) |
|  |  |  |  |  | 736,6 |  | 558,5 |  | 718,8 |  | 678,8 |  | 678,8 |  | 678,8 |  | 678,8 |  |  |  |  | 678,8 |  |  |  |  | 5407,9 |  | бюджет города |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | внебюджетные источники |
| 12. | Мероприятие 2.1.4. Организация подготовки и участия в краевых зимних и летних олимпиадах городов Алтайского края |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, муниципальные бюджетные учреждения спортивной подготовки |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  | 6000,0 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | краевой бюджет (на условиях софинансирования) |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  | 6000,0 |  | бюджет города |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | внебюджетные источники |
| 13. | Мероприятие 2.1.5. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  | Министерство спорта Алтайского края, МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, муниципальные бюджетные учреждения спортивной подготовки |  | 209,3 |  | 200,0 |  | 207,2 |  | 207,2 |  | 207,2 |  | 207,2 |  | 207,2 |  |  |  |  | 207,2 |  |  |  |  | 1652,5 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 207,2 |  | 198,0 |  | 207,2 |  | 207,2 |  | 207,2 |  | 207,2 |  | 207,2 |  |  |  |  | 207,2 |  |  |  |  | 1648,4 |  | краевой бюджет (на условиях софинансирования) |
|  |  |  |  |  | 2,1 |  | 2,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 4,1 |  | бюджет города |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | внебюджетные источники |
| 14. | Мероприятие 2.1.6. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно–технологическим оборудованием (спортивные площадки ГТО, футбольные поля) |  | Министерство спорта Алтайского края, МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, муниципальные бюджетные учреждения спортивной подготовки |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | краевой бюджет (на условиях софинансирования) |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | бюджет города |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | внебюджетные источники |
| Подпрограмма 3. «Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Цель 3. Создание условий для укрепления здоровья населения города путем развития инфраструктуры спорта | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, муниципальные спортивные учреждения, образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, физкультурно-спортивные организации, имеющие статус юридического лица, иные некоммерческие организации, общественные организации и социальные партнёры |  |  | 20040,0 |  | 22198,7 |  | 22897,1 |  | 20886,0 |  | 20886,0 |  | 20886,0 |  |  |  | 20886,0 |  |  | 20886,0 |  |  |  | 169565,8 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | краевой бюджет (на условиях софинансирования) |
|  |  |  |  |  |  | 16706,0 |  | 18967,0 |  | 19708,7 |  | 17586,0 |  | 17586,0 |  | 17586,0 |  |  |  | 17586,0 |  |  | 17586,0 |  |  |  | 143311,7 |  | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  | 3334,0 |  | 3231,7 |  | 3188,4 |  | 3300,0 |  | 3300,0 |  | 3300,0 |  |  |  | 3300,0 |  |  | 3300,0 |  |  |  | 26254,1 |  | внебюджетные источники |
| 17. |  | Задача 3.1. Создание и поддержание благоприятных условий для осуществления физкультурно-оздоровительной и спортивной работы | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, МБУ «С/к «Торпедо» |  |  | 20040,0 |  | 22198,7 |  | 22897,1 |  | 20886,0 |  | 20886,0 |  | 20886,0 |  |  |  | 20886,0 |  |  | 20886,0 |  |  |  | 169565,8 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | краевой бюджет (на условиях софинансирования) |
|  |  |  |  |  |  | 16706,0 |  | 18967,0 |  | 19708,7 |  | 17586,0 |  | 17586,0 |  | 17586,0 |  |  |  | 17586,0 |  |  | 17586,0 |  |  |  | 143311,7 |  | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  | 3334,0 |  | 3231,7 |  | 3188,4 |  | 3300,0 |  | 3300,0 |  | 3300,0 |  |  |  | 3300,0 |  |  | 3300,0 |  |  |  | 26254,1 |  | внебюджетные источники |
| 18. |  | Мероприятие 3.1.1. Обеспечение деятельности Центра тестирования ГТО города Рубцовска | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, МБУ «С/к «Торпедо», физкультурно-спортивные организации, имеющие статус юридического лица, иные некоммерческие организации, общественные организации и социальные партнёры |  |  | 750,0 |  | 750,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |  |  |  | 800,0 |  |  | 800,0 |  |  |  | 6300,0 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | краевой бюджет (на условиях софинансирования) |
|  |  |  |  |  |  | 750,0 |  | 750,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |  |  | 800,0 |  |  | 800,0 |  |  |  |  | 6300,0 |  | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | внебюджетные источники |
| 19. |  | Мероприятие 3.1.2. Выполнение муниципального задания | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, МБУ «С/к «Торпедо» |  |  | 18477,5 |  | 20343,7 |  | 21621,7 |  | 19610,6 |  | 19610,6 |  | 19610,6 |  |  | 19610,6 |  |  | 19610,6 |  |  |  |  | 158495,9 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | краевой бюджет (на условиях софинансирования) |
|  |  |  |  |  |  | 15143,5 |  | 17112,0 |  | 18433,3 |  | 16310,6 |  | 16310,6 |  | 16310,6 |  |  | 16310,6 |  |  | 16310,6 |  |  |  |  | 132241,8 |  | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  | 3334,0 |  | 3231,7 |  | 3188,4 |  | 3300,0 |  | 3300,0 |  | 3300,0 |  |  | 3300,0 |  |  | 3300,0 |  |  |  |  | 26254,1 |  | внебюджетные источники |
| 20. |  | Мероприятие 3.1.3. Содействие в организации и проведении спортивно- массовых и физкультурно – оздоровительных мероприятий | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, МБУ «С/к «Торпедо», муниципальные спортивные учреждения, образовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, физкультурно-спортивные организации, имеющие статус юридического лица, иные некоммерческие организации, общественные организации и социальные партнёры |  |  | 759,1 |  | 405,3 |  | 400,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |  |  | 3564,4 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | краевой бюджет (на условиях софинансирования) |
|  |  |  |  |  |  | 759,1 |  | 405,3 |  | 400,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |  |  | 3564,4 |  | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | внебюджетные источники |
| 21. |  | Мероприятие 3.1.4. Организация подготовки и участия в краевых зимних и летних олимпиадах городов Алтайского края | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, МБУ «С/к «Торпедо» |  |  | 0,0 |  | 616,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 616,3 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | краевой бюджет (на условиях софинансирования) |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 616,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 616,3 |  | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | внебюджетные источники |
| 22. |  | Мероприятие 3.1.5. Проведение противопожарных и охранных мероприятий | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, МБУ «С/к «Торпедо» |  |  | 53,4 |  | 83,4 |  | 75,4 |  | 75,4 |  | 75,4 |  | 75,4 |  |  | 75,4 |  |  | 75,4 |  |  |  |  | 589,2 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | краевой бюджет (на условиях софинансирования) |
|  |  |  |  |  |  | 53,4 |  | 83,4 |  | 75,4 |  | 75,4 |  | 75,4 |  | 75,4 |  |  | 75,4 |  |  | 75,4 |  |  |  |  | 589,2 |  | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | внебюджетные источники |
| 23. |  | Задача 3.2. Модернизация материально – технической базы МБУ «С/к «Торпедо» для развития физической культуры и массового спорта в городе | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, МБУ «С/к «Торпедо» |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | краевой бюджет (на условиях софинансирования) |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | внебюджетные источники |
| 24. |  | Мероприятие 3.2.1. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно – технологическим оборудованием (спортивные площадки ГТО) | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, МБУ «С/к «Торпедо» |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | краевой бюджет (на условиях софинансирования) |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | внебюджетные источники |

Примечание: все мероприятия, реализуемые в рамках Программы, направлены на реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

- Приложение 3

- к постановлению Администрации

- города Рубцовска Алтайского края

- от 08.06.2023 № 1821

- Таблица 3

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации программы и подпрограмм

| Источники и направления |  | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расходов | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего финансовых затрат для реализации программы | 108031,8 | 120221,8 | 131319,9 | 117166,3 | 117166,3 | 117166,3 | 117166,3 | 117166,3 | 945405,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 207,2 | 198,0 | 207,2 | 207,2 | 207,2 | 207,2 | 207,2 | 207,2 | 1648,4 |
| из бюджета города | 90566,7 | 101973,3 | 108986,1 | 94919,3 | 94919,3 | 94919,3 | 94919,3 | 94919,3 | 776122,6 |
| из внебюджетных источников | 17257,9 | 18050,5 | 22126,6 | 22039,8 | 22039,8 | 22039,8 | 22039,8 | 22039,8 | 167634,0 |
| Капитальные вложения | 725,9 | 685,8 | 658,7 | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 5470,4 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 64,2 | 116,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,7 |
| из бюджета города | 231,9 | 100,6 | 191,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 1423,5 |
| из внебюджетных источников | 429,8 | 468,7 | 467,7 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3866,2 |
| Прочие расходы | 107305,9 | 119536,0 | 130661,2 | 116486,3 | 116486,3 | 116486,3 | 116486,3 | 116486,3 | 939934,6 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 143,0 | 81,5 | 207,2 | 207,2 | 207,2 | 207,2 | 207,2 | 207,2 | 1467,7 |
| из бюджета города | 90334,8 | 101872,7 | 108795,1 | 94739,3 | 94739,3 | 94739,3 | 94739,3 | 94739,3 | 774699,1 |
| из внебюджетных источников | 16828,1 | 17581,8 | 21658,9 | 21539,8 | 21539,8 | 21539,8 | 21539,8 | 21539,8 | 163767,8 |
| Финансовые затраты для реализации подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни у населения города Рубцовска» | 213,4 | 171,4 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 3084,8 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из бюджета города | 213,4 | 171,4 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 3084,8 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| из бюджета города |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Прочие расходы | 213,4 | 171,4 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 3084,8 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из бюджета города | 213,4 | 171,4 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 3084,8 |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Финансовые затраты для реализации подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений в городе Рубцовске» | 87778,4 | 97851,7 | 107972,8 | 95830,3 | 95830,3 | 95830,3 | 95830,3 | 95830,3 | 772754,4 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 207,2 | 198,0 | 207,2 | 207,2 | 207,2 | 207,2 | 207,2 | 207,2 | 1648,4 |
| из бюджета города | 73647,3 | 82834,9 | 88827,4 | 76883,3 | 76883,3 | 76883,3 | 76883,3 | 76883,3 | 629726,1 |
| из внебюджетных источников | 13923,9 | 14818,8 | 18938,2 | 18739,8 | 18739,8 | 18739,8 | 18739,8 | 18739,8 | 141379,9 |
| Капитальные вложения | 540,2 | 529,5 | 538,7 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 4108,4 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 64,2 | 116,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,7 |
| из бюджета города | 150,3 | 39,2 | 191,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 880,5 |
| из внебюджетных источников | 325,7 | 373,8 | 347,7 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 3047,2 |
| Прочие расходы | 87238,2 | 97322,2 | 107434,1 | 95330,3 | 95330,3 | 95330,3 | 95330,3 | 95330,3 | 768646,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 143,0 | 81,5 | 207,2 | 207,2 | 207,2 | 207,2 | 207,2 | 207,2 | 1467,7 |
| из бюджета города | 73497,0 | 82795,7 | 88636,4 | 76783,3 | 76783,3 | 76783,3 | 76783,3 | 76783,3 | 628845,6 |
| из внебюджетных источников | 13598,2 | 14445,0 | 18590,5 | 18339,8 | 18339,8 | 18339,8 | 18339,8 | 18339,8 | 138332,7 |
| Финансовые затраты для реализации подпрограммы 3 «Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске» | 20040,0 | 22198,7 | 22897,1 | 20886,0 | 20886,0 | 20886,0 | 20886,0 | 20886,0 | 169565,8 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из бюджета города | 16706,0 | 18967,0 | 19708,7 | 17586,0 | 17586,0 | 17586,0 | 17586,0 | 17586,0 | 143311,7 |
| из внебюджетных источников | 3334,0 | 3231,7 | 3188,4 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 26254,1 |
| Капитальные вложения | 185,7 | 156,3 | 120,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 1362,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из бюджета города | 81,6 | 61,4 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 543,0 |
| из внебюджетных источников | 104,1 | 94,9 | 120,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 819,0 |
| Прочие расходы | 19854,3 | 22042,4 | 22777,1 | 20706,0 | 20706,0 | 20706,0 | 20706,0 | 20706,0 | 168203,8 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из бюджета города | 16624,4 | 18905,6 | 19708,7 | 17506,0 | 17506,0 | 17506,0 | 17506,0 | 17506,0 | 142768,7 |
| из внебюджетных источников | 3229,9 | 3136,8 | 3068,4 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 25435,1 |

- ».