Ежегодный отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по  реализации  Стратегии социально - экономического развития муниципального образования город  Рубцовск  Алтайского  края на  период до 2035 года в 2025 году

| Наименование мероприятия | Информация о реализации |
| --- | --- |
| 1. Обеспечение сбалансированного и эффективного рынка труда |  |
| Цель – обеспечение высокого качества жизни населения города. |  |
| Развитие и модернизация форм профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных и ищущих работу граждан, ориентированного на потребности современного рынка труда; | В рамках региональной программы «Содействие занятости населения Алтайского края» в 2025 году на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования было направлено 24 безработных граждан, 1 женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, и один пенсионер, стремящийся возобновить трудовую деятельность. Обучение было организовано по профессиям, востребованным на рынке труда: повар, сварщик, водитель категории «Д», столяр, машинист (кочегар) котельной, крановщик. В рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры» в 2025 году прошли профессиональное обучение 7 граждан, в том числе по категориям: - безработные граждане, зарегистрированные в центре занятости – 1 чел.; - граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста – 1 чел.; - женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет – 1 чел.; - ищущие работу – 4 чел. |
| создание условий, способствующих расширению предложения рабочей силы на рынке труда, в том числе за счет развития гибких форм занятости, ориентированных на стимулирование использования трудового потенциала работников старшего возраста, инвалидов, женщин, имеющих малолетних детей, а также за счет совершенствования механизма квотирования рабочих мест для инвалидов и внедрения механизма стимулирования работодателей к приему на работу граждан, имеющих ограничения к трудовой деятельности; | В крае реализуется Стратегия цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Алтайского края, цель которой — достижение высокой степени их цифровой зрелости для повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг. В настоящее время функционирует единая цифровая платформа - портал «Работа в России», позволяющая работодателям и соискателям найти друг друга. Создание единой цифровой платформы позволяет расширить возможности трудоустройства для граждан, упростить для работодателей поиск персонала и снять межрегиональный барьер. Единая цифровая платформа является не только удобным инструментом для трудоустройства и подбора кадров, но и становится многофункциональной цифровой платформой, которая помогает обеспечивать взаимодействие между гражданами и органами власти, анализировать ситуацию на рынке труда, оказывать государственные услуги в сфере труда и занятости; взаимодействовать с образовательными организациями и осуществлять общение всех участников сферы труда и занятости в едином пространстве деловых контактов на базе социальной сети SkillsNet. В 2025 году работодателями города были поданы сведения в центр занятости о наличии 4178 вакантных рабочих мест (2027- с гибким графиком работы). Трудоустроено при содействии центра занятости 359 чел: (124– на вакансии с гибким графиком работы), в том числе: инвалидов – 20 чел., граждан предпенсионного возраста- 31 чел., женщин, имеющих малолетних детей (в возрасте от 0 до 6 лет) – 19 чел. По состоянию на 01.01.2026 в городе Рубцовске 104 организации подпадает под действие Закона Алтайского края от 06.07.2006 №59-ЗС "Об установлении в Алтайском крае квоты приема на работу инвалидов", общая квота приема на работу инвалидов по городу составляет 355 рабочих мест. Из 104 организаций квота выполнена полностью в 85 организациях, выполнение квоты по городу- 87,10% (309 занятых на рабочих местах в счет квоты при квоте 355 чел.). Квота выполнена не в полном объеме в 19 организациях на общее количество 51 чел.: АО "Курганский машиностроительный завод" - филиал Рубцовск, ООО «Рубцовский ЛДК», ООО «Рубцовский ремонтный завод»и др. Организациям - работодателям, подпадающим под действие закона о квотировании, кадровым службам таких организаций регулярно доводится информация о выполнении квоты по приему инвалидов, напоминаются их обязанности, разъясняются требования законодательства по квотированию. На постоянной основе осуществляется консультирование работодателей города по выполнению квоты приема на работу инвалидов, по трудоустройству инвалидов. На постоянной основе специалистами центра занятости анализируется поступающая в ЦЗН информация о работодателях с целью выявления организаций с численностью сотрудников более 35 человек, не предоставляющих информацию о выполнении квоты. В случае выявления данным работодателям разъясняются требования законодательства по квотированию. В рамках региональной программы «Содействие занятости населения Алтайского края» работодателям могут быть предоставлены субсидии при трудоустройстве по направлению органов службы занятости инвалидов молодого возраста, незанятых многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Работодатель может получить субсидию - возмещение затрат, возникших при трудоустройстве инвалидов молодого возраста по направлению органов службы занятости в связи с: оснащением (оборудованием) специального рабочего места для трудоустройства инвалида молодого возраста; организацией наставничества трудоустроенного инвалида молодого возраста; оплатой труда трудоустроенного инвалида молодого возраста; созданием инфраструктуры, обеспечивающей доступность рабочего места для инвалида молодого возраста. При трудоустройстве по направлению центра занятости незанятых многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов возмещаются затраты работодателя возникшие в связи с оснащением (оборудованием) рабочих мест для граждан данных категорий. В 2025 году работодатели города Рубцовска данными мерами поддержки не воспользовались. |
| обеспечение доступности предоставления и качества оказания государственных услуг в сфере занятости населения | В 2025 году через центр занятости населения граждане города Рубцовска получили следующие государственные услуги: - в общественных работах (временные работы, организуемые в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу) приняли участие – 12 человек; - временно трудоустроены 332 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; - временно трудоустроены 12 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (временное трудоустройство безработных граждан, относящихся к следующим категориям: инвалиды; лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; граждане предпенсионного возраста; граждане, уволенные с военной службы и члены их семей; одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов и др.); - направлены на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования 24 безработных гражданина; - мера государственной поддержки по социальной адаптации на рынке труда оказана 99 безработным гражданам; - мера государственной поддержки по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения получили 1130 чел. - мера государственной поддержки по психологической поддержке получили 98 безработных граждан; - оказано содействие в организации предпринимательской деятельности 36 безработным гражданам, один получил финансовую помощь при регистрации предпринимательской деятельности. Все услуги центра занятости населения бесплатны и доступны для граждан. |
| развитие и совершенствование мер по содействию предпринимательской инициативы безработных граждан; вовлечение граждан к самозанятости; | Органами службы занятости реализуется мероприятие по содействию самозанятости безработных граждан. Получателями меры государственной поддержки по содействию самозанятости являются граждане, признанные в установленном порядке безработными. Безработных, желающих заняться предпринимательской деятельностью, информируют о порядке предоставления государственной услуги, включая условия оказания единовременной финансовой помощи. С целью выявления способностей и готовности к осуществлению предпринимательской деятельности, наличия необходимых знаний и навыков, требующихся при осуществлении предпринимательской деятельности безработные граждане проходят тестирование. Безработные граждане знакомятся: - с основами предпринимательской деятельности (экономическими и правовыми аспектами предпринимательства, формами поддержки предпринимательства, направлениями маркетингового анализа состояния и тенденций развития видов экономической деятельности, спроса и предложения товаров, работ, услуг, степенью развития конкуренции в выбранной сфере деятельности); - с основными требованиями, предъявляемыми к структуре и содержанию бизнес-плана. Для граждан, желающих открыть собственное дело, но не имеющих необходимых знаний, может быть организовано обучение технологии создания собственного дела. После успешной защиты бизнес-плана на комиссии безработный гражданин может претендовать на получение единовременной финансовой помощи при государственной регистрации собственного дела в размере не более 70,0 тыс. рублей. В 2025 году информационно-консультационная услуга была предоставлена 36 безработным гражданам, единовременную финансовую помощь получил 1 чел. |
| развитие кадрового потенциала; обеспечение условий для привлечения высококвалифицированных кадров; | Одним из основных механизмов решения кадровых вопросов является краевой банк высококвалифицированных работников (далее - банк ВКР). Банк ВКР включает в себя сведения о гражданах, имеющих успешный опыт в самых разных отраслях экономики, профессиональное образование, имеющих высокую квалификацию, опытных руководителях, обладателях редких профессий, востребованных на рынке труда. Преимущество банка ВКР заключается в том, что его клиентом могут стать не только безработные граждане, но и занятые трудовой деятельностью, при этом они не теряют статус работающего, не прерывают стаж работы и не утрачивают квалификацию. На портале Работа России в свободном доступе для работодателей есть информация о высококвалифицированных специалистах. За 2025 год на портале Работа России свои резюме разместили около 40 высококвалифицированных специалистов, трудоустроены на престижные рабочие места порядка 19 специалистов. |
| повышение уровня занятости граждан и создание условий для ввода новых постоянных и модернизированных рабочих мест; | В 2025 году в городе было создано 205 новых рабочих мест, в том числе по видам экономической деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 8; обрабатывающие производства – 37; производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 7; строительство – 25; оптовая и розничная торговля – 64; гостиницы и рестораны – 15; транспорт и связь – 12; финансовая деятельность – 3; образование – 5; здравоохранение – 8; предоставление прочих коммунальных и персональных услуг – 9; другое – 12. |
| реализация комплекса мер, направленных на повышение престижа рабочих профессий с участием потенциальных работодателей. | С целью повышения престижа рабочих профессии, в соответствии с указом Губернатора Алтайского края от 05.03.2015 № 18 «О проведении ежегодного краевого конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в крае ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства по различным профессиям. Основные задачи конкурса: - совершенствование профессиональных навыков и умений работников по определенной профессии, повышение их конкурентоспособности на рынке труда; - формирование позитивного общественного мнения о труде работников различных профессий; - популяризация обучения профессиям, пользующимся большим спросом на рынке труда; - привлечение молодежи к получению профессий востребованных на рынке труда. Победители и призеры краевого конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» награждаются дипломами Губернатора Алтайского края и денежными поощрениями. Краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» является региональным этапом Всероссийского конкурса. В 2025 году краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» прошел по 6 номинациям: «Лучшая горничная», «Лучший сварщик», «Лучший администратор баз данных», «Лучший ветеринарный врач-эпизоотолог», «Лучший машинист бульдозера» и «Лучший машинист экскаватора». В нем приняли участие более 70 человек. Для повышения престижа рабочих профессий среди учащихся школ города центром занятости населения были организованы экскурсии школьников на городские предприятия и организации: ООО «УК ПТ «Юг Алтая»- МБОУ СОШ10 ККЮС (11 чел.); АО "ОМК СТАЛЬНОЙ ПУТЬ" - МБОУ СОШ №23 (12 чел.); АО «Курганмашзавод» - МБОУ СОШ «Лицей №24» им. П.С. Приходько (20 чел.); Рубцовсвский филиал «Алтайвагонзавод»-МБОУ «СОШ № 23» (18 чел.); ООО «Литейные детали» - МБОУ СОШ «Лицей №1» (20 чел.); -МУП «Рубцовскийводоконал» - КГКОУ «Алтайская общеобразовательная школа № 1 г. Рубцовск» (14 чел.). |
| 2. Обеспечение высокого качества и доступности образования |  |
| Цель– обеспечение доступности качественного образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Рубцовска. |  |
| Обеспечение доступности и качества дошкольного образования; | В 2025 году в городе функционировало 27 юридических лиц дошкольных образовательных учреждений в 3 структурных подразделения при общеобразовательных учреждениях, расположенных в 40 зданиях. С сентября 2025 года дошкольное образование получают 4800 воспитанников. Обеспечивает образовательный процесс 580 педагогических работников. В 2025 году все дошкольные учреждения г. Рубцовска осуществляют прием детей от 1 года. Очередность в дошкольные образовательные учреждения отсутствует В общей сложности в дошкольных учреждениях в 2025 году работали 48 консультационных центров, 7 служб ранней помощи для детей от 2 месяцев до 8 лет с выявленными нарушениями развития или риском нарушения. В рамках работы консультационных центров родители имели возможность записаться на консультацию к любому специалисту лично или через официальный сайт дошкольного учреждения. Предоставлялась в 2025 году компенсация части родительской платы за присмотр и уход в дошкольных учреждениях для детей из малоимущих семей и семей, состоящих из 3-х и более детей. В результате воспользовались данной мерой поддержки в 2025 году – 849 детей, из них в соответствии законом «Об образовании» - 256, дети из семей участников СВО – 593. В 30 дошкольных учреждениях оказывается более 130 дополнительных образовательных услуг. |
| внедрение в систему общего образования нового содержания обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих повышение мотивации учащихся к обучению и вовлеченности в образовательный процесс; | Количество обучающихся, закончивших 2024-2025 учебный год на отлично, составило 1142 человека, увеличив показатель на 2,6 % по сравнению с прошлым годом. По качеству знаний лидирующие позиции по итогам 2024-2025 учебного года занимают следующие учебные заведения: МБОУ «Гимназия «Планета Детства», МБОУ «Гимназия № 11», МБОУ «Гимназия № 3», МБОУ «Лицей «Эрудит», МБОУ «Лицей № 7», МБОУ «Лицей № 24» им. П.С. Приходько, МБОУ «СОШ № 1». В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации часть родителей (законных представителей) обучающихся выбирают форму получения образования вне образовательной организации. В семейной форме в 2024-2025 учебном году общее образование получали 45 детей. Важнейшим из направлений обеспечения вариативности образования является организация углубленного изучения отдельных предметов. На уровне основного общего образования углубленное изучение отдельных предметов было организовано в МБОУ «Лицей № 6» и МБОУ «Гимназия «Планета Детства». На уровне среднего общего образования профильное обучение было организовано во всех 10 и 11 классах. В городе Рубцовске сложилась и функционирует определенная система по созданию условий, обеспечивающих качественную организацию и проведение государственной итоговой аттестации, соблюдаются все процедурные вопросы, создана и своевременно пополняется нормативно-правовая база как на уровне МКУ «Управление образования» г. Рубцовска, так и на уровне образовательных организаций. Своевременно осуществляется подготовка кадров для проведения государственной итоговой аттестации. В период проведения государственной итоговой аттестации работали 7 пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) для выпускников 9-х классов и 3 пункта проведения экзаменов для выпускников 11-х классов. По результатам ЕГЭ в городе Рубцовске 5 выпускников получили наивысшие баллы (100): по химии учащиеся МБОУ «Гимназия № 11» и МБОУ «Гимназия № 8», по литературе - МБОУ «Лицей № 7», по русскому языку - МБОУ «Гимназия «Планета Детства», по обществознанию - МБОУ «Гимназия № 8». В 2025 году 38 выпускников г. Рубцовска закончили школу по программам среднего общего образования с отличием и стали обладателями медали «За особые успехи в учении» I степени. 23 выпускника 11-х классов стали обладателями медалей «За особые успехи в учении» II степени. Большая работа в системе общего образования проводится по вопросу организации обучения и социализации иностранных граждан и детей с миграционной историей. На начало 2024-2025 учебного года в МБОУ обучалось 31 иностранных граждан, количество детей, имеющих миграционную историю составило 206 человек. Со школьниками, испытывающим трудности в знании русского языка проводились уроки русского языка как иностранного, занятия о культурных особенностях России, «Разговоры о важном» и дополнительные занятия. Все учителя, работающие с иностранными детьми, окончили соответствующие курсы повышения квалификации. |
| формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся; | В 2024-2025 учебном году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ) приняли участие 2131 школьников, из них 74 участника стали победителями, 103 – призерами. По итогам регионального этапа победителями стали ученик МБОУ «Гимназия «Планета Детства» по английскому языку и ученик МБОУ «Гимназия № 8» по экологии. Призерами стали 7 учеников из МБОУ «Гимназия № 11», МБОУ «Лицей № 7», МБОУ «Гимназия «Планета Детства», МБОУ «Гимназия № 8» по таким предметам как английский язык, география, русский язык, химия, технология. На заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2025 году для участия в олимпиаде по предметам «Труд. Технология» т «Химия» были приглашены обучающиеся МБОУ «Гимназия № 8». В городе Рубцовске создана инфраструктура, обеспечивающая выявление и сопровождение одаренных детей. В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на базе МБОУ «Лицей № 6» создан и функционирует детский технопарк «Кванториум». Использование оборудования детского технопарка «Кванториум» используется как в процессе изучения учебных предметов обязательной части учебного плана: физика, химия, биология, информатика, а также предметов и курсов из части, формируемой участниками образовательных отношений. |
| создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; | В 2025 году продолжались мероприятия по внедрению информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум» в деятельность общеобразовательных организаций (далее - ОО) в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Все общеобразовательные организации города Рубцовска успешно прошли регистрацию на данной платформе. Для внедрение целевой модели «Цифровая образовательная среда обновлена материально-технической база (интерактивные комплексы, МФУ). технической базы школ для реализации основных и дополнительных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей. |
| модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико - ориентированных и гибких образовательных программ. | Деятельность системы образования города Рубцовска по профессиональному самоопределению в профессиональной ориентации обучающихся в 2024-2025 учебном году была направлена на создание новых подходов к профориентации школьников. В 2024-2025 учебном году в городе Рубцовске единая модель профориентации реализовывалась в 1 школе на продвинутом уровне, в двух школах на базовом уровне, на основном уровне – в 15 школах. В 2024-2025 учебном году участников проекта составило 603 обучающихся, из них 150 обучающихся посетили профессиональные пробы, 783 – экскурсии на предприятия. В работе по профориентации школьников складываются традиции проведения муниципальных и окружных, школьных мероприятий, уже традиционные ярмарки образовательных учреждений, реализующие программы средне-профессионального и высшего образования «Строим будущее Алтая», в которой приняли участие более 600 учащихся 9-10 классов. |
| 3. Сохранение и укрепление здоровья населения |  |
| Цель - создание условий для стабильного роста численности населения и увеличения продолжительности жизни |  |
| Осуществление финансовой поддержки молодых семей, в том числе на приобретение (строительство) жилья; | За 2025 год в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильём или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске» на 2021-2030 годы на улучшение жилищных условий 2 молодым семьям было направлено всего средств в сумме 4 178,8 тыс. руб., в том числе: 1 186,2 тыс. руб. – федерального бюджета; 1 496,3 тыс. руб. – краевого бюджета; 1 496,3 тыс. руб. – бюджета города. Предоставлена государственная поддержка 2 молодым семьям. Две семьи купили квартиры на вторичном рынке недвижимости. Общая площадь купленных квартир составила 122,3 кв. м. Первая семья приобрела жилье площадью 62,8 кв. м, а вторая — 59,5 кв. м. |
| пропаганда семейного образа жизни, семейных ценностей, формирование привлекательного образа материнства и отцовства; | 8 июля 2025 года в городском парке им. С. М. Кирова состоялась праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности. Творческие коллективы подарили зрителям свои танцевальные и музыкальные номера. Во время праздничной программы поздравления принимали две семьи Рубцовска. По сложившейся традиции ими стали молодожены и пара, чей совместный путь проверен временем. Праздничная программа оставила яркие воспоминания в сердцах рубцовчан, напоминая нам, что именно семья является тем фундаментом, на котором строится счастливая жизнь. |
| проведение городских массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (легкоатлетический пробег «Кольцо Победы», Всероссийские старты «Лыжня России», «Российский азимут», «День бега» и другие); | Все запланированные мероприятия проведены в полном объеме. В соответствии с единым календарным планом спортивно – массовых мероприятий на 2025 год на территории города Рубцовска было проведено 199 спортивно - массовых и физкультурно – оздоровительных мероприятий, в которых приняло участие более 30 тыс. человек. |
| проведение комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни детей. | Общую структуру физкультурного движения в городе составляют 4 муниципальные спортивные школы, 4 отделений краевых государственных специализированных спортивных школ, спортивный клуб «Торпедо», 7 дворовых спортивных клубов, одним из направлений деятельности которых является организация и проведение спортивно-массовых мероприятий по месту жительства. Количество детей, занимающихся физической культурой и спортом – 21027 чел. Одной из мер, направленных на формирование здорового образа жизни у детей, является привлечение их к участию в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях. В городе проведены Всероссийские соревнования на призы клубов «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Мишка», «КЭС-баскет», «Локобол» и др., в которых принимали участие школьники. Воспитанники детских садов принимали активное участие во Всероссийском спортивно-массовом мероприятии «Лыжня России-2025», «Кросс наций-2025», открытии и закрытии Лыжни здоровья, сдаче нормативов ВФСК ГТО. В период летних школьных каникул на территории города функционировали детские дворовые спортивные клубы и летние придомовые спортивные площадки, на которых под руководством инструкторов по физической культуре по месту жительства проводились физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия. В 2025 году центр тестирования ГТО города Рубцовска принял испытания у 1137 школьников. Из них выполнили нормативы ГТО 545 человек. |
| ### 4. Создание условий для развития физической культуры и спорта, проведение эффективной молодежной политики |  |
| Цель - создание условий для формирования здорового образа жизни у населения путем развития спортивной инфраструктуры, проведение эффективной молодежной политики и формирование условий для успешного развития потенциала молодежи. |  |
| Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; | В 2020 году подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между муниципалитетом и Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации» под руководством почетного президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, академика РАН Л.А. Бокерии. На основании соглашения с 2021 года на территории города Рубцовска реализуется Программа «Здоровый муниципалитет». В рамках данного Соглашения и для реализации проекта «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья» 3 человека прошли курс «Инструктор ЗОЖ». В настоящее время в городе активно реализуются проекты «Северная ходьба - новый образ жизни», «Здоровье работающих». Данные проекты проходят в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» при грантовой поддержке Минспорта России. Мероприятия являются Всероссийским проектом и проводятся в 43 субъектах РФ. Главным организатором мероприятий является Добровольный Физкультурный Союз, который объединяет организации, развивающие физическую культуру и спорт на территории РФ. Целями его являются выработка у работающего населения необходимых навыков и умений по ведению ЗОЖ, активизация спортивно – массовой работы и развитие и популяризация северной ходьбы в субъектах РФ. Сегодня «северная ходьба» является официальной спортивной дисциплиной спортивного туризма, внесенной во Всероссийский реестр видов спорта. С 2020 года по северной ходьбе проводятся официальные Всероссийские и региональные спортивные соревнования. В городе Рубцовске сформировалась сборная команда, которая начала участвовать в Чемпионатах Алтайского края с 2021 года и добилась определенных успехов: в 2025 году сборная заняла 3-е командное место в Чемпионате Сибирского федерального округа по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба», в составе сборной Алтайского края четыре рубцовчанина — в г. Новосибирске, Чемпионат Алтайского края по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба» — г. Заринск, май 2025 г. — 2-е командное место, краевые соревнования по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба» — Алтайский район, сентябрь 2025 г. — 2-е командное место. В рамках месячника пожилого человека в Рубцовске ежегодно проводится Спартакиада пенсионеров. Программа состязаний включает одиннадцать дисциплин, среди которых шашки, шахматы, дартс, настольный теннис, стрельба из пневматической винтовки, упражнения на пресс, отжимания, наклоны, броски мяча в баскетбольное кольцо, плавание и северная ходьба. Среди мероприятий муниципальной программы, направленных на пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни, есть традиционные – Всероссийские массовые мероприятия, в которых могут принять участие все желающие, и которые собирают до тысячи участников. Это Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня Россия»; Всероссийский день бега «Кросс нации», Фестивали ВФСК ГТО и другие. Центром тестирования ГТО города Рубцовска проведены: Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов города, Фестиваль ГТО среди семейных команд, зимний Фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных учреждений города Рубцовска, весенний Фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных учреждений города Рубцовска, весенний Фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных учреждений города Рубцовска Спартакиада студенческих отрядов города Рубцовска, в рамках городского месячника, посвящённого Дню защитника Отечества, «Мини Олимпиады ГТО 2025» среди дошкольников. |
| Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; | По состоянию на 311.12.2025 численность занимающихся физической культурой и спортом среди лиц с ограниченными возможностями здоровья города Рубцовска составляет 2230 человек. Из них 598 - дети до 18 лет. В течение года сборная команда города Рубцовска приняла участие в краевой спартакиаде среди лиц с ОВЗ. |
| развитие организационно-управленческого, кадрового, методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности; | Общее количество штатных работников физкультурно-спортивной сферы города в отчетном периоде составило 175 человек, из них: 26 руководителей физического воспитания в дошкольных учреждениях, 44 - учителя и преподавателя физической культуры в учреждениях основного и профессионального образования, 78 тренеров и инструкторов по месту жительства. В 2025 году в городе функционировало 21 общественная организация физкультурно-спортивной направленности. Все они имеют статус юридического лица. Отдел спорта МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска оказывал методическую и финансовую поддержку общественным организациям спортивной направленности в организации работы и при проведении спортивных мероприятий. |
| создание условий для подготовки спортсменов-разрядников, занимающихся различными видами спорта; | В 2025 году 1 спортсмен получил звание Мастер спорта, 16 спортсменов выполнили спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта», 72 спортсменов -1 спортивный разряд. |
| обеспечение сферы физической культуры и спорта профессиональными кадрами, повышение квалификации и профессиональной подготовки специалистов физической культуры и спорта; | В течение 2025т года прошли профессиональную подготовку и переподготовку 28 специалистов муниципальной сферы физической культуры и спорта. |
| формирование системы гражданско-патриотического воспитания молодежи; | В течение 2025 года проведены мероприятия по развитию городской системы патриотического воспитания молодежи: месячник, посвященный Дню защитника Отечества (спортивные турниры, акция «Своих не бросаем»), организована работа корпуса «Волонтеры Победы» на территории города Рубцовска, организовано участие молодежи в митинге, посвящённом Дню памяти воинов-интернационалистов, проведено памятное мероприятие, посвященное годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. В рамках празднования Дня Победы проведены следующие мероприятия: молодежный агитпробег, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне, акция «Фронтовые бригады», Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», акция «Письмо Победы», Всероссийская акция «#Окна_Победы», Всероссийская акция «Бессмертный полк», Международный субботник. Организовано участие образовательных учреждений города Рубцовска в муниципальном этапе военно-спортивной игры «Зарница»; проведены «Исторические часы», приуроченные ко Дню окончания Второй мировой войны, проведены Уроки Мужества, приуроченные ко Дню неизвестного солдата. В течение года молодежью оказана бытовая помощь семьям участников специальной военной операции. В течение года реализован Всероссийский проект Общероссийского общественно- государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» «Мы граждане России», приняли участие 109 юных граждан города Рубцовска. Проведен фестиваль «Патриот». В рамках фестиваля проведены патриотические акции и мероприятия: плетение маскировочных сетей, изготовление окопных свечей, дегустация солдатской каши, квест по ориентированию, соревнования по сборке спил-карты России и Алтайского края на скорость. |
| вовлечение молодежи в социальную практику и содействие её профессиональной социализации; | Организована встреча молодежи города Рубцовска с депутатами Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края; организовано участие молодежи в ежегодном региональном конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Нам выбирать будущее»; проведены мероприятия, приуроченные ко Дню молодого избирателя; организовано участие молодежи в заседании Молодежного парламента Алтайского края; проведен молодежный образовательный форум «Студент – будущее Рубцовска»; проведены встречи со студенческой молодежью по повышению электоральной активности «Мой выбор». Реализован Всероссийский проект Общероссийского общественно- государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» - «Первые в профессии», «Профэкспедиция». |
| Интеграция молодежи в социально-культурную жизнь общества; поддержка института молодой сеьми; создание условий для поддержки творческой и предпринимательской активности молодежи; | Организованы и проведены молодежные игры КВН; организован творческий конкурс «Мисс и Мистер СО»; проведен региональный День молодежи. Реализован проект «Творческая лаборатория Первых». В рамках направления организовано участие молодежи в спортивно-интеллектуальном Форуме Социально ориентированного благотворительного фонда Рубцовска; организованы молодежные акции и мероприятия, посвященные Дню города: молодежный агитпробег «Территория Молодости», фотосушка «Рубцовск - глазами молодежи», «Танцевальный батл», стрит-арт фестиваль; организовано участие в полезной программе «В фокусе молодёжной политики» в городе Барнауле; проведена обучающая школа для командирского состава студенческих и волонтерских отрядов города Рубцовска. Организован городской фестиваль современного и уличного танца «Изюм». Организованы творческие квартирники. Реализован молодежный проект «Лаборатория звука 2.0». |
| обеспечение участия представителей талантливой молодёжи из города в конкурсных мероприятиях краевого, межрегионального, международного, всероссийского уровней; | Организовано участие молодежи города Рубцовска в молодежном управленческом форуме «Алтай. Территория развития», международной Школе управления и активности «Pro Молодежь»; краевом фестивале художественного творчества «Феста – 2025», региональном слете добровольцев; Организовано участие представителей активной молодежи в краевом форуме «Тебе решать», Всероссийском слете студенческих отрядов. Участие делегации города Рубцовска в региональной премии Движения Первых «Будущее за нами» (победители в номинации «Лучшее местное отделение» Рубцовского образовательного округа») и региональной Конференции Движения Первых. Организовано участие молодежной команды города Рубцовска в региональном конкурсе «Сфера притяжения» (команда заняла 1 место). |
| создание условий для деятельности молодёжных общественных объединений и некоммерческих организаций; | На территории города сложилась система поддержки общественных объединений. Часть организаций получают помощь от муниципалитета в виде представления в безвозмездное пользование помещений (офисов), ряду организаций оказывается финансовая помощь при организации и проведении мероприятий. В помещении, находящемся в оперативном управлении МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска по адресу: Бульвар Победы, 8, находится Центр общественных объединений. Организаций, осуществляющих свою деятельность по данному адресу - 14 (9 – НКО, 5 – политических партий). Организациям предоставлены помещения в безвозмездное пользование. Один из примеров сотрудничества – это совместное проведение мероприятий, приуроченных к памятным и знаменательным датам: 27 января - День воинской славы России — День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады (городская общественная организация «Житель блокадного Ленинграда», Рубцовское отделение Общероссийской общественной организации «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей»); 15 февраля – День воина-интернационалиста (Алтайская региональная патриотическая общественная организация ветеранов воздушно десантных войск и войск специального назначения «Союз десантников»); 26 апреля – день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (Рубцовское отделение Алтайской региональной общественной организации инвалидов «Семипалатинск-Чернобыль»); # мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне (Рубцовская городская общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов). |
| привлечение инвесторов и развитие государственно-частного партнерства, общественных организаций. | Фонд президентских грантов - российская некоммерческая организация, являющаяся единым оператором грантов Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества. В течение года проводится несколько конкурсов на получение грантов Президента Российской Федерации. На регионально уровне проходит конкурс социально значимых проектов на предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере деятельности СО НКО. МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска информирует организации о проведении конкурсов, готовит рекомендательные письма в организации – операторы грантовых конкурсов. Информация о проведении конкурсов размещается на официальном сайте муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска. В 2025 году победителями конкурса на получение грантов Президента Российской Федерации стали десять некоммерческих организаций города Рубцовска, сумма полученных средств на реализацию проектов 19,8 млн. руб. На региональном уровне проходит конкурс социально значимых проектов на предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере деятельности СО НКО. МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска информирует организации о проведении конкурсов, готовит рекомендательные письма в организации – операторы грантовых конкурсов. Информация о проведении конкурсов размещается на официальном сайте муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска. |
| 5. Развитие сферы культуры |  |
| Цель – модернизация и развитие сети учреждений культуры и искусства города, сохранение культурного и исторического наследия. |  |
| создание условий для увеличения разнообразия видов услуг в сфере культуры, развития новых форм культурно-образовательных и дополнительных услуг; | За отчетный период учреждениями культуры города Рубцовска внедрены новые виды досуга: -организация молодежных квизов, квестов, интеллектуальных баттлов, работы Маф клубов на площадках Молодежного Центра «Точка», ДК «Алтайсельмаш», Центральной городской библиотеки, Картинной галереи, ДЮДК «Черемушки»; -организация просветительских и обучающих форумов; -создание спектаклей для взрослой аудитории на площадке Театра кукол имени А.К. Брахмана; -организация социальных акций, обучающих курсов, участие библиотек города Рубцовска во Всероссийских акциях: «Библионочь», «Ночь искусств», «Тотальный диктант», «Географический диктант», Ночь кино, Всероссийский Шукшинский кинофестиваль, Фестивале актуального научного кино. На библиотечной площади проведены масштабные городские мероприятия: Фестиваль творчества «Рубцовский Арбат» ко Дню города, фестиваль «Пушкин в городе» и др. |
| обеспечение доступа граждан к электронным ресурсам культуры в дистанционном режиме; | Все учреждения культуры имеют собственные сайты в сети Интернет, информируя граждан о различных мероприятиях, проектах, акциях. Краеведческий музей города Рубцовска работает по программе Министерства культуры РФ «Артефакт», переводя в цифровой формат предметы музейного фонда для ознакомления с ними широкой аудитории через систему программы. В Библиотечной информационной системе работает интернет-ресурс «Спроси об Алтае». |
| выявление, продвижение и поощрение талантливой молодежи, приобщение детей к искусству; | Для выявления и продвижения талантливой молодежи в 2025 году проведены различные мероприятия: «Мисс и Мистер СО», молодежный агитробег «Сделаем город ярче», городской молодежный форум «Студент - будущее Рубцовска!», молодежный образовательный форум «ПРО молодежь. Продолжение 2025», в рамках Программы развития молодежных сообществ «Школа управления и активности «PRO молодежь» («Диалог на равных», «Кибертурниры», «Проектная культура»). В 2025 году 7 учреждений культуры (ДК «Алтайсельмаш», ДК «Тракторостроитель», ДЮДК «Черемушки», Театр кукол имени А.К. Брахмана, Рубцовский драматический театр, Краеведческий музей, Библиотечная информационная система) продолжили реализацию федерального проекта «Пушкинская карта», организовывая мероприятия для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Всего за 2025 год по Пушкинской карте проведено 91 мероприятие, приобретено 2370 билетов. Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства составляет 1110 человек. Количество участий обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства в международных, региональных и краевых конкурсах 240 единиц. Для выявления перспективных учащихся проводятся внутришкольные конкурсы на всех отделениях, а так же городские, зональные конкурсы: «Шустрый смычок», «Музыкальный калейдоскоп», «Музыкальные бирюльки», «Волшебный смычок», «Путь к мастерству». Учащиеся, занявшие призовые места, рекомендуются на конкурсы более высокого уровня. На основе заключенного договора о сотрудничестве работу Детских музыкальных школ курирует Рубцовский филиал Алтайского Государственного музыкального колледжа, ведущие преподаватели систематически проводят уроки-консультации, мастер-классы с перспективными учащимися школы. |
| обеспечение учреждений культуры и искусства высококвалифицированными профессиональными кадрами, повышение престижа профессии; | Большое внимание уделяется работе с кадрами. В рамках проекта «Творческие люди» национального проекта «Семья» прошли обучение на курсах повышения квалификации 3 специалиста. Для повышения престижа профессии проводятся профессиональные конкурсы: - ежегодный конкурс премий Администрации города Рубцовска в области культуры, искусства и организации досуга; - городской конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший работник культуры года города Рубцовска». |
| развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, учреждений дополнительного образования детей. | Состояние материально-технической базы учреждений культуры удовлетворительное, соответствующее целям и задачам деятельности. В 2025 году продолжился капитальный ремонт в «ДК Тракторостроитель». Отремонтирован фасад здания (с утеплением), произведен ремонт кровли, возведены новые тамбуры, полностью обновлена система отопления, смонтирована система вентиляции, одно из помещений переоборудовано под отдельный санузел для маломобильных граждан, при входе в зрительный зал установлен подъемник для маломобильных граждан, полностью обновлена система освещения внутри дворца и снаружи, обновлена система охранной сигнализации, установлена система видеонаблюдения, проведены внутренние отделочные работы (танцевальные классы, малый зал, гримерные комнаты, кабинет для занятий творческих коллективов) на стенах фойе первого этажа смонтировано мозаичное панно, на центральное крыльцо дворца уложена новая тротуарная плитка, восточная часть прилегающей территории дворца обнесена забором, также с восточной сторон уложено новое асфальтовое покрытие. |
| ### 6. Содействие улучшению жилищных условий и повышение доступности жилья |  |
| Цель – содействие улучшению жилищных условий, повышение доступности жилья, вовлечения новых территорий в градостроительную деятельность. |  |
| привлечение инвестиций для инженерного обустройства новых территорий путем формирования земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства; комплексное освоение районов нового жилищного строительства; | В связи с отсутствием инвесторов, заинтересованных в реализации проектов по комплексному освоению в целях жилищного строительства на территории города Рубцовска Алтайского края, данные мероприятия в 2025 году не реализовывались |
| переселение граждан из аварийного жилья; | В 2025 году в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Алтайского края» расселено 67 граждан из 38 жилых помещений общей площадью 1641,3 кв.м., расположенных в аварийном жилищном фонде. На данные мероприятия освоено средств федерального бюджета – 45 192 217,59 руб., средств краевого бюджета – 53 588 215,41 руб., средства местного бюджета –2 000 717,00 руб. Все запланированные мероприятия в рамках данной программы выполнены в полном объеме. В рамках государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» в 2025 году расселено 133 человека из 68 жилых помещений общей площадью 2610,4 кв.м., расположенных в аварийном жилищном фонде. На данные мероприятия выделеносредств краевого бюджета – 135 633 188,36 руб., средства местного бюджета – 1 370 032,19 руб. Все запланированные мероприятия в рамках данной программы также выполнены в полном объеме. |
| обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; | В 2025 году были обеспечены жилыми помещениями по договорам социального найма 6 семей. |
| комплексная застройка и благоустройство территорий нового жилищного строительства с обеспечением инженерными коммуникациями; актуализация и разработка схем перспективного развития инженерной инфраструктуры города Рубцовска; | В связи с отсутствием инвесторов, заинтересованных в реализации проектов по комплексному освоению в целях жилищного строительства на территории города Рубцовска Алтайского края, данные мероприятия в 2025 году не реализовывались. |
| строительство, реконструкция и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Рубцовска; | За 2025 год силами МУП «Рубцовский водоканал» на водопроводных сетях выполнены работы: Замена 2,7 км водопроводных сетей. Наиболее крупные участки: ул. Комсомольская, 134 - протяженность 210 мп, диаметром 110мм; ул. Комсомольская, 120 - протяженность 110мп, диаметр 90мм; ул. Железнодорожная, 122-128 - протяженность 250мп, диаметр 63мм; пер. Гоголевский, 37Д - протяженность 210мп, диаметр 110мм; ул. Комсомольская, 21 - протяженность 125мп, диаметр 110мм; ул. Громова, 17 - протяженность 65мп, диаметр 110мм; ул. Пролетарская, 284Г - протяженность 40мп, диаметр 63мм; ул. Осипенко, 182а - протяженность 70мп, диаметр 125мм; ул. Комсомольская, 204 - протяженность 108мп, диаметр 125мм; ул. Писарева, 14-44 - протяженность 470мп, диаметр 90мм; пер. Манежный- ул.Полевая - протяженность 190мп, диаметр 63мм; ул. Ключевская, 2 - протяженность 130мп, диаметр 110мм; ул. Ипподромская, 44 – пер.Гоголевский - протяженность 105мп, диаметр 90мм; Выполнен текущий ремонт водопроводных колодцев – 1430 шт. Выполнен капитальный ремонт водопроводных колодцев – 29 шт. Капитальный ремонт запорной арматуры – 50 шт. Текущий ремонт запорной арматуры – 1674 шт. На канализационных сетях выполнены работы: текущий ремонт канализационных колодцев – 38шт; капитальный ремонт канализационных колодцев –48шт; перекладка участка илопровода ф200мм – 804мп. Выполнены работы по монтажу колодцев ливневой канализации по ул. Улежникова. Выполнен капитальный ремонт и замена пожарных гидрантов в количестве 34 шт. Продолжены работы по техническому перевооружению технологии обеззараживания питьевой воды жидким хлором на диоксид хлора. В 2025 году выполнено устройство бетонных оснований под ёмкости для кислоты. На канализационных очистных сооружения города Рубцовска выполнены работы по косметическому ремонту внутренних помещений и капитальному ремонту кровли здания бытовых помещений КОС. Выполнена перекладка коллектора от приёмной камеры до КНС КОС протяженностью 249 метров диаметром 160мм. На 2-м подъёме гидроузла выполнен частичный ремонт кровли фильтровального зала (над АБК). Произведена перекладка водопровода собственных нужд от насосной станции 2-го подъёма до насосной станции 1-го подъёмапротяжённостью1000мп. Произведен ремонт аварийной части здания водопроводной насосной станции по адресу: ул.Красная, 100 г. За счет средств краевого бюджета в 2025 году: - на КНС-4 произведена замена насосных агрегатов с установкой частотных преобразователей;- выполнено восстановление главного городского коллектора от колодца в районе дома № 17 по ул. Громова до колодца в районе дома № 3 по бульвару Победы; - выполнено устройство новой приемной камеры по ул.Тракторной, 33; - закончены работы по замене самотечного коллектора по ул. Светлова протяжённостью 1090м. Мероприятия выполненные филиалом АО «СГК-Алтай» - «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» в 2025 году: Подключение объекта к системе теплоснабжения.5913-Т-131743, Индивидуальный жилой дом, ул. Ельницкая, 14; Подключение объекта к системе теплоснабжения.5924-Т-131746, Индивидуальный жилой дом и баня, ул. Ельницкая, 16; Подключение объекта к системе теплоснабжения. РУБТЭК-21/1850, Индивидуальный жилой дом, ул. Пушкина, 66; Подключение объекта к системе теплоснабжения. 6459-Т-138574, Здание магазина продовольственных товаров, ул. Рихарда Зорге, здание 96, строение 1; Подключение объекта к системе теплоснабжения. 6459-Т-138574, Здание магазина, ул. Рихарда Зорге, здание 96, строение 2; Подключение объекта к системе теплоснабжения. 7045-Т-147204, Индивидуальный жилой дом, ул. Снежная, 23; Подключение объекта к системе теплоснабжения. 7540-Т-154797, Индивидуальный жилой дом, ул. Ельницкая, 6; Реконструкция химцеха ЮТС; Реконструкция газоходов котлов БКЗ-85/13 ст.№1-3 ЮТС; Реконструкция трубопроводов линии питания и насосного оборудования ЮТС. |
| разработка новой и поддержание в актуальном состоянии действующей нормативно-правовой и нормативно-технической градостроительной документации; | ## Утверждены Генеральный план муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края и Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Рубцовска Алтайского края. ## Внесены изменения в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 07.12.2022 № 3953 «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала», утвержденный постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 07.12.2022 № 3959» от 10.11.2025 № 2800. ## Внесены изменения в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 06.09.2021 № 2405 «Выдача (направление) уведомления о соответствии (несоответствии) планируемых строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения на земельном участке, о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности», утвержденный постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 06.09.2021 № 2405» от 17.06.2025 № 1476. ## Внесены изменения в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 22.07.2019 № 1888 «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 22.07.2019 № 1888» от 22.19.2025 № 3275. ## Внесены изменения в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 02.06.2020 № 1315 «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 02.06.2020 № 1315» от 22.12.2025 № 3274. ## Внесены изменения в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 23.11.2020 № 2857 «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) территории», утвержденный постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 23.11.2020 № 2857» от 19.12.2025 № 3253. ## Внесены изменения в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 23.11.2020 № 2858 «Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по планировке территорий», утвержденный постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 23.11.2020 № 2858» от 19.12.2025 № 3252. ## Внесены изменения в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.04.2022 № 1154 «Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию», утвержденный постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.04.2022 № 1154» от 10.04.2025 № 879. ## Внесены изменения в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 02.03.2023 № 616 «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 02.03.2023 № 616» от 18.12.2025 № 3237. ## Внесены изменения в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 26.07.2023 № 2368 «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», утвержденный постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 26.07.2023 № 2368» от 30.10.2025 № 2710. ## Внесены изменения в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.12.2021 № 3557 «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.12.2021 № 2557» от 18.12.2025 № 3238. ## Внесены изменения в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 06.05.2025 № 1095 «Подготовка и выдача решения о согласовании размещения объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края», утвержденный постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 06.05.2025 № 1095» от 19.12.2025 № 3251. Внесены изменения в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.04.2022 №1153 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления Администрацией города Рубцовска Алтайского края муниципальной услуги «Выдача разрешений разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения», утвержденный постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.04.2022 № 1153» от 06.05.2025 № 1092. Внесены изменения в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.09.2024 № 2698 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления Администрацией города Рубцовска Алтайского края муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме», утвержденный постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.09.2024 № 2698» от 20.11.2025 № 2890. Внесены изменения постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 10.10.2024 № 2873 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления Администрацией города Рубцовска Алтайского края муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса», утвержденный постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 10.10.2024 № 2873» от 30.10.2025 № 2709. Внесены изменения постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 17.10.2024 № 2944 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления Администрацией города Рубцовска Алтайского края муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 17.10.2024 № 2944» от 27.08.2025 № 2080. Внесены изменения постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.05.2024 № 1543 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления Администрацией города Рубцовска Алтайского края муниципальной услуги «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески» утвержденный постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.05.2024 № 1543» от 18.12.2025 № 3239. |
| эффективное использование территорий города Рубцовска. | Исполнен муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении 7 кадастровых кварталов. Сформировано 19 земельных участков для строительства капитальных объектов. Согласовано размещение 128 объектов без предоставления земельного участка и установления сервитутов. |
| 7. Защита окружающей природной среды |  |
| ### Цель – изменение состояния окружающей природной среды, повлекшее создание благоприятных условий для проживания населения города Рубцовска. |  |
| модернизация производственных мощностей промышленных организаций города Рубцовска, направленная на выполнение мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха; | В Рубцовском филиале АО «Алтайвагон» производится реконструкция и техническое перевооружение сталелитейного цеха и литейного участка модельного цеха, с целью установки современных устройств систем пыле-газоочистки на сталеплавильных печах. На предприятии филиал «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» АО «СГК-Алтай»: в 2025 году выполнили проектные работы по объекту «Замещение котельной №10 от ЮТС», реализация мероприятия в 2026 году способствует снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. «Рубцовский молочный завод» филиал АО «Вимм-Билль-Данн» перешел на 2-ю категорию объекта НВОС, модернизировали оборудования котельной с целью улучшения технологических процессов. В рамках программы технического перевооружения за счет средств субсидии Министерства Промышленности и торговли РФ в Филиале АО «Курганмашзавод» - «Рубцовск» реализуется мероприятие по внедрению дробеструйной обитаемой камеры, предназначенной для очистки и подготовки под окраску корпусов ремонтируемых изделий военной техники, моечной машины погружного типа (3 шт) для мойки мелких деталей, ванн хромирования для населения на детали защитного слоя металла гальваническим способом. Внедрение в производство указанного оборудования усовершенствует процесс очистки корпусов, заменит применение ручного труда на механический, обеспечит снижение влияния вредных факторов производственного процесса на работников, позволит существенно снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, повысит безопасность среды обитания в г. Рубцовске. В ООО «Литейные детали» для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2025 году, был произведен ремонт вытяжной вентиляции от дробеметов на участке серого чугуна чугунолитейного цеха. |
| создание современной и эффективной системы обращения с отходами; | В 2025 году осуществлен вывоз мусора с городского кладбища; оборудовано 61 контейнерная площадка для накопления ТКО; приобретено 124 контейнера, отремонтировано 120 контейнеров; ликвидировано 184 места несанкционированного складирования ТКО на территории города Рубцовска; ликвидировано 3 несанкционированных свалки отходов, не относящихся к ТКО. |
| 8. Формирование благоприятного инвестиционного климата |  |
| Цель - создание благоприятных условий для инвесторов в целях развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы города Рубцовска. |  |
| Обеспечение потенциальных и действующих инвесторов актуальной информацией в разделе «Инвесторам» на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в рамках Стандарта; | В течение 2025 года размещались: отчет по «Плану мероприятий по улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского края на 2024 год» по итогам 2024 года; план мероприятий по улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского края на 2026 год; инвестиционный профиль муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края за 2024 год; перечень инвестиционных проектов, намеченных к реализации за 2024 год и перечень инвестиционных проектов, намеченных к реализации на 2025 год на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; план создания инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Рубцовске» на 2025 год и перечень объектов, реализованных по плану создания инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Рубцовске за 2024 год; ежеквартально реестры производственных площадок, земельных участков для размещения на них объектов инвестиционной деятельности и реестры инвестиционных предложений для реализации на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; данные об инвестиционной активности в городе Рубцовске за 2024 год, 2020-2024 годы, 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2025 года; обновлялись подразделы «Поддержка инвестора», «Инвестиционный совет», «Инвестиционный уполномоченный» и «Новости». |
| содействие инвестиционной деятельности в рамках реализации проектов муниципально-частного партнерства; | Рабочей группой осуществлялся контроль за исполнением филиалом «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» АО «СГК-Алтай» концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края от 22.06.2017 № 1 (дополнительное соглашение № 1 от 30.12.2021); акты о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения с 2018 по 2025 год размещены в разделе «концессионное соглашение» на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-коммуникационной сети «Интернет» |
| участие в организации инвестиционной деятельности в рамках проектных офисов, государственных программ Российской Федерации, муниципальных программ, адресных инвестиционных программ Алтайского края и города Рубцовска; | На 2025 год принято постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 17.01.2025 № 75 «Об утверждении адресной инвестиционной программы муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края на 2025 год» (с изменениями от 29.04.2025 № 1034, 18.06.2025 № 1485, от 22.08.2025 № 2043, от 30.09.2025 № 2388, от 18.11.2025 № 2865), по которому выполнены на условиях долевого участия бюджета городского округа с краевым бюджетом 3 бюджетных проекта: г. Рубцовск, капитальный ремонт здания МБУ «ДК «Тракторостроитель», расположенного по адресу: просп. Ленина, д.7; г. Рубцовск, капитальный ремонт здания МБУ ДО «Детско-юношеский центр», расположенного по адресу: ул. Одесская, д. 6; г. Рубцовск, капитальный ремонт МБОУ "Кадетская средняя общеобразовательная школа № 2" им. М.С. Батракова, расположенного по адресу: ул. Комсомольская, д. 21 и приобретение оборудования, все работы по контракту с ООО СК «АСТРОЙ» выполнены в полном объеме»; выполнены работы по объекту капитальный ремонт канализационных коллекторов от ул. Тракторной до ул. Алтайской по ул. Светлова, инв. № 188, от КНС-4 до КОС, инв. № 249, в городе Рубцовске Алтайского края, финансируемого за счет средств краевого бюджета; полностью за счет средств городского бюджета выполнено 12 проектов: г. Рубцовск, капитальный ремонт здания МБУ «ДК «Тракторостроитель», расположенного по адресу: просп. Ленина, д. 7. Разработка проектной документации по видеонаблюдению. Проведена экспертиза достоверности проектно-сметной документации; г. Рубцовск, капитальный ремонт здания МБУ «ДК «Тракторостроитель», расположенного по адресу: просп. Ленина, д. 9а. Разработана проектно-сметная документация по контрактам от 26.11.2025 № 11/1-25/ПР, № 11/2-25/ПР с ООО «КОНСТРУКТИВ»; г. Рубцовск, капитальный ремонт здания МБУ ДО «Детско-юношеский центр», расположенного по адресу: ул. Одесская, д. 6. Разработка проектной документации по пожарной безопасности. Проведена экспертиза достоверности проектно-сметной документации; капитальный ремонт здания МБУК «Театр кукол им. А.К. Брахмана» в г. Рубцовске Алтайского края. Капитальный ремонт помещений и инженерных сетей (ПСД). Проведена гос. экспертиза ПСД; г. Рубцовск, капитальный ремонт экспозиционных залов МБУК «Краеведческий музей» по адресу: Алтайский край, город Рубцовск, пр. Ленина, 137а. Контракт от 18.06.2025 № 2025.111 с ООО «СУ-2» исполнен в полном объеме; капитальный ремонт ливневой канализации по ул. Улежникова от дома № 18 до дома № 75. Все работы выполнены в полном объеме; реконструкция канализационного коллектора по проспекту Ленина от ул. Сельмашской до КНС-5 в городе Рубцовске Алтайского края. Авторский надзор. Услуги по авторскому надзору оказаны в полном объеме; капитальный ремонт канализационных коллекторов от ул. Тракторной до ул. Алтайской по ул. Светлова, инв. № 188, от КНС-4 до КОС, инв. № 249, в городе Рубцовске Алтайского края. Строительный контроль. Услуги по строительному контролю оказаны в полном объеме; реконструкция сетей водопровода от водопроводной насосной станции по адресу: ул. Красная, 100Г до тепловой станции. Контракт с ООО «ФЭКСПРО» на ПИР от 08.07.2025 № 2025.124 исполнен в полном объеме; берегоукрепление р. Алей в районе дома по ул. Светлова, 92 в г. Рубцовске Алтайского края. Выполнены научно-исследовательские работы по контракту от 09.06.2025 № 4 с ООО «СИБГЕОСТРОЙ»; строительство городского кладбища. Все работы выполнены в полном объеме; капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Горком», расположенного по адресу: Алтайский край, город Рубцовск, пр-т Ленина,130 (ПСД). Проведена гос. экспертиза ПСД. |
| проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности; организационное обеспечение инвестиционной активности; | В 2025 году была проведена 41 процедура оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Администрации города Рубцовска Алтайского края, 1 процедура экспертизы действующего муниципального нормативного правового акта Администрации города Рубцовска Алтайского края |
| формирование положительного имиджа города Рубцовска и повышение инвестиционной привлекательности; формирование инициативного подхода к взаимодействию с потенциальными инвесторами. | в разделе «Инвесторам» на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в рамках Стандарта размещен ежегодный План мероприятий по улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского края на 2025 год для руководства в работе в декабре 2024 года и отчет за 2024 год в январе 2025 года. |
| 9. Развитие промышленности |  |
| Цель - поддержка бизнес - инициатив, ориентированных на модернизацию и инновационное развитие промышленности, формирование новых производств. |  |
| Эффективное использование производственного потенциала ведущих промышленных предприятий города Рубцовска; создание условий для привлечения высококвалифицированных кадров; стимулирование инновационной активности предприятий промышленного комплекса; создание новых производств на базе внедрения инновационных технологий; технологическое развитие традиционных отраслей промышленности; расширение кооперационных межотраслевых связей ведущих промышленных предприятий города Рубцовска; взаимодействие органов власти, работодателей и бизнес-сообщества по продвижению продукции товаропроизводителей города Рубцовска; содействие развитию высокотехнологичных производств и развитию производственного потенциала города Рубцовска. | В Рубцовском филиале АО «Алтайвагон» производственный потенциал предприятия используется на 90%. На предприятии существуют договорные отношения с учебными заведениями города Рубцовск, по организации производственной практики, также на предприятии работает система наставничества. В Рубцовском филиале АО «Алтайвагон» реализован проект по созданию участка изготовления стержней для отливок крупного литья в сталелитейном цеху, где внедрено современное оборудование с ЧПУ Российского производства; в перспективном плане техническое развитие отраслей промышленности Рубцовским филиалом АО «Алтайвагон» не предусмотрено. В настоящее время на предприятии имеются достаточные кооперационные межотраслевые связи для обеспечения стабильного выпуска продукции. На предприятии ООО «Алтайтрансмаш-сервис» заменены два твердотопливных котла мощностью 630КВт каждый на два котла по 300 КВт, КПД которых на 40% выше прежних. На предприятии АО «Мельник» совершенствуется организация производства, труда и системы управления. Создаются условия для привлечения высококвалифицированных кадров в виде дополнительного материального стимулирования работников к трудовой деятельности. Для технологического развития приобретаются и технически обслуживаются машины и оборудование. В филиале «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» АО «СГК-Алтай»: в 2025 году продолжили реализацию проекта по реконструкции химического цеха южной тепловой станции с техническим перевооружением водоподготовительной установки с целью повышения производительности и эффектности подготовки химически очищенной воды для нужд производства, что существенно повышает надежность и качество теплоснабжения. Для создания условий привлечения высококвалифицированных кадров действует полный социальный пакет; компенсации, материальная помощь по коллективному договору; оплата санаторно-курортного лечения; действует договор ДМС (в т.ч. в ведущих клиниках Барнаула); производится систематическое повышение заработной платы для создания конкурентной среды предприятий города Рубцовска. Существует возможность получения дополнительного высшего образования. Производятся стимулирующие выплаты за рационализаторские предложения. Доступна возможность посещения совместно с семьей спортивных комплексов города и т.д. В филиале «Рубцовские МЭС» АО «СК Алтайкрайэнерго» ежегодно внедряются новое оборудование, приборы и инструменты. На предприятии происходит комплексная подготовка персонала, систематические обучения новейшим методам ведения работ. На предприятии ООО «Рубцовский лесодеревоперерабатывающий комбинат» проведена модернизация линии лесопиления: установлены бот-сканеры, что позволило автоматизировать и улучшить процесс сортировки пиломатериалов; установлен оптимайзер, что позволило повысить эффективность анализа качества и геометрии древесины и минимизировать отходы и максимизировать выход готовой продукции. Построен и введен в эксплуатацию погрузочный терминал, что позволило загружать контейнерные поезда на территории предприятия. В ООО «Литейные детали» обучают молодые кадры для нужд предприятия, в 2025 году на работу в производственно-конструкторско- технологический отдел были приняты на работу инженер-технолог и инженер-конструктор, которые только закончили обучение в РИИ. После анализа потребности заказчиков и используя производственные возможности предприятия в 2025 году была изготовлена чугунная плитка для облицовки камина, которая будет представлена на ближайшей выставке в городе Новосибирске 09.02.2026г. В 2025 году была приобретена новая отжиговая печь для технологических нужд, которая будет доставлена к нам на предприятие к концу января. Также в лабораторию отдела технического контроля был приобретен новый прибор для определения прочности формовочной смеси. Для расширения кооперационных межотраслевых связей работают с предприятиями г. Челябинска, которые делают наплавку пластиковой ручки на стальную закладную, так как сами изготавливать такое изделие не могут и используют услуги аутсорсинга. «Рубцовский молочный завод» филиал АО «Вимм-Билль-Данн» постоянно улучшает технологические процессы с использованием современного технологического оборудования. Реализаует проект применения коллаборативных роботов на производстве. Обучает сотрудников предприятия. |
| 10. Создание благоприятных условий для сферы туризма |  |
| Цель - создание благоприятных условий для развития туризма. |  |
| Создание условий для устойчивого развития въездного туризма; развитие и укрепление материально-технической базы учреждений оказывающих туристические услуги, в том числе экскурсионные и познавательные; осуществление межмуниципального сотрудничества в целях привлечения туристов. | В городе по состоянию на 01.01.2026 отдых туристов обеспечивали 21 коллективное средство размещения на 481 место, из них 17 гостиниц и отелей, 3 гостевых дома, 1 хостел и 1 санаторий для детей. |
| 11. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |
| Цель - создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории города Рубцовска. |  |
| Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности; | Инфраструктура поддержки предпринимательства на территории муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края включает в себя городской информационно-консультационный центр (далее - ИКЦ). В 2025 году субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», ИКЦ оказано 267 информационно-консультационных услуг, на официальном сайте Администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Мой бизнес центр поддержки предпринимателей г. Рубцовска» размещены149 информаций по вопросам обеспечения предпринимательской деятельности. |
| расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию; | Информация о мерах государственной финансовой и кредитно-гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых органами исполнительной власти Алтайского края и организациями инфраструктуры поддержки бизнеса на постоянной основе размещалась на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Мой бизнес центр поддержки предпринимателей г. Рубцовска». В 2025 году МКК Фондом Финансирования была оказана поддержка 17 субъектам малого и среднего предпринимательства города в виде заемных средств на сумму 43 551 тыс. руб. |
| акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства; | Совместно с ЦЗН г. Рубцовска и КГКУ УСЗН по городу Рубцовску и Рубцовскому району проводились заседания комиссий: по оценке бизнес-планов безработных граждан, по оказанию социальной помощи гражданам на основании социального контракта для осуществления предпринимательской деятельности. В 2025 году одобрено 124 бизнес-плана на основании социального контракта для осуществления предпринимательской деятельности и 1 бизнес-проект безработных граждан. Оказана помощь в организации проведения иммерсивного тренинга «Диалог с искусственным интеллектом»; практикума «Систематизация бизнес-процессов как главный инструмент роста социального бизнеса»; мастерской «Поведенческая экономика в социальной сфере»; практического тренинга «AI-лаборатория для бизнеса: практическое погружение в мир нейросетей», организованных «Центром «Мой бизнес». |
| популяризация предпринимательства; | Для субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых гражданан, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в 2025 году проведены: круглый стол «Цифровая маркировка. Об особенностях проведения контрольных (надзорных) мероприятий в части соблюдения хозяйствующими субъектами обязательных требований к маркировке товаров средствами идентификации»; обучающий курс по созданию условий доступности для инвалидов объектов и услуг сферы потребительского рынка; семинар-совещание для специалистов органов местного самоуправления, кадровых служб предприятий, учреждений и организаций по вопросам реализации наградной политики. |
| создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере; реализация иных мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. | В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске», утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2144 (с изменениями от 04.02.2021 № 245, от 01.03.2022 № 519, от 08.06.2023 № 1817, от 04.03.2024 № 610, от 06.12.2024 № 3451, от 27.02.2025 № 473) в 2025 году выполнено следующее мероприятие: - проведен ежегодный городской конкурс на лучшее новогоднее декоративно-художественное оформление объектов розничной торговли, объектов общественного питания и бытового обслуживания населения «Новогодний Рубцовск», в котором приняли участие 21 субъект малого и среднего предпринимательства. Победители конкурса определялись по следующим номинациям: «Новый год у ворот» - лучшее украшение объекта потребительского рынка, площадь которого составляет до 60 квадратных метров (фасад, окна, входная зона, прилегающая территория); «Новогодний серпантин» - лучшее украшение объекта потребительского рынка, площадь которого составляет от 60 квадратных метров и более (фасад, окна, входная зона); «Новогодняя сказка» - лучшее украшение прилегающей территории к объекту потребительского рынка. Победители и участники конкурса были награждены дипломами, призами. |
| 12. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры |  |
| Цель - повышение качества дорожно-транспортной инфраструктуры и услуг с учетом потребностей жителей города Рубцовска и темпов развития ключевых отраслей экономики. |  |
| Приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям; | В 2025 году за счет средств краевого и местного бюджетов проведен ремонт автомобильных дорог по пер. Алейскому от ул. Красной до дома № 32 по пер. Алейскому, по ул. Алтайской от ул. Тихвинской до дома №195 по ул. Алтайской, по пер. Гражданскому от пр. Ленина до ул. Пролетарской, по ул. Калинина от пр-кта Ленина до ул. Краснознаменской, по ул. Тихвинской от ул. Комсомольской до ул. Алтайской, по пер. Улежникова от ул. Комсомольской до ул. Пролетарской. Затраты на данные цели составили 201 462 501,88 руб. Протяженность отремонтированных дорог составила 4,7 км. Закончен первый этап по реконструкции мостового сооружения через водоотводной канал в городе Рубцовске по ул. Тракторной, 51, затраты на данные цели составили 500 000,00 рублей. |
| повышение эффективности и качества дорожных работ на основе применения новых технологий; | Применение современных строительных материалов (асфальтобетонных смесей типа А-16) позволило увеличить до 5 лет сроки гарантии по верхнему слою асфальтобетонного покрытия проезжих частей отремонтированных участков автомобильных дорог. |
| реконструкция и строительство сетей ливневой канализации; | В рамках Адресной инвестиционной программы муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края в 2025 году проводился капитальный ремонт и устройство ливневой канализации на пер. Улежникова от ул. Максима Горького до берега реки Алей протяженностью 817 м., затраты составили - 17 772 166,0 рублей |
| повышение уровня благоустройства территории городского округа, включая устройство и ремонт пешеходных тротуаров и дорожек, текущий ремонт; | В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году заключены и выполнены работы в рамках муниципальных контрактов по благоустройству 6 дворовых территорий. Выполнены асфальтобетонные работы: проезды, парковки, подходы к подъездам. Установлены ограждения, скамейки, урны малые архитектурные формы сумма контрактов составила 16 930 573,20 руб. На территории, прилегающей к Рубцовскому драматическому театру, выполнены работы по укладке плиточного покрытия, установлены освещение и малые архитектурные формы. Затраты по контракту составили- 12 776 789,16 руб. На территория сквера «Южный» на пересечении ул. Пролетарской и ул. Транспортной в городе Рубцовске в рамках муниципального контракта выполнены работы по укладке асфальтобетонного и резинового покрытия, установлены малые архитектурные формы, освещение, ограждения Затраты составили- 29 821 352,53 руб. В 2025 году за счет средств местного бюджета проведен ремонт тротуаров по западной стороне пр-кта Ленина от пер. Бульварного до здания № 130 по пр-кту Ленина, восточной стороне пр-кта Ленина от сквера Комсомольской славы до пер. Улежникова и обустройству тротуара от сквера Тракторостроителей к МБУДО «Малая академия». Затраты на данные цели составили 6 777 300,0 рублей. В 2025 году за счет средств местного бюджета проведены работы по обустройству в соответствии с требованиями нормативных документов остановки общественного транспорта «Садовый» по ул. Комсомольской. Затраты на данные цели составили 775 249,0 руб. |
| реализация комплекса мер, направленных на повышение качества и безопасности пассажирских перевозок; | Администрацией города Рубцовска Алтайского края заключены муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам городским наземным электрическим транспортом и автомобильным транспортом со сроком исполнения с 01.02.2025 по 30.11.2027 годы, в т.ч. на 2025 год: 1. С МУТП города Рубцовска заключены контракты по троллейбусным маршрутам: от 18.12.2024 № 2024-3П на сумму 45386,80 рублей на срок с 01.01.2025 по 31.01.2025 (исполнен).; от 30.01.2025 № 2025.004 на сумму 493699,2 рублей. Регулярность движения троллейбусов за 2025 год составила 89 % при допустимом отклонении в 85%. 2. ИП Павлова Е.А. по автобусному маршруту № 31 на сумму 17407,25 рублей выполнен контракт от 18.12.2024 № 2024-1П. Регулярность движения автобусов 96,8 %, при допустимом отклонении 85 %. 3. ИП Саблин А.Д.: по маршруту № 31 с 01.02.2025 по 30.11.2027 заключен контракт от 30.01.2025 № 2025.003 на сумму 188262,20 рублей. Регулярность движения автобусов - 100,0 %, при допустимом отклонении 85%. по маршруту № 32: на сумму 17869,52 руб. по контракту от 18.12.2024 № 2024-2П (исполнен); на сумму 192529,62 рублей заключен контракт от 30.01.2025 № 2025.002 со сроком исполнения с 01.02.2025 по 30.11.2027. Регулярность движения автобусов за 2025 год - 100,0 %, при допустимом отклонении 85%. по садоводческим маршрутам со сроком исполнения с 15.04.2025 по 15.10.2025, с 15.04.2026 по 15.04.2026, с 15.04.2027 по 15.10.2027: от 31.03.2025 № 2025.048 по маршруту № 107 на сумму 6310,55 рублей; от 31.03.2025 № 2025.051 по маршруту № 125 на сумму 9535,20 рублей; от 07.04.2025 № 2025.058 по маршруту № 118 на сумму 28137,60 руб. Регулярность движения автобусов при допустимом отклонении 85 % составила по маршрутам № 107, 125, 118 – 100,0 %. |
| использование потенциала перевозчиков в городской сфере оказания транспортных услуг; | Объемы работ, запланированные на 2025 год, в соответствии с муниципальными контрактами исполнены полностью без нарушений условий контрактов. Регулярность исполнения рейсов на муниципальных маршрутах по нерегулируемым тарифам (тариф устанавливается перевозчиком самостоятельно) №№ 1Т, 3, 6к, 10, 12, 14 составила 91,1 % при допустимом отклонении 85%. Услуги городского пассажирского транспорта в городе Рубцовске включают перевозки следующими видами транспорта: троллейбус; автобус. Перевозки пассажиров троллейбусом осуществляются в условиях естественной монополии, связанной с созданием и использованием специальной инфраструктуры, когда эффективный масштаб деятельности соответствует одному хозяйствующему субъекту. Перевозки автобусами являются конкурентной сферой. На 01.01.2026 услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории города Рубцовска оказываются 5 автоперевозчиками - индивидуальными предпринимателями. Доля немуниципальных перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории города Рубцовска составляет 100 %. |
| Оптимизация маршрутной сети путем полной замены маломестного маршрутного транспорта более вместительным, разработка текущих и перспективных планов развития городского общественного транспорта. | В 2025 году перевозчики, работающие на муниципальных маршрутах города Рубцовска, продолжают обновлять транспортные средства путем закупки новых более вместительных автобусов. Закуплено – 2 низкопольных автобуса. В 2025 году МУТП города Рубцовска получено 5 новых низкопольных троллейбусов, закупленных Министерством транспорта Алтайского края на сумму 117,0 млн. рублей. Развитие сферы транспорта осуществляется в соответствии с Планом развития регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2023 – 2027 годы, утвержденного постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 19.04.2023 № 1220. |
| 13. Модернизация и развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры |  |
| Цель - повышение качества предоставления жилищно-коммунальных и улучшение жилищных условий граждан. |  |
| Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом и развитие инициативы собственников жилых помещений по вопросам, связанным с управлением и содержанием жилья; | В случае непринятия мер собственниками помещений по выбору способа управления многоквартирным домом, управлением Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (далее – управление) проводились мероприятия по подготовке конкурсной документации для проведения открытого конкурса по выбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. Проводились мероприятия по назначению временной управляющей организации для многоквартирных домов, способ управления которыми не выбран. В период отчетного 2025 года управлением было проведено 15 собраний с руководителями УК,ТСЖ, ЖСК. Основными темами собраний были вопросы, подготовки МКД к отопительному сезону, подготовки документации к отопительному сезону, касающиеся организации вывоза ТКО, ремонту инженерно-коммуникационного оборудования, устранения аварий на сетях филиала «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» АО «СГК – Алтай». |
| осуществление муниципального жилищного контроля; обеспечение открытости деятельности в сфере жилищного хозяйства, развитие механизмов общественного контроля; обеспечение бесперебойной и безаварийной работы коммунального комплекса, в том числе посредством модернизации системы коммунальной инфраструктуры города Рубцовска; | Муниципальный жилищный контроль за использованием жилищного фонда на территории города Рубцовск Алтайского края осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области жилищного законодательства. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований Администрация города Рубцовска осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемой программой профилактики нарушений. В 2025 году при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности в адрес контролируемых лиц выдано 10 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и 3 предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами. При поступлении заявлений обращений от юридических лиц и граждан проводятся предварительные проверки поступившей информации, управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (органом муниципального жилищного контроля) на основании поступивших пояснений, документов руководителем органа муниципального жилищного контроля принимается решение о проведении проверки или выдачи предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Также с целью исключения нарушения жилищного законодательства в своей деятельности орган муниципального жилищного контроля на проводимых совещаниях рекомендует управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК провести необходимые организационные, технические мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения обязательных требований, в том числе обратить особое внимание на нарушения, которые были выявлены органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в ходе проведенных проверок и исключить их повторение в своей дальнейшей работе по обслуживанию жилищного фонда. |
| развитие системы теплоснабжения в соответствии, с утвержденной Схемой теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; повышение эффективности работы коммунального комплекса; развитие и повышение эффективности функционирования энергетической инфраструктуры и системы ЖКХ; | В рамках утвержденной Схемы теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025) были запланированы мероприятия по развитию систем теплоснабжения единой теплоснабжающей организацией АО «СГК-Алтай», такие как «Реконструкция химцеха ЮТС», «Реконструкция газоходов котлов БКЗ-85/13 ст.№1-3ЮТС», «Замещение котельной №10 от ЮТС» и другие. |
| организация и улучшение качества уличного освещения, проектирование и строительство сетей наружного освещения, восстановление нерабочих установок наружного освещения на территориях учреждений города Рубцовска. | Благоустройство и (или) строительство линий наружного освещения за 2025 год: ул. Терешкова (от Угловского тракта до участка № 17 по ул. Терешковой) протяженностью 0,628 м, установка 24 светильников, и 23 опоры; ул. Ростовская от ул. Менделеева до ул. Каменской, протяженностью 1,01 км., установка 41 светильника и 41 опоры. Затраты на данные цели составили 3 799 000,0 руб. |
| 14. Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры |  |
| Цель - создание организационной, информационной, технической и телекоммуникационной основы для осуществления наиболее эффективного управления всеми звеньями городской инфраструктуры, взаимодействия между отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Рубцовска для дальнейшего развития их информационного обеспечения, повышения доступности муниципальных услуг для населения. |  |
| развитие и устойчивое функционирование инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных; преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы города Рубцовска посредством внедрения сквозных цифровых технологий; обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных. | Осуществлен переход на отечественное ПО в целях обеспечения информационной безопасности при передаче, обработке и хранении данных. |
| 15. Развитие потребительского рынка |  |
| Цель - удовлетворение спроса населения на качественные товары и услуги. |  |
| Развитие форматов торговли (организации ярмарочной торговли), позволяющих исключить посредников между производителями и конечными потребителями, для поддержки и повышения самостоятельности, конкурентоспособности местных товаропроизводителей, в том числе производителей сельскохозяйственной продукции; | Для продвижения товаров, презентации достижений производства, представления уникальных товаров, привлечения инвесторов, партнеров, расширения рынка сбыта в 2025 году задействовано 15 ярмарочных площадок для проведения постоянно действующих и сезонных ярмарок, на которых реализуется сельскохозяйственная продукция местных товаропроизводителей. |
| создание условий для организации сезонных предприятий общественного питания; | Места под размещение нестационарных, временных (сезонных) предприятий, реализующих продукцию или предоставляющих услуги общественного питания, включены в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования, которая утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.02.2018 № 267 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 04.04.2019 № 812, от 25.02.2020 № 422, от 10.04.2020 № 923, от 03.03.2021 № 498, от 07.10.2021 № 2680, от 26.04.2022 № 1229, от 31.10.2022 № 3482, от 01.06.2023 № 1721, от 14.11.2023 № 3631, от 21.06.2024 № 1786, от 04.12.2024 № 3409, от 05.06.2025 № 1392, от 05.11.2025 № 2758). |
| развитие новых видов досуга и развлечений, удовлетворяющих существующему спросу населения; создание здоровой конкурентной среды при размещении временных нестационарных объектов (аттракционов, передвижных цирков, передвижных зоопарков, катков, пунктов проката); | За период 2025 года решения о согласовании размещения временных нестационарных объектов: аттракционов, передвижных цирков, передвижных зоопарков, катков, пунктов проката на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, Администрацией города Рубцовска Алтайского края не принимались. |
| содействие расширению сети социальных магазинов и предприятий бытового обслуживания в целях сохранения ценовой доступности товаров и услуг для социальных категорий граждан; | В 2025 году для социальной категории граждан проводились акции и скидки на товары в следующих предприятиях розничной торговли: в предприятиях федеральных и региональных торговых сетей «Мария-Ра», «Пятерочка», «Магнит», «Аникс», «Новэкс», «Монетка». |
| организация мониторинга деятельности магазинов и продовольственных ярмарок в целях соблюдения предприятиями потребительского рынка действующего законодательства Российской Федерации. | В 2025 году были проведены следующие мониторинги: мониторинг цен по 52 товарным позициям в еженедельном режиме через Единую систему мониторинга цен и остатков (АРМ «Мониторинг»); мониторинг цен на хлеб массового спроса на 1 число квартала. |
| 16. Повышение эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления |  |
| Цель – превращение органов местного самоуправления города в эффективные, ориентированные на достижение поставленных целей (результатов), структуры. |  |
| Создание и развитие систем электронного взаимодействия организаций и граждан с органами местного самоуправления, расширение возможностей доступа к общедоступным информационным ресурсам; повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества. | Для повышения эффективности и открытости деятельности Администрации города Рубцовска Алтайского края (далее – Администрация города) в 2025 году проводилась работа по информированию населения о деятельности Администрации города посредством созданных официальных информационных ресурсов: сайт Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных страниц Администрации города и Главы города Рубцовска в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Телеграм» и в мессенджере МАХ. Была продолжена работа с ответами на жалобы граждан в программе «Инцидент Менеджмент». |
| 17. Совершенствование системы управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом |  |
| Цель - обеспечение макроэкономической стабильности, сбалансированности и устойчивости бюджета города Рубцовска. |  |
| достижение и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Рубцовска как важнейшей составляющей сохранения экономической стабильности, создания условий для экономического роста, улучшения инвестиционного климата, проведения социально-экономических преобразований, обеспечивающих последовательное повышение уровня и качества жизни населения; | Основой формирования бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее – бюджет города) на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов выступили такие документы, как прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2025-2027 годы и основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, которые были разработаны с учетом текущих тенденций экономической, налоговой и бюджетной политики Алтайского края и Российской Федерации, что обеспечивает преемственность реализации макроэкономических целей и задач. В целях повышения качества бюджетного планирования и обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города его параметры планируются на 3 года: на текущий финансовый год и плановый период; доходы прогнозируются в соответствии с методиками прогнозирования, утвержденными главными администраторами доходов; бюджетные расходы прогнозируются с учетом планируемых поступлений доходов, не принимая новые расходные обязательства, которые не обеспеченны доходными источниками; применяются программно-целевые методы планирования расходов. На 2025-2030 годы утвержден план мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета города в целях обеспечения мобилизации доходов и повышения эффективности бюджетных расходов. Проводилась работа по актуализации мероприятий плана на следующий плановый период до 2030 года. |
| повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития; | Вся информация по составлению, исполнению и принятию бюджета города Рубцовска размещена на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края (далее – Администрация города). В газете «Местное время» публикуется решение о бюджете города, а также решение об его исполнении. Кроме того, ежемесячно публикуется информация по исполнению бюджета города. Ежегодно для представления в доступной для граждан форме на официальном сайте Администрации города размещается информационный материал «Бюджет для граждан». Также ежегодно проводятся публичные слушания по формированию бюджета города Рубцовска, по его исполнению. Участниками публичных слушаний являются граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет и проживающие на территории города Рубцовска. Для обеспечения прозрачности, открытости и подотчетности деятельности органов местного самоуправления в сфере муниципальных финансов активно используется государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет». |
| продолжение работы по проведению инвентаризации и приватизации муниципального имущества, а также оптимизация процессов учета имущества, направленная на повышение эффективности управления имущественным комплексом. | За 2025 год поставлено на учет в уполномоченном органе в качестве бесхозяйного имущества 30 объектов недвижимости (зданий, нежилых помещений, линейных объектов). Зарегистрировано в уполномоченном органе право муниципальной собственности на 2 объекта недвижимости, ранее признанных бесхозяйными (сети водоснабжения и водоотведения). В соответствии со статьей 1151 ГК РФ оформлено в муниципальную собственность в качестве выморочного имущества 6 объектов недвижимости (4 квартиры, 1 комната, 1/5 доля в квартире). Всего за 2025 год поставлено на государственный кадастровый учет и зарегистрировано право муниципальной собственности на ранее учтенные объекты недвижимости в количестве 436 объектов, в том числе водопроводные сети - 142 объекта, канализационные сети - 226 объекта, тепловые сети - 5 объектов, автодороги - 63 объекта. Выявлены правообладатели с внесением записи в ЕГРН на 9 земельных участков и 25 объектов капитального строительства. Зарегистрировано право собственности граждан в упрощенном порядке на 67 земельных участков и 1 объект капитального строительства. В 2025 году было предано бесплатно в собственность граждан 58 жилых помещений. |
| 18. Совершенствование системы оказания муниципальных услуг |  |
| Цель - повышение доступности и совершенствование системы оказания муниципальных услуг для населения. |  |
| Развитие информационного общества как основного драйвера роста цифровой экономики; повышение качества государственных и муниципальных услуг, с целью мотивирования населения города Рубцовска на активизацию использования получения востребованных государственных и муниципальных услуг в электронной форме; цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов, развитие электронного правительства как цифровой платформы. | В отчетном периоде 2025 года велась работа по предоставлению гражданам муниципальных услуг в электронной форме. По всем типовым регламентам предусмотрена возможность получения услуг в электронном виде. Всего в 2025 году предоставлено 400 услуг в электронном виде. |

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец отчетного периода | % | 0,5 | 1,5 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| 2. | Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников по кругу крупных и средних организаций | % по отношению к уровню 2019 года | 100 | 104,1 | 113,2 | 126,0 | 148,0 | 175,0 | 206,1 |
| 3. | Ввод новых постоянных и модернизированных рабочих мест | единиц | 551 | 462 | 461 | 258 | 311 | 364 | 205 |
| 4. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 72,1 | 80,8 | 75,2 | 72 | 73 | 65,6 | 65,6 |
| 5. | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 79,5 | 80 | 77,7 | 86,7 | 86,7 | 78,2 | 82,6 |
| 6. | Коэффициент естественного прироста (убыли) | на 1000 человек населения | -7,5 | -9,7 | -13,2 | -9,3 | -8,8 | -10,5 | - |
| 7. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования от 3 до 79 лет | % | 44,9 | 47,5 | 51,2 | 56,9 | 57,8 | 56,4 | 61,9 |
| 8. | Посещаемость культурно-досуговых мероприятий, количество посещений | на 1 жителя в год | 1,1 | 1,2 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 4,9 | 6,7 |
| 9. | Увеличение числа посещений организаций культуры | % по отношению к уровню 2017 года | 101,8 | 62,5 | 133,6 | 127,3 | 127,8 | 155,1 | 147,1 |
| 10. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. м на человека | 20,8 | 20,9 | 21,6 | 23,9 | 24,2 | 24,6 | 24,6 |
| 11. | Ввод в действие общей площади жилых домов | кв. м | 5 752 | 3 655 | 7 233 | 10 499 | 13 993 | 9 254 | 8 222 |
| 12. | Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха | тыс. т | 9,2 | 7,5 | 6,7 | 6,7 | 6,52 | 6,25 | 5,35 |
| 13. | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | рублей | 10 929 | 11 931 | 9 970 | 8 193 | 13 222,3 | 17 610,8 | 28 682,5 |
| 14. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | % | 69,4 | 103,6 | 83,8 | 70,3 | 129,0 | 104,9 | 135,6 |
| 15. | Индекс промышленного производства по полному кругу организаций | % | 102,1 | 98,5 | 97,6 | 96,1 | 93,0 | 97,1 | 97,0 |
| 16. | Количество субъектов, оказывающих туристические услуги | единиц | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 23 |
| 17. | Туристско-экскурсионный поток (всего за год) | тыс. человек | 72,2 | 15,1 | 16,7 | 17,16 | 16,9 | 18,5 | 17.1 |
| 18. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц на 10 тыс. человек населения | 226 | 212 | 257 | 218,9 | 250,8 | 253 | 274 |
| 19. | Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 18,0 | 16,7 | 18,7 | 20 | 20,2 | 20,4 | 20,5 |
| 20. | Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом, в общей площади жилого фонда | % | 81,3 | 81,4 | 81,4 | 81,5 | 81,5 | 81,6 | 81,3 |
| 21. | Доля обращений за получением муниципальных услуг в электронной форме, по которым произведено присоединение к типовым карточкам муниципальных услуг | % | 0,15 | 0,27 | 1,03 | 1,5 | 22,36 | 28,06 | 50,14 |
| 22. | Оборот розничной торговли (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) на душу населения | рублей | 53 572 | 61 993 | 72 505 | 84 343,5 | 116 646,9 | 142 395,7 | 164987,6 |
| 23. | Объем платных услуг (без субъектов малого предпринимательства) на душу населения | рублей | 16 730 | 15 997 | 8 731 | 6 826,9 | 8 292,5 | 8 978,6 | 9088,7 |
| 24. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | % | 17,2 | 24,3 | 12,9 | 14,9 | 47,5 | 31,1 | 32,0 |
| 25. | Доля налоговых и неналоговых доходов в общем сумме доходов бюджета | % | 44,3 | 37 | 35,2 | 21,1 | 19,7 | 21,8 | 20,8 |
| 26. | Доля муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления, информация о которых внесена в федеральную государственную информационную систему «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» | % | 61,0 | 80 | 84,85 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Первый заместитель Главы

Администрации города Рубцовска –

председатель комитета по финансам,

налоговой и кредитной политике											В.И. Пьянков