Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» за 2025 год

С целью создания благоприятных условий для развития в городе Рубцовске малого и среднего предпринимательства и самозанятых разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2144 муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» (далее – Программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели Программы определены следующие задачи:

- совершенствование инфраструктуры поддержки малого и среднего

предпринимательства и самозанятых, информационное обеспечение и консультационно-методическая поддержка;

- финансово-кредитная и имущественная поддержка малого и

среднего предпринимательства и самозанятых;

- укрепление социального статуса и повышение престижа

предпринимательской деятельности.

На реализацию мероприятий данной Программы из бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2025 год было запланировано направить 120 тыс. рублей, фактически мероприятия Программы были полностью профинансированы.

В 2025 году по Программе запланировано к исполнению 20 мероприятий, из них выполнено – 20.

В рамках реализации мероприятий Программы проведена следующая работа:

информационно-консультационным центром поддержки предпринимателей г. Рубцовска (далее – ИКЦ) оказана информационная поддержка 267 субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым по различным вопросам, касающимся организации, поддержки и деятельности в сфере предпринимательства;

## 21 марта 2025 года состоялся круглый стол по теме: «Цифровая маркировка. Об особенностях проведения контрольных (надзорных) мероприятий в части соблюдения хозяйствующими субъектами обязательных требований к маркировке товаров средствами идентификации», 25 сентября 2025 года в городе Рубцовске специалист Центра «Мой бизнес» Алтайского края провел практикум «Систематизация бизнес-процессов как главный инструмент роста социального бизнеса»;

на заседаниях Общественного совета по развитию предпринимательства при Администрации города Рубцовска Алтайского края (далее – ОСП) рассмотрены различные вопросы в области предпринимательской деятельности на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края;

ИКЦ на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Официальный сайт Администрации города Рубцовска) в разделе «Мой бизнес центр поддержки предпринимателей г. Рубцовска» размещено 149 информаций по вопросам предпринимательства;

регулярно проводилось согласование с ОСП проектов нормативно-правовых документов, затрагивающих интересы малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых;

краевым государственным казенным учреждением «Управление социальной защиты населения по городу Рубцовску и Рубцовскому району» (далее – ЦЗН УСЗН) оказаны профконсультанционные услуги безработным гражданам, с целью привлечения их к предпринимательской деятельности;

ЦЗН УСЗН предоставлены информационно-консультационные услуги безработным гражданам по вопросам организации самозанятости, включая проведение тестирования, содействие в подготовке бизнес- планов;

проведено обучение сотрудниками ЦЗН УСЗН безработных граждан по курсу «Технология создания собственного дела»;

осуществлялось ЦЗН УСЗН методическое сопровождение начинающих предпринимателей, включая организацию бизнес-сессий, семинаров, тренингов, предоставление пунктов коллективного доступа;

ЦЗН УСЗН оказана единовременная финансовая помощь безработным гражданам при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также единовременная финансовая помощь на подготовку документов при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, в том числе на оплату государственной пошлины, оплату нотариальных действий и услуг правового и технического характера, приобретение бланочной документации, изготовление печати, штампа;

05 марта 2025 года состоялся уникальный иммерсионный тренинг «Диалог с искусственным интеллектом», организованный региональным Центром «Мой бизнес», 14 ноября 2025 года экспертами-практиками государственного бюджетного учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» было проведено обучение по курсу «Обеспечение доступности объектов сферы потребительского рынка для инвалидов и других маломобильных групп населения, навыки их сопровождения и оказания, соответствующей помощи, документационное обеспечение работы предприятий по созданию условий доступности»;

17 субъектов малого и среднего предпринимательства получили поддержку в виде займа на общую сумму 43551 тыс. рублей. Реализация всех этих проектов позволит повысить объем производства, увеличить ассортимент продукции, создать новые рабочие места и увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней;

проведен круглый стол для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых по банковским продуктам Сбербанка России;

размещена информация по микрокредитованию на Официальном сайте Администрации города Рубцовска;

проведена работа по обеспечению участия субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, в размещении муниципальных заказов на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд;

на Официальном сайте Администрации города Рубцовска размещена информация положительного опыта деятельности предпринимателей;

в рамках укрепления социального статуса предпринимателя подготовлены 39 ходатайств о награждении лучших работников Почетными грамотами и Благодарственными письмами Администрации города Рубцовска Алтайского края;

26 мая 2025 года прошло торжественное мероприятие в Детско-юношеском центре, посвященное празднованию Дня российского предпринимательства. В этот день состоялось чествование лучших предпринимателей Рубцовска и специалистов малого и среднего бизнеса краевыми и городскими наградами;

13 сентября 2025 года на площади им. Ленина была организована универсальная ярмарка, приуроченная к празднованию Дня города. На участие в праздничной торговле было подано 67 заявок. В ярмарке приняли участие юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые не только из нашего города, но и из Новосибирска, Барнаула, Бийска, Змеиногорска, Ярового, Рубцовского и Локтевского районов, представив широкий ассортимент разнообразной продукции;

проведен ежегодный городской конкурс на лучшее новогоднее декоративно-художественное оформление объектов розничной торговли, объектов общественного питания и бытового обслуживания населения «Новогодний Рубцовск», в котором приняли участие 21 субъект малого и среднего предпринимательства. Победители конкурса определялись по следующим номинациям: «Новый год у ворот» - лучшее украшение объекта потребительского рынка, площадь которого составляет до 60 квадратных метров (фасад, окна, входная зона, прилегающая территория); «Новогодний серпантин» - лучшее украшение объекта потребительского рынка, площадь которого составляет от 60 квадратных метров и более (фасад, окна, входная зона); «Новогодняя сказка» - лучшее украшение прилегающей территории к объекту потребительского рынка. Победители и участники конкурса были награждены дипломами, призами.

Мероприятие 1.4 не проводилось в связи с отсутствием заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых. Мероприятия 3.2, 3.3 не планировались к реализации в 2025 году.

Результаты реализации Программы в 2025 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 3339 единиц, по состоянию на 01.01.2026;

2. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (нарастающим итогом) составило 9885 единиц, по состоянию на 01.01.2026;

3. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило 272 единиц, по состоянию на 01.01.2026;

4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, получивших финансовую поддержку составило 17 единиц, за отчетный период;

5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, получивших имущественную поддержку составило 2 единицы, за отчетный период.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске», которая рассчитывается согласно методике оценки эффективности муниципальных программ, за 2025 год составила 100%, что позволяет сделать вывод о ее реализации с высоким уровнем эффективности, так как находится в диапазоне от 90 до 100%.

Начальник отдела по развитию

предпринимательства

и рыночной инфраструктуры

Администрации города Рубцовска

Алтайского края                                                                          Ю.С. Литягина

Расчет оценки эффективности муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства

в городе Рубцовске»

за 2025 год

Оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы:

Cel=(1/m)*∑(Sᵢ)=1/5*(100%+100%+100%+100%+100%) = 100%

m=5

S1 = 3339/3085* 100% = 108% (~100%);

S2 = 9885/7550*100% =131% (~100%);

S3 = 272/254 * 100% = 107% (~100%);

S4 = 17/14 * 100% = 121% (~ 100%);

S5 = 2/2 * 100% = 100% (~ 100%);

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:

Fin = K/L * 100% = 120/120 * 100% = 100% - уровень финансирования реализации муниципальной программы.

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы:

Mer = (1/n) *∑(Rj* 100%) = (1/20) * (20* 100%) = 100%

n=22-2=20

R1=1; R2=1; R3 =1; R4=1; R5=1; R6=1; R7=1; R8=1; R9=1; R10=1; R11=1; R12=1;

R13=1; R14=1; R15=1; R16=1; R17=1; R18=0; R19=0; R20=1; R21=1; R22=1.

Rj=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0+0+1+1+1=20

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О = (Cel + Fin + Mer)/3 = (100% +100% +100%)/3 = 100%.

По результатам комплексной оценки эффективности муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» за 2025 год составила 100%, что позволяет сделать вывод о ее реализации с высоким уровнем эффективности.

Начальник отдела по развитию

предпринимательства

и рыночной инфраструктуры

Администрации города Рубцовска

Алтайского края                                                                              Ю.С. Литягина