Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма на территории города Рубцовска», утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2058 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 04.02.2021 № 252, от 25.11.2021 № 3175,  от 01.02.2022 № 237от 21.02.2023  № 551,                           от 24.05.2023 № 1597, от 23.12.2025 № 3287)

МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска

за 2025 год

Форма № 1.Ресурное обеспечение МП

| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов - код бюджетной классификации согласно ОКЕИ | План(тыс. руб.) |  | Фактическое кассовое исполнение (тыс. руб.) | % выполнения (факт/план ×100%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено решением о бюджете города -согласно бюджетному ассигнованию (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - по последнему утвержденному документу (2) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | ВСЕГО* | 0804 | 82,0 | 82,0 | 81,4 | 100 % | 99,3% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бюджетмуниципальногообразованияс учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов- бюджет города** | 0804 | 82,0 | 82,0 | 81,4 | 100 % | 99,3 % |
| 2. | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |

Форма № 2.Показатели (индикаторы) МП

| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП (согласно паспорту) | Единица измерения | План на отчетный год | Факт за отчетный год | Факт к плану в % или отклонение (+) (-) | Комментарии по отклонениям | Реализовав-шиеся угрозы/риски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество тематических семинаров-совещаний по вопросам противодействия экстремизму и идеологии терроризма, межэтнической, межнациональной и межрелигиозной конфликтностям | ед. | 8 | 11 | 137,5 % | показатель достигнут за счет ежемесячного проведения тематических семинаров-совещаний в образовательных учреждениях, подведомственных МКУ «Управление образования» | - |
| 2. | Количество сотрудников сфер средств массовой информации, образования, культуры и спорта, прошедших повышение квалификации по вопросам межкультурной толерантности и противодействия экстремизмуи идеологии терроризма | чел. | 10 | 10 | 100,0 % | показатель достигнут за счет доступности обучения с применением дистанционных технологий | - |
| 3. | Число публикаций, в СМИ города Рубцовска с целью информирования населения о мерах, принимаемых Администрацией города Рубцовска, правоохранительными органами в сфере противодействия экстремизмуи идеологии терроризма | шт. | 10 | 13 | 130,0 % | активная работа пресс-службы Администрации города Рубцовска Алтайского края (далее – Администрация города) по информированию населения, учитывая проведения вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции | - |
| 4. | Доля детей, подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия по повышению толерантности и межкультурной коммуникативности (к общей численности лиц указанной категории) | % | 75,0 | 75,0 | 100,0 % | работа учреждений, подведомственных Администрации города во взаимодействии с участниками регионального отделения РДДМ в г. Рубцовске (Движение Первых) по вовлечению детей, подростков и молодежи в мероприятия по повышению толерантности и межкультурной коммуникативности | - |

Начальник  _________________________________________  М.А. Зорина

(подпись)                                                                  (Фамилия Имя Отчество)

Примечание:

1. Данные отчета Ф.№1:

проставляются с одним десятичным знаком, если данные отсутствуют - в ячейках проставляются нули (0,0):

* по данной строке указывается итоговая сумма строк (п.1+п.2. Ф.№1);

** по данной строке указывается сумма средств за счет всех источников, кроме внебюджетных средств.

2. Данные отчета Ф.№2:

Проставляются плановые показатели согласно паспорту МП.

Для показателей-индикаторов: в случае, если фактическое значение отличается от планового значения или отсутствует, необходимо заполнить графу «Комментарии по отклонениям», если 100%-ное выполнение - графа не заполняется.

Исполнитель:  Теслин Константин Владимирович

Эл.адрес: constantin.teslin@yandex.ru

№ телефона: 8(38557) 78-045 (604)