Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма на территории города Рубцовска» на 2021 – 2025 годы

за 2021 год

В целях организации эффективной системы мер антиэкстремистской направленности для профилактики угроз распространения радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма и мотивированной конфликтности на территории  города Рубцовска разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края  от 24.08.2020 № 2058 муниципальная программа «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма на территории города Рубцовска» на 2021 – 2025 годы  (далее – Программа).

Для достижения поставленной цели Программы определены следующие задачи:

повышение уровня межведомственного взаимодействия Администрации города Рубцовска Алтайского края, правоохранительных органов  в  сфере противодействия экстремизму и идеологии терроризма;

обеспечение участия институтов гражданского общества в профилактике экстремистских проявлений;

реализация информационной политики антиэкстремистской направленности;

формирование в молодежной среде неприятия экстремизма и радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма.

Финансирование мероприятий Программы на 2021 первоначально запланировано в размере 88,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города.

Для актуализации данной Программы и в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 17.12.2020     № 546 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2021 год», руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.10.2020 № 2589 в Программу были внесены изменения в части финансирования Программы на 2021 год (постановления от  04.02.2021         № 252, от 25.11.2021 № 3175).

Объем финансирования Программы на 2021 год составил 123,1 тыс. руб., фактически финансирование Программы в 2021 году выполнено в полном объеме.

В течение 2021 года на территории города в части решения задач Программы проводились мероприятия антиэкстремистской направленности.

С целью повышения уровня межведомственного взаимодействия Администрации города, правоохранительных органов, в  сфере противодействия экстремизму и идеологии терроризма:

проведены заседания комиссии по противодействию экстремизму в городе Рубцовске Алтайского края;

проведены совещания руководителей муниципальных общеобразовательных, дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования по вопросам профилактики экстремизма и идеологии терроризма среди детей, подростков и их родителей;

проведен мониторинг территории города Рубцовска на предмет выявления фактов осквернения зданий и иных сооружений, в том числе  посредством нанесения на них нацистской атрибутики (символики), лозунгов и их уничтожения;

приобретена поворотная IP-камера для установки в районе площади имени В.И. Ленина (израсходовано 91,1 тыс. руб.).

На заседаниях комиссии по противодействию экстремизму  ежеквартально рассматривались вопросы  о состоянии оперативной ситуации на территории города в части противодействия экстремистской деятельности, проявлениям ксенофобии, профилактики межнациональной и межрелигиозной конфликтности.

С целью обеспечение участия институтов гражданского общества в профилактике экстремистских проявлений:

сотрудники сфер средств массовой информации, образования, культуры и спорта, прошли переподготовку по вопросам межкультурной толерантности и профилактики экстремизма;

на базе Центра традиционной культуры «Этнографическая мозаика»                был проведен «круглый стол» на тему «Работа учреждений культуры по сохранению традиций и обычаев национальных диаспор, проживающих на территории города Рубцовска Алтайского края»  с участием представителей религиозных конфессий, национальных диаспор, представителей учебных заведений.

С целью реализация информационной политики антиэкстремистской направленности:

в газете «Местное время» и на официальном сайте газеты размещались материалы, направленные на укрепление мира и межнационального согласия, о сотрудничестве органов местного самоуправления с различными религиозными конфессиями города, с представителями граждан разных национальностей (израсходовано 22,0 тыс. руб.);

в учреждениях, подведомственных МКУ «Управление образования»                   г. Рубцовска на постоянной основе осуществлялся  мониторинг посещаемости сайтов и запросов в поисковые системы, содержащих экстремистскую тематику, с целью дополнения списка блокируемых ресурсов в контентфильтрах;

проведено обновление содержания информационных стендов «Школа безопасности», «Правила действия при ЧС» по предупреждению экстремистской деятельности среди учащейся молодежи, размещены материалы по профилактике экстремизма и повышению толерантности на сайтах муниципальных бюджетных образовательных учреждений;

ежеквартально на официальных сайтах учреждений, подведомственных МКУ «Управление образования» г. Рубцовска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществлялась публикация анонсов мероприятий по профилактике борьбы с экстремизмом;

С целью формирования в молодежной среде неприятия экстремизма и радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма:

в ДЮДК «Черемушки» проведен цикл познавательных программ   «Вокруг света за один час»;

в МБУ «ДК «Алтайсельмаш» проведен фестиваль национальных культур «Под небом единым» (израсходовано 10,0 тыс. руб.).

для учащихся общеобразовательных школ в библиотеках города проведен ежегодный цикл просветительских мероприятий: библиоурок «Терроризму – нет!», «Урок мужества»; книжная выставка «Людям планеты - мир без тревоги и слез»;

в учреждениях, подведомственных МКУ «Управление образования»                   г. Рубцовска проведены классные часы и мероприятия в других формах, приуроченных к знаменательным датам: День единения народов, День России, День памяти жертв Бесланской трагедии, День народного Единства, Международный День толерантности, День Конституции, а также воспитательные занятия по темам: «Экстремизм в молодежной среде», Терроризм – угроза общества», «Что такое толерантность?», тематические классные часы: «Терроризм-угроза общества», «Урок мира», «Экстремизму и терроризму – нет!»;

распространены буклеты и памятки по профилактике экстремизма среди учащихся и их родителей.

Результаты реализации Программы выражаются через качественные и количественные показатели, а именно в 2021 году:

1. Количество тематических семинаров-совещаний по вопросам противодействия экстремизму, межэтнической, межнациональной и межрелигиозной конфликтностям составило 4 или 66,7 % от запланированного числа (план – 6 ед.).

Снижение значения показателя допущено в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

2. Число публикаций, в СМИ города Рубцовска с целью информирования населения о мерах, принимаемых Администрацией города Рубцовска, правоохранительными органами в сфере противодействия экстремизму составило 8 шт., что соответствует запланированному значению индикатора.

3.  Количество  сотрудников сфер средств массовой информации, образования, культуры и спорта, прошедших повышение квалификации по вопросам межкультурной толерантности и профилактики экстремизма, составило 6 человек или 75,0 % от запланированного числа (план – 8 чел.).

Снижение значения показателя допущено в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

4.  Доля детей, подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в  мероприятия по повышению толерантности и межкультурной коммуникативности (к общей численности лиц указанной категории), составила 70,0 %, что соответствует запланированному значению показателя.

Комплексная оценка реализации муниципальной программы «Профилактика экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма на территории города Рубцовска» на 2017-2020 годы в 2021 году составила 90,1 %, что является высоким уровнем эффективности.

Начальник МКУ «Управление

культуры, спорта и молодежной

политики» г. Рубцовска                                                                       М.А. Зорина

Комплексная оценка

эффективности реализации муниципальной программы ««Противодействие экстремизму и идеологии терроризма на территории города Рубцовска» на 2021 – 2025 годы

за 2021 год

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Cel=(1/m)*i=1mSi

где Si = (Fi/Pi)*100%, либо Si = (Pi/Fi)*100%, если обратный показатель

m=4

S1=4/6*100%=66,7 %

S2=6/8*100%=75,0 %

S3=8/8*100%=100,0 %

S4=70,0/70,0*100%= 100,0 %

Cel =1/4*(66,7 %+75,0 %+100,0 %+100,0 %) = 0,25*341,7%=85,4 %

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы.

Fin = K/L*100%

Fin = 123,1/123,1*100%=100%

3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

Mer=(1/n)*j=1nRj*100%

n=19

Rj=19

Mer=1/19*[(1+1+1+1+1+1+1+1+0+1+1+0+1+1+1+0+1+1+1)*100] = 0,053*1600=84,8%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

O = (Cel + Fin + Mer)/3

O = (85,4 %+100,0 %+84,8 %)/3=90,1 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной Программы составляет 90,1 %, что является высоким уровнем эффективности, так как на 0,1% превышает предельный уровень в 90%.