Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске»

за 2024 год

С целью организации системы профилактики преступлений и иных правонарушений в  городе Рубцовске разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 19.10.2021 № 2814 муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске» (далее – Программа).

Ответственным исполнителем Программы является МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска.

Для достижения поставленной цели Программы определены следующие задачи: повышение уровня правовой культуры граждан;

профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению;

повышение эффективности системы профилактики на территории города безнадзорности,  правонарушений и преступлений несовершеннолетних, защиты их прав.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края. Общий объем финансирования Программы на 2024 год был запланирован в размере   43,5 тыс. рублей. В течение 2024 года изменения в Программу в части финансирования мероприятий не вносились. Общий объем фактического финансирования Программы за 2024 год составил 43,5 тыс. рублей, что соответствует запланированной сумме.

Денежные средства в 2024 году направлены на реализацию программных мероприятий:

в рамках исполнения мероприятия 1.4. Программы «Организация  работы по разработке, изготовлению и распространению  средств наглядной агитации, направленных на профилактику асоциальных зависимостей и пропаганду здорового образа жизни» 12 ноября 2024 года в МБУ «Дворец культуры «Тракторостроитель» в ходе проведения профилактического форума для трудных подростков  «Твори добро», участвовавшие на форуме дети и подростки приняли участие в изготовлении наглядной агитации, направленной на профилактику асоциальных зависимостей и пропаганде здорового образа жизни вручены тематические значки,  израсходовано 10,0 тыс. рублей;

в рамках исполнения мероприятия 1.6. Программы  «Организация и проведение «круглых столов», лекций, видеолекториев, форумов с участием представителей конфессий, национальных объединений, общественных организаций, руководителей учебных заведений по проблемам укрепления нравственного здоровья и профилактики правонарушений» 12 ноября 2024 года в МБУ «Дворец культуры «Тракторостроитель» в ходе проведения профилактического форума для трудных подростков  «Твори добро» проведен «круглый стол» с участием общественных организаций по проблемам укрепления нравственного здоровья и профилактики правонарушений несовершеннолетних,  для организации израсходовано 8,5 тыс. рублей;

в рамках исполнения мероприятия 3.2. Программы  «Проведение мероприятий по раннему выявлению семейного неблагополучия, профилактике ухода несовершеннолетних из семьи, снижение количества неблагополучных семей» израсходовано 25,0 тыс. рублей, из них:

06.03.2024 специалистами КГБУ «Рубцовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» для опекунов города Рубцовска проведена праздничная конкурсно-развлекательная программа «Добрые перемены» с участием замещающих родителей, приемных детей города Рубцовска (18 опекунов и 11 приемных детей). Денежные средства в размере 4,9 тыс. рублей израсходованы на приобретение товаров для награждения замещающих родителей и приемных детей за участие в конкурсах, приобретение питания для организации кофе-паузы для членов замещающих семей;

31.05.2024 специалистами КГБУ «Рубцовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» для опекунов города Рубцовска проведена праздничная конкурсно-развлекательная программа «Путешествие в страну детства». (12 опекунов и 16 приемных детей). Денежные средства в размере 4,9 тыс. рублей израсходованы на приобретение товаров для награждения замещающих родителей и приемных детей за участие в конкурсах, приобретение питания для организации кофе-паузы для членов замещающих семей;

29.11.2024 специалистами отдела опеки и попечительства Администрации города Рубцовска совместно со специалистами Центра помощи детям на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский – юношеский центр» проведено мероприятие для замещающих родителей и кандидатов в опекуны (попечители), посвященное Дню матери России (26 опекунов и 14 приемных детей). Денежные средства в размере 15,115 тыс. рублей израсходованы на изготовление печатной продукции, приобретение товаров для награждения членов замещающих семей за участие в конкурсах.

Кроме того, в течение 2024 года в рамках реализации Программы исполнены мероприятия, не требующие финансирования:

проведено 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Администрации города Рубцовска (протокол от 16.02.2024    № 1, протокол от 18.06.2024 № 2, протокол от 07.08.2024 № 3, протокол от 21.11.2024 № 4);

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Рубцовска и в газете «Местное время» размещено 68 публикаций, информирующие жителей города Рубцовска об ответственности за совершение административных правонарушений, преступлений;

на информационных стендах и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Администрации города Рубцовска, МО МВД России «Рубцовский» на постоянной основе размещались графики личного приёма граждан по личным вопросам, в том числе по вопросам охраны общественного порядка;

на официальном сайте Администрации города Рубцовска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 38 публикации, предупреждающие жителей города Рубцовска о способах преступных посягательств, в том числе дистанционных мошенничеств;

на заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Администрации города Рубцовска (протокол от 07.08.2024    № 3) рассмотрен вопрос о реализации закона  Алтайского края от 05.09.2014         № 69-ЗС «Об участии населения в охране общественного порядка на территории Алтайского края»;

в течение IV квартала 2024 года на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края  проведены мероприятия по формированию нового состава общественной организация  «Народная дружина города Рубцовска Алтайского края»;

учреждениями культуры и спорта города Рубцовска в рамках профилактики безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, защите их прав и законных интересов проведено более 1300 мероприятий, проведено 690 занятий в различных кружках, клубах, творческих мастерских (число посещений составляет 53130);

на базе МБОУ «Гимназия № 11» на постоянной основе действуют «полицейские» классы, ученики которых решили посвятить свое будущее борьбе с правонарушителями.

В течение 2024 года не исполнено мероприятие 2.2. Программы по обеспечению деятельности добровольческих формирований в сфере охраны общественного порядка, изготовлению отличительной символики для деятельности народной дружины,  приобретению оргтехники в связи с тем, что общественная организация  «Народная дружина города Рубцовска Алтайского края» в течение 2024 года свою деятельность не осуществляла в связи с реорганизацией.

Результаты реализации Программы в 2024 году выражены через качественные и количественные показатели, а именно:

уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей) составил 13,1  ед., или 80,4 % от  планового показателя 16,3 ед.;

количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления (в структуре общей преступности) 574 факта, или 80,8 %  от планового показателя 710 фактов;

количество преступлений, совершенных на улицах и других общественных местах (в структуре общей преступности) 352 фактов, что на 333 факта ниже планового показателя 685 фактов (51,4 %);

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (в структуре общей преступности) 32 факта, что на 8 фактов ниже планового показателя 40 фактов (80,0 %);

количество несовершеннолетних, снятых с профилактического учета в связи с исправлением, в общем количестве несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа, составило 73 человек при плане 65 человек (112,3 %).

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ  комплексная оценка эффективности данной Программы составила  97,2 %, что является высоким уровнем эффективности, так как превышает уровень 90 %.

Начальник МКУ «Управление

культуры, спорта и молодежной

политики» г. Рубцовска                                                                                 М.А. Зорина

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске» (за 2024 год)

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Cel=(1/m)*i=1mSi

где Si = (Fi/Pi)*100%, либо Si = (Pi/Fi)*100%,

m=5

S1=16,3/13,1*100 % = 124,4 % ~100 %  (обратный показатель)

S2=710/574*100% = 123,7 % ~100 % (обратный показатель)

S3=685/352*100% = 194,6  % ~100 % (обратный показатель)

S4=40/32*100% =  125,0 % % ~100 % (обратный показатель)

S5=73/65*100% = 112,3 % ~ 100 %

Cel =1/5*(100 % + 100 % +100 % + 100 %+100 %)=0,20*500,0 % = 100 %

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы.

Fin = K/L*100 %

Fin = 43,5/43,5*100 %=100 %

3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

Mer=(1/n)*j=1nRj*100 %

n=12

Rj=11

Mer=(1/12)*[(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0)*100]=91,7 %

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

O = (Cel + Fin + Mer)/3

O = (100 %+100,0 %+91,7 %)/3= 97,2 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной Программы составляет 97,2 %, что является высоким уровнем эффективности, так как превышает 90 %.