Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске»

за 2023 год

С целью организации системы профилактики преступлений и иных правонарушений в  городе Рубцовске разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 19.10.2021 № 2814 муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске» (далее – Программа).

Ответственным исполнителем Программы является МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска.

Для достижения поставленной цели Программы определены следующие задачи:

повышение уровня правовой культуры граждан;

профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению;

повышение эффективности системы профилактики на территории города безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних, защиты их прав.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края. Общий объем финансирования Программы на 2023 год был запланирован в размере    41,5 тыс. рублей. В течение 2023 года изменения в Программу в части финансирования мероприятий не вносились. Общий объем фактического финансирования Программы за 2023 год составил 41,5 тыс. рублей, что соответствует запланированной сумме.

Денежные средства в 2023 году направлены на реализацию программных мероприятий:

в рамках исполнения мероприятия 1.4. Программы «Организация  работы по разработке, изготовлению и распространению  средств наглядной агитации, направленных на профилактику асоциальных зависимостей и пропаганду здорового образа жизни» во II квартале 2023 года  в МБУ «Дворец культуры «Тракторостроитель» в ходе проведения 1-го этапа  профилактического форума для трудных подростков  «Твори добро», участникам вручены тематические значки,  израсходовано 6,0 тыс. рублей. В IV квартале 2023 года в ходе проведения 2-го этапа профилактического форума «Твори добро», подростки приняли участие в изготовлении наглядной агитации, направленной на профилактику асоциальных зависимостей и пропаганду здорового образа жизни,  израсходовано 4,0 тыс. рублей;

в рамках исполнения мероприятия 1.6. Программы  «Организация и проведение «круглых столов», лекций, видеолекториев, форумов с участием представителей конфессий, национальных объединений, общественных организаций, руководителей учебных заведений по проблемам укрепления нравственного здоровья и профилактики правонарушений» в IV квартале 2023 года в МБУ «Дворец культуры «Тракторостроитель», в ходе проведения 2-го этапа  профилактического форума для трудных подростков  «Твори добро» проведен видеолекторий, направленный на укрепление нравственного здоровья и профилактику правонарушений несовершеннолетних, израсходовано 2,5 тыс. рублей. В IV квартале 2023 года в МБУ «Дом культуры «Алтайсельмаш» проведен «круглый стол» с участием общественных организаций по проблемам укрепления нравственного здоровья и профилактики правонарушений несовершеннолетних,  израсходовано 6,0 тыс. рублей;

в рамках исполнения мероприятия 3.2. Программы  «Проведение мероприятий по раннему выявлению семейного неблагополучия, профилактике ухода несовершеннолетних из семьи, снижение количества неблагополучных семей» израсходовано 23,0 тыс. рублей, из них:

в августе 2023 года совместно с Рубцовским Центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей,  на базе молодежного Центра «Точка» проведено собрание для опекунов и подопечных детей «Прощай лето! Здравствуй, осень!». В данном мероприятии приняли участие 23 чел. На организацию и проведение мероприятия из средств Программы  израсходовано   5 тыс. рублей;

в ноябре 2023 года совместно с Рубцовским Центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей,  на базе МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» проведено мероприятие, посвященное Дню матери. В данном мероприятии приняли участие 36 опекунов и 17 приемных детей. На организацию и проведение мероприятия из средств Программы  израсходовано  18 тыс. рублей.

Кроме того, в течение  2023 года в рамках реализации Программы исполнены мероприятия, не требующие финансирования:

проведены 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Администрации города Рубцовска (протокол от 30.03.2023    № 1, протокол от 27.06.2023 № 2, протокол от 12.09.2023 № 3, протокол от 18.12.2023     № 4);

в течение 2023 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Рубцовска и в газете «Местное время» размещено 23 публикации информирующих жителей города Рубцовска об ответственности за совершение административных правонарушений, преступлений;

на информационных стендах и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Администрации города Рубцовска, МО МВД России «Рубцовский» на постоянной основе размещались графики личного приёма граждан по личным вопросам, в том числе по вопросам охраны общественного порядка;

на официальном сайте Администрации города Рубцовска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 23 публикации, предупреждающих жителей города Рубцовска о способах преступных посягательств, в том числе дистанционных мошенничеств;

на заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Администрации города Рубцовска (протокол от 18.12.2023     № 4) рассмотрен вопрос о реализации закона  Алтайского края от 05.09.2014               № 69-ЗС «Об участии населения в охране общественного порядка на территории Алтайского края»,  об итогах работы в 2023 году общественной организации  «Народная дружина города Рубцовска Алтайского края» и народной казачьей дружины «Рубеж»;

в 2023 году за активную помощь (содействие) субъектам профилактики правонарушений в охране общественного порядка и борьбе с преступностью Благодарственным письмом Главы города Рубцовска награжден Лавриненко О.И.;

в течение 2023 года учреждениями культуры и спорта города Рубцовска в рамках профилактики безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, защите их прав и законных интересов проведено более 1760 мероприятий, проведено занятий в различных кружках, клубах, творческих мастерских – 903 (число посещений составляет 59100);

на базе МБОУ «СОШ № 11» на постоянной основе действуют «полицейские» классы, ученики которых решили посвятить свое будущее борьбе с правонарушителями.

В течение 2023 года не исполнено Мероприятие 2.2. Программы по обеспечению деятельности добровольческих формирований в сфере охраны общественного порядка, изготовлению отличительной символики для деятельности народной дружины,  приобретению оргтехники в связи с тем, что общественная организация  «Народная дружина города Рубцовска Алтайского края» в течение 2023 года свою деятельность не осуществляла в связи с реорганизацией.

Результаты реализации Программы в 2023 году выражены через качественные и количественные показатели, а именно:

уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей) составил 18,9 ед., что на 2,5 случая на 1000 человек жителей выше планового показателя 16,4 ед.;

количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления (в структуре общей преступности) 643 факта, что на 82 фактов ниже планового показателя 725 фактов (88,7 %);

количество преступлений, совершенных на улицах и других общественных местах (в структуре общей преступности) 400 фактов, что на 300 фактов ниже планового показателя 700 фактов (57,1 %);

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (в структуре общей преступности) 46 фактов, что на 1 факт выше планового показателя 45 фактов (102,2 %);

количество несовершеннолетних, снятых с профилактического учета в связи с исправлением, в общем количестве несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа составило 65 человек при плане 63 человек (103,2 %).

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ  комплексная оценка эффективности данной Программы за 2023 году составила 96,2 %, что является высоким уровнем эффективности, так как превышает уровень 90 %.

Начальник МКУ «Управление

культуры, спорта и молодежной

политики» г. Рубцовска                                                                                 М.А. Зорина

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске» (за 2023 год)

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Cel=(1/m)*i=1mSi

где Si = (Fi/Pi)*100%, либо Si = (Pi/Fi)*100%,

m=5

S1=16,4/18,9*100 %= 86,8 % (обратный показатель)

S2=725/643*100 %= 112,8 % ~100 %   (обратный показатель)

S3=700/400*100%= 175,0  % ~100 % (обратный показатель)

S4=45/46*100%=  97,8 % (обратный показатель)

S5=65/63*100%= 103,2 %~100 %

Cel=1/5*(86,8 %+ 100 %+100 %+97,8 %+100 %)=0,20*484,6 %=96,9%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы.

Fin = K/L*100%

Fin = 41,5/41,5*100 %=100%

3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

Mer=(1/n)*j=1nRj*100%

n=12

Rj=11

Mer=(1/12)*[(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0)*100]=91,7 %

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

O = (Cel + Fin + Mer)/3

O = (96,9 %+100,0 %+91,7%)/3=96,2 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной Программы составляет 96,2 %, что является высоким уровнем эффективности, так как превышает 90 %.