Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

«Управление муниципальным имуществом и земельными участками города Рубцовска»

(Постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.02.2023 № 545 с последним изменением, внесенным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 26.12.2025 № 3359)

(название программы в соответствии с паспортом)

Комитет Администрации города Рубцовска по управлению имуществом

(наименование организации, разработавшей программу)

за 2025год

Форма № 1. Ресурсное обеспечение МП

| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов - код бюджетной классификации согласно ОКЕИ | План(тыс. руб.) |  | Фактическое кассовое исполнение (тыс. руб.) | % выполнения (факт/план ×100%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено решением о бюджете города -согласно бюджетному ассигнованию (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - по последнему утвержденному документу (2) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | ВСЕГО* | 0412 | 297175,5 | 319286,2 | 315293,4 | 106,1 | 98,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов - бюджет города** | 0412 | 28941,9 | 31109,0 288177,2 | 27204,6 288088,8 | 94,0 107,4 | 87,4 100,0 |
|  |  | 0501 | 268233,6 |  |  |  |  |
| 2. | Внебюджетные источники | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |

Форма № 2. Показатели (индикаторы) МП

| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП (согласно паспорту) | Единица измерения | План на отчетный год | Факт за отчетный год | Факт к плану в % или отклонение (+) (-) | Комментарии по отклонениям | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля нежилых зданий и помещений, переданных в пользование в общем числе нежилых зданий и помещений, составляющих казну города | % | 78,5 | 79,3 | +0,8 | Уменьшение площади пустующих нежилых помещений в связи с приватизацией и сдачей в аренду, безвозмездное пользование | управленческие риски |
| 2. | Количество отчетов по рыночной оценке объектов казны с целью вовлечения в гражданско-правовой оборот | шт. | 50,0 | 33,0 | 66,0 | Часть обязательств по заключенным договорам на оценку рыночной стоимости муниципального имущества будет исполнена в 2026 году | управленческие риски |
| 3. | Количество межевых и технических планов | шт. | 35,0 | 58,0 | 165,7 | Часть обязательств по заключенным договорам на выполнение кадастровых работ, принятых в 2024 году, исполнена в 2025 году | управленческие риски |
| 4. | Количество специалистов, прошедших подготовку и переподготовку по программе обеспечения учета объектов недвижимости и земельных участков, посещение конференций и семинаров | чел. | 1 | 1 | 100,0 | - | - |
| 5. | Количество материалов переданных в различные судебные инстанции | шт. | 190 | 363 | 191,1 | Активная работа по взысканию задолженности | управленческие риски |
| 6. | Количество предъявленных претензий | шт. | 960 | 960 | 100,0 | - | - |
| 7. | Количество поданных исковых заявлений о банкротстве | шт. | 1 | 1 | 100,0 | - | - |

Руководительорганизации         _______________________    А.Н. Колупаев

(подпись)   (Фамилия Имя Отчество)

Исполнитель ____________________ О.В. Щиголева

(Фамилия Имя Отчество)

№ телефона 8(38557) 9-64-29(422)

Эл.адресshigoleva@rubtsovsk.org

Примечание:

1. Данные отчета Ф.№1:

проставляются с одним десятичным знаком, если данные отсутствуют - в ячейках проставляются нули (0,0):

* по данной строке указывается итоговая суммастрок(п.1+п.2. Ф.№1);

** по данной строке указывается сумма средств за счет всех источников,кроме внебюджетных средств.

2. Данные отчета Ф.№2:

Проставляютсяплановые показатели согласно паспорту МП.

Для показателей-индикаторов: в случае, если фактическое значение отличается от планового значенияили отсутствует, необходимо заполнить графу «Комментарии по отклонениям», если 100%-ное выполнение - графа не заполняется.