Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Рубцовска» за 2025 год

С целью повышения уровня жизни граждан города Рубцовска через оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам, малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и предоставление дополнительных мер социальной поддержки, разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 26.01.2023 № 206 муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Рубцовска» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.02.2023 № 544, от 05.10.2023 № 3176,                   от 20.12.2023 № 4288, от 04.03.2024 № 608, от 06.12.2024 № 3455,мот 17.03.2025        № 639, от 20.08.2025 № 2039, от 20.10.2025 № 2624, от 23.12.2025 № 3288) (далее по тексту – Программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели Программа признана решать следующие задачи:

предоставление малоимущим гражданам, малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию адресной социальной помощи в виде социальных услуг и денежных выплат;

организация мероприятий для малоимущих граждан;

предоставление гражданам адресной помощи в виде денежных выплат в связи с дополнительными мерами социальной поддержки;

осуществление выплат гражданам, оказавшим содействие в привлечении граждан к заключению контрактов о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации.

Фактический объем финансирования в целом по Программе за отчетный год составил 834,6 тыс. руб. при плане 2406,1 тыс. руб. (34,7 %), в том числе из средств бюджета города 808,5 тыс. руб. при плане 1483,0 тыс. руб. (54,5 %).

Из запланированных мероприятий из средств бюджета города в отчетном году профинансированы:

на 742,0 тыс. руб. оказана материальная помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (75 чел.);

на 50,0 тыс. руб. проведены мероприятия:

в МБУК «КДО» «Прометей», посвященные Международному Дню защиты детей. Аттракционы посетили дети участников СВО и дети из семей, находящихся в социально опасном положении (40 человек). Для участников праздничных мероприятий было приобретено 60 билетов на аттракционы стоимостью 150 рублей на общую сумму 9,0 тыс. рублей.

в МБОУ ДОД «Детско - юношеский центр» в рамках проведения городской эстафеты «Согрей теплом родительского сердца» было организованно праздничное мероприятие - городской фестиваль «Мир дому твоему», посвященный Международному Дню семьи. Присутствовало 304 человека, 6 многодетных семей. Для участников праздничного мероприятия были приобретены памятные подарки на сумму 10,0 тыс. рублей.

были проведены новогодние мероприятия на базе КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Рубцовска» для детей с ограниченными возможностями и детей из семей, находящихся в социально-опасном положении. Новогодние подарки вручены 170 детям на общую сумму       31,0 тыс. рублей.

на 42,6 тыс. руб. (в т.ч. местный и краевой бюджет) выплачена компенсация гражданам, направленная на соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, твердое топливо.

С 2025 года индикатор «Количество граждан, получивших государственные услуги в сфере содействия занятости» исключен из перечня показателей данной программы, мониторинг индикатора не производился.

Реализация данной Программы позволяет снизить социальную напряженность в городе и обеспечивает доступность государственной социальной поддержки для нуждающихся в ней горожан.

Результаты реализации Программы выражаются через качественные и количественные показатели, а именно в отчетном году выполнение составило:

- количество малоимущих граждан, получивших адресную социальную помощь - 979 чел. (по плану 5360 человек), факт к плану в процентах составил всего 18,3, это объясняется тем, что не все зарегистрированные малоимущие граждане решают пользоваться мерами социальной поддержки;

- доля получивших социальную поддержку от общего числа малоимущих граждан, зарегистрированных в КГКУ УСЗН по г. Рубцовску и Рубцовскому району - 16,2 % (по плану 55,2 %);

-  количество граждан, участвовавших в мероприятиях в области социальной политики - 514 чел. (по плану 380 чел.);

- сумма денежных выплат гражданам в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки – 42,6 тыс. руб. (по плану – 1211,1 тыс. руб.);

- сумма денежных выплат гражданам, оказавшим содействие в привлечении граждан к заключению контрактов о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации по плану 300,0 тыс. рублей - мера имеет заявительный характер, объем исполнения зависит от количества обращений граждан. Обращений не поступало.

По итогам реализации Программы в 2025 году произведена комплексная оценка её эффективности.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ, на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач Программы, соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города, степени реализации программных мероприятий, комплексная оценка эффективности составила 44,9 %, что является низким уровнем эффективности Программы.

Начальник отдела

по социальной работе

Администрации города Рубцовска                                               Т.В. Петровская

Расчет комплексной оценки эффективности программы за 2025 год:

- Оценка степени достижения целей и решения задач Программы:

m

Cel = (1/m) *Σ (Si)=1/5*(18,3+29,3+100+3,5+0)%= 0,2*151,1%= 30,2%

i=1

m=5

S1 (979/5360*100%) = 18,3 %

S 2 (16,2/55,2*100%) = 29,3 %

S3 = - исключен

S4 (514/380*100%) = 135,3 % ~ 100%

S5 (42,6/1211,1*100%) = 3,5 %

S6 (0/300,0*100%) = 0%

2.	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города:

Fin = K / L*100%= 808,5/1483*100% = 54,5 %

К = 808,5 тыс. руб.

L = 1483,0 тыс. руб.

3.	Оценка степени реализации мероприятий:

n

Mer = (1/n) * Σ (Rj*100%) = 1/4* [(0+1+1+0+0)*100%] = 0,25*100 % = 50%

j=1

n=5-1=4

4.	Комплексная оценка эффективности реализации Программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (30,2 % + 54,5 % + 50 %)/3 = 44,9 %