Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

Социальная поддержка граждан города Рубцовска на 2023-2028 годы,

утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 26.01.2023 № 206

(с изменениями от 21.02.2023 № 544, от 05.10.2023 № 3176, от 20.12.2023 № 4288, от 04.03.2024 № 608, от 06.12.2024 № 3455, от 17.03.2025 № 639, от 20.08.2025 № 2039, от 20.10.2025 № 2624, от 23.12.2025 № 3288).

(название МП в соответствии с документом, утверждающим или изменяющим МП)

________________ Администрация города Рубцовска Алтайского края_________________________

(наименование организации, разработавшей МП)

за 2025 год

Форма № 1. Ресурсное обеспечение МП

| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов - код бюджетной классификации согласно ОКЕИ | План (тыс. руб.) |  | Фактическое кассовое исполнение (тыс. руб.) | % выполнения (факт/план ×100%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено решением о бюджете города -согласно бюджетному ассигнованию (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - по последнему утвержденному документу (2) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | ВСЕГО* | 1003 | 3023,0 | 2406,1 | 834,6 | 27,6 | 34,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов - бюджет города** | 1003 | 3023,0 | 2406,1 | 834,6 | 27,6 | 34,7 |
| 2. | Внебюджетные источники | х | х | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |

Форма № 2. Показатели (индикаторы) МП

| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП (согласно паспорту) | Единица измерения | План на отчетный год | Факт за отчетный год | Факт к плану в % или отклонение (+) (-) | Комментарии по отклонениям | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество малоимущих граждан, получивших адресную социальную помощь | чел. | 5360 | 979 | 18,3 | Не все зарегистрированные малоимущие граждане решили воспользоваться мерами поддержки | социальные риски |
| 2. | Доля малоимущих граждан, получивших социальную помощь от общего числа зарегистрированных малоимущих граждан | % | 55,2 | 16,2 | -39,0 | Не все зарегистрированные малоимущие граждане решили воспользоваться мерами поддержки | социальные риски |
| 3. | Количество граждан, участвовавших в мероприятиях в области социальной политики | чел. | 380 | 514 | 135,3 | Активное участие граждан в мероприятиях в области социальной политики |  |
| 4. | Количество граждан, получивших государственные услуги в сфере содействия занятости | чел. | 0 | 0 | - | С 2025 года показатель исключен из перечня показателей данной программы, мониторинг индикатора не производился |  |
| 5. | Сумма денежных выплат гражданам в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки | тыс. руб. | 1211,1 | 42,6 | 3,5 | Мера имеет заявительный характер, объем исполнения зависит от количества обращений граждан | социальные риски |
| 6. | Сумма денежных выплат гражданам, оказавшим содействие в привлечении граждан к заключению контрактов о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации | тыс. рублей | 300,0 | 0 | 0 | Мера имеет заявительный характер, объем исполнения зависит от количества обращений граждан. Обращений не поступало. | социальные риски |

Руководитель организации         _______________________                      ___________________________________

(подпись)                                                        (Фамилия Имя Отчество)

Исполнитель   _ Петровская Татьяна Валерьевна

(Фамилия Имя Отчество)

№ телефона _ +7(38557)96440 доб. 485  эл. адрес petrovskaia@rubtsovsk.org

Примечание:

1. Данные отчета Ф.№1:

проставляются с одним десятичным знаком, если данные отсутствуют - в ячейках проставляются нули (0,0):

* по данной строке указывается итоговая сумма строк (п.1+ п.2. Ф.№1);

** по данной строке указывается сумма средств за счет всех источников, кроме внебюджетных средств.

2. Данные отчета Ф.№2:

проставляются плановые показатели согласно паспорту МП.

Для показателей-индикаторов: в случае, если фактическое значение отличается от планового значения или отсутствует, необходимо заполнить графу «Комментарии по отклонениям», если 100%-ное выполнение - графа не заполняется.