 **АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ГОРОДА РУБЦОВСКА**

 **АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

30.12.2015 № 668-р

Во исполнение закона Алтайского края от 10.11.2014 № 90-ЗС «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», руководствуясь распоряжением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 31.08.2015 № 648л:

1. Утвердить [План](#Par31) мероприятий по внедрению оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Рубцовска Алтайского края и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Рубцовска Алтайского края на 2015-2016 годы (приложение).

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Главы

Администрации города Рубцовска Д.З.Фельдман

 Приложение к распоряжению

 Администрации города Рубцовска

 Алтайского края от 30.12.2015 №668-р

[План](#Par31) мероприятий по внедрению оценки регулирующего воздействия

проектов муниципальных нормативных правовых актов города Рубцовска Алтайского края и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Рубцовска Алтайского края на 2015-2016 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка проекта и принятие мер по утверждению Положения о рабочей группе по рассмотрению вопросов внедрения и проведения оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов города Рубцовска Алтайского края (далее – МНПА) и экспертизы МНПА, формирование рабочей группы | ноябрь 2015 года | отдел экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска, отдел по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Администрации города Рубцовска |
| 2. | Разработка методических рекомендаций по проведению ОРВ проектов МНПА и экспертизы МНПА | январь 2016 года | правовой отдел Администрации города Рубцовска, отдел экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска, отдел по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Администрации города Рубцовска |
| 3. | Разработка и утверждение перечня проектов МНПА, подлежащих процедуре ОРВ, планируемых к принятию структурными подразделениями Администрации города Рубцовска Алтайского края в 2016 году, направление утвержденного перечня в отдел экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска | март 2016 года | структурные подразделения Администрации города Рубцовска Алтайского края  |
| 4. | Направление в отдел экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска предложений по формированию перечня проектов МНПА, подлежащих процедуре ОРВ, планируемых к принятию Администрацией города Рубцовска в 2016 году | март 2016 года | структурные подразделения Администрации города Рубцовска Алтайского края |
| 5. | Разработка и утверждение перечня проектов МНПА, подлежащих процедуре ОРВ, планируемых к принятию Администрацией города Рубцовска в 2016 году | апрель 2016 года | отдел экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска |
| 6. | Разработка и утверждение плана проведения экспертизы действующих МНПА на 2016 год | апрель 2016 года | правовой отдел Администрации города Рубцовска |
| 7. | Формирование отчетов о проведении мероприятий по ОРВ проектов МНПА и экспертизы МНПА | 1 раз в квартал | структурные подразделения Администрации города Рубцовска Алтайского края |
| 8. | Освещение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет мероприятий по ОРВ проектов МНПА и экспертизе МНПА | постоянно | пресс-служба Администрации города Рубцовска Алтайского края |