**Администрация города Рубцовска**

**Алтайского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

31.07.2024 № 2185

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 07.06.2022 № 1660 «Об утверждении муниципальной программы «Сокращение аварийного жилищного фонда (блокированной застройки) на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»

С целью актуализации муниципальной программы «Сокращение аварийного жилищного фонда (блокированной застройки) на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края», утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 07.06.2022 № 1660, руководствуясь статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 09.11.2022 № 3596, распоряжением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 11.07.2024 № 543л, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 07.06.2022 № 1660 «Об утверждении муниципальной программы «Сокращение аварийного жилищного фонда (блокированной застройки) на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»
(далее – Программа, с изменениями от 21.03.2023 № 824, от 20.12.2023 № 4300, от 14.02.2024 № 397) следующие изменения:
	1. в наименованиях постановления, Программы, паспорта Программы, пункте 1 Постановления слова «(блокированной застройки)» исключить;
	2. разделы Паспорта Программы «Программно-целевые инструменты программы», «Национальные и региональные проекты, реализуемые в рамках программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Программно-целевые инструменты программы | Жилищный кодекс Российской Федерации; Градостроительный кодекс Российской Федерации;Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;Постановление Правительства Алтайского края от 28.12.2023 № 516 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края»;Устав муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (принят решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 18.08.2011 № 633) |
| Национальные и региональные проекты, реализуемые в рамках программы  | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», национальный проект «Жилье и городская среда»  |

 »;

* 1. разделы Паспорта Программы «Задачи программы», «Целевые индикаторы и показатели программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Задачи программы | Сокращение аварийного жилищного фонда на территории города Рубцовска путем расселения жилых домов блокированной застройки, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2012, а также жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, расселение которых предусмотрено по решениям суда, в соответствии с государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края»;соблюдение жилищных и имущественных прав граждан при признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество жилых помещений аварийного жилищного фонда, расселенных в связи с аварийностью жилых домов блокированной застройки, а также расселение которых предусмотрено по решениям суда, в соответствии с государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края»;площадь жилых помещений аварийного жилищного фонда, расселенных в связи с аварийностью жилых домов блокированной застройки, а также расселение которых предусмотрено по решениям суда, в соответствии с государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края»;количество собственников и нанимателей жилых помещений аварийного жилищного фонда, жилищные права которых реализованы в связи с расселением аварийного жилья |

 »;

* 1. разделы Паспорта Программы «Объемы финансирования Программы», «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования программы  | Общий объем финансирования программы на 2022-2028 годы составит 107479,7 тыс. рублей, в том числе по годам:2022 год – 0,0 тыс. рублей;2023 год – 709,9 тыс. рублей;2024 год – 35803,2 тыс. рублей;2025 год – 1000,0 тыс. рублей;2026 год – 1000,0 тыс. рублей;2027 год – 29971,3 тыс. рублей;2028 год – 38995,3 тыс. рублей.Из них за счет средств бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее - бюджет города) составит 72710,7 тыс. рублей, в том числе по годам:2022 год – 0,0 тыс. рублей;2023 год – 709,9 тыс. рублей;2024 год – 1034,2 тыс. рублей;2025 год – 1000,0 тыс. рублей;2026 год – 1000,0 тыс. рублей;2027 год – 29971,3 тыс. рублей;2028 год – 38995,3 тыс. рублей;за счет краевого бюджета 34769,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2022 год – 0,0 тыс. рублей;2023 год – 0,0 тыс. рублей;2024 год – 34769,0 тыс. рублей;2025 год – 0,0 тыс. рублей;2026 год – 0,0 тыс. рублей;2027 год – 0,0 тыс. рублей;2028 год – 0,0 тыс. рублей.Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета города |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Переселение 94 человек из 47 жилых помещений аварийного жилищного фонда общей площадью 1711,3 кв. м |

 »;

* 1. часть первую раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:

«Муниципальная программа «Сокращение аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» охватит жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков (количество которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования) и которые после 01.01.2012 в установленном порядке признаны аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и до настоящего времени не вошли в программы переселения из аварийного жилищного фонда, а также жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, расселение которых предусмотрено по решениям суда, в соответствии с государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края».»;

* 1. абзац второй части второй подраздела 2.2 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:

 «сокращение аварийного жилищного фонда на территории города Рубцовска путем расселения жилых домов блокированной застройки, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2012, а также жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, расселение которых предусмотрено по решениям суда, в соответствии с государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края»;»;

* 1. часть первую подраздела 2.3 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные результаты реализации программы заключаются в переселении 94 человек из 47 жилых помещений аварийного жилищного фонда общей площадью 1711,3 кв. м.»;

* 1. в части второй раздела 3 Программы слова «блокированной застройки» исключить;
	2. часть четвертую раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:

«Перечень жилых домов блокированной застройки, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2012, а также жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, расселение которых предусмотрено по решениям суда, в соответствии с государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края», приведен в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.»;

* 1. приложения 1, 2, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Местное время».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска - начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Обуховича О.Г.

Первый заместитель Главы

Администрации города Рубцовска –

председатель комитета по финансам,

налоговой и кредитной политике В.И. Пьянков

Приложение

к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края
от 31.07.2024 № 2185

«Приложение 1

к муниципальной программе

«Сокращение аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»

Сведения об индикаторах программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) в соответствии с поставленной задачей | Задача программы | Ед. изм. | Значение по годам | Итоговый результат |
| годы реализации программы |
| 2022год | 2023год | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год | 2028год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города Рубцовска |
| 1 | Количество жилых помещений аварийного жилищного фонда, расселенных в связи с аварийностью жилых домов блокированной застройки, а также расселение которых предусмотрено по решениям суда, в соответствии с государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» | Сокращение аварийного жилищного фонда на территории города Рубцовска путем расселения жилых домов блокированной застройки, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2012, а также жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, расселение которых предусмотрено по решениям суда, в соответствии с государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» | шт. | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 16 | 17 | 47 |
| 2 | Площадь жилых помещений аварийного жилищного фонда, расселенных в связи с аварийностью жилых домов блокированной застройки, а также расселение которых предусмотрено по решениям суда, в соответствии с государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» | кв. м | 0 | 47,4 | 378,7 | 21,3 | 21,3 | 540,0 | 702,6 | 1711,3 |
| 3 | Количество собственников и нанимателей (включая членов семей нанимателей) жилых помещений аварийного жилищного фонда, жилищные права которых будут реализованы в связи с расселением аварийного жилья | Соблюдение жилищных и имущественных прав граждан при признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу | Чел. | 0 | 10 | 21 | 1 | 1 | 25 | 36 | 94 |

 ».

«Приложение 2

к муниципальной программе

«Сокращение аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»

Перечень мероприятий программы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Исполнители программы | Сумма расходов, тыс. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Цель. Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города Рубцовска |  | **0,0** | **709,9** | **35803,2** | **1000,0** | **1000,0** | **29971,3** | **38995,3** | **107479,7** | Всего |
|   |   |   |   |   |   |   |   | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 34769,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34769,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 709,9 | 1034,2 | 1000,0 | 1000,0 | 29971,3 | 38995,3 | 72710,7 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2. | **Задача 1. Сокращение аварийного жилищного фонда на территории города Рубцовска путем расселения жилых домов блокированной застройки, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2012, а также жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, расселение которых предусмотрено по решениям суда, в соответствии с государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края»** | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3. | Мероприятие 1. Проведение оценки объемов аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению и формирование объема жилых помещений муниципального жилищного фонда, подлежащих предоставлению гражданам, переселяемым в соответствии с условиями программы |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4. | **Задача 2. Соблюдение жилищных и имущественных прав граждан при признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу** | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии;Комитет Администрации города Рубцовска по управлению имуществом | **0,0** | **709,9** | **35803,2** | **1000,0** | **1000,0** | **29971,3** | **38995,3** | **107479,7** | Всего |
|   |   |   |   |   |   |   |   | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 34769,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34769,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 709,9 | 1034,2 | 1000,0 | 1000,0 | 29971,3 | 38995,3 | 72710,7 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5. | Мероприятие 2. Переселение граждан из жилых домов блокированной застройки, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |  | **0,0** | **709,9** | **683,0** | **1000,0** | **1000,0** | **29971,3** | **38995,3** | **72359,5** | Всего |
|   |   |   |   |   |   |   |   | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 709,9 | 683,0 | 1000,0 | 1000,0 | 29971,3 | 38995,3 | 72359,5 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 6. | Мероприятие 3. Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, расселение которых предусмотрено по решениям суда, в соответствии с государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» |  | **0,0** | **0,0** | **35120,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **35120,2** | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 34769,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34769,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 351,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 351,2 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |

 ».

«Приложение 3

к муниципальной программе

«Сокращение аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»

Перечень жилых домов блокированной застройки, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2012, а также жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, расселение которых предусмотрено по решениям суда, в соответствии с государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес жилого дома, подлежащего расселению | Количество жилых помещений аварийного жилищного фонда, подлежащих расселению в связи с аварийностью жилых домов | Кол-во человек | Площадь жилых помещений, аварийного жилищного фонда, подлежащих расселению в связи с аварийностью жилых домов, кв.м | Дата заключения о признании дома аварийным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| **2023 год** |
| 1 | ул. Путевая, 9  | 2 | 10 | 47,4 | 12.09.2014 |
|   | **Итого по 2023 году:** | **2** | **10** | **47,4** |   |
| **2024 год** |
| 1 | ул. Путевая, 9  | 1 | 3 | 21,6 | 12.09.2014 |
| 2 | ул. Рихарда Зорге, 27Б | 1 | 1 | 67,0 | 23.04.2021 |
| 3 | ул. Тракторная, 22 | 1 | 1 | 41,9 | 29.03.2021 |
| 4 | ул. Спортивная, 22 | 3 | 4 | 52,9 | 08.04.2019 |
| 5 | ул. Калинина, 4 | 1 | 2 | 56,9 | 17.01.2020 |
| 6 | тупик Промывочный, 8а | 1 | 3 | 20,4 | 19.09.2017 |
| 7 | ул. Рихарда Зорге, 10 | 1 | 2 | 56,6 | 10.04.2023 |
| 8 | ул. Рихарда Зорге, 61 | 1 | 5 | 61,4 | 24.09.2021 |
|  | **Итого по 2024 году:** | **10** | **21** | **378,7** |  |
| **2025 год** |
| 1 | ул. Путевая, 9  | 1 | 1 | 21,3 | 12.09.2014 |
|  | **Итого по 2025 году:** | **1** | **1** | **21,3** |  |
| **2026 год** |
| 1 | ул. Путевая, 17 | 1 | 1 | 21,3 | 13.03.2017 |
|  | **Итого по 2026 году:** | **1** | **1** | **21,3** |  |
| **2027 год** |
| 1 | ул. Путевая, 17 | 5 | 6 | 102,4 | 13.03.2017 |
| 2 | Промывочный тупик, 16 | 4 | 8 | 144,5 | 04.03.2018 |
| 3 | пр-кт Интернациональный, 2 | 4 | 7 | 192,0 | 04.06.2018 |
| 4 | Новоегорьевский тракт, 1А | 3 | 4 | 101,1 | 29.11.2018 |
|   | **Итого по 2027 году:** | **16** | **25** | **540,0** |   |
| **2028 год** |
| 1 | проезд Ильича, 3 | 3 | 5 | 107,6 | 12.11.2020 |
| 2 | ул. Рихарда Зорге, 27Б | 1 | 4 | 47,4 | 23.04.2021 |
| 3 | ул. Менделеева, 22 | 2 | 4 | 92,3 | 24.08.2021 |
| 4 | ул. Циолковского, 15 | 2 | 6 | 127,6 | 04.02.2022 |
| 5 | ул. Менделеева, 34  | 2 | 4 | 71,1 | 19.07.2022 |
| 6 | ул. Полтавская, 14 | 4 | 10 | 147,3 | 29.03.2023 |
| 7 | ул. Рихарда Зорге, 10 | 3 | 3 | 109,3 | 10.04.2023 |
|   | **Итого по 2028 году:** | **17** | **36** | **702,6** |   |
|  | **ВСЕГО** | **47** | **94** | **1711,3** |  |

».

«Приложение 4

к муниципальной программе

«Сокращение аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| Источники направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего финансовых затрат | 0 | 709,9 | 35803,2 | 1000,0 | 1000,0 | 29971,3 | 38995,3 | 107479,7 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 34769,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34769,0 |
| из бюджета города, в том числе субсидии (субвенции) на условиях софинансирования) | 0 | 709,9 | 1034,2 | 1000,0 | 1000,0 | 29971,3 | 38995,3 | 72710,7 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения | 0 | 709,9 | 35803,2 | 1000,0 | 1000,0 | 29971,3 | 38995,3 | 107479,7 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 34769,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34769,0 |
| из бюджета города, в том числе субсидии (субвенции) на условиях софинансирования) | 0 | 709,9 | 1034,2 | 1000,0 | 1000,0 | 29971,3 | 38995,3 | 72710,7 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НИОКР\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из бюджета города, в том числе субсидии (субвенции) на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из бюджета города, в том числе субсидии (субвенции) на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 ».