Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2015 №  5638

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») муниципального образования город Рубцовск Алтайского края по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

В рамках реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» и постановления Администрации Алтайского края от 25.09.2015 № 373  «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») Алтайского края «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда и занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспорта, связи, физической культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства», руководствуясь распоряжением Администрации города Рубцовска от 31.08.2015 № 648л, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») муниципального образования город Рубцовск Алтайского края по повышению значений показателей доступности для инвалидов и услуг в сферах установленной деятельности  (Приложение).

2. Ответственным лицам осуществлять мониторинг хода реализации мероприятий «дорожной карты», ежегодно разрабатывать предложения по уточнению перечня мероприятий «дорожной карты» на очередной финансовый год с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств, уточнять целевые показатели и затраты на реализацию мероприятий, а также состав ответственных исполнителей.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы Администрации по социальным вопросам Вуккерта К.А.

Первый заместитель Главы

Администрации города Рубцовска 		                                                 Д.З. Фельдман

Приложение

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от  31.12.2015 №  5638

План мероприятий («дорожная карта») муниципального образования город Рубцовск Алтайского края по повышению значений показателей доступности для  инвалидов объектов и услуг

# I. Общее описание «дорожной карты»

1. Утверждение и реализация Плана мероприятий («дорожная карта») муниципального образования город Рубцовск Алтайского края по повышению значений показателей доступности для  инвалидов объектов и услуг (далее – «дорожная карта») позволяет обеспечить соблюдение условий доступности для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, а также интеграции инвалидов в общество и повышение качества их жизни.

2. Реализация «дорожной карты» направлена на формирование безбарьерной среды в городе Рубцовске, обеспечение возможности для инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.

3. По данным социального паспорта на 01.01.2015 общее количество инвалидов в городе Рубцовске составляет 11225 человек. Доля общего количества инвалидов среди населения города Рубцовска на протяжении последних трех лет незначительно уменьшилась. Более подробная информация о численности указанной категории граждан представлена в таблице.

| № п/п | Показатели | 01.01. 2013 | 01.01. 2014 | 01.01. 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения города (чел.) | 146310 | 147577 | 146906 |
| 2 | Общее количество инвалидов (чел.) | 11810 | 11515 | 11225 |
| 3 | Доля инвалидов (%) | 8,1 | 7,8 | 7,6 |
| 4 | Количество взрослых инвалидов, в т.ч. | 11412 | 11103 | 10771 |
| 5 | 1 группа (чел.) | 949 | 949 | 1362 |
| 6 | 2 группа (чел.) | 6479 | 6118 | 5310 |
| 7 | 3 группа (чел.) | 3984 | 4036 | 4099 |
| 8 | Дети-инвалиды (чел.) | 398 | 412 | 454 |

По результатам анализа можно отметить, что, несмотря на снижение доли инвалидов по отношению к численности населения, наблюдается увеличение численности детей-инвалидов. В абсолютных показателях рост составляет 56 человек. Кроме того, прослеживается явная тенденция увеличения количества граждан, имеющих 1 группу инвалидности. За последние годы значение этого показателя возросло более чем на 400 человек. Это именно та категория граждан, для которых формирование доступной среды является жизненно необходимым.

Ограничения передвижения в связи с патологией опорно-двигательного аппарата имеют более 350 человек, в том числе передвигаются на креслах-колясках более 60 человек; имеют ограничения по зрению почти 300 человек; глухие и слабослышащие – около 100 человек.									В соответствии с методическими рекомендациями по паспортизации объектов и услуг, разработанными Министерством труда и социальной защиты РФ,  а также постановлением Администрации Алтайского края от 19 февраля 2014 г. №  62 Об утверждении государственной программы Алтайского края «Доступная среда в Алтайском крае» на 2014-2015 годы» в Рубцовске была проведена работа по паспортизации социально значимых объектов.

В результате обследования 125 социально значимых муниципальных объектов выявлено: доступные полностью всем категориям инвалидов 1 объект, или 0,8 % от обследованных; имеют частичную доступность 8 объектов (6,4 %); недоступны 116 объектов (92,8 %).

Результаты обследования позволяют сделать вывод, что абсолютное большинство социально значимых объектов являются недоступными для инвалидов и других маломобильных групп населения: отсутствуют пандусы, поручни, световые указатели, информационные табло, указатели с речевым сопровождением, тактильные плитки, лифты либо стационарные подъемники на 2-й и другие этажи внутри зданий, нет специализированных санузлов для инвалидов и т.д.

Одной из самых больших проблем в городе остается неприспособленность жилищного фонда для нужд инвалидов. Имеющийся на территории города Рубцовска по пр.Ленина, 68 специализированный жилой дом для инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата на 65 квартир не в состоянии  удовлетворить потребности данной категории инвалидов. Большое количество инвалидов, в том числе инвалидов-колясочников, проживает в домах старого образца, не приспособленных для их жизнедеятельности. Зачастую оборудовать такие дома пандусами или иными средствами, позволяющими людям с ограниченными возможностями свободно выходить из дома, сложно, а иногда невозможно, не нарушая при этом установленные строительные нормы и правила (СНиПы).

В настоящее время при строительстве или реконструкции объектов  учитываются требования федерального и регионального законодательства, здания сразу же обеспечиваются пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения.

Другой проблемой, с которой сталкиваются инвалиды, является неприспособленность общественного пассажирского транспорта для маломобильных групп населения. В городе отсутствует как низкопольный транспорт, так и остановки, позволяющие инвалидам попасть в транспорт.

4. Целями настоящей «дорожной карты» являются:

повышение доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма;

повышение качества жизни инвалидов и интеграция их в общество;

проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Реализация мероприятий по повышению значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг муниципального образования город Рубцовск

Алтайского края  позволит достигнуть следующих результатов:

увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в городе Рубцовске с 7,2 % в 2015 году до 30 %  к 2020 году;

увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН объектов транспортной инфраструктуры до 20 % к 2020 году;

увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности,  до 30%  к 2020 году;

преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.

# II. План мероприятий

| Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, включая оборудование необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |
| 1.1 Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 1.2 Паспортизация и учет вновь вводимых в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. 1.3 Организация взаимодействия с органами местного самоуправления, застройщиками объектов капитального строительства по вопросу обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. | постановление Администрации Алтайского края от 19 февраля 2014 г. № 62 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Доступная среда в Алтайском крае» на 2014-2015 годы» Закон № 419-ФЗ; приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 | Администрация города Рубцовска; УСЗН по городу Рубцовску и Рубцовскому району Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации города Рубцовска | Постоянно 2013- 2030 гг. | определение степени доступности объектов социальной инфраструкту-ры, видов и этапов проводимых работ по повышению показателей доступности увеличение количества объектов социальной инфраструкту-ры, доступных для инвалидов |
| 2. Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов территории, прилегающей к объекту и условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности самостоятельного их передвижения по зданию |  |  |  |  |
| 2.1 Оборудование парковочных мест для инвалидов и МГН возле УСЗН по городу Рубцовску и Рубцовскому району, КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Рубцовска», КГБУЗ «Городская больница №2», КГБУЗ ГБ №3, КГБУЗ «Центр СПИД», КГБУЗ «Онкологический диспансер», КГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника», КГБУЗ «Детская городская поликлиника» 2.2 Устройство пандуса и реконструкция входного узла в детском отделении КГБУЗ «Психиатрическая больница». Реконструкция входного узла мужского отделения КГБУЗ «Психиатрическая больница» 2.3 Оборудование санузла (КГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника», КГБУЗ «Детская городская поликлиника» (ул.Локомотивная, 11), КГБУЗ «Городская больница №2», КГБУЗ ГБ №1, КГБУЗ ГБ №3, КГБУЗ «Центр СПИД», КГБУЗ «Онкологический диспансер» 2.4 Установка подъёмника для лиц с ограниченными возможностями здоровья для преодоления лестничных маршей в МБОУ ДОД «ДЮСШ «ЦСП «Юбилейный» 2.5 Устройство пандуса в центре реабилитации КГБУЗ «Городская больница №2» 2.6 Замена тамбура, входных дверей и дверей кабинетов в травмпункте КГБУЗ «Городская больница №2» 2.6 Организация работы по разработке проекта на реконструкцию здания МБОУ «СОШ №22», реконструкция здания 2.7 Расширение дверных проемов, установка дверей, в МБДОУ «Детский сад №50 «Росточек», МБДОУ «Детский сад №7 «Ярославна», МБУ ДО «ДМШ №1 г.Рубцовска», МБОУ ДОД «ДЮСШ №2», МБУ «ГДК», МБУ «КУ «Театр им. А.К. Брахмана», МБУК «БИС» 2.8 Оборудование санузла в МБДОУ «Детский сад №50 «Росточек», МБДОУ «Детский сад №7 «Ярославна», МБУ ДО «ДМШ №1 г.Рубцовска», МБОУ ДОД «ДЮСШ №2», МБУ «ГДК», МБУК «Рубцовский драматический театр», МБУ «КУ «Театр им. А.К. Брахмана», МБУК «БИС» 2.9 Оборудование крыльца и входного блока в МБДОУ «Детский сад №50 «Росточек», МБДОУ «Детский сад №7 «Ярославна», МБУ ДО «ДМШ №1 г.Рубцовска», МБОУ ДОД «ДЮСШ №2», МБУ «ГДК», МБУК «Рубцовский драматический театр», МБУ «КУ «Театр им. А.К. Брахмана», МБУК «БИС» | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности; МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г.Рубцовска УСЗН по городу Рубцовску и Рубцовскому району МКУ «Управление образования» г.Рубцовска | 2015-2030 гг. | обеспечение доступности территории, прилегающей к объекту обеспечение доступности входной группы зданий |
| 3.Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов внутригородского (транспортного, пассажирского, пешеходного, дорожного) обслуживания для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |
| 3.1 Устройство на территории города пандусных съездов для МГН и инвалидов к тротуарам и пешеходным путям 3.2 Устройство доступа входных групп, лестниц для МГН и инвалидов по месту жительства 3.3 Отведение и оборудование парковочных мест для инвалидов и МГН возле социально значимых объектов 3.4 Приобретение для КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» автомобиля, оборудованного подъемным устройством для инвалидов 3.5 Установка звуковых светофоров на пересечении дорог б.Победы – ул.Громова - пер.Пионерского -ул.Пролетарской- ул.Комсомольской (центральный рынок) 3.6 Ремонт пешеходных путей от ул. Громова до пр. Ленина, ул. Громова, ул. Краснознаменская, с учетом потребностей инвалидов 3.7 Ремонт дорог возле библиотеки для слабовидящих, установка ориентировочных устройств, пандуса по пер. Гражданскому 3.8 Установка контрастной маркировки дверей, первой и последней ступеней лестниц в административных, лечебных и др. общественных учреждениях города. | Закон № 419-ФЗ; СП 59.13330.2012 | Администрация города Рубцовска Управление администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности | 2015-2030 гг. | обеспечение на объектах транспортной инфраструкту-ры условий доступности для инвалидов перевозок автомобильным транспортом на муниципаль-ных автобусных маршрутах наравне с другими пассажирами |
| 3.1. Обеспечение доступности для инвалидов объектов торговли |  |  |  |  |
| 3.1.1 Взаимодействие с крупными торговыми сетевыми компаниями и объектами торговли, функционирующими на территории города по вопросам содействия доступности объектов торговли для инвалидов | постановление Администрации края от 30.12.2011 № 784 «Об утверждении краевой программы «Развитие торговой деятельности в Алтайском крае» на 2012-2016 годы» (далее – «постановление Администрации края от 30.12.2011 N 784») | Отдел по развитию предпринимательст-ва и рыночной инфраструктуры Администрации города Рубцовска | 2016 -2020 гг. | повышение информированности хозяйствую-щих субъектов в сфере торговли о необходимости выполнения действующего законодательс-тва в части обеспечения доступности объектов торговли для инвалидов |
| 3.1.2 Мониторинг доступности объектов торговли для инвалидов и других маломобильных групп населения. | постановление Администрации края от 30.12.2011 № 784 | Отдел по развитию предпринимательст-ва и рыночной инфраструктуры Администрации города Рубцовска | 2016 -2020 гг. | выявление уровня доступности объектов торговли для инвалидов |
| 4. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |
| 4.1 Оснащение организаций оборудованием, обеспечивающим дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. | Закон о социальной защите инвалидов; СП 59.13330.2012 | Администрация города Рубцовска Управление администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г.Рубцовска МКУ «Управление образования» г.Рубцовска | 2016-2030 гг. | создание условий доступности информации для инвалидов, имеющих стойкие расстройства слуха и зрения |
| 4.2 Привлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья к занятиям физической культурой и спортом. | постановление Администрации края от 14.03.2014 № 112 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2014-2020 годы» | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г.Рубцовска | 2015-2030 гг. | увеличение количества инвалидов, желающих заниматься адаптивной физкультурой и спортом |
| 4.3. Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части требований к обеспечению условий их доступности для инвалидов. | Закон № 419-ФЗ | Администрация города Рубцовска Функциональные (структурные) подразделения Администрации города Рубцовска в пределах полномочий | июнь 2016 г | приведение администра-тивных регламентов в соответствие с Законом № 419-ФЗ |
| 4.4. Рассмотрение вопросов обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам в социальной, инженерной и транспортной сферах на координационном Совете по делам инвалидов города Рубцовска. | постановление Администрации города Рубцовска от 06.05.2014 «О координационном Совете по делам инвалидов города Рубцовска» | Администрация города Рубцовска; УСЗН по городу Рубцовску и Рубцовскому району | 2015-2030 гг. (ежеквартально) | координация работы органов власти, учреждений и организаций по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг |