Приложение

к постановлению администрации

города Рубцовска Алтайского края

от «_30_»__июля___2010  № _3039__

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ

# ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД РУБЦОВСК»  АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2010-2014 ГОДЫ С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2020 ГОДА»

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности организаций муниципального образования «Город Рубцовск» Алтайского края на 2010-2014 годы с перспективой до 2020года» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы, наименование, дата принятия и номер правового акта о разработке программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| Заказчик программы | Администрация города Рубцовска Алтайского края; |
| Разработчик программы | Управление по промышленности, энергетике, транспорту, развитию предпринимательства и труду администрации города Рубцовска |
| Цели и задачи программы | цели программы: создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при использовании энергетических ресурсов организациями с участием муниципального образования; обеспечение динамики снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу валового муниципального продукта на 40% к 2020 году (по отношению к уровню 2007 года) |
|  | задачи программы: - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением для создания системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики муниципального образования; - разработка комплекса нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере энерго- и ресурсосбережения; - сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе; - профессиональная подготовка, повышение квалификации персонала, пропаганда энергосбережения; - повышение энергоэффективности ЖКХ; - повышение энергоэффективности транспорта; - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов; - проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - организация ведения топливно-энергетических балансов; - нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2010-2014годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | - 157 075,35 тыс. рублей - всего, из них средства: краевого бюджета – всего 0 тыс. рублей, в том числе: 2010 год – 0 тыс. рублей, 2011 год - 0 тыс. рублей; 2012 год - 0 тыс. рублей; 2013 год - 0 тыс. рублей; 2014 год- 0 тыс. рублей; муниципального бюджета – всего 96336,3 тыс. рублей, в том числе: 2010 год – 0 тыс. рублей, 2011 год – 26001,2 тыс. рублей; 2012 год - 23893,4 тыс. рублей; 2013 год – 23513,35 тыс. рублей; 2014 год- 22928,35 тыс. рублей; внебюджетных источников – всего 60739,05 тыс. рублей, в том числе: 2010 год – 17613,73 тыс. рублей, 2011 год – 34930,83 тыс. рублей; 2012 год - 2726,93 тыс. рублей; 2013 год – 2888,43 тыс. рублей; 2014 год- 2579,13 тыс. рублей. |
| Перечень основных программных мероприятий (перечень подпрограмм) | 1. «Энергоэффективность в топливно-энергетическом комплексе» 2. «Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве» 3. «Энергоэффективность предприятий и учреждений бюджетной сферы муниципального образования «Город Рубцовск» Алтайского края» |
| Ожидаемые социально-экономические результаты реализации программы | - наличие в предприятиях и организациях бюджетной сферы муниципального образования: энергетических паспортов; топливно-энергетических балансов; актов энергетических обследований; установленных нормативов энергопотребления; - сокращение удельных показателей энергоемкости экономики муниципального образования на 40 процентов в 2020 году по сравнению с 2007 годом (базовым годом); - снижение затрат муниципального бюджета на оплату коммунальных ресурсов; - полный переход на приборный учет при расчетах за энергетические ресурсы предприятий и организаций бюджетной сферы муниципального образования с организациями коммунального комплекса; - создание нормативно-правовой базы по энергосбережению муниципального образования. |
| Целевые показатели программы | - уровень энергетической паспортизации объектов (зданий, строений, сооружений) администрации города, муниципальных предприятий и организаций, предприятий коммунальной сферы; - доля муниципальных предприятий и организаций, предприятий коммунальной сферы ведущих топливно-энергетические балансы; - доля объектов (зданий, строений, сооружений) администрации города, муниципальных предприятий и организаций, предприятий коммунальной сферы, в которых проведены энергетические обследования; - доля объектов (зданий, строений, сооружений) администрации города, муниципальных предприятий и организаций, предприятий коммунальной сферы, для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов; - доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса, производимых по показаниям приборов учета |
| Контроль за ходом выполнения программы | администрация города Рубцовска; |
| Координаторы программы | профильные структурные подразделения администрации города, ответственные за подпрограммы: управление по промышленности, энергетике, транспорту развития предпринимательства и труду – подпрограмма «Энергоэффективность в топливно-энергетическом комплексе»; управление администрации города ЖКХД и благоустройству – подпрограммы «Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве», «Энергоэффективность предприятий и учреждений бюджетной сферы муниципального образования «Город Рубцовск» Алтайского края» |

- 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

В настоящее время экономика города Рубцовска характеризуется повышенной энергоемкостью. Энергоемкость валового муниципального продукта (далее - ВМП) города Рубцовска несколько превышает средние показатели энергоемкости ВРП субъектов Российской Федерации.

Причинами такого положения, кроме природно-климатических условий, сложившейся структуры производства ВМП и сформировавшейся в течение длительного периода времени структуры экономики МО, является отставание в работе по повышению эффективности использования энергии и других видов ресурсов.
     	Принимаемые в течение ряда лет программы энергоресурсосбережения
в жилищно-коммунальном комплексе МО, безусловно, решали проблему сокращения расхода топливно-энергетических ресурсов в одной из самых энергоемких отраслей экономики МО, однако в силу своей направленности
не ставили задачу системного и комплексного решения проблем энергосбережения.
     	Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была определена Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

К 01 января 2011 года будет происходить поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Данные действия повлекут увеличение стоимости электрической энергии, а соответственно  и стоимости основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов для всех категорий потребителей города, в том числе и для организаций бюджетной сферы.

Последствия реализации указанных решений не могут быть устранены
или в значительной степени скомпенсированы  ввиду отсутствия полномочий муниципального образования в сфере государственного регулирования тарифов.
     	Город Рубцовск не располагает собственными запасами традиционных топливно-энергетических ресурсов. Потребление электрической энергии в городе не обеспечивается наличием мощностей по ее производству.

Возможности по увеличению производства электроэнергии на территории города с использованием традиционных ресурсов и технологий являются весьма ограниченными.
     	Следовательно, основной экономический эффект и доходы от роста цен
на энергоресурсы будут получать и использовать организации и центры, расположенные за пределами города.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию города Рубцовска становится снижение конкурентоспособности предприятий, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития города.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы города предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:
     - росту затрат предприятий всех форм собственности на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления;
     - снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах
на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры, социальной поддержки населения и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.
     	Высокая энергоемкость предприятий МО в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики МО и налоговых поступлений
в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер
по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий со стороны органов местного самоуправления муниципального образования, предприятий и организаций по повышению эффективности потребления энергии и ресурсов других видов.

Для органов местного самоуправления муниципальных образований серьезным препятствием является недостаток бюджетных средств 
для финансирования мероприятий по энергосбережению.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие 
и исполнение муниципальной программы энергосбережения.

В предстоящий период должны быть выполнены установленные муниципальной программой требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;
     - проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов;

- ведение топливно-энергетических балансов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов;

-государственное статистическое наблюдение за потреблением энергетических ресурсов и их эффективным использованием.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов в экономике МО становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития города.
     	Выполнение Программы будет содействовать переводу экономики МО на энергосберегающий путь развития на основе создания организационных, экономических, научно-технических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов, снижение удельного уровня их потребления, повышение конкурентоспособности предприятий и экономики города в целом.

- 2. Цели и задачи Программы

- 2.1. Цели Программы

Основными целями Программы являются повышение эффективности использования энергетических ресурсов МО за счет снижения к 2020 году удельных показателей энергоемкости экономики МО на 40 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы города на энергосберегающий путь развития.

- 2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:
     	2.2.1.Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий 
по управлению энергосбережением для создания системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов, 
их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики МО. Подготовка кадров и принятие подпрограмм 
по повышению эффективности использования энергии во всех структурных подразделениях администрации города, муниципальных предприятиях и организациях, предприятиях коммунальной сферы МО

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу 
по:
     	- совершенствованию нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

разработке и принятию системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

разработке комплексной системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих энергосбережение в осветительных установках;
     - подготовке кадров в области энергосбережения, в том числе:
       включить в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебные курсы по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

систематическому проведению мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения;

- внедрению системы энергетического менеджмента на предприятиях 
и в организациях;

- 	разработке и внедрению форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики МО.
     	2.2.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий 
при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.
     	Для решения данной задачи необходимо сформировать условия для перехода к долгосрочному планированию энергопотребления и повышению эффективности использования ресурсов в экономике и социальной сфере МО, в том числе:

- создать условия для разработки и принятия подпрограмм энергосбережения муниципальными предприятиями и организациями, предприятиями коммунальной сферы;
     - разработать и внедрить требования (нормы, условия)  МО по энергосбережению при проектировании, строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте объектов капитального строительства;
     - создать механизм управления процессом энергосбережения в МО.
    	 2.2.3.Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов всех объектов (здания, строения, сооружения) администрации города, муниципальных предприятий и организаций, предприятий коммунальной сферы.

2.2.4.Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.
     	Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов 
и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все объекты (здания, строения, сооружения) администрации города, муниципальные предприятия и организации, предприятия коммунальной сферы и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

2.2.5.Организация ведения топливно-энергетических балансов.
    	 Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить ведение топливно-энергетических балансов муниципальными предприятиями и организациями, предприятиями коммунальной сферы и разработать рекомендации по организации этой работы в МО.

2.2.6.Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления и разработать рекомендации по организации этой работы в МО.

Поставленные цели и решаемые в рамках Программы задачи направлены 
на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.     	Комплексный подход к решению проблем энергосбережения,  а так же направленность Программы на изменение ситуации по использованию энергии потребителями является принципиальным отличием Программы от всех ранее принимаемых в МО программ энерго- и ресурсосбережения.

3. ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ

Основные показатели и индикаторы, позволяющие оценить ход реализации Программы и подпрограмм

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя (по годам) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Доля объектов (зданий, строений, сооружений) администрации города, муниципальных предприятий и учреждений МО, имеющих: - энергетические паспорта; - акты энергетических обследований; - установленные нормативы энергопотребления (в процентах от общего числа организаций) | 0 | 40 | 100 |  |  |
| 2. | Доля объектов (зданий, строений, сооружений) администрации города, муниципальных предприятий и учреждений МО, имеющих: приборы учёта электрической, тепловой энергии, ГВС, ХВС (в процентах от общего числа организаций) | 5 | 100 |  |  |  |
| 3. | Сокращение расходов на потребление энергоресурсов администрацией города, муниципальными предприятиями и учреждениями МО по отношению к уровню 2009 года (в %) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |

- 4. Перечень мероприятий

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы МО.

Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие общеорганизационный характер, в том числе:

- организационно-правовые мероприятия;

- формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- информационное обеспечение энергосбережения;

- образование в сфере энергосбережения.

Второй блок содержит в себе три подпрограммы:

- «Энергоэффективность в топливно-энергетическом комплексе»

- «Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве»

- «Энергоэффективность предприятий и учреждениях бюджетной сферы муниципального образования «Город Рубцовск» Алтайского края»

- Корректировка мероприятий подпрограмм будет осуществляться ежегодно после проведения энергоаудита, разработки энергетических паспортов и определения более эффективных направлений для  решения  вопросов энергосбережения муниципальных предприятий и организаций, предприятий коммунальной сферы МО.

- ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

### Для реализации Программы необходимы финансовые средства в сумме

157 075,35 тыс. рублей, из которых средства:

краевого  бюджета –  всего 0 тыс. рублей,
в том числе:
2010 год – 0 тыс. рублей,
2011 год -  0 тыс. рублей;

2012 год -  0тыс. рублей;

2013 год - 0 тыс. рублей;

2014 год- 0 тыс. рублей;

муниципального бюджета – всего 96336,3 тыс. рублей,
в том числе:
2010 год – 0 тыс. рублей,
2011 год – 26001,2 тыс. рублей;

2012 год -  23893,4 тыс. рублей;

2013 год – 23513,35 тыс. рублей;

2014 год- 22928,35 тыс. рублей;

внебюджетных источников – всего 60739,05 тыс. рублей,
в том числе:
2010 год – 17613,73 тыс. рублей,
2011 год – 34930,83 тыс. рублей;

2012 год -  2726,93 тыс. рублей;

2013 год – 2888,43 тыс. рублей;

- 2014 год - 2579,13 тыс. рублей.

- 6. Механизм реализации и порядок контроля

- за ходом  реализации Программы

При реализации программных мероприятий на предприятии 
(в организации) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность 
за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии 
(в организации).

Заказчик Программы организуют размещение информации об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов, ходе реализации и результатах программных мероприятий на своём сайте в сети Интернет.
     	Управление мероприятиями по реализации Программы осуществляется структурными подразделениями администрации города Рубцовска, курирующих деятельность муниципальных предприятий и организаций, предприятий коммунальной сферы.

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится заказчиком Программы в установленном порядке для размещения муниципальных заказов.

Отдел экономического развития и ценообразования администрации города  ежеквартально производит мониторинг реализации программных мероприятий,и направляется отчет установленной формы в вышестоящую организацию.

Координаторы Программы, в соответствии с закреплёнными подпрограммами:

- координируют и обеспечивают реализацию подпрограммных мероприятий;

- осуществляют мониторинг хода реализации подпрограммы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов;

- готовят ежеквартальный отчёт о выполнении подпрограммы, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и направляют в отдел экономического развития и ценообразования администрации города.  Отчёт должен включать в себя информацию о результатах выполнения подпрограмм за истекший период, в том числе достижение целей, целевых показателей, позволяющих оценить ход реализации Программы;

- готовят, и в установленном порядке представляет их на утверждение в администрацию города, предложения по уточнению плана мероприятий подпрограммы на очередной год до принятия бюджета муниципального образования на очередной финансовый год;

- готовят и (или) согласовывают проекты нормативных правовых актов 
по вопросам энергосбережения.

Контроль за целевым расходованием средств бюджета МО 
на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств муниципального  бюджета осуществляется в соответствии с решением  Рубцовского городского Совета депутатов о бюджете муниципального образования «Город Рубцовск» Алтайского края на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями муниципального бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

- 7. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2010-2014 годы с перспективой до 2020 года.

Учитывая сроки исполнения Программы, большой объём планируемых мероприятий и сезонный характер проводимых мероприятий по энергосбережению, Программа реализуется в два этапа:

1 этап – 2010 год – проведение энергоаудита, определение перспективных направлений в реализации программы, разработка подпрограмм энергоэффективности в топливно-энергетическом комплексе, в жилищно-коммунальном хозяйстве и предприятиях и учреждениях бюджетной сферы муниципального образования «Город Рубцовск» Алтайского края.

2 этап – 2011-2014 годы - реализация и анализ разработанных подпрограмм.

- 8. Оценка социально-экономической                                эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:
    	 - наличия в объектах (здания, строения, сооружения)  администрации города, муниципальных предприятиях и организациях, предприятиях коммунальной сферы:
     	энергетических паспортов;

топливно-энергетических балансов;

актов энергетических обследований;

установленных нормативов и лимитов энергопотребления,
на уровне 100 процентов от общего количества организаций;

- сокращения удельных показателей энергоемкости экономики МО 
на 40 процентов по сравнению с 2007 годом (базовый год);

- снижения затрат муниципального бюджета на оплату коммунальных ресурсов на 3% ежегодно по отношению к уровню 2009 года.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты 
в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий МО в результате реализации энергосберегающих мероприятий;
    	 - подготовки достаточного количества специалистов по внедрению 
и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- появления элементов системы подготовки управленческих кадров 
по энергосбережению;

- развития на территории МО рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;
     	- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений 
на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения.
      	Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения города, развитие экономики 
и социальной сферы МО.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии 
с индикаторами оценки.