**Информация о реализации муниципальных программ за 2017 год**

В 2017 году в бюджет города включено 20 муниципальных программ. В том числе в сфере культуры, спорта и молодежной политики сформированы две муниципальные программы, включающие в себя подпрограммы:

«Развитие культуры и молодежной политики города Рубцовска» на 2015 - 2017 годы (2 подпрограммы – «Культура города Рубцовска» и «Молодежь города Рубцовска»);

 «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015-2019 годы (3 подпрограммы – «Развитие массового спорта и спорта высоких достижений в городе Рубцовске», «Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске» и «Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске»).

В сфере образования из шести подпрограмм сформирована муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» на 2015-2017 годы, где учтены все направления образования в городе – это дошкольное, общее и дополнительное образование, а также организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Рубцовска. Во исполнение поручения Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина сформирована и утверждена сроком на 9 лет муниципальная программа «Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений города Рубцовска» на 2017 - 2025 годы с финансированием на 2017 год в сумме 3000,0 тыс. руб., выполнение плана 2017 года составило 96,4% (2892,6 тыс. руб.).

 В сфере развития жилищно-коммунального и дорожного хозяйства действуют муниципальные программы: «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы, «Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2015-2018 годы.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2017 №101 «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха (городских парков)», приказом Минстроя России от 21.02.2017 № 114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование городской среды» на 2017 год на базе муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы была разработана и утверждена подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год». В рамках реализации данной подпрограммы предусмотрено финансирование из средств бюджета города в сумме 710,265 тыс. руб., фактически профинансировано - 722,322 тыс. руб. (102% от плана). В подпрограмме по мероприятиям по благоустройству придомовых территорий в 2017 году приняли участие 17 территорий тридцати восьми многоквартирных домов.

Общий объем финансирования мероприятий, действующих в 2017 году, муниципальных программ из средств бюджета города составил 660094,6 тыс. руб. (96,3% от запланированного объема).

Из перечня муниципальных программ, финансируемых за счет средств бюджета города, в полном объеме от запланированного в бюджете на 2017 год профинансированы лишь две программы (10%) и четыре подпрограммы. В пределах от 80% и выше финансирование из бюджета города было осуществлено по 13 муниципальным программам (65%).

В целях стабилизации и сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений, а также в целях создания эффективной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, на территории города Рубцовска Алтайского края действует муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске» на 2014 - 2017 годы, объем финансирования которой в отчетном году составил 204,6 тыс. руб. (99,3% от плана).

Мероприятия, направленные на повышение безопасности населения города в рамках муниципальных программ: «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» на 2015 - 2020 годы, «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Рубцовска» на 2015 - 2019 годы, «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске» на 2015 – 2017 годы, профинансированы в 2017 году на общую сумму 1080,4 тыс. руб. (56,7% от плана).

Для подготовки условий по активизации инвестиционной деятельности на территории города Рубцовска, в рамках действующих муниципальных программ финансирование программных мероприятий из бюджета города составило:

по муниципальной программе «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2015 - 2017 годы - 421,5 тыс. руб. (99,2% от плана);

по муниципальной программе «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2015 - 2017 годы - 17,2 тыс. руб. (50,6% от плана);

по муниципальной программе «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы - 299,9 тыс. руб. (27,3% от плана).

На реализацию программных мероприятий по улучшению жилищных условий молодого поколения города Рубцовска в 2017 году в рамках софинансирования муниципальной программы «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске» на 2016 - 2020 годы направлено 652,1 тыс. руб. средств бюджета города (86,9% от запланированного).

В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми города Рубцовска» на 2015 - 2020 годы для получения различных видов адресной социальной помощи (натуральной; помощи в виде услуг в сфере занятости; бытовых услуг в виде удешевления стоимости услуг бани, организаций мероприятий и др.) для малоимущих граждан и их детей направлено средств бюджета города в общем объеме 28203,9 тыс. руб., из них 92,7% составляют денежные выплаты пострадавшим в связи с возникновением чрезвычайной ситуации (подтоплением) на территории города (4189 чел.)

В 2017 году завершилась реализация следующих муниципальных программ: «Развитие культуры и молодежной политики города Рубцовска» на 2015 - 2017 годы; «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Рубцовске» на 2015 - 2017 годы; «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» на 2015-2017 годы; «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске» на 2015 - 2017 годы; «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2015 - 2017 годы; «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2015 - 2017 годы; «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске» на 2014 - 2017 годы; «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению муниципальным городским пассажирским транспортом общего пользования в границах города Рубцовска Алтайского края» на 2015 - 2017 годы; «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015 - 2017 годы; «Развитие культуры и молодежной политики города Рубцовска» на 2015 - 2017 годы.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2015 - 2017 годы в 2017 году из средств бюджета города не финансировалась.

Оценка степени достижения целей, решения задач, соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета, а также степени реализации мероприятий муниципальных затрат определяется комплексной оценкой эффективности реализации программ. Реализация муниципальной программы характеризуется с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80% и более - четырнадцать муниципальных программ города в 2017 году достигли данного уровня.

|  |
| --- |
| Оценка эффективности муниципальных программ города Рубцовска за 2017 год |
| № п/п | Наименование муниципальных программ (МП) | Оценка степени достижения целей и решения задач МП, % | Оценка степени соответствия запланирован-ному уровню затрат и эффективности использования бюджета города МП, % | Оценка степени реализации мероприя-тий МП, % | Комплексная оценка эффективности МП, % |
| 1 | "Капитальный ремонт общеобразовательных организаций города Рубцовска" на 2017-2025 годы | 100 | 96,4 | 100 | 98,8 |
| 2 | "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске" на 2014 - 2017 годы | 87,1 | 99,3 | 100 | 95,5 |
| 3 | "Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске" на 2016 - 2020 годы | 83,3 | 86,9 | 100 | 90,1 |
| 4 | "Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске" на 2015 - 2020 годы | 50 | 53,6 | 25 | 42,9 |
| 5 | "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Рубцовска" на 2015 - 2019 годы | 36,8 | 99,4 | 22 | 52,7 |
| 6 | "Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город Рубцовск Алтайского края" на 2015 - 2017 годы | 97,3 | 50,6 | 72,7 | 73,5 |
| 7 | "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске" на 2014 - 2016 годы | 100 | 99,8 | 70,3 | 90,0 |
| 8 | "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске" на 2015 - 2017 годы | 97,4 | 100 | 72 | 89,8 |
| 9 | "Профилактика экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма на территории города Рубцовска" на 2013 - 2016 годы | 100 | 58,6 | 100 | 86,2 |
| 10 | "Развитие градостроительства в городе Рубцовске" на 2015 - 2017 годы | 48,5 | 99,2 | 25 | 57,6 |
| 10.1 | "Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске" на 2015 - 2017 годы | 50,55 | 91,47 | 100 | 80,7 |
| 11.1 | "Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске" на 2015 - 2017 годы (подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год» | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 11.2 | "Развитие культуры и молодежной политики города Рубцовска" на 2015 - 2017 годы (подпрограмма "Культура города Рубцовска" | 95,3 | 99,6 | 100 | 98,3 |
| 12 | "Развитие культуры и молодежной политики города Рубцовска" на 2015 - 2017 годы (подпрограмма "Молодежь города Рубцовска") | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 13 | "Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска" на 2015 - 2017 годы | 95,8 | 97,5 | 100 | 97,8 |
| 14 | "Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске" на 2015 - 2019 годы | 95,5 | 99,98 | 100 | 98,5 |
| 15 | "Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске" на 2015 - 2018 годы | 33,3 | 48,8 | 33,3 | 38,5 |
| 16 | "Совершенствование системы учета и управления объектами недвижимости муниципального образования город Рубцовск Алтайского края" на 2015 - 2018 годы | 72,7 | 87,3 | 62,5 | 74,2 |
| 17 | "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению муниципальным городским пассажирским транспортом общего пользования в границах города Рубцовска Алтайского края" на 2015 - 2017 годы | 95,8 | 96,3 | 66,7 | 86,3 |
| 18 | "Социальная поддержка граждан города Рубцовска" на 2015 – 2020 годы | 94,8 | 87 | 50 | 77,3 |
| 19 | "Стимулирование развития жилищного строительства в городе Рубцовске" на 2015 - 2017 годы | 68,4 | 27,3 | 11,1 | 35,6 |
| 20 | "Формирование, эффективное использование, распоряжение и содержание имущества казны муниципального образования город Рубцовск Алтайского края" на 2015 - 2018 годы | 62 | 94 | 100 | 85,3 |
| 21 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска" на 2015 - 2017 годы | 70,5 | 0 | 88,9 | 53,1 |