Отчет о ходе исполнения

Плана мероприятий по реализации Стратегии

социально-экономического развития города Рубцовска до 2035 года в 2021 году

| Наименование мероприятия | Информация о реализации |
| --- | --- |
| 1. Обеспечение сбалансированного и эффективного рынка труда |  |
| Цель – обеспечение высокого качества жизни населения города. |  |
| Развитие и модернизация форм профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных и ищущих работу граждан, ориентированного на потребности современного рынка труда; создание условий, способствующих расширению предложения рабочей силы на рынке труда, в том числе за счет развития гибких форм занятости, ориентированных на стимулирование использования трудового потенциала работников старшего возраста, инвалидов, женщин, имеющих малолетних детей, а также за счет совершенствования механизма квотирования рабочих мест для инвалидов и внедрения механизма стимулирования работодателей к приему на работу граждан, имеющих ограничения к трудовой деятельности; повышение доступности предоставления и качества оказания государственных услуг в сфере занятости населения; развитие и совершенствование мер по содействию предпринимательской инициативы безработных граждан; вовлечение граждан к самозанятости; развитие кадрового потенциала; обеспечение условий для привлечения высококвалифицированных кадров; повышение уровня занятости граждан и создание условий для ввода новых постоянных и модернизированных рабочих мест; реализация комплекса мер, направленных на повышение престижа рабочих профессий с участием потенциальных работодателей. | В рамках региональной программы «Содействие занятости населения Алтайского края» в 2021 году на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования было направлено 137 безработных граждан. Обучение было организовано по профессиям, востребованным на рынке труда: повар, пекарь, продавец, бухгалтер, водитель троллейбуса, электрогазосварщик, электромонтер, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, станочник, машинист – кочегар котельной, охранник. В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» в 2021 году приняли участие в профессиональном обучении 117 граждан, в том числе по категориям: - ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных граждан – 66 чел.; - граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста – 31 чел.; - женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет – 13 чел.; - женщины, несостоящие в трудовых отношениях и имеющих детей дошкольного возраста – 7 чел. В крае реализуется Стратегия цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Алтайского края, цель которой — достижение высокой степени их цифровой зрелости для повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг. В настоящее время функционируют две электронные площадки, позволяющие работодателям и соискателям найти друг друга: единая цифровая платформа портал «Работа в России» и Интерактивный портал по труду и занятости населения Алтайского края (ИАП). На ИАП реализованы сервисы поиска работы и подбора персонала в пределах Алтайского края. ИАП позволяет ознакомиться с актуальной информацией о законодательстве в сфере занятости, востребованных профессиях. Изменения в законодательстве с 01.07.2021 закрепили статус портала «Работа в России» в качестве единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений. Единая цифровая платформа предназначена для оказания государственных услуг и выполнения государственных функций в области содействия занятости населения в электронной форме на всей территории Российской Федерации. Создание единой цифровой платформы позволяет расширить возможности трудоустройства для граждан, упростить для работодателей поиск персонала и снять межрегиональный барьер. Единая цифровая платформа является не только удобным инструментом для трудоустройства и подбора кадров, но и становится многофункциональной цифровой платформой, которая помогает обеспечивать взаимодействие между гражданами и органами власти, анализировать ситуацию на рынке труда, оказывать государственные услуги в сфере труда и занятости; взаимодействовать с образовательными организациями и осуществлять общение всех участников сферы труда и занятости в едином пространстве деловых контактов на базе социальной сети SkillsNet. В 2021 году работодателями города были поданы сведения в центр занятости о наличии 8278 вакантных рабочих мест (3631 - с гибким графиком работы). Трудоустроено при содействии центра занятости 2739 граждан (1152 – на вакансии с гибким графиком работы), в том числе: инвалидов – 49 чел., пенсионеров – 9 чел., граждан предпенсионного возраста- 122 чел., женщин, имеющих малолетних детей (в возрасте от 0 до 6 лет) – 84 чел. По состоянию на 01.01.2022 в городе Рубцовске 125 организаций подпадает под действие Закона Алтайского края от 06.07.2006 №59-ЗС "Об установлении в Алтайском крае квоты приема на работу инвалидов", общая квота приема на работу инвалидов по городу составляет 334 рабочих места. Из 125 организаций квота выполнена полностью в 89 организациях, выполнение квоты по городу- 81,1% (271 занятых на рабочих местах в счет квоты при квоте 334 чел.). Квота выполнена не в полном объеме в 36 организациях на общее количество 63 чел.: АО «Мельник», ЗАО «РЗЗ», МБДОУ «Детский сад №7 «Ярославна», МБДОУ "Детский сад №1 "Жар-птица", КПК «Резерв», ООО «Рубцовский ЛДК», ООО «Ремстройбыт" и др. На постоянной основе осуществляется консультирование работодателей города по выполнению квоты приема на работу инвалидов, по трудоустройству инвалидов, специалистами центра занятости анализируется поступающая в ЦЗН информация о работодателях с целью выявления организаций с численностью сотрудников более 35 человек, не предоставляющих информацию о выполнении квоты. В 2021 году было выявлено 13 работодателей. Данным работодателям были разъяснены требования законодательства по квотированию. В рамках региональной программы «Содействие занятости населения Алтайского края» работодателям могут быть предоставлены субсидии при трудоустройстве по направлению органов службы занятости инвалидов молодого возраста, незанятых многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов. В 2021 через центр занятости населения граждане города Рубцовска получили следующие государственные услуги: - в общественных работах (временные работы, организуемые в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу) приняли участие – 129 человек; - временно трудоустроены 447 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; - временно трудоустроены 32 безработных гражданина, испытывающих трудности в поиске работы (временное трудоустройство безработных граждан относящихся к следующим категориям: инвалиды; лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; граждане предпенсионного возраста; граждане, уволенные с военной службы и члены их семей; одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов и др.); - направлены на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования 137 безработных граждан; - организовано временное трудоустройство одного безработного гражданина в возрасте от 18 до 20 лет, имеющего среднее профессиональное образование и ищущего работу впервые (выпускник был временно трудоустроен в Рубцовский филиал АО «Алтайвагон» по полученной специальности- каменщик); - услуга по социальной адаптации на рынке труда оказана – 124 безработным гражданам; - услуга по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения оказана – 3700 безработным гражданам; - услугу по психологической поддержке получили - 124 безработных гражданина; - оказано содействие в организации предпринимательской деятельности-37 безработным гражданам, один получил финансовую помощь при регистрации предпринимательской деятельности. Органами службы занятости реализуется мероприятие по содействию самозанятости безработных граждан. Получателями государственной услуги по содействию самозанятости являются граждане, признанные в установленном порядке безработными. Безработным гражданам предоставляется комплекс услуг информационно-консультационного характера. Для граждан, желающих открыть собственное дело, но не имеющих необходимых знаний, может быть организовано обучение технологии создания собственного дела. После получения вышеуказанных услуг безработный гражданин может претендовать на получение единовременной финансовой помощи при государственной регистрации собственного дела в размере 63,0 тыс. рублей. В 2021 году информационно-консультационная услуга была предоставлена 37 безработным гражданам, единовременную финансовую помощь получил 1 чел. Одним из основных механизмов решения кадровых вопросов является краевой банк высококвалифицированных работников (банк ВКР). Банк ВКР включает в себя сведения о гражданах, имеющих успешный опыт в самых разных отраслях экономики, профессиональное образование, имеющих высокую квалификацию, опытных руководителях, обладателях редких профессий, востребованных на рынке труда. В 2021 году в банке ВКР зарегистрировано 105 новых клиентов, трудоустроены на престижные рабочие места порядка 80 специалистов. В 2021 году в городе было создано 461 новое рабочее место, в том числе по видам экономической деятельности: обрабатывающие производства – 117, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 16, строительство – 7, оптовая и розничная торговля – 186, гостиницы и рестораны – 48, транспорт и связь – 11, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 32, здравоохранение и предоставление социальных услуг -2, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 42. В соответствии с указом Губернатора Алтайского края от 05.03.2015 № 18 «О проведении ежегодного краевого конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в крае ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства по различным профессиям. Основные задачи конкурса: - совершенствование профессиональных навыков и умений работников по определенной профессии, повышение их конкурентоспособности на рынке труда; - формирование позитивного общественного мнения о труде работников различных профессий; - популяризация обучения профессиям, пользующимся большим спросом на рынке труда; - привлечение молодежи к получению профессий востребованных на рынке труда. Победители и призеры краевого конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» награждаются дипломами Губернатора Алтайского края и денежными поощрениями. Краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» является региональным этапом Всероссийского конкурса. В 2021 году конкурсы профессионального мастерства были проведены по следующим профессиям: сварщик, мастер-сыродел, ветеринарный фельдшер, специалист службы занятости, системный администратор, администратор отеля. |
| 2. Обеспечение высокого качества и доступности образования |  |
| Цель– обеспечение доступности качественного образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Рубцовска. |  |
| Обеспечение доступности и качества дошкольного образования; внедрение в систему общего образования нового содержания обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих повышение мотивации учащихся к обучению и вовлеченности в образовательный процесс; формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся; создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико - ориентированных и гибких образовательных программ. | #### На территории города Рубцовска функционирует 28 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 10 групп при МБОУ «Гимназия «Планета Детства», 2 группы при МБОУ СОШ № 18, расположенных в 39 зданиях. Всего групп - 264, мест – 6231. #### Предоставлены места всем детям, зарегистрированным в реестре очередности в возрасте от 3-7 лет. В 4-х частных дошкольных организациях оказываются услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста (195 детей). #### На базе действующих учреждений дополнительного образования созданы группы кратковременного пребывания для 238 детей дошкольного возраста. В городе функционирует 40 консультативных пунктов для родителей, чьи дети не посещают дошкольное учреждение. Из них 15 служб ранней помощи (СРП) для детей с выявленными нарушениями развития или риском нарушения, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. Службы ранней помощи функционируют с целью оказания организованной психолого-педагогической и социальной поддержки семей, подбора адекватных способов взаимодействия с ребенком, его воспитания и обучения, коррекции отклонений в развитии. В 100 процентах дошкольных образовательных организаций города Рубцовска внедрен федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. В 2021-2022 году 4 общеобразовательные учреждения г.Рубцовска апробируют новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18», «Гимназия «Планета Детства», «Лицей № 6», «Лицей № 24 им. Петра Самойловича Приходько. Единый государственный экзамен в 2021 году сдавало 608 выпускников. Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за 3 года показал увеличение среднего балла по русскому языку на 0,6%, профильной математике – 2,4%. Увеличился средний балл и по предметам по выбору: география – 52%, химия – 11,6%, обществознание – 8%, биология – 0,7%. По результатам ЕГЭ в г. Рубцовске 3 выпускника из МБОУ «Гимназия № 8» получили наивысший балл (100) по предметам: русский язык, география, химия. 10.12.2021 в декабре этого года завершился муниципальный этап ВсОШ 2021/2022 учебного года, в котором приняли участие 1953 участника из числа обучающихся 4-11 классов по 19 общеобразовательным предметам. Впервые в этом году в рамках ВсОш прошли олимпиады по русскому языку и математике для обучающихся 4-х классов, число участников составило 280 школьников. По результатам муниципального этапа ВсОШ 80 участников стали победителями, 95 – призерами. 43 участника муниципального этапа ВсОШ получили приглашение на региональный этап. Обучающийся 9 класса МБОУ «Гимназия № 3» Гараджа Михаил в 2021 году стал соискателем премии Губернатора Алтайского края. По итогам конкурса «Кибербезопасная школа Алтая - 2021» среди победителей – обучающиеся МБОУ «Гимназия № 3». Продолжаются мероприятия по внедрению информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум» в деятельность общеобразовательных организаций (далее - ОО) в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Все общеобразовательные организации города Рубцовска успешно прошли регистрацию на данной платформе. Для внедрение целевой модели «Цифровая образовательная среда обновлена материально-технической база (интерактивные комплексы, МФУ). технической базы школ для реализации основных и дополнительных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 6114 школьников, обучающихся по программам начального, основного и среднего общего образования, приняли участие в проекте онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ», 2946 обучающихся – во Всероссийской акции онлайн-уроков «Урок цифры», 3657 обучающихся 6-11-х классов прошли профориентационное тестирование в рамках проекта «Билет в будущее». В работе по профориентации школьников складываются традиции проведения муниципальных и окружных, школьных мероприятий: 31 выпускник 11-х классов приняли участие в 2020-2021 учебном году в проекте «Будущие кадры современного здравоохранения», направленный на подготовку выпускников к поступлению в медицинские учебные организации высшего и профессионального профиля. 01.04.2021 на базе РИИ АлтГТУ состоялась традиционная профориентационная ярмарка образовательных услуг «Строим будущее Алтая» (далее – Ярмарка). Более 500 учащихся 10-11-х классов г. Рубцовска получили на Ярмарке информацию об образовательных услугах и правилах приема по направлениям бакалавриата и специалитета ведущих вузов Алтайского края. С целью получения профессиональной информации и содействию занятости выпускников общеобразовательных учреждений г. Рубцовска для обучающихся 9, 10, 11 классов состоялась «Ярмарка профессий Онлайн», в которой приняли участие образовательные учреждения среднего профессионального обучения г. Рубцовска и Рубцовского района. |
| 3. Сохранение и укрепление здоровья населения |  |
| Цель - создание условий для стабильного роста численности населения и увеличения продолжительности жизни. |  |
| Осуществление финансовой поддержки молодых семей, в том числе на приобретение (строительство) жилья; пропаганда семейного образа жизни, семейных ценностей, формирование привлекательного образа материнства и отцовства; проведение городских массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (легкоатлетический пробег «Кольцо Победы», Всероссийские старты «Лыжня России», «Российский азимут», «День бега» и другие); проведение комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни детей. | В результате реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске» на 2021 – 2024 годы в 2021 году была предоставлена социальная выплата на приобретение жилья на территории города Рубцовска четырем молодым семьям, которые являются многодетными. Три семьи приобрели жилые помещения на вторичном рынке жилья, одна семья направила социальную выплату на строительство индивидуального жилого дома. Сумма средств, выделенных из бюджета города Рубцовска, направленных на финансирование семей, в 2021 году составила 690,5 тыс. рублей. В учреждениях культуры города Рубцовска согласно разделу «Работа с семьей» годового плана городских мероприятий проводятся тематические программы, посвященные Дню отца, Дню матери. Ежегодно в День семьи, любви и верности (8июля) проводится муниципальный этап краевой эстафеты родительского подвига «Согрей теплом родительского сердца». В 2021 году в данном мероприятии приняли участие 15 рубцовских семей. Победителем муниципального этапа, а затем и краевого стала семья волонтеров культуры Юлии и Дмитрия Черепановых. Все запланированные мероприятия проведены в полном объеме. В соответствии с единым календарным планом спортивно – массовых мероприятий в течение года на территории города Рубцовска было проведено 139 спортивно - массовых и физкультурно – оздоровительных мероприятий, в которых приняло участие более 50 тыс. человек. Общую структуру физкультурного движения в городе составляют 5 муниципальных спортивных школ, 5 отделений краевых государственных специализированных спортивных школ, спортивный клуб «Торпедо», 6 дворовых спортивных клубов, одним из направлений деятельности которых является организация и проведение спортивно-массовых мероприятий по месту жительства. Количество детей, занимающихся физической культурой и спортом – 24 326 человек. Одной из мер, направленных на формирование здорового образа жизни у детей, является привлечение их к участию в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях. В городе проведены Всероссийские соревнования на призы клубов «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Мишка», «КЭС-баскет», «Локобол» и др., в которых принимали участие школьники. Воспитанники детских садов принимали активное участие во Всероссийском спортивно-массовом мероприятии «Лыжня России-2021», «Кросс наций-2021», открытии и закрытии Лыжни здоровья, сдаче нормативов ВФСК ГТО. В период летних школьных каникул на территории города функционировали детские дворовые спортивные клубы и летние придомовые спортивные площадки, на которых под руководством инструкторов по физической культуре по месту жительства проводились физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия. В 2021 году центр тестирования ГТО города Рубцовска принял испытания у 953 школьников. Из них выполнили нормативы ГТО 377 человек. |
| ### 4. Создание условий для развития физической культуры и спорта, проведение эффективной молодежной политики |  |
| Цель - создание условий для формирования здорового образа жизни у населения путем развития спортивной инфраструктуры, проведение эффективной молодежной политики и формирование условий для успешного развития потенциала молодежи. |  |
| Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; развитие организационно-управленческого, кадрового, методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности; создание условий для подготовки спортсменов-разрядников, занимающихся различными видами спорта; обеспечение сферы физической культуры и спорта профессиональными кадрами, повышение квалификации и профессиональной подготовки специалистов физической культуры и спорта; формирование системы гражданско-патриотического воспитания молодежи; вовлечение молодежи в социальную практику и содействие её профессиональной социализации; интеграция молодежи в социально-культурную жизнь общества; поддержка института молодой семьи; создание условий для поддержки творческой и предпринимательской активности молодежи; обеспечение участия представителей талантливой молодёжи из города в конкурсных мероприятиях краевого, межрегионального, международного, всероссийского уровней; создание условий для деятельности молодёжных общественных объединений и некоммерческих организаций; привлечение инвесторов и развитие государственно-частного партнерства, общественных организаций. | На основании соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между муниципалитетом и Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации» с 2021 года на территории города Рубцовска реализуется Программа «Здоровый муниципалитет». В рамках данного Соглашения и для реализации проекта «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья» 3 человека прошли курс «Инструктор ЗОЖ». В 2021 году сборная команда города Рубцовска приняла участие и заняла 3 место в Открытых межмуниципальных соревнованиях по фоновой ходьбе. Представители города приняли участие в официальных мероприятиях Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России». Три сборные команды города Рубцовска приняли участие в реализации физкультурно – оздоровительного проекта «Здоровье работающих», организованного Добровольным физкультурным союзом граждан и организаций в сфере популяризации и развития массового спорта, направленного на укрепление здоровья и вовлечение работающих граждан в регулярные занятия спортом. Центром тестирования ГТО города Рубцовска проведены Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов города и Фестиваль ГТО среди семейных команд. По состоянию на 01.12.2021 численность занимающихся физической культурой и спортом среди лиц с ограниченными возможностями здоровья города Рубцовска составляет 2693 человека. Из них 398 - дети до 18 лет, 1901 человек трудоспособного возраста, от 60 до 79 лет – 392 человека, и 2 старше 80 лет. В отчетном периоде впервые было проведено Первенство города по бочча, в котором приняли участие 26 рубцовчан с ограниченными возможностями здоровья. В течение года сборные команды города Рубцовска приняли участие в краевой спартакиаде среди лиц с ОВЗ и Кубке Алтайского края по настольному теннису среди инвалидов по зрению. Общее количество штатных работников физкультурно-спортивной сферы города в отчетном периоде составило 169 человек, из них: 32 руководителя физического воспитания в дошкольных учреждениях, 63 - учителей и преподавателей физической культуры в учреждениях основного и профессионального образования, 71 - тренеров, инструкторов по месту жительства. В городе работают 23 общественных организации физкультурно-спортивной направленности. Все они имеют статус юридического лица. Отдел спорта МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска оказывает методическую и финансовую поддержку общественным организациям спортивной направленности в организации работы и при проведении спортивных мероприятий. За 2021 год 1 спортсмену присвоено звание мастер спорта России, 19 спортсменов выполнили спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта», 35 спортсменов - 1 спортивный разряд. В течение 2021 года прошли профессиональную подготовку и переподготовку 47 специалистов муниципальной сферы физической культуры и спорта. В течение 2021 года проведены мероприятия по развитию системы патриотического воспитания молодежи: праздничные мероприятия, посвященные Дню России, Дню народного единства, Дню государственного флага. Организовано участие молодежи в проведении памятного мероприятия, посвященного годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. Состоялись городские соревнования «Турнир допризывника»; соревнования по технике лыжного туризма среди трудящейся молодежи «Кубок Памяти». Организована работа корпуса «Волонтеры Победы». Молодежь города принимала участие в церемонии передачи медали «За отвагу» родственникам красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Проведены акции и реализованы проекты, приуроченные к празднованию Дня Победы («Лица Победителей», «Окна Победы», «Жители блокадного Ленинграда» «Поем всем двором», «Свеча Памяти», «Бессмертный полк онлайн», «Зеркало истории», «Письмо Победы», «Георгиевская ленточка»). Организовано мероприятие проекта «Киномарафон «Вахта героев Отечества. Алтай 2021» Российской Ассоциации Героев. Организована встреча молодежи города Рубцовска с депутатом Государственной Думы РФ В.В. Зобневым. Проведены мероприятия, приуроченные ко Дню молодого избирателя. Организовано участие молодежи в заседании Молодежного парламента Алтайского края; в краевом молодежном образовательном онлайн - практикуме «Реализация государственной национальной политики в молодежной среде». Проведен молодежный образовательный форум «Студент – будущее Рубцовска». Организовано участие молодых семей города Рубцовска в краевом онлайн форуме молодых семей и в краевой обучающей программе «Проектный Алтай». Организованы и проведены: - совместно с АНО «Жар-птица» мастер-классы по хореографии для молодежных коллективов; - муниципальный этап краевого фестиваля художественного творчества «Феста – 2021»; - творческий конкурс «Мисс и Мистер СО»; - мероприятия Дня молодежи (мастер-класс по степ -аэробике, музыкальная молодежная программа с участниками благотворительного проекта «Новый ритмы города», акция «Молодежный троллейбус»); - творческая встреча со студентами студенческих отрядов ко дню основания Штаба студенческих отрядов; - конкурс на звание «Лучший СПО» и «Лучший ССО»; - закрытие третьего трудового семестра студенческих отрядов города Рубцовска; -онлайн - фестиваль художественного творчества «СОФИТ–2021». Оказано содействие в организации и проведении игр КВН. Организовано участие молодежи города Рубцовска: - в молодежном управленческом форуме «Алтай. Территория развития», - международной Школе управления и активности «Pro Молодежь»; - окружном форуме «Территория ответственности», - краевом фестивале художественного творчества «Феста – 2021», - региональном слете добровольцев; - в региональной программе «В фокусе молодёжной политики». В Рубцовске сложилась система поддержки общественных организаций: представление в безвозмездное пользование помещений (офисов), финансовая помощь при организации и проведении мероприятий. В помещении, находящемся в оперативном управлении МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, расположенном по адресу: Бульвар Победы, 8, находится Центр общественных объединений. Организаций, осуществляющих свою деятельность по данному адресу - 13. Организациям предоставлены помещения в безвозмездное пользование. Совместно были проведены мероприятия, приуроченных к памятным и знаменательным датам: 27 января - День воинской славы России — День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады (городская общественная организация «Житель блокадного Ленинграда», Рубцовское отделение Общероссийской общественной организации «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей»); 15 февраля – День воина-интернационалиста (Алтайская региональная патриотическая общественная организация ветеранов воздушнодесантных войск и войск специального назначения «Союз десантников»); 26 апреля – день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (Рубцовское отделение Алтайской региональной общественной организации инвалидов «Семипалатинск-Чернобыль»); мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне (Рубцовская городская общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов) и т.д. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городе Рубцовске» на 2021- 2024 годы осуществлялось софинансирование молодежных организаций при проведении и участии в мероприятиях различного уровня, а также реализацию собственных проектов в рамках конкурса социально значимых проектов в сфере молодёжной политики (Рубцовская городская молодежная общественная организация «Федерация армрестлинга, бодибилдинга и фитнеса «Олимп», Алтайская краевая общественная социально - ориентированная организация «Рубцовск Молодой», Рубцовская городская общественная организация «Военно - спортивное объединение «Русь», Алтайская краевая общественная социально ориентированная организация «Рубцовский клуб туристов», ВПК «Отчизны верные сыны»). Фонд Президентских грантов - российская некоммерческая организация, являющаяся единым оператором грантов Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества. На регионально уровне проходит конкурс социально значимых проектов на предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере деятельности СО НКО. МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска информирует организации о проведении конкурсов, готовит рекомендательные письма в организации – операторы грантовых конкурсов. В 2021 году победителями конкурсов на получения грантов Президента Российской Федерации и Губернатора Алтайского края в сфере деятельности СО НКО стали следующие организации: ## Алтайская краевая общественная организация защиты животных «КотоПес» - проект «Стерилизации «ДА»; ## Алтайская Региональная Общественная Организация «Союз творческой молодежи» - проект «ТеатрДом» - создание инклюзивного театрального центра»; ## Городской благотворительный фонд «Развитие» - проект «Интернет-пенсионер»; ## Алтайская региональная социально ориентированная патриотическая общественная организация «Патриот Плюс» - проект «У каждого своя вершина». |
| 5. Развитие сферы культуры |  |
| Цель – модернизация и развитие сети учреждений культуры и искусства города, сохранение культурного и исторического наследия. |  |
| создание условий для увеличения разнообразия видов услуг в сфере культуры, развития новых форм культурно-образовательных и дополнительных услуг; обеспечение доступа граждан к электронным ресурсам культуры в дистанционном режиме; выявление, продвижение и поощрение талантливой молодежи, приобщение детей к искусству; обеспечение учреждений культуры и искусства высококвалифицированными профессиональными кадрами, повышение престижа профессии; развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, учреждений дополнительного образования детей. | За отчетный период учреждениями культуры города Рубцовска внедрены новые виды досуга: - организация молодежных квизов, квестов, интеллектуальных баттлов, работы Маф клубов на площадках Молодежного Центра «Точка», ДК «Алтайсельмаш», Центральной городской библиотеки, Картинной галереи, ДЮДК «Черемушки»; - организация совместно с партнерскими организациями театральных представлений всех жанров (театральное ледовое шоу, рок-опера, спектакли) на площадках «Гимаев Арена», ДК «Тракторостроитель», Рубцовский драматический театр; - организация просветительских и обучающих Форумов; - создание спектаклей для взрослой аудитории на площадке Театра кукол имени А.К. Брахмана; - организация работы по новым спортивным направлениям (фигурное катание, женский футбол); - организация социальных акций, обучающих курсов, спортивных мероприятий на базе Библиотечной информационной системы (мастерская «ПроШить», курсы компьютерной грамотности, мероприятия проекта «Здоровая среда»). Все учреждения культуры имеют собственные сайты в сети Интернет, информируя граждан о различных мероприятиях, проектах, акциях. Краеведческий музей города Рубцовска работает по программе Министерства культуры РФ «Артефакт», переводя в цифровой формат предметы музейного фонда для ознакомления с ними широкой аудитории через систему программы. В Библиотечной информационной системе работает интернет-ресурс «Спроси об Алтае». Для выявления и продвижения талантливой молодежи в 2021 году проведены конкурсы и фестивали «СОФИТ», «Феста», «Мисс и Мистер СО». В 2021 году 4 учреждения культуры (ДК «Алтайсельмаш», ДК «Тракторостроитель», Театр кукол имени А.К. Брахмана, Рубцовский драматический театр) стали участниками федерального проекта «Пушкинская карта», организовывая мероприятия для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей составляет 1186 человек. Количество участников международных и краевых конкурсов 553 человека. Для выявления перспективных учащихся проводятся внутришкольные, городские, зональные конкурсы: «Шустрый смычок», «Музыкальный калейдоскоп», «Музыкальные бирюльки», «Волшебный смычок», «Путь к мастерству». Учащиеся занявшие призовые места, рекомендуются на конкурсы более высокого уровня. На основе заключенного договора о сотрудничестве работу Детских музыкальных школ курирует Рубцовский филиал Алтайского Государственного музыкального колледжа, ведущие преподаватели систематически проводят уроки-консультации, мастер-классы с перспективными учащимися школы. Большое внимание уделяется работе с кадрами. В рамках проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» курсы повешения квалификации прошли 35% специалистов Библиотечной информационной системы и ряд специалистов иных учреждений сферы культуры Рубцовска. Часть специалистов прошли курсы повышения в краевых и региональных профильных учреждениях. Всего в 2021 году повышение квалификации прошло 92 работника учреждений культуры. Для повышения престижа профессии проводятся профессиональные конкурсы: - ежегодные премии Администрации города Рубцовска в области культуры, искусства и организации досуга; - городской конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший работник культуры года города Рубцовска». Состояние материально-технической базы учреждений культуры удовлетворительное, соответствующее целям и задачам деятельности. В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018 – 2022 годы проведена реконструкция и благоустройство открытых площадок Дворца культуры «Тракторостроитель», Театра кукол имени А.К. Брахмана, Центральной городской библиотеки. На привлеченные грантовые средства в учреждениях культуры приобретены оборудование и музыкальный инструмент (концертный баян). В Картинной галерее им. В.В. Тихонова открыт Центр традиционной культуры «Этнографическая мозаика» (за счет краевых целевых средств для Центра приобретено проекционное оборудование). В сентябре 2021 года завершен ремонт фасада Театра кукол имени А.К. Брахмана. |
| ### 6. Содействие улучшению жилищных условий и повышение доступности жилья |  |
| Цель – содействие улучшению жилищных условий, повышение доступности жилья, вовлечения новых территорий в градостроительную деятельность. |  |
| привлечение инвестиций для инженерного обустройства новых территорий путем формирования земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства; комплексное освоение районов нового жилищного строительства; переселение граждан из аварийного жилья; обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; комплексная застройка и благоустройство территорий нового жилищного строительства с обеспечением инженерными коммуникациями; актуализация и разработка схем перспективного развития инженерной инфраструктуры города Рубцовска; строительство, реконструкция и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Рубцовска; разработка новой и поддержание в актуальном состоянии действующей нормативно-правовой и нормативно-технической градостроительной документации; эффективное использование территорий города Рубцовска. | В связи с отсутствием инвесторов, заинтересованных в реализации проектов по комплексному освоению в целях жилищного строительства на территории города Рубцовска Алтайского края, данные мероприятия в 2021 году не реализовывались Муниципальное образование город Рубцовск принимает участие в краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025гг.». В 2021 году в рамках вышеуказанной программы осуществлен выкуп 116 жилых помещений общей площадью 4 017 кв.м. согласно, заключенных соглашений с собственниками на общую сумму 96 684 418,55 руб. Приобретено в муниципальную собственность 17 благоустроенных жилых помещений общей площадью 809 кв.м. для предоставления гражданам по договорам социального найма на общую сумму 20 563 617,23 руб. В 2021 году было предоставлено жилое помещение 1 человеку, состоящему на учете в качестве нуждающегося. В связи с отсутствием инвесторов, заинтересованных в реализации проектов по комплексному освоению в целях жилищного строительства на территории города Рубцовска Алтайского края, данные мероприятия в 2021 году не реализовывались. За период 2021 года силами МУП «Рубцовский водоканал» проведена замена 3 км водопроводных сетей. Наиболее крупные участки: Пер. Спартаковский - протяженность 1018 мп, диаметрами : 225мм,110мм стоимостью 3350000,4 руб.; Ул. Рабочий тракт,15 - протяженность 255мп,диаметр 32мм, стоимость 389260 руб.; Ул.Пушкина,2-20 - протяженность 125мп, диаметр 110мм, стоимостью 155819 руб.; Ул. Комсомольская ,150 - протяженность 70мп, диаметр 100 мм, стоимостью 201661 руб.; Ул. Макаренко - протяженность 288мп, диаметр 300мм, стоимостью 1101135 руб.; Ул.Комсомольская,153 - 183-протяженность 160мп, диаметр 100мм, стоимостью 295384 руб.; Ул.Герцена,31 - протяженность 75мп, диаметр 90 мм, стоимостью 70762 руб.; Замена напорного илопровода, длина участка 200мп стоимостью 818435,32 руб.; Замена участка водопровода протяженностью 170мп на базе УПТК стоимостью 346091,96 руб.; По договору между МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г.Рубцовска Алтайского края» и ООО «ГТМ-Строй» на условиях субподряда силами МУП «Рубцовский водоканал» на необводненных участках города Рубцовска установлены 25 пожарных гидранта стоимостью 2407543,8 руб.; В рамках Краевой адресной инвестиционной программы на 2021 год по контракту между УКС Администрации г.Рубцовска и ООО «ВИКС» выполнены работы по замене напорных коллекторов в две нитки диаметром 500мм, общая протяженность 3966мп от ГНС до КОС. Сумма контракта 46386559,46 руб.. Для определения точного объема питьевой воды подаваемой в город с гидроузла 2-го подъёма установлены измерительные участки УПР ДУ600 с электронным блоком РУС-1-2-Р-485 стоимостью 1266471,31 руб. Выполнена перегрузка скорого фильтра №5 стоимостью 528074,65 руб. В котельной 1-го подъёма гидроузла произведена замена 2-х котлов и котельного оборудования (дымососы, золоуловители, циркуляционные насосы) стоимостью 1346121,6 руб. На канализационных очистных сооружениях произведена замена аэрационной системы на 2 и 3 аэротенке. Затраты составили 4861201,67 руб. По периметру канализационных очистных сооружений установлено наружное освещение стоимостью 166 517,27 руб. Выполнена замена тепловой сети от котельной до АБК стоимостью 219507,56 руб. Мероприятия выполненные филиалом АО «Барнаульская генерация»-«Рубцовский теплоэнергетический комплекс в 2021 году: Монтаж понижающих насосов в ТК-407 - 3500000 руб. (модернизация); Замена изоляции магистральных трубопроводов-16072000,00 руб. (модернизация); Модернизация котельной №5 – 7051079 руб. (модернизация); Модернизация котельной №8 – 8842000 руб. (модернизация); Устройство обваловки баков ГВС ЮТС-4438200 руб. (модернизация); Замена электродвигателей ЮТС-2253600 руб. (модернизация); Реконструкция узлов учета тепловой энергии ЮТС г.Рубцовска-2781075 руб. (модернизация); Установка промышленного сервера базы данных с возможностью архивирования и удаленного контроля технологических параметров КА ст.№6,7 и ТА ст.1 ЮТС-1011042,33 руб. (новое строительство); Техническое перевооружение котла №6 ЮТС-18697800 руб. (модернизация); Видеонаблюдение и периметральная сигнализация ЮТС-3827900 руб.(модернизация); Монтаж железоотделителей ЮТС-478170 руб. (новое стоительство). Внесены изменения в правила землепользования и застройки города Рубцовска (в редакции решения Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 19.08.2021 №668). Разработан проект о внесении изменений в решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 18.12.2019 №379 « Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края». Внесены изменения в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 22.07.2019 №1888 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города Рубцовска Алтайского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (с изменениями) от 29.07.2021 №2030. Внесены изменения постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 17.06.2019 №1498 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города Рубцовска Алтайского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» от 26.02.2021 №452. Утвержден Административный регламент предоставления Администрацией города Рубцовска Алтайского края муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию» от 13.09.2021 №2445. Утвержден Административный регламент предоставления Администрацией города Рубцовска Алтайского края муниципальной услуги «Присвоение (изменение, аннулирование) адресов объектам адресации, находящимся на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» от 09.04.2021 № 933. Утвержден Административный регламент предоставления Администрацией города Рубцовска Алтайского края муниципальной услуги «Выдача «направление) уведомления о соответствии (несоответствии) планируемых строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения на земельном участке, о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» от 06.09.2021 № 2405. Заключен муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении 3 кадастровых кварталов. Сформировано 9 земельных участков для строительства капитальных объектов. Согласовано размещение 124 объектов без предоставления земельного участка и установления сервитутов. |
| 7. Защита окружающей природной среды |  |
| ### Цель – изменение состояния окружающей природной среды, повлекшее создание благоприятных условий для проживания населения города Рубцовска. |  |
| модернизация производственных мощностей промышленных организаций города Рубцовска, направленная на выполнение мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха; создание современной и эффективной системы обращения с отходами; | В Рубцовском филиале АО «Алтайвагон» в рамках реконструкции и технического перевооружения сталелитейного цеха и литейного участка модельного цеха (устройство систем пыле-газоочистки сталеплавильного цеха и литейного участка модельного цеха) установлены электрические стенды сушки-ковшей в количестве 7 шт., которые заменили стенды, работающие на мазутном топливе; производятся монтажные работы по устройствам пылегазоочистки от установок внепечной обработки стали в количестве 2 шт., планируемое завершение работ в 2022г.; производятся монтажные работы по устройствам пылегазоочистки от литейного оборудования литейного участка модельного цеха, планируемое завершение работ в 2022г.; приобретено оборудование для пылегазочистки от сталеплавильных печей, строительно-монтажные работы планируется произвести в 2022-2023гг. В АО «Рубцовский мясокомбинат» выведено из эксплуатации холодильное аммиачное оборудование. Прекращено использование аммиака в качестве хладагента. «Рубцовский молочный завод» филиал АО «Вимм-Билль-Данн» перешел на 2-ую категорию объекта НВОС, а также произвел модернизацию оборудования котельной с целью улучшения технологических процессов. С целью сокращения поступления вредных веществ в атмосферный воздух в филиале АО «Барнаульская генерация» - «Рубцовский теплоэенергетический комплекс» произведен ремонт БЦУкотлоагрегата БКЗ-85/13 ст.№3, а так же модернизация двух малых котельных №5 по пер. Фруктовый, 6 и № 8 по ул. Путевая, 15. В 2021году проведена ликвидация несанкционированных свалок, вывоз мусора с городского кладбища, вывоз мусора из общественных мест города Рубцовска. |
| 8. Формирование благоприятного инвестиционного климата |  |
| Цель - создание благоприятных условий для инвесторов в целях развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы города Рубцовска. |  |
| Обеспечение потенциальных и действующих инвесторов актуальной информацией в разделе «Инвесторам» на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в рамках Стандарта; содействие инвестиционной деятельности в рамках реализации проектов муниципально-частного партнерства; участие в организации инвестиционной деятельности в рамках проектных офисов, государственных программ Российской Федерации, муниципальных программ, адресных инвестиционных программ Алтайского края и города Рубцовска; проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности; организационное обеспечение инвестиционной активности; формирование положительного имиджа города Рубцовска и повышение инвестиционной привлекательности; формирование инициативного подхода к взаимодействию с потенциальными инвесторами. | В течение 2021года размещались: план мероприятий по улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского края на 2021 год и в декабре 2021 года размещен план мероприятий по улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского края на 2022 год; по итогам 2020 года «Инвестиционный паспорт муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, апрель 2021 год ч.1 и ч.2» в апреле 2021 года; перечень инвестиционных проектов, намеченных к реализации за 2020 год и перечень инвестиционных проектов, намеченных к реализации на 2021 год на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; план создания инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Рубцовске» на 2021 год и перечень объектов, реализованных по плану создания инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Рубцовске за 2020 год; ежеквартально реестры производственных площадок, земельных участков для размещения на них объектов инвестиционной деятельности и реестры инвестиционных предложений для реализации на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; данные об инвестиционной активности в городе Рубцовске за 2020 год, 2016-2020 годы, 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2021 года; обновлялись подразделы «Поддержка инвестора», «Инвестиционный совет», «Инвестиционный уполномоченный» и «Новости» рабочей группой осуществлялся контроль за исполнением концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края от 22.06.2017 № 1 АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс»; акты о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения с 2018 по 2021 год размещены в разделе «концессионное соглашение» на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на 2021 год принято постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 05.02.2021 № 262 «Об утверждении адресной инвестиционной программы муниципального образования на 2021 год» (с изменениями от 24.03.2021 № 715, от 24.05.2021 № 1295, от 15.06.2021 № 1539, от 22.09.2021 № 2541, от 12.11.2021 № 3011), по которому выполнены на условиях долевого участия бюджета городского округа с краевым бюджетом 3 проекта: капитальный ремонт канализационных коллекторов; капитальный ремонт здания МБУК «Театр кукол им. А.К.Брахмана», капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»; по 4-му проекту выполнялись проектные работы по инженерной защите от подтопления и затопления северо-западной части г.Рубцовска; полностью за счет средств бюджета городского округа выполнены 6 проектов: строительство тепловых сетей к жилым домам по адресу: ул. Путевая, 23, 25; капитальный ремонт фасада и крыльца здания МБУК «БИС» по адресу пр.Ленина, 137а, пр.Ленина 137,б; строительство малых футбольных площадок по адресу: г.Рубцовск, ул.Калинина, 21В; капитальный ремонт крыши МБУ «СК «Торпедо»; проектные работы по объектам: капитальный ремонт здания МБУ «ДК «Тракторостроитель» по пр. Ленина в г. Рубцовске; капитальный ремонт стадиона МБУ СП «СШ «Спарта» в 2021 году было проведено 22 процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Администрации города Рубцовска Алтайского края, 1 процедура экспертизы действующего муниципального нормативного правового акта Администрации города Рубцовска Алтайского края подписано Соглашение между КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития» и Администрацией города Рубцовска Алтайского края о взаимодействии при подготовке инвестиционного профиля городского округа от 15.04.2021; Администрацией города в июле - августе 2021 года подготовлены и направлены в КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития» исходные материалы в части документов нормативно-правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность на территории городского округа, документов, регламентирующих сроки разрешительных процедур для инвестиционной деятельности на территории городского округа, анкеты промышленных предприятий и анкеты субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа, актуальный по состоянию на 01.07.2021 реестр инвестиционных площадок городского округа; по состоянию на 01.12.2021 от КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития» получены первоначальные материалы для их согласования Администрацией города по проекту инвестиционного профиля городского округа |
| 9. Развитие промышленности |  |
| Цель - поддержка бизнес - инициатив, ориентированных на модернизацию и инновационное развитие промышленности, формирование новых производств. |  |
| Эффективное использование производственного потенциала ведущих промышленных предприятий города Рубцовска; создание условий для привлечения высококвалифицированных кадров; стимулирование инновационной активности предприятий промышленного комплекса; создание новых производств на базе внедрения инновационных технологий; технологическое развитие традиционных отраслей промышленности; расширение кооперационных межотраслевых связей ведущих промышленных предприятий города Рубцовска; взаимодействие органов власти, работодателей и бизнес-сообщества по продвижению продукции товаропроизводителей города Рубцовска; содействие развитию высокотехнологичных производств и развитию производственного потенциала города Рубцовска. | В Рубцовском филиале АО «Алтайвагон» произведено техническое перевооружение автоматической формовочной линии крупного литья АФЛ-1, в связи с чем достигнуто увеличение производительности автоматической формовочной линии крупного литья до 1200 вагонокомплектов в месяц, для изготовления изделий типа «Рама боковая» и «Балка надрессорная» предназначенных для железнодорожного подвижного состава грузового назначения. В Рубцовском филиале АО «Алтайвагон» произведено обучение инженерно-технического персонала (7 человек) предприятия по направлению «Цифровое производство» в рамках «Губернаторской программы переподготовки инженерных кадров для промышленности и энергетики Алтайского края». По филиалу «Рубцовские МЭС» АО «СК Алтайкрайэнерго» ежегодно внедряются новое оборудование, приборы и инструменты. При необходимости предоставляется временное жилье сотрудникам, ведется мониторинг уровня зарплат. Обеспечивается строительство линий для подключения промышленных объектов «Рубцовский молочный завод» филиал АО «Вимм-Билль-Данн» постоянно улучшает технологические процессы с использованием современного технологического оборудования. Реализует проект применения коллаборативных роботов на производстве. Обучает сотрудников предприятия. В филиале АО «Барнаульская генерация» - «Рубцовский теплоэенергетический комплекс» произведено техническое перевооружение котлоагрегата ст. № 6 на ЮТС, что увеличило производительность до 30 Гкал/ч. |
| 10. Создание благоприятных условий для сферы туризма |  |
| Цель - создание благоприятных условий для развития туризма. |  |
| Создание условий для устойчивого развития въездного туризма; развитие и укрепление материально-технической базы учреждений оказывающих туристические услуги, в том числе экскурсионные и познавательные; осуществление межмуниципального сотрудничества в целях привлечения туристов. | В городе в 2021 году отдых туристов обеспечивали 16 коллективных средств размещения на 426 мест, из них 14 гостиниц и отелей, 1 хостел и 1 санаторий для детей. |
| 11. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |
| Цель - создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории города Рубцовска. |  |
| Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности; расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию; акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства; популяризация предпринимательства; создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере; реализацию иных мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. | В 2021 году были проведены семинары по вопросам специальных режимов налогообложения, применению кассовой техники, маркировки товаров, которые транслировались с площадки Алтайского фонда МСП совместно с представителями ФНС. Специалистом городского информационно-консультационного центра были предоставлены 200 информационно-консультационных услуг по вопросам: государственной поддержки СМСП, действующей на территории Алтайского края; налогообложения; получения сертификата на продукцию; уточнения по Указу Губернатора Алтайского края № 44; вопросам маркировки; аренды помещений; регистрации в качестве самозанятых и другим вопросам. В 2021 году велась работа по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) города к участию в краевых программах льготного кредитования, т.к. мероприятиями муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2144 (с изменениями) финансовая поддержка СМСП, в связи с ограниченным объемом финансирования, не предусмотрена. В 2021 году некоммерческой микрокредитной компанией «Алтайский фонд финансирования предпринимательства» была оказана поддержка 19 СМСП в виде займа на сумму 46700 тыс. рублей и 1 СМСП в виде поручительства в сумме 3000 тыс. рублей. Совместно с Центром занятости населения КГКУ «Управления социальной защиты населения по г. Рубцовску и Рубцовскому району» проводились заседания комиссий: по оценке бизнес-планов безработных граждан; по оказанию социальной помощи гражданам на основании социального контракта для осуществления предпринимательской деятельности. В разделе «Мой бизнес» на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на постоянной основе осуществлялось размещение информации о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, об обучающих мероприятиях и образовательных программах, а также другие материалы, касающиеся вопросов предпринимательства. На протяжении 2021 года проводилась совместная работа с Союзом женщин России Алтайского краевого регионального отделения Союза женщин России по поддержке женщин-предпринимателей города. На протяжении 2021 года проводилаось внедрение единого бренда «Мой бизнес», который способствовал повышению информированности граждан о деятельности объектов инфраструктуры поддержки бизнеса, направленной на развитие предпринимательского сектора. Информация, касающаяся вопросов предпринимательства, доводится до руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов и предпринимательского сообщества посредством размещения ее на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в социальной сети «Инстаграм» http://rubtsovsk.org/ikc и мессенджере Whats App. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2144 (с изменениями) в 2021 году выполнены следующие мероприятия: - организован и проведен совместно с МБУ дополнительного образования «Детско - юношеский центр» городской конкурс рисунков «Я буду предпринимателем», посвященный Дню предпринимательства; - в СМИ опубликованы материалы об истории предпринимательства города Рубцовска; - проведен спортивный праздник для детей и взрослых, посвященный Дню российского предпринимательства; - проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства; - проведен городской конкурс на лучшее новогоднее декоративно-художественное оформление объектов розничной торговли, объектов общественного питания и бытового обслуживания населения «Новогодний Рубцовск; - проведено заседание Общественного совета по развитию предпринимательства при Администрации города Рубцовска Алтайского края; - совместно с управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры и общественным помощником Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае проведена встреча с предпринимателями города по актуальным вопросам предпринимательства. |
| 12. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры |  |
| Цель - повышение качества дорожно-транспортной инфраструктуры и услуг с учетом потребностей жителей города Рубцовска и темпов развития ключевых отраслей экономики. |  |
| Приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям; повышение эффективности и качества дорожных работ на основе применения новых технологий; реконструкция и строительство сетей ливневой канализации; повышение уровня благоустройства территории городского округа, включая устройство и ремонт пешеходных тротуаров и дорожек, текущий ремонт; реализация комплекса мер, направленных на повышение качества и безопасности пассажирских перевозок; использование потенциала перевозчиков в городской сфере оказания транспортных услуг; оптимизация маршрутной сети путем полной замены маломестного маршрутного транспорта более вместительным, разработка текущих и перспективных планов развития городского общественного транспорта. | Законом Алтайского края от 07.12.2020 № 100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утверждено распределение субсидии муниципальному образованию город Рубцовск Алтайского края на ремонт автомобильных дорог на 2021 – 2023 гг. в размере 32 038 тыс. рублей. Распоряжениями Правительства Алтайского края от 30.04.2021 № 148-р, от 08.06.2021 № 176-р на ремонт автодорог в городе Рубцовске дополнительно распределены краевые субсидии в размере 167962 тыс. рублей. Мероприятием 1.3 муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы, утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2145 (с изменениями), на софинансирование проведения ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения из средств бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края предусмотрено 5263 тыс. рублей. В 2021 году в городе Рубцовске был выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части участка кольцевого движения по Рабочему тракту и улице Тракторной от автодороги А - 322 до ул. Арычной в городе Рубцовске Алтайского края и ремонт улично-дорожной сети (далее – УДС) на следующих участках автомобильных дорог местного значения: пер. Гражданский от ул. Комсомольской до пр. Ленина; ул. Сергея Блынского; пр. Рубцовский от ул. Комсомольской до ул. Пролетарской; ул. Краснознаменская от пер. Садового до ул. Калинина; ул. Дзержинского от пр. Ленина до ул. Краснознаменской. В ходе выполнения работ по ремонту УДС осуществлён не только ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильных дорог, но и произведен ремонт тротуаров, установлены остановочные павильоны, технические средства организации дорожного движения, оборудованы парковочные места. Общая протяженность отремонтированных в 2021 году автомобильных дорог составила 9,48 км. Применение современных строительных материалов (щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей) позволило увеличить до 5 лет сроки гарантии по верхнему слою асфальтобетонного покрытия проезжих частей отремонтированных участков автомобильных дорог. В 2021 году был произведен ремонт 800 м ливневой канализации В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск» на 2018-2024 годы в 2021 году заключено 2 контракта на сумму 25 058,36 тысяч рублей на выполнение работ по благоустройству 15 дворовых территорий. Заключены контракты на благоустройство 3 общественных территорий на сумму 36 747,93 тысячи рублей: прилегающая территория Театра кукол имени А.К. Брахмана: контракт на сумму 13 943,13 тысяч рублей; прилегающая территория к Центральной городской библиотеке и Краеведческому музею города: контракт на сумму 13 976,61 тысяч рублей; территория от улицы Калинина до набережной им. Петрова: контракт на сумму 8 828,2 тысяч рублей. Всего в рамках программы заключены контракты на сумму 61 806,29 тысяч рублей. Устройство и ремонт пешеходных тротуаров, текущий ремонт в 2021г был произведен на сумму 5301,3 тыс.руб, площадь 1264,88 м2. На срок с 01.01.2021 по 31.12.2021 Администрацией города Рубцовска заключены муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам: городским наземным электрическим транспортом по маршрутам №№ 1, 2 и автомобильным транспортом по маршрутам №№ 31, 32. На срок с 01.04.2021 по 31.10.2021 заключены муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по садоводческим маршрутам №№ 107, 118, 125. Перевозка пассажиров на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам осуществляется с применением тарифов, установленных Администрацией города, и предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке. Муниципальные контракты исполнены в полном объеме с регулярностью движения по троллейбусным маршрутам – 96,7%; по маршруту: № 31 – 99,6%, № 32 – 99,7%, № 107 – 99,5%, № 125 – 97,4%, № 118 – 85,8%. При установленном обеспечении работы всех транспортных средств на маршрутах не менее 85%. Регулярность исполнения рейсов на муниципальных маршрутах по нерегулируемым тарифам (тариф устанавливается перевозчиком самостоятельно) №№ 1Т, 3, 6к, 10, 12, 14 составила выше 85%. Услуги городского пассажирского транспорта в городе Рубцовске включают перевозки следующими видами транспорта: троллейбус; автобус. Перевозки пассажиров троллейбусом осуществляются в условиях естественной монополии, связанной с созданием и использованием специальной инфраструктуры, когда эффективный масштаб деятельности соответствует одному хозяйствующему субъекту. Перевозки автобусами являются конкурентной сферой. На 01.01.2022 услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории города Рубцовска оказываются 6 автоперевозчиками – индивидуальными предпринимателями. Доля немуниципальных перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории города Рубцовска составляет 100 %. В 2021 году перевозчики, работающие на муниципальных маршрутах города Рубцовска, обновляют транспортные средства, в том числе и маломестный маршрутный транспорт, путем закупки новых более вместительных автобусов. Закуплено – 4 единицы техники. Муниципальным унитарным троллейбусным предприятием муниципального образования город Рубцовск Алтайского края в 2021 году приобретен один низкопольный троллейбус. Введены в эксплуатацию в 2021 году два низкопольных троллейбуса. Развитие сферы транспорта осуществляется в соответствии с Планом развития регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2018 – 2022 годы, утвержденного постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 04.09.2017 № 4273 (с изменениями). |
| 13. Модернизация и развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры |  |
| Цель - повышение качества предоставления жилищно-коммунальных и улучшение жилищных условий граждан. |  |
| Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом и развитие инициативы собственников жилых помещений по вопросам, связанным с управлением и содержанием жилья; осуществление муниципального жилищного контроля; обеспечение открытости деятельности в сфере жилищного хозяйства, развитие механизмов общественного контроля; обеспечение бесперебойной и безаварийной работы коммунального комплекса, в том числе посредством модернизации системы коммунальной инфраструктуры города Рубцовска; развитие системы теплоснабжения в соответствии, с утвержденной Схемой теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; повышение эффективности работы коммунального комплекса; развитие и повышение эффективности функционирования энергетической инфраструктуры и системы ЖКХ; организация и улучшение качества уличного освещения, проектирование и строительство сетей наружного освещения, восстановление нерабочих установок наружного освещения на территориях учреждений города Рубцовска. | В случае непринятия мер собственниками помещений по выбору способа управления многоквартирным домом, управлением Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии проводятся мероприятия по подготовке конкурсной документации для проведения открытого конкурса по выбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. Проводятся мероприятия по назначению временной управляющей организации для многоквартирных домов, способ управления которыми не выбран. В рамках муниципальной программы «Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)» на 2019-2025 годы в 2021 году проведено 15 общих собраний собственников помещений многоквартирных домов по вопросу модернизации горячего водоснабжения путем установки автоматизированного индивидуального теплового пункта Муниципальный жилищный контроль за использованием жилищного фонда на территории города Рубцовска осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области жилищного законодательства. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, Администрация города Рубцовска осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемой программой профилактики нарушений. При поступлении заявлений обращений от юридических лиц и граждан проводятся предварительные проверки поступившей информации, управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (органом муниципального жилищного контроля) на основании поступивших пояснений, документов руководителем органа муниципального жилищного контроля принимается решение о проведении проверки или выдачи предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Также, с целью исключения нарушения жилищного законодательства в своей деятельности орган муниципального жилищного контроля на проводимых совещаниях рекомендует управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК провести необходимые организационные, технические мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения обязательных требований, в том числе обратить особое внимание на нарушения, которые были выявлены органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в ходе проведенных проверок и исключить их повторение в своей дальнейшей работе по обслуживанию жилищного фонда. В рамках утвержденной Схемы теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2022) выполнены мероприятия по монтажу понижающих насосов на обратном трубопроводе ТК 407 в целях соблюдения гидравлических режимов и восстановление изоляции надземных участков трубопроводов, что способствовало снижению потерь тепловой энергии. Ремонт сетей наружного освещения в 2021 году: Ул. Федоренко (от ул. Октябрьской до ул. Тракторной) замена светильников 9 шт, замена проводов 0,32 км, замена опор 9 шт; Ул. Алтайская (от ул. Северной до ул. Федоренко) замена светильников 6 шт, замена проводов 0,2 км, замена опор 6 шт; Ул. Октябрьская (от ул. Северной до ул. Федоренко) замена светильников 6 шт, замена проводов 0,2 км, замена опор 6 шт; Ул. Ломоносова (от пер. Станционного до пер. Гоголевского) замена светильников 15 шт, замена проводов 0,4 км, замена опор 15 шт; Ул. Бориса Иванкова (от пер. Станционного до пер. Гоголевского) замена светильников 17 шт, замена проводов 0,48 км, замена опор 0 шт; Ул. Тракторная (от пер. Семафоного до ул. Тихвинской) замена светильников 55 шт, замена проводов 2,6 км, замена опор 4 шт; Пр-т. Ленина (от ул.Сельмашской до кольца РМЗ) замена светильников 23 шт, замена проводов 1,15 км, замена опор 0 шт; Пер.Станционный (от ул.Заводской до ул.Полевой) замена светильников 10 шт, замена проводов 0,8 км, замена опор 12 шт; Ул.Ростовская (от Рабочего тракта до ул.Менделеева) замена светильников 19 шт, замена проводов 0,82 км, замена опор 8шт; Ул.Пролетарская (от пер.Улежникова до пер.Гражданского) замена светильников 2 шт, замена проводов 0,88 км, замена опор 0 шт; Ул.Пролетарская (от ул.Транспортной до пер.Гражданского) замена светильников 1 шт, замена проводов 3,6 км, замена опор 4 шт; Новоегорьевский тракт (от ул.Амурской до ул.Арычной) замена светильников 17 шт, замена проводов 2,02 км, замена опор 15 шт; |
| 14. Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры |  |
| Цель - создание организационной, информационной, технической и телекоммуникационной основы для осуществления наиболее эффективного управления всеми звеньями городской инфраструктуры, взаимодействия между отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Рубцовска для дальнейшего развития их информационного обеспечения, повышения доступности муниципальных услуг для населения. |  |
| развитие и устойчивое функционирование инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных; преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы города Рубцовска посредством внедрения сквозных цифровых технологий; обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных. | Осуществлен переход на отечественное ПО в целях обеспечения информационной безопасности при передаче, обработке и хранении данных. |
| 15. Развитие потребительского рынка |  |
| Цель - удовлетворение спроса населения на качественные товары и услуги. |  |
| Развитие форматов торговли (организации ярмарочной торговли), позволяющих исключить посредников между производителями и конечными потребителями, для поддержки и повышения самостоятельности, конкурентоспособности местных товаропроизводителей, в том числе производителей сельскохозяйственной продукции; создание условий для организации сезонных предприятий общественного питания; развитие новых видов досуга и развлечений, удовлетворяющих существующему спросу населения; создание здоровой конкурентной среды при размещении временных нестационарных объектов (аттракционов, передвижных цирков, передвижных зоопарков, катков, пунктов проката); содействие расширению сети социальных магазинов и предприятий бытового обслуживания в целях сохранения ценовой доступности товаров и услуг для социальных категорий граждан; организация мониторинга деятельности магазинов и продовольственных ярмарок в целях соблюдения предприятиями потребительского рынка действующего законодательства Российской Федерации. | В 2021 году задействовано 5 ярмарочных площадок для проведения постоянно действующих ярмарок, на которых реализуется сельскохозяйственная продукция. Местные товаропроизводители реализуют свою продукцию в фирменных магазинах, отделах, передвижных прицепах, на рынке и ярмарках города. Места под размещение нестационарных, временных (сезонных) предприятий, реализующих продукцию или предоставляющих услуги общественного питания, включены в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования, которая утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от08.02.2018 № 267«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 04.04.2019 № 812, от25.02.2020 № 422, от 03.03.2021 № 498, от 07.10.2021 № 2680). За отчетный период учреждениями культуры и спорта города Рубцовска внедрены новые виды досуга: - организация молодежных квизов, квестов, интеллектуальных баттлов, работы Маф клубов на площадках Молодежного Центра «Точка», ДК «Алтайсельмаш», Центральной городской библиотеки, Картинной галереи, ДЮДК «Черемушки»; - организация совместно с партнерскими организациями театральных представлений всех жанров (театральное ледовое шоу, рок-опера, спектакли) на площадках «Гимаев Арена», ДК «Тракторостроитель», Рубцовский драматический театр; - организация просветительских и обучающих форумов; - создание спектаклей для взрослой аудитории на площадке Театра кукол имени А.К. Брахмана; - организация работы по новым спортивным направлениям (фигурное катание, женский футбол); - организация социальных акций, обучающих курсов, спортивных мероприятий на базе Библиотечной информационной системы (мастерская «ПроШить», курсы компьютерной грамотности, мероприятия проекта «Здоровая среда»). В 2021 году для социальной категории граждан проводились и проводятся акции и скидки на товары в следующих предприятиях розничной торговли: в предприятиях торговых сетей «Мария-Ра», «Пятерочка», «Магнит», «Аникс», «Новэкс», «Магнит Косметик», «Галамарт», «Фикс Прайс» и др. В предприятиях бытового обслуживания населения для социальной категории граждан предусмотрены скидки на установку окон, дверей, остекление балконов. В 2021 году организовано проведение следующих мониторингов: мониторинг цен по 52 товарным позициям в еженедельном режиме через Единую систему мониторинга цен и остатков (АРМ «Мониторинг»); мониторинг цен на хлеб массового спроса на 1 число квартала; еженедельный региональный мониторинг за соблюдением хозяйствующими субъектами параметров соглашений и поддержанию розничных цен на сахар-песок белый и масло подсолнечное. |
| 16. Повышение эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления |  |
| Цель – превращение органов местного самоуправления города в эффективные, ориентированные на достижение поставленных целей (результатов), структуры. |  |
| Создание и развитие систем электронного взаимодействия организаций и граждан с органами местного самоуправления, расширение возможностей доступа к общедоступным информационным ресурсам; повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества. | Администрацией города Рубцовска активно ведется работа с Центром управления регионом, задача которого сбор и систематизация обращений пользователей из доступных источников в Интернете. |
| 17. Совершенствование системы управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом |  |
| Цель - обеспечение макроэкономической стабильности, сбалансированности и устойчивости бюджета города Рубцовска. |  |
| достижение и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Рубцовска как важнейшей составляющей сохранения экономической стабильности, создания условий для экономического роста, улучшения инвестиционного климата, проведения социально-экономических преобразований, обеспечивающих последовательное повышение уровня и качества жизни населения; повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития; продолжение работы по проведению инвентаризации и приватизации муниципального имущества, а также оптимизация процессов учета имущества, направленная на повышение эффективности управления имущественным комплексом. | Ежегодно постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края утверждается среднесрочный финансовый план муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее – город Рубцовск) на 3 года. Бюджет города Рубцовска формируется на основе прогнозных данных среднесрочного финансового плана. Прогноз поступления по доходам соответствует методике прогнозирования поступлений доходов главными администраторами доходов бюджета города Рубцовска, а также прогнозу социально-экономического развития города Рубцовска, который утверждается на 3 года. Одним из важнейших подходов к формированию бюджета города Рубцовска является принцип его сбалансированности и, в соответствии с этим, бюджетные расходы прогнозируются с учетом планируемых поступлений доходов, не принимая новые расходные обязательства, которые не обеспеченны доходными источниками. Вся информация по составлению, исполнению и принятию бюджета города Рубцовска размещена на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края (далее – Администрация города). В газете «Местное время» публикуется решение о бюджете города Рубцовска на очередной финансовый год, а также решение об исполнении бюджета города Рубцовска. Кроме того, ежемесячно публикуется информация по исполнению бюджета города Рубцовска. Ежегодно для представления в доступной для граждан форме на официальном сайте Администрации города размещается информационный материал «Бюджет для граждан». Также ежегодно проводятся публичные слушания по формированию бюджета города Рубцовска, по его исполнению. Участниками публичных слушаний являются граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет и проживающие на территории города Рубцовска. В 2021 году разработано Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, принятое решением РГСД Алтайского края от 27.05.2021 № 631. За 2021 год в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю: зарегистрировано право муниципальной собственности на 166 квартир, 84 нежилых объекта недвижимости (в том числе бесхозяйные электросети, тепловые и водопроводные сети); поставлены на учет в качестве бесхозяйного имущества 18 объектов недвижимости (инженерные сети); зарегистрировано 49 договоров передачи жилых помещений в собственность граждан; зарегистрировано 7 договоров купли-продажи земельных участков; зарегистрировано 299 дополнительных соглашений к долгосрочным договорам аренды земельных участков; зарегистрировано 46 соглашений о предоставлении земельных участков путем перераспределения; зарегистрировано право собственности граждан на земельные участки под жилыми домами, гаражами и для ведения садоводства на 273 земельных участка; поставлено на кадастровый учет 8 объектов недвижимости, 209 земельных участков, произведено уточнение границ в отношение 124 земельных участков. Подготовлено 20 пакетов документов в Рубцовский городской суд для признания права собственности города Рубцовска в отношении бесхозяйных объектов электро-, тепло-, водоснабжения населения города Рубцовска. По результатам продаж заключено 11 договоров купли-продажи, продано 9 объектов недвижимости (6 нежилых помещений, 2 нежилых здания и 1 сооружение), 5 земельных участков и 16 единиц движимого имущества (автотранспорта). Продажная цена составила 10 699,3 тыс. руб. |
| 18. Совершенствование системы оказания муниципальных услуг |  |
| Цель - повышение доступности и совершенствование системы оказания муниципальных услуг для населения. |  |
| Развитие информационного общества как основного драйвера роста цифровой экономики; повышение качества государственных и муниципальных услуг, с целью мотивирования населения города Рубцовска на активизацию использования получения востребованных государственных и муниципальных услуг в электронной форме; цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов, развитие электронного правительства как цифровой платформы. | В отчетном периоде 2021 года велась работа по предоставлению гражданам муниципальных услуг в электронной форме. По всем типовым регламентам предусмотрена возможность получения услуг в электронном виде. |

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2024 год | 2030 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт |  |  | план |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец отчетного периода | % | 0,5 | 1,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| 2. | Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников по кругу крупных и средних организаций | % | 109,9 | 104,1 | 108,7 | 119,8 | 125,6 | 150 |
| 3. | Ввод новых постоянных и модернизированных рабочих мест | единиц | 551 | 462 | 461 | 575 | 577 | 579 |
| 4. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 72,1 | 80,8 | 75,2 | 75 | 85 | 90 |
| 5. | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 79,5 | 80 | 77,7 | 85 | 95 | 100 |
| 6. | Коэффициент естественного прироста (убыли) | на 1000 человек населения | -7,5 | -9,7 | -13,2 | -6,2 | -6 | -5,8 |
| 7. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования от 3 до 79 лет | % | 44,9 | 47,5 | 51,2 | 56 | 58 | 60 |
| 8. | Посещаемость культурно-досуговых мероприятий, количество посещений | на 1 жителя в год | 1,1 | 1,2 | 2,7 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| 9. | Увеличение числа посещений организаций культуры | % по отношению к уровню 2017 года | 101,8 | 62,5 | 133,6 | 116 | 118 | 120 |
| 10. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. м на человека | 20,8 | 20,9 | 21,2 | 21,6 | 22,2 | 22,5 |
| 11. | Ввод в действие общей площади жилых домов | кв. м | 5752 | 3655 | 7233 | 6500 | 7500 | 8500 |
| 12. | Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха | тыс. т | 9,2 | 7,5 | 6,7 | 8,0 | 7,5 | 7,0 |
| 13. | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | рублей | 10 929 | 11 931 | 9970 | 14 909 | 16 176 | 17 518 |
| 14. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | % | 69,4 | 103,6 | 83,8 | 122,7 | 103,2 | 105,9 |
| 15. | Индекс промышленного производства по полному кругу организаций | % | 102,1 | 98,5 | 97,6 | 102,7 | 103,4 | 104,6 |
| 16. | Количество субъектов, оказывающих туристические услуги | единиц | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 |
| 17. | Туристско-экскурсионный поток (всего за год) | тыс. человек | 72,2 | 15,1 | 16,7 | 21,0 | 22,0 | 23,0 |
| 18. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц на 10 тыс. человек населения | 226 | 212 | 257 | 230 | 236 | 240 |
| 19. | Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 51,2 | 52 | 52 | 53,0 | 55,0 | 57,0 |
| 20. | Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом, в общей площади жилого фонда | % | 81,3 | 81,4 | 81,4 | 82,0 | 83,0 | 84,0 |
| 21. | Доля обращений за получением муниципальных услуг в электронной форме, по которым произведено присоединение к типовым карточкам муниципальных услуг | % | 0,15 | 0,27 | 1,03 | 80 | 90 | 100 |
| 22. | Оборот розничной торговли (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) на душу населения | рублей | 53 572 | 61 993 | 72505 | 74 000 | 77 000 | 80 000 |
| 23. | Объем платных услуг (без субъектов малого предпринимательства) на душу населения | рублей | 16 730 | 15997 | 8731 | 23 000 | 26 000 | 30 000 |
| 24. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | % | 17,2 | 24,3 | 12,9 | 70,0 | 85,0 | 95,0 |
| 25. | Доля налоговых и неналоговых доходов в общем сумме доходов бюджета | % | 44,3 | 37 | 35,2 | 49,1 | 57,1 | 58,1 |
| 26. | Доля муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления, информация о которых внесена в федеральную государственную информационную систему «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» | % | 61,0 | 80 | 84,85 | 100 | 100 | 100 |