Краткосрочный план краевой программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края на 2016-2017 годы по состоянию на 14.10.2016 выполнен следующим образом:

|  |  | ремонт крыши |  | строительный контроль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | Подрядчик | Примечание | Подрядчик | Примечание |
| 1 | г. Рубцовск, пер. Гражданский, 12 | ООО «Авангард» | ремонт плоской крыши, Рег.оператор согласовывает продление срока ремонта до 31.10.2017 |  |  |
| 2 | г. Рубцовск, пер. Гражданский, 42 | ООО «Авангард» | ремонт плоской крыши, Рег.оператор согласовывает продление срока ремонта до 31.10.2017 |  |  |
| 3 | г. Рубцовск, пер. Гражданский, 44 | ООО «Авангард» | ремонт плоской крыши, Рег.оператор согласовывает продление срока ремонта до 31.10.2017 |  |  |
| 4 | г. Рубцовск, просп. Ленина, 131 | ООО «СистемаСтрой» | конкурс прошел, проверяются и согласовываются сметы |  |  |
| 5 | г. Рубцовск, просп. Ленина, 177 | ООО «СистемаСтрой» | ремонт плоской крыши, Рег.оператор согласовывает продление срока ремонта до 31.10.2017 |  |  |
| 6 | г. Рубцовск, просп. Ленина, 185 | ООО «СистемаСтрой» | конкурс прошел, проверяются и согласовываются сметы |  |  |
| 7 | г. Рубцовск, просп. Ленина, 186 | ООО «СистемаСтрой» | ремонт плоской крыши, Рег.оператор согласовывает продление срока ремонта до 31.10.2017 |  |  |
| 8 | г. Рубцовск, просп. Ленина, 188 | ООО «СистемаСтрой» | конкурс прошел, проверяются и согласовываются сметы |  |  |
| 9 | г. Рубцовск, просп. Ленина, 42 | ООО «СистемаСтрой» | конкурс прошел, проверяются и согласовываются сметы |  |  |
| 10 | г. Рубцовск, ул. Арычная, 31 | ООО «Авангард» | конкурс прошел, проверяются и согласовываются сметы |  |  |
| 11 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 107 | ИП Ращевский О.А. | конкурс прошел, проверяются и согласовываются сметы |  |  |
| 12 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 111 | ИП Ращевский О.А. | конкурс прошел, проверяются и согласовываются сметы |  |  |
| 13 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 125 | ИП Ращевский О.А. | конкурс прошел, проверяются и согласовываются сметы |  |  |
| 14 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 129 | ИП Ращевский О.А. | конкурс прошел, проверяются и согласовываются сметы |  |  |
| 15 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 83 | ИП Ращевский О.А. | конкурс прошел, проверяются и согласовываются сметы |  |  |
| 16 | г. Рубцовск, ул. Красная, 93 | ООО «Авангард» | конкурс прошел, проверяются и согласовываются сметы |  |  |
| 17 | г. Рубцовск, ул. Осипенко, 178 | ООО «Авангард» | конкурс прошел, проверяются и согласовываются сметы |  |  |
| 18 | г. Рубцовск, просп. Ленина, 174 | ИП Ращевский О.А. | в работе |  |  |
| 19 | г. Рубцовск, просп. Ленина, 44 | ИП Ращевский О.А. | работы выполнены, дом готов к сдаче |  |  |
| 20 | г. Рубцовск, ул. Дзержинского, 6 | ИП Ращевский О.А. | обрешетка 100% |  |  |
| 21 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 117 | ИП Ращевский О.А. | обрешетка 100% |  |  |
| 22 | г. Рубцовск, ул. Красная, 54 | ИП Ращевский О.А. | сдача назначена на 15.10.2016 |  |  |
| 23 | г. Рубцовск, пер. Гражданский, 18 | АКГУП ПИ «АлтайКоммунПроект» | тех. заключения подготовлены, направлены в Барнаул на согласование | Алтайское краевое государственное унитарное предприятие «Алтайские инженерные системы» | конкурс завершен |
| 24 | г. Рубцовск, пер. Гражданский, 20 | АКГУП ПИ «АлтайКоммунПроект» | тех. заключения подготовлены, направлены в Барнаул на согласование | Алтайское краевое государственное унитарное предприятие «Алтайские инженерные системы» | конкурс завершен |
| 25 | г. Рубцовск, просп. Рубцовский, 36 | АКГУП ПИ «АлтайКоммунПроект» | тех. заключения подготовлены, направлены в Барнаул на согласование | Алтайское краевое государственное унитарное предприятие «Алтайские инженерные системы» | конкурс завершен |
| 26 | г. Рубцовск, ул. Бульвар Победы, 18 | АКГУП ПИ «АлтайКоммунПроект» | тех. заключения подготовлены, направлены в Барнаул на согласование | Алтайское краевое государственное унитарное предприятие «Алтайские инженерные системы» | конкурс завершен |
| 27 | г. Рубцовск, ул. Дзержинского, 29 | АКГУП ПИ «АлтайКоммунПроект» | тех. заключения подготовлены, направлены в Барнаул на согласование | Алтайское краевое государственное унитарное предприятие «Алтайские инженерные системы» | конкурс завершен |
| 28 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 135 | ООО «Авангард» | Дом принят, ремонт закончен |  |  |
| 29 | г. Рубцовск, ул. Светлова, д. 70 | ООО «Авангард» | Дом принят, ремонт закончен |  |  |
| 30 | г. Рубцовск, пер. Коммунистический, 26 | ООО «СистемаСтрой» | Дом принят, ремонт закончен |  |  |
| 31 | г. Рубцовск, ул. Киевская, 1 | ООО «СистемаСтрой» | Дом принят, ремонт закончен |  |  |
| 32 | г. Рубцовск, ул. Дзержинского, 8 | ООО «СистемаСтрой» | Дом принят, ремонт закончен |  |  |
| 33 | г. Рубцовск, ул. Ленинградская, 3 | ООО «Строй-Сити» | Дом принят, ремонт закончен |  |  |
| 34 | г. Рубцовск, ул. Краснознаменская, 86 | ООО «Строй-Сити» | Дом принят, ремонт закончен |  |  |
| 35 | г. Рубцовск, просп. Ленина, 3 | ООО «Строй-Сити» | Дом принят, ремонт закончен |  |  |
| 36 | г. Рубцовск, ул. Сельмашская, 35 | ООО «Строй-Сити» | Дом принят, ремонт закончен |  |  |
| 37 | г. Рубцовск, ул. Тракторная, 50а | ООО «Строй-Сити» | Дом принят, ремонт закончен |  |  |
| 38 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 122 | ООО «Строй-Сити» | Дом принят, ремонт закончен |  |  |
| 39 | г. Рубцовск, ул. Алтайская, 173 | ООО «Строй-Сити» | Дом принят, ремонт закончен |  |  |
| 40 | г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 7 | ООО «Строй-Сити» | Дом принят, ремонт закончен |  |  |
| 41 | г. Рубцовск, ул. Краснознаменская, 84 | ООО «Строй-Сити» | Дом принят, ремонт закончен |  |  |
| 42 | г. Рубцовск, ул. Калинина, 20 | ООО «ТехСоюз» | ремонт закончен, готовятся к сдаче |  |  |
| 43 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 109 | ООО «ТехСоюз» | ремонт закончен, готовятся к сдаче |  |  |
| 44 | г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 106 | ООО «ТехСоюз» | ремонт закончен, готовятся к сдаче |  |  |