Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2019 № 2978

Об утверждении сводного годового

плана ремонта источников тепловой энергии

и тепловых сетей города Рубцовска

Алтайского края на 2020 год

- В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889, Правилами горячего водоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 642, принимая во внимание схему теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края до 2035 года (актуализация на 2020 год), утвержденную постановлением Администрации города Рубцовска от 27.06.2019 № 1575, принимая во внимание обращение АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» от 14.11.2019 № 4-5/1-112001/19-0-0, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить сводный годовой план ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей города Рубцовска Алтайского края на 2020 год (приложение).

- 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационой сети «Интернет».

- 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска Обуховича О.Г.

Глава города Рубцовска                                                                    Д.З.Фельдман

Приложение

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 21.11.2019 № 2978

Сводный годовой план

ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей города Рубцовска Алтайского края на 2020 год

| Наименование теплоснабжающей организации | оборудование |  | Наименование оборудования. Вид ремонта (КР, СР, ТР) |  | Сроки проведения ремонта | Перечень отключаемых абонентов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» | Тепловая станция |  |  |  |  |  | в соответствии с графиком ремонтов основного, вспомогательного оборудования АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» тепловая станция на 2020 год |
|  | Основное оборудования станции |  | Котлоагрегат БКЗ 85-13 № 1, ТР, (85 т/ч) |  | 08.05.2020-28.05.2020 | без отключения потребителей |  |
|  |  |  | Котлоагрегат БКЗ 85-13 № 2, КР, (85 т/ч) |  | 08.06.2020-28.06.2020 |  |  |
|  |  |  | Котлоагрегат БКЗ 85-13 № 3 , ТР, (85 т/ч) |  | 06.07.2020-26.07.2020 |  |  |
|  |  |  | Котлоагрегат КВГМ- 100 № 4 , ТР, (100 Гкал/ч) |  | 07.09.2020-20.09.2020 |  |  |
|  |  |  | Котлоагрегат КВ-Р-35-150 № 6, ТР, (30 Гкал/ч) |  | 01.04.2020-14.04.2020 |  |  |
|  |  |  | Котлоагрегат КВ-Р-35-150 № 7, ТР, (30 Гкал/ч) |  | 15.04.2020-28.04.2020 |  |  |
| АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» | Котельные западного поселка |  |  |  |  |  | в соответствии с графиком ремонтов оборудования, зданий и сооруже -ний АО «Рубцов-ский теплоэнергети-ческий комплекс» котельные западного поселка на 2020 год |
|  | Основное оборудование | Котельная № 3, ремонт секций котла КВ-0,63, ТР |  |  | 01.06.2020-28.08.2020 (отключение ГВС с 13.07.2020 по 26.07.2020 включительно) | ул. Р.Зорге 21,23, 27 «А», 41,41«А», 41«Б», 55-1, 55-2, 55-3; ООО «АРТ-Ресурс»; МБДОУ д/с №74 «Пчелка»; ФГУП «Почта России» по ул. Р.Зорге,55 |  |
|  |  | Котельная № 4, ремонт секций котла КВ-2,0, ТР |  |  | 01.06.2020-28.08.2020 (отключение ГВС с 13.07.2020 по 26.07.2020 включительно) | КГБУЗ «Городская больница №1» |  |
|  |  | Котельная № 5, ремонт секций котла КВ-0,45, ТР |  |  | 01.06.2020-28.08.2020 |  |  |
|  |  | Котельная № 6, ремонт секций котла КВ-2,0, ТР |  |  | 01.06.2020-28.08.2020 (отключение ГВС с 13.07.2020 по 26.07.2020 включительно) | ул. Ломоносова 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82; пер. Гоголевский 37 «Г», 37 «Б», 37 «А»; ул. Иподромская 41, 41«А»; пер. Стационный,42 «Г»; МБОУ СОШ №18 по пер. Станционному, 42 «В»; МБОУ д/с №18 по ул. Ипподромская, 41 «Б»; ММО МВД РФ «Рубцовский» по пер. Станционному 42; НУЗ «Узловая больница ОАО «РЖД»» по пер. Гоголевскому, 37 «Д»; МУП «Рубцовский водоканал» КНС по ул. Ипподромской, 41 «А»; административное здание по пер. Гоголевскому, 37 «Г»; магазин по пер. Станционному, 42 «Г» |  |
|  |  | Котельная № 8, ремонт обмуровки котла КВ-2,0, ТР |  |  | 01.06.2020-28.08.2020 |  |  |
|  |  | Котельная № 9, ремонт секций котла КВ-2,0, ТР |  |  | 01.06.2020-28.08.2020 (отключение ГВС с 13.07.2020 по 26.07.2020 включительно) | ул. Р. Зорге, 155; дом – интернат по ул. Р.Зорге, 157 «Б»; кафе по ул. Р. Зорге, 155 |  |
| АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» | Тепловые сети |  |  |  |  |  | в соответствии с графиком ремонтов тепловых сетей АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» на 2020 год |
|  | Гидравлические испытания тепловых сетей |  |  |  | в течение 14 дней с момента окончания отопительного сезона |  |  |
|  | Капитальный ремонт теплотрассы 2Ду150мм, Ду100мм от ТК19 до ТК248 по ул. Блынского |  |  | От Ду159мм L=446мп | 01.06.2020-15.09.2020 |  |  |
|  |  |  |  | ГВС Ду114мм L=223мп |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт теплотрассы 2Ду76мм, Ду57мм от ТК-Т509А до дома по ул.Комсомольская, 107 |  |  | От 76мм L=26мп | 01.06.2020-15.09.2020 |  |  |
|  |  |  |  | ГВС Ду57мм L=15мп |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт теплотрассы 2Ду76м, Ду57 мм от ТК-Т506 до дома по ул.Октябрьская, 102 |  |  | От Ду76мм L=24мп | 01.06.2020-15.09.2020 |  |  |
|  |  |  |  | ГВС Ду57мм L=12мп |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт теплотрассы 2Ду89, Ду76мм от ТК248 до дома по ул.Комсомольская,132 |  |  | От Ду89мм L=124мп | 01.06.2020-15.09.2020 |  |  |
|  |  |  |  | ГВС Ду76мм L=62мп |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт теплотрассы 2Ду57мм, Ду40мм от ТК248 до дома по ул.Комсомольская,134 |  |  | От Ду57мм L=36мп | 01.06.2020-15.09.2020 |  |  |
|  |  |  |  | ГВС Ду40мм L=18мп |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт теплотрассы 2Ду89мм, Ду76мм от ТК248 до дома по ул.Комсомольская,138 |  |  | От Ду89мм L=148мп | 01.06.2020-15.09.2020 |  |  |
|  |  |  |  | ГВС Ду76мм L=74мп |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт теплотрассы 3Ду57мм от ТК-Т509 до дома по ул.Комсомольская,109 |  |  | От Ду57мм L=47мп | 01.06.2020-15.09.2020 |  |  |
|  |  |  |  | ГВС Ду57мм L=23мп |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт теплотрассы 2Ду273мм, Ду114мм от ТК2-23 до ул.Пролетарская,240 |  |  | От Ду133мм L=340мп | 01.06.2020-15.09.2020 |  |  |
|  |  |  |  | ГВС Ду89мм L=170мп |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт теплотрассы от опуска до ТК388 по ул.Алтайская,82 |  |  | От Ду219мм L=322мп | 01.06.2020-15.09.2020 |  |  |
|  |  |  |  | ГВС Ду159мм L=51мп ГВС Ду133мм L=110мп |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК111-Т6ф по ул. Фадеева |  |  | От Ду57мм L=220мп | 01.06.2020-15.09.2020 |  |  |
|  |  |  |  | ГВС Ду32мм L=110мп |  |  |  |

Начальник отдела по организации управления и работе

с обращениями    Администрации города Рубцовска                                                                                                   А.В. Инютина