**Информация**

**о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края**

**за 2021 год**

В рамках реализации на территории Алтайского края Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города, были сформированы и утверждены на 2021 год документы стратегического планирования - муниципальные программы (далее - программы).

На территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее - город) в отчетном году были реализованы мероприятия, входящие в состав 24 программ.

Реестр всех утвержденных программ размещается на официальном сайте Администрации города.

Основными разработчиками программ, действующих в 2021 году, являются:

1. Администрация города
	* «Информатизация Администрации города Рубцовска» на 2020 - 2025 годы;
	* «Социальная поддержка граждан города Рубцовска» на 2015 - 2022 годы;
2. Комитет по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству
* «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2021 - 2025 годы;
* «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в городе Рубцовске» на 2021 - 2024 годы;
1. МКУ «Управление образования»
	* «Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений города Рубцовска» на 2017 - 2025 годы;
	* «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» на 2021 - 2024 годы (6 подпрограмм).
2. МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»
	* «Развитие культуры города Рубцовска» на 2021 - 2025 годы;
	* «Развитие молодежной политики города Рубцовска» на 2021 - 2024 годы;
	* «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконномуобороту в городе Рубцовске» на 2021 - 2025 годы;
	* «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма на территории города Рубцовска» на 2021 - 2025 годы;
	* «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске» на 2021 - 2024 годы;
	* «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2021 - 2024 годы (3 подпрограммы);
	* «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске» на 2018 - 2021 годы.
3. МКУ «Управление по делам ГОЧС»
	* «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Рубцовска» на 2020 - 2024 годы;
4. Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии
	* «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» на 2021 - 2025 годы;
	* «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2021 - 2024 годы;
	* «Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2019 - 2022 годы;
	* «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2018 - 2024 годы;
	* «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» на 2019 - 2024 годы;
	* «Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)» на 2019 - 2025 годы;
5. Комитет по архитектуре и градостроительству
	* «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2021 - 2023 годы;
6. Комитет по управлению имуществом
	* «Формирование, эффективное использование, распоряжение и содержание имущества казны муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2019 - 2023 годы;
	* «Совершенствование системы учета и управления объектами недвижимости муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2019 - 2023 годы;
7. Отдел по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры
	* «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» на 2021 - 2025 годы.

Отчет о реализации программ осуществляется по краевому программному обеспечению «Monitoring» отделом экономического развития и ценообразования Администрации города.

Фактическое финансирование из всех источников по 24-ти программам составило 95,2% от запланированного по программам на год, за счет средств бюджета города - 98%.

В части расходных обязательств 2021 года в течение всего отчетного года по всем программам вносились изменения в части финансирования (решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 17.12.2020 № 546 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2021 год»).

В 2021 году в результате мониторинга реализуемых программ получены следующие итоги, сложившихся в комплексе 90% - 100%.

«Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений города Рубцовска» на 2017 - 2025 годы - 90,5%;

«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» на 2019 - 2024 годы - 100%;

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске» на 2021 - 2025 годы

«Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске» на 2021 - 2024 годы - 100%;

«Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)» на 2019 - 2025 годы - 100%;

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» на 2021 - 2025 годы - 92,5%;

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске» на 2018 - 2021 годы - 91,9%;

«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма на территории города Рубцовска» на 2021 – 2025 годы - 90,1%;

«Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2021 - 2024 годы - 94,9%;

«Развитие культуры города Рубцовска» на 2021-2025 годы - 97,3%;

«Развитие молодежной политики в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы - 100%;

«Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы - 95,6%;

«Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в городе Рубцовске» на 2021 - 2024 годы - 91,2%;

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018 - 2024 годы - 93,7%;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2018 - 2020 годы - 96,5%.

При расчете комплексной оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год учитывались три оценки (таблица 1):

- оценка степени достижения целей и решения задач муниципальных программ;

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города;

- оценка степени реализации мероприятий.

|  |
| --- |
| таблица 1.Оценка эффективности муниципальных программ города Рубцовска  |
| за 2021 год |
| № п/п | Наименование муниципальных программ (МП) | Оценка степени достижения целей и решения задач МП, % | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджета города МП, % | Оценка степени реализации мероприятий МП, % | Комплексная оценка эффективности МП, % |
| 1 | «Информатизация Администрации города Рубцовска» на 2020 - 2025 годы | 32,7 | 100,0 | 34,0 | 55,6 |
| 2 | «Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений города Рубцовска» на 2017 - 2025 годы | 100,0 | 100,0 | 71,5 | 90,5 |
| 3 | «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» на 2019 - 2024 годы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске» на 2021 - 2025 годы | 89,9 | 100,0 | 93,5 | 94,5 |
| 5 | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Рубцовска» на 2020 - 2024 годы | 80,0 | 98,7 | 87,5 | 88,7 |
| 6 | «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске» на 2021 - 2024 годы | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 7 | «Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)» на 2019 - 2025 годы | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 8 | «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» на 2021 - 2025 годы | 50 | 100 | 100 | 83,3 |
| 9 | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» на 2021 - 2025 годы | 100 | 100 | 77,35 | 92,5 |
| 10 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске» на 2018 - 2021 годы | 91 | 100 | 84,6 | 91,9 |
| 11 | «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма на территории города Рубцовска» на 2021 - 2025 годы | 85,4 | 100 | 84,8 | 90,1 |
| 12 | «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2021 - 2023 годы | 62,5 | 96,1 | 57,2 | 71,9 |
| 13 | «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2021 - 2024 годы | 93,6 | 91,1 | 100 | 94,9 |
| 14 | «Развитие культуры города Рубцовска» на 2021-2025 годы | 92,2 | 99,7 | 100,0 | 97,3 |
| 15 | «Развитие молодежной политики в городе Рубцовске» на 2021 - 2024 годы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 16 | «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» на 2021 - 2024 годы | 99,5 | 99,93 | 70,3 | 89,9 |
| 17 | «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2021 - 2024 годы | 86,78 | 99,99 | 100,0 | 95,6 |
| 18 | «Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2019 - 2022 годы | 66,7 | 98,7 | 100,0 | 88,5 |
| 19 | «Совершенствование системы учета и управления объектами недвижимости муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2019 - 2023 годы | 100,0 | 70,3 | 87,5 | 85,9 |
| 20 | «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в городе Рубцовске» на 2021 - 2024 годы | 98,5 | 99,97 | 75,0 | 91,2 |
| 21 | «Социальная поддержка граждан города Рубцовска» на 2015 - 2020 годы | 82,7 | 63,0 | 50,1 | 65,3 |
| 22 | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018 - 2024 годы | 81,4 | 99,6 | 100,0 | 93,7 |
| 23 | «Формирование, эффективное использование, распоряжение и содержание имущества казны муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2019 - 2023 годы | 83,7 | 84,7 | 88,9 | 85,8 |
| 24 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2018 - 2020 годы | 98,3 | 100,0 | 91,2 | 96,5 |

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальных программ определяется на основе выполнения показателей (индикаторов) МП. Всего в отчетном году в муниципальных программах определено 147 целевых индикаторов, из которых по 97 показателям выполнение составило 100 процентов, 2 показателя не выполнены:

1.«Доля оборудованных учебно-консультационных пунктов населения города» (при плане - 50% , фактически - 0%);

2.«Количество объектов муниципального жилищного фонда, в которых планируется провести реконструкцию» (при плане - 100%, фактически - 0%), по остальным фактическое выполнение находится в диапазоне от 50% и выше.

Из общего количества действующих в городе Рубцовске муниципальных программ более половины (или 62,5%) муниципальных программ достигли высокого уровня эффективности - свыше 90%, комплексная оценка которых колеблется в интервале от 50% до 90%, считаются реализуемыми в 2021 году со средним уровнем эффективности - это 9 муниципальных программ (или 37,5%).

Начальник отдела И.В. Пурыга