- Приложение 1

к Плану мероприятий

Показатели Плана

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития

муниципального образования город Рубцовск Алтайского края

на период до 2025 года

отчет за 2019 год

| N п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год факт | 2016 год факт | 2017 год факт | 2018 год факт | 2019 год план | 2019 год факт | откло нение | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Развитие промышленности Цель реализации направления - модернизация основных производственных фондов для повышения конкурентоспособности производимой продукции, ускоренное развитие приоритетных видов обрабатывающей промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс промышлен-ного производства | в % к предыдущему периоду | 102,4 | 107,5 | 105 | 97,7 | 111,2 | 114,2 | 104,5 | 111 | 102,1 | -8,9 | комитет Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству; отдел экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска |
| 2. | Доля прибыльных хозяйствую-щих субъектов | % | 64,5 | 55,9 | 54,5 | 68 | 60 | 47,8 | 66,7 | 66 | 76,2 | +10,2 |  |
|  | Развитие предпринимательства Цель реализации направления - создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего бизнеса на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике | % | 36,5 | 32,7 | 32,6 | 34,4 | 29,4 | 30,3 | 26 | 34 | 23 | -11 | отдел по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Администрации города Рубцовска |
|  | Развитие потребительского рынка Цель реализации направления - удовлетворение спроса населения на качественные товары и услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Оборот розничной торговли в расчете на душу населения | тыс. рублей | 104,1 | 109,5 | 117,7 | 115,0 | 123,1 | 138,2 | 144,5 | 147,7 | 166,1 | +18,4 | отдел по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Администрации города Рубцовска; отдел экономического развития и ценообразования Администрации города |
| 5 | Темп роста платных услуг населению | % | 100,4 | 104,5 | 102,3 | 101,3 | 116,9 | 120,7 | 124,6 | 105,4 | 106,8 | +1,4 |  |
|  | Развитие туризма Цель реализации направления - создание условий для устойчивого развития туризма в городе, развитие туристской инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Туристский поток (всего за год) | тыс. человек | 63,3 | 59,4 | 63,9 | 65,6 | 47,6 | 63,1 | 64,6 | 54,5 | 72,2 | +17,7 | отдел по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Администрации города Рубцовска |
|  | Стабилизация демографических и миграционных процессов Цель реализации направления - создание условий для стабильного роста численности населения и увеличения продолжительности жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Численность постоянного населения (средне-годовая) | тыс. человек | 146,1 | 146,6 | 146,9 | 146,5 | 145,9 | 144,7 | 143,3 | 144,5 | 142,6 | -1,9 | отдел экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска |
|  | Повышение уровня и качества жизни населения Цель реализации направления - создание условий для повышения уровня и качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Рост реальной заработной платы по крупным и средним организациям | в % к предыдущему году | 109,9 | 118,9 | 117,7 | 101,1 | 100,8 | 109,3 | 122 | 104,4 | 129,8 | +25,4 | отдел по труду Администрации города Рубцовска |
|  | Развитие образования и науки Цель реализации направления - обеспечение доступности качественного образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образователь-ную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципаль-ных образователь-ных организациях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 62,3 | 62,7 | 63,4 | 68,6 | 67,8 | 70,5 | 69,7 | 71,0 | 69,2 | -1,8 | муниципальное казенное учреждение «Управление образования» г. Рубцовска |
| 10. | Доля муниципаль-ных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципаль-ных общеобразо-вательных организаций | % | 79,3 | 80,0 | 77,8 | 84,6 | 82,3 | 84,8 | 77,5 | 85,0 | 79,5 | -5,5 |  |
|  | Развитие культуры Цель реализации направления - модернизация и развитие сети учреждений культуры и искусства города, развитие выставочной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Посещаемость культурно-досуговых мероприятий | посещений на 1 жителя в год | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | -0,1 | муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска Алтайского края |
|  | Развитие физической культуры и спорта Цель реализации направления - создание условий для формирования здорового образа жизни у населения путем развития спортивной инфраструктуры и популяризации массового спорта среди горожан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Доля населения, системати-чески занимающе-гося физической культурой и спортом | % | 26,5 | 26,5 | 30,2 | 30,7 | 32,1 | 41,8 | 42,0 | 39,0 | 45,0 | +6 | муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска Алтайского края |
|  | Градостроительство (жилищное, коммунальное строительство) Цель реализации направления - обеспечение устойчивого развития городской среды, комфортной для жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Ввод жилья за счет всех источников финансиро-вания | кв. м общей площади | 12569 | 9710 | 9341 | 6939 | 8410 | 5452 | 6886 | 17000 | 8313 | -8687 | комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству |
| 14. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. м | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,2 | 20,2 | 20,3 | 20,5 | 20,5 | 20,8 | +0,3 |  |
|  | Повышение инвестиционной привлекательности города Цель реализации направления - создание благоприятной среды для привлечения внебюджетных инвестиций в развитие экономики и социальной сферы города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по крупным и средним организациям в расчете на одного жителя | рублей | 8520 | 5408 | 5033 | 4631 | 2595 | 15905 | 13976 | 5363 | 9057 | +3694 | отдел экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска |
|  | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и информационно-коммуникационной системы Цель реализации направления - повышение качества предоставления жилищно-коммунальных и муниципальных услуг и улучшение жилищных условий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Удельный вес ветхого аварийного жилья в общей площади жилищного фонда | % | 0,74 | 0,67 | 0,81 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1 | +0,4 | управление по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Администрации города Рубцовска |
| 17. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | 3 | 3,01 | 2,7 | 1,3 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1 | -0,2 | управление по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Администрации города Рубцовска |
| 18. | Доля граждан, использующих механизм получения го-сударственных и муници-пальных услуг в электронной форме | % | х | 0 | 6 | 26 | 28 | 30,7 | 40 | 70 | 43 | -27 | отдел информационно-технического обеспечения Администрации города Рубцовска |
|  | Развитие транспортной системы Цель реализации направления - повышение качества дорожно-транспортной инфраструктуры и услуг с учетом потребностей жителей города и темпов развития ключевых отраслей экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Удельный вес автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяжен-ности сети автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения | % | 22,5 | 23 | 33,1 | 37,2 | 44,8 | 49 | 51,2 | 49,7 | 51,2 | +1,5 | управление по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Администрации города Рубцовска |