Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2013 № 4090

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожная карта») «Изменения

в отрасли «Образование», направленные

на повышение эффективности

образования» в городе Рубцовске

В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 25.04.2013 № 224 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение эффективности образования и науки», руководствуясь распоряжением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 05.08.2013 № 570-л, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение эффективности образования» в городе Рубцовске (приложения № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Местное время».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска, курирующего социальную сферу деятельности.

Заместитель Главы Администрации

города Рубцовска                                                                        Д.З.Фельдман

|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 07.08.2013 № 4090 |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отрасли «Образование», направленные

на повышение эффективности образования» в городе Рубцовске

# I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,

# соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- 1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности в городе Рубцовске на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

- - предоставление субсидий муниципальному образованию город Рубцовск Алтайского края на софинансирование мероприятий по развитию системы дошкольного образования;

- - создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

- - обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

- - создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

- - внедрение и оценку внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- - кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

- - разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:

- - разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

- - разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

- - информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

- - обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

- - введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании, повышение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования.

- 3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Численность детей в возрасте 1,5 – 6,5 лет | тыс. чел. | 10,8 | 11,2 | 11,6 | 11,9 | 12,1 | 12,3 | 12,6 |
| Охват детей программами дошкольного образования (3 – 7 лет) | % | 88,3 | 94,1 | 93,5 | 91,2 | 91,4 | 97,5 | 98,0 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | тыс. чел. | 5,3 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 6,1 | 6,7 | 7,0 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях | -"- | - | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – всего в том числе: | -"- |  | 0,482 | 0,125 | - | 0,24 | 0,58 | 0,12 |
| за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | -"- | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | -"- |  | 0,122 |  |  |  | 0,13 |  |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях – всего из них: | -"- |  | 0,36 | 0,125 |  | 0,24 | 0,45 | 0,12 |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | -"- |  |  |  |  | 0,24 | 0,33 |  |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция) | -"- |  |  | 0,125 |  |  |  |  |
| возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | -"- |  | 0,36 |  |  |  | 0,12 | 0,12 |
| реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | -"- |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Численность других категорий работников дошкольных образовательных организаций | -"- | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | чел. | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10,0 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п./п. | Мероприятия | Ответственные исполнители |  | Сроки реализации |  | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Получение субсидий муниципальным образованием город Рубцовск Алтайского края на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования: разработка и подписание соглашений с Администрацией города Рубцовска Алтайского края на предоставление субсидий на развитие сети дошкольного образования; мониторинг и оценка эффективности реализации в городе Рубцовске Алтайского края программ (проектов) развития дошкольного образования | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска |  | 2013 – 2018 гг. |  | отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе: 2013 год – 89%; 2014 год – 95%; 2015 год – 100% |
| 2 | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования, | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска |  | 2013 – 2016 гг. |  | отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
|  | в том числе: строительство зданий детских садов; реконструкция зданий, в т.ч. при передаче зданий; использование имеющихся резервов; развитие негосударственного дошкольного образования; увеличение числа мест в группах кратковременного пребывания; применение разработанных современных экономичных типовых проектов зданий дошкольных образовательных организаций для повторного применения; реализация поэтапного плана строительства новых зданий дошкольных учреждений в соответствии с действующей адресной инвестиционной программой (программа 80х80); разработка поэтапного плана строительства новых зданий детских садов, модульных и быстровозводимых зданий |  |  | 2013 – 2016 гг. 2013 – 2014 гг. 2013 – 2015 гг. 2016 – 2018 гг. |  | образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе: 2013 год – 89%; 2014 год – 95%; 2015 год – 100% |
| 3 | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: обновление нормативно правовой базы на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования; организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов; | МКУ «Управление образования» г.Рубцовска |  | 2013 – 2015 гг. |  | проведение обучающих семинаров по применению обновленных регулирующих документов не менее 2-х раз в год; |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
|  | формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления |  |  | 2014 – 2018 гг. |  | проведение ежемесячного мониторинга по выявленным нарушениям |
| 4 | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: разработка методических рекомендаций по обеспечению практической реализации получившего закрепление в законодательстве Российской Федерации принципа равенства доступа к бюджетному финансированию дошкольных образовательных организаций; разработка и утверждение методики расчета норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру за детьми; проведение мероприятий по поддержке предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных организаций, в части предоставления помещений на специальных условиях, предоставление стартового капитала. | МКУ «Управление образования» г.Рубцовска |  |  | 2013 г. 2013 – 2015 гг. 2013 – 2014 гг. | удельный вес воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций: в 2013 году – 2,1%; в 2018 году – 3,6% |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) дошкольного образования в городе Рубцовске: разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования; закрепление нормативным правовым актом плана повышения величины | МКУ «Управление образования» г.Рубцовска с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций |  |  | 2014 – 2018 гг. | отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
|  | норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы (далее – ООП) в соответствии с ФГОС дошкольного образования; разработка требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников; разработка перечня (далее – Перечень) требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников; разработка ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования; актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии со стандартами дошкольного образования реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образования в городе Рубцовске» на 2012-2015годы, направленных на повышение качества услуг дошкольного образования; модернизация материально- технической базы |  |  |  | 2013 – 2015 гг. 2013 – 2016 гг. | обучающихся в школе: 2013 год – 89%; 2014 год – 95%; 2015 год – 100% |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
|  | дошкольных образовательных организаций города Рубцовска в соответствии с ФГОС; формирование эффективной системы выявления и поддержки одаренных детей; создание инфраструктуры поддержки раннего развития детей (0–3 года) |  |  |  | 2013 – 2018 гг |  |
| 6 | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования; разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников; разработка программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования; разработка программ повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций; разработка персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования с доведением средств по нормативу на повышение квалификации до дошкольных образовательных организаций | МКУ «Управление образования» г.Рубцовска с участием руководителей дошкольных образовательных организаций |  |  | 2013 – 2018 гг | удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольных организаций |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 7 | Внедрение системы оценки качества дошкольного образования: проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования; разработка и валидизация инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных учреждениях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников; разработка методических рекомендаций по подготовке экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями развития способностей, стимулирования инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников; разработка примерного порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию; разработка методических рекомендаций о показателях | МКУ «Управление образования» г.Рубцовска с участием руководителей дошкольных образовательных организаций педагогических работников дошкольных образовательных организаций |  |  | 2013 г. | Число муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
|  | эффективности деятельности подведомственных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |  |  |  |  |  |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Разработка и внедрение механизмов эффективного кон тракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольных образовательных, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели эффективного контракта); разработка и апробация моделей реализации эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций; планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; |  | МКУ «Управление образования» г.Рубцовска |  | 2013 – 2014 гг. 2013 – 2018 гг. |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
|  | разработка и введение новой модели финансирования дошкольных образовательных организаций в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |  |  |  | 2013 – 2014 гг. |  |
| 9 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации (в том числе по результатам независимой оценки); проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора |  | МКУ «Управление образования» г.Рубцовска |  | 2013 – 2014 гг. 2013– 2018 гг. | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Алтайского края; |
| 10 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия); мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения |  | МКУ «Управление образования» г.Рубцовска |  | 2013 – 2018 гг. 2015 г. и 2017 г | удовлетворенность населения доступ-ностью и качеством реализации программ дошкольного образования |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
|  | качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик |  |  |  |  |  |

- 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п./п. | Наименование | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7лет, обучающихся в школе | % | 94,1 | 93,5 | 91,2 | 91,4 | 97,5 | 98,0 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность дошкольного образования |
| 2 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | -"- | - | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3 | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | -"- | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 3,8 | 3,6 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 4 | Удельный вес муниципальных образований края, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования | -"- | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех муниципальных образованиях края будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 5 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к целевому показателю | -"- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в Алтайском крае, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |

# II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Обеспечение достижения школьниками города Рубцовска Алтайского края новых образовательных результатов включает в себя:

- - переход на федеральные государственные образовательные стандарты и их реализацию;

- - формирование и внедрение системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

- - подготовку и переподготовку современных педагогических кадров.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

- - разработку и внедрение системы оценки качества общего образования;

- - разработку и реализацию муниципальной подпрограммы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

- - разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

- - разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

- - информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

- - обучение всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

- - повышение качества подготовки школьников города Рубцовска Алтайского края, которое оценивается в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

- - введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

- - сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

- 3. Основные количественные характеристики системы общего образования

| № п./п. | Показатели | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Численность детей и молодежи 7 – 17 лет | тыс. чел. | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,4 | 14,6 | 15,0 |
| 2 | Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | -"- | 12,5 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 13,1 | 13,2 |
| 3 | Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | чел. | 16,5 | 16,55 | 16,6 | 16,65 | 16,7 | 16,8 | 16,9 |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС) (к 2018 году обучаться по ФГОС будут все учащиеся 1-8 классов) | % | 28,8 | 30 | 43 | 54 | 64 | 74 | 83 |

- 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования города Рубцовска Алтайского края, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п./п. | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1 | Начальное общее образование: повышение профессиональной компетентности | МКУ «Управление образования» г.Рубцовска | 2013 – 2018 гг. | удельный вес численности обучающихся организаций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | руководящих работников и учителей начальной школы: -организация прохождения педагогическими работниками курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки; - участие в деятельности инновационной инфраструктуры системы общего образования Алтайского края (окружные ресурсные центры, базовые и стажерские площадки на базе муниципальных общеобразовательных учреждений); - участие в работе краевых профессиональных объединений педагогов и совершенствование работы муниципальных методических объединений учителей; – приведение в соответствие требованиям ФГОС основных образовательных программ начального общего образования (ООП); – обеспечение материально-технических условий для реализации ООП НОО; – формирование системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС, в том числе участие во всероссийском проекте «Доработка, апробация и внедрение инструментария и процедур оценки качества начального общего образования в соответствии с ФГОС». Основное общее образование: – повышение профессиональной компетентности руководящих работников и учителей основной школы: | МКУ «Управление образования» г.Рубцовска | 2013- 2018 гг. | общего образования, обучающихся по ФГОС начального общего образования: 2013 год – 70 % 2014-2018 годы – 100 %; доля учителей начальных классов, реализующих ФГОС, прошедших курсы повышения квалификации-98%; доля школ, основная образовательная программа НОО которых приведена в соответствие с требованиями ФГОС – 100%; оценки качества НОО которых приведена в соответствие с требованиями ФГОС – 100%; анализ результатов участия школ города Рубцовска во всероссийском проекте доля школ, система «Доработка, апробация и внедрение инструментария и процедур оценки качества начального общего образования в соответствии с ФГОС»; Среднее количество часов в неделю плана внеурочной деятельности – не менее 7; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | – организация прохождения педагогическими работниками курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки; - участие в деятельности инновационной инфраструктуры системы общего образования Алтайского края (окружные ресурсные центры, базовые и стажерские площадки на базе муниципальных общеобразовательных учреждений); - участие в работе краевых профессиональных объединений педагогов и совершенствование работы муниципальных методических объединений учителей; - система методической работы на уровне муниципалитета и общеобразовательного учреждения; - выявление и распространение успешного опыта реализации ООП ООО экспериментальных и пилотных школ; – разработка основных образовательных программ основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС; – приведение в соответствие с ФГОС нормативной базы общеобразовательных учреждений; – обеспечение материально-технических условий (приобретение учебно-лабораторного, учебно- производственного и компьютерного оборудования) для реализации ФГОС ООО; |  | 2015 гг. 2013- 2018 гг. 2014- 2015 гг. 2013- 2018 гг. | доля обучающихся начальных классов, которым обеспечена возможность пользоваться в соответствии с ФГОС: -учебным оборудованием для практических работ – 90%; - интерактивными учебными пособиями – 90% удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по ФГОС основного общего образования 2015 год – 25 %; 2016 год – 47 %; 2017 год – 66 %; 2018 год – 86 % ; отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ; доля руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации –100%, учителей основной школы, работающих по ФГОС ООО – 98%; аналитическая справка о результатах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | – совершенствование развития нормативного подушевого финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ ФГОС ООО |  | 2013- 2018 гг. | эксперимента по апробации ФГОС основного общего образования; доля школ, нормативная база которых, в том числе ООП, приведена в соответствие требованиям ФГОС – 100% |
| 2 | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: - подготовка предложений по методологии и инструментарию для мониторинга готовности обучающихся к освоению ООП начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций; - участие в пилотной апробации федерального мониторинга готовности обучающихся к освоению ООП начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образования | МКУ «Управление образования» г.Рубцовска | 2014 г. 2014 г. | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена; муниципальная система мониторинга уровня подготовки и социализации школьников; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - проведение и анализ результатов мониторинга, подготовка и принятие нормативных актов по результатам проведения мониторинга на постоянной основе |  | 2015- 2018 гг. | аналитические материалы, нормативные акты по результатам мониторинга |
| 3 | Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников: подготовка методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников; проведение апробации разработанных рекомендаций в форматах: повышения квалификации педагогических работников по персонифицированной модели, используя ресурс инновационной инфраструктуры системы образования Алтайского края (окружные ресурсные центры, базовые и стажерские площадки); корректировки и апробации основных общеобразовательных программ; сбора и распространения лучших педагогических практик; формирование сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе | МКУ «Управление образования» г.Рубцовска | 2013 – 2018 гг. | повышение качества подготовки школьников, которое оценивается, в том числе по результатам участия в международных сопоставительных исследованиях; методические рекомендации по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом результатов российских и международных исследований образовательных достижений школьников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | в рамках деятельности школьных округов и интернет сообществ |  |  |  |
| 4 | Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: разработка и принятие программы «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования города Рубцовска» на 2015-2018 гг. в части подготовки и переподготовки педагогических кадров во взаимоувязке с краевой программой; реализация программы «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования города Рубцовска» на 2012-2014 гг. в части программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, в том числе: выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; меры социальной поддержки молодых педагогов, развитие системы наставничества; формирование целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров; поддержка талантливых педагогов | МКУ «Управление образования» г.Рубцовска | 2013 г. 2014 г. 2013 – 2014 гг. 2013 – 2018 гг. 2013 – 2018 гг. | повышение престижности и привлекательности педагогической профессии; повышение уровня квалификации педагогических работников |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 5 | Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования: разработка и утверждение положений и регламентов функционирования муниципальной системы | МКУ «Управление образования» г.Рубцовска | 2013 г. | удельный вес муниципальных образовательных организациях, в которых оценка деятельности образовательных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | оценки качества общего образования, в том числе с учетом краевых методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников; актуализация показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников |  |  | организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности; нормативные документы, регламентирующие функционирование муниципальной системы оценки качества образования; перечень показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников |
| 6 | Разработка и реализация муниципальных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях: мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами Алтайского края; участие в пилотной апробации механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях; совершенствование нормативных актов, обеспечивающих учет особенностей контингента и территории функционирования школ: | МКУ «Управление образования» г.Рубцовска | 2013– 2014 гг 2015 г. | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | в финансовом обеспечении школ, оплате труда педагогов; в формировании муниципального задания; в оценке качества образования; участие в адресных программах повышения качества деятельности школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты; разработка и реализация программ профессионального развития руководителей и педагогов образовательных учреждений, работающих в сложных социальных условиях; развитие муниципальных межшкольных партнерств и сетей, участие в деятельности инновационной инфраструктуры системы образования Алтайского края (окружные ресурсные центры, базовые и стажерские площадки), выявления и распространения лучших практик достижения школами, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов |  | 2013– 2018 гг. |  |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 7 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: участие и апробация моделей эффективного контракта в системе общего образования; участие в апробации федеральных моделей | МКУ «Управление образования» г.Рубцовска | 2013 г. | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования в городе Рубцовске |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | эффективного контракта в общем образовании; актуализация: методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом требований Федерального закона от 30.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; методики нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников, определяемого в соответствии с указами Президента Российской Федерации (не ниже уровня средней заработной платы в регионе); дифференциации размера средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций общего образования с учетом квалификации, качества, результативности, инновационной деятельности и других характеристик; формирование и развитие фонда стимулирования инновационной деятельности в рамках субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и |  | 2013 – 2018 гг. | к целевому показателю, установленного в соглашении между Главным управлением образования и молодежной политике; удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций; введение эффективного контракта в общем образовании, обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе, методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; методика нормативного подушевого финансирования реализации государственных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | бесплатного дошкольного, начального общего, основного, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях; реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме с учетом федеральных рекомендаций; приведение нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075, с учетом федеральных методических рекомендаций |  | 2014 г. 2013 г. | гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных образовательных организациях; нормативное регулирование функционирования фонда стимулирования инновационной деятельности на муниципальном уровне; нормативные акты общеобразовательных организаций, соответствующие федеральным методическим рекомендациям |
| 8 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования с учетом федеральных методических | МКУ «Управление образования» г.Рубцовска | 2013 г. | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Алтайском крае; удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций; показатели качества предоставляемых муниципальных услуг; трудовые договора с руководителями |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | рекомендаций; проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора |  | 2013 – 2018 гг. | муниципальных организаций общего образования, соответствующие типовой форме договора |
| 9 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия); организация сбора и обработки данных для проведения регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик; формирование системы отчетности по использованию средств на повышение заработной платы педагогических работников по муниципальным организациям общего образования | МКУ «Управление образования» г.Рубцовска | 2013 – 2018 гг. 2015 и 2017 гг. 2013 – 2018 гг. | публикации в муниципальных средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия; |

- 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Наименование | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 1,68 | 1,66 | 1,64 |  | 1,62 | 1,60 | 1,58 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |  |
| Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | -"- | 9,6 | 10,5 | 15,5 |  | 18 | 21 | 24 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 24% общей численности учителей общеобразовательных организаций |  |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к установленному целевому показателю | -"- | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 % к |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | установленному целевому показателю |  |
| Удельный вес муниципальных образовательных организаций, в которых оценка деятельности общеобразовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования | -"- | - | 60 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | во всех муниципальных образовательных учреждениях будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |  |

# III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

- - разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

- - совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

- - распространение муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

- - создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

- - разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

- - разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

- - разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

- - информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты

Не менее 71 процента детей от 5 до 18 лет к 2018 году будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

Не менее 1,5 тыс. детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования предусматривает, что средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования к 2018 году составит не менее 100 процентов от средней заработной платы по экономике.

- 3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

| № п./п. | Показатели | Единица измерения | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Численность детей и молодежи в возрасте 5–18 лет | тыс. чел. | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,3 | 19,1 | 19,9 |
| 2 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет | % | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 71 |
| 3 | Численность обучающихся по образовательным программам дополнительного образования детей в расчете на 1 педагога дополнительного образования | чел. | 63 | 63 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 4 | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | чел. | 97 | 100 | 100 | 150 | 150 | 160 | 170 |

- 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей города Рубцовска Алтайского края, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п./п. | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и реализация муниципальной программы (подпрограммы) развития дополнительного образования детей. Мониторинг эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы). Формирование эффективной сети организации дополнительного образования детей, обеспечивающей сетевое взаимодействие, интеграцию ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора; Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей. Корректировка и апробация дополнительных образовательных программ. Развитие инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности. Обеспечение доступности | МКУ «Управление образования» г.Рубцовска, образовательные организации | 2013 – 2018 гг. | Охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования; Доля детей преимущественно от 5 до 18 лет охваченных услугами дополнительного образования детей за счет средств краевого и муниципального бюджетов в общей численности детей, занятых дополнительным образованием. Удовлетворенность населения качеством услуг дополнительного образования детей. Доля детей преимущественно от 5 до 18 лет охваченных услугами дополнительного образования детей в условиях, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | дополнительного образования детей для детей мигрантов, детей с ОВЗ. Модернизации системы организации летнего образовательного отдыха детей |  |  | отвечающим современным требованиям образовательных программ дополнительного образования детей. Доля в учреждениях дополнительного образования новых программ по техническому направлению от общего числа реализуемых программ. Доля в учреждениях дополнительного образования для детей мигрантов, детей с ОВЗ от общего числа реализуемых программ Доля детей школьного возраста, занятых в период каникулярного времени эффективными формами занятости по направлениям дополнительного образования детей, от общего числа детей школьного возраста занятых в дополнительном образовании. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: Создание условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий, в том числе принятие муниципальных нормативных актов | МКУ «Управление образования» г.Рубцовска, образовательные организации | 2013 – 2015 гг. | охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования. |
| 1.3. | Распространение современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей. Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей: Апробация и внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей. Формирование инновационной системы образования. | МКУ «Управление образования» г.Рубцовска, образовательные организации | 2013 – 2015 гг | охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования |
| 1.4. | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: разработка и утверждение положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества дополнительного образования с учетом | МКУ «Управление образования» г.Рубцовска, образовательные организации | 2013 – 2015 гг. | удельный вес муниципальных образовательных организаций, в которых оценка их деятельности, деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | краевых методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников |  |  | на основании показателей эффективности деятельности; нормативные документы, регламентирующие функционирование муниципальной системы оценки качества образования; перечень показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников |
| 2. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в краевых, российских и международных конкурсных мероприятиях по направлениям дополнительного образования | МКУ «Управление образования» г.Рубцовска, образовательные организации | 2013 – 2018 гг. | Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детей, занятых в системе дополнительного образования детей. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различенного уровня, в общей численности обучающихся |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | по программам общего образования; |
| 3. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей; планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей; поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей. | МКУ «Управление образования» г.Рубцовска, образовательные организации | 2013 г. | отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике в Алтайском крае |
| 3.2. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых | МКУ «Управление образования» г.Рубцовска, образовательные организации | 2013 г. | отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике в Алтайском крае |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки); проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора |  | 2013– 2018 гг | заключение трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования |
| 3.3. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: Реализация муниципальной программы «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования города Рубцовска» на 2012-2014 годы в части поддержки и развития кадрового потенциала дополнительного образования детей Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников через: - курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку; | МКУ «Управление образования» г.Рубцовска, образовательные организации | 2013– 2018 гг | Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - участие в деятельности инновационной инфраструктуры системы дополнительного образования детей Алтайского края; - участие в работе профессиональных объединений педагогов и совершенствование работы методических объединений педагогов; - выявление и распространение лучшего опыта работы. |  |  |  |
| 3.4. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | МКУ «Управление образования» г.Рубцовска, руководители муниципальных организаций дополнительного образования детей | 2013 – 2018 гг. | Удовлетворенность населения качеством услуг дополнительного образования детей. Проведение обучающих семинаров по разъяснению механизмов эффективного контракта; Публикации в муниципальных средствах массовой информации |

- 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Показатели | Единица измерения | Годы |  |  |  |  |  |  | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет | % | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 71 | не менее 70 % детей в возрасте 5–18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике в Алтайском крае | % | - | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками; соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей в 2018 году составит 100 % по отношению к заработной плате по экономике в Алтайском крае в 2018 году |

Приложение 1

к Плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение эффективности образования» в городе Рубцовске, утвержденному постановлением

Администрации города Рубцовска

Алтайского края

от «___»_________2013 № ______

Финансовое обеспечение мероприятий («дорожной карты»)

«Изменение в отрасли «Образование», направленные

на повышение эффективности образования» в городе Рубцовске

Финансовое обеспечение мероприятий  «дорожной карты» города Рубцовска Алтайского края, млн. рублей

| Наименование мероприятия | 2013 год |  |  |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Консолидированный бюджет Алтайского края |  |  | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Алтайского края | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Алтайского края |  | Планируемые внебюджетные средства |  | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность |  | Потребность |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1.Получение субсидий муниципальным образованием город Рубцовск Алтайского края на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования (на создание дополнительных мест по мероприятию 2) |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
| 2.Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования (с учетом предоставленных муниципалитетам субсидий), в том числе: |  | 7,0 |  | - | - | 89,9 | - | - | 89,9 | - |  | - |  | 40,2 | 20,0 |  | 20,0 |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |
| Строительство |  | - |  | - | - | 89,9 | - | - | 89,9 | - |  | - |  | 40,2 | - |  | - |
| реконструкция, в том числе при передаче зданий |  | 7,0 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 20,0 |  | 20,0 |
| использование имеющихся резервов |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
| развитие негосударственного дошкольного образования |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
| увеличение числа мест в группах кратковременного пребывания |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
| 3.Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 4.Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования (на создание дополнительных мест по мероприятию 2) |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС): |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |
| модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных организаций края в соответствии с ФГОС |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
| реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» на 2011-2015 годы, направленных на повышение качества услуг дошкольного образования |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
| 6.Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: подготовка, повышение квалификации |  | - |  | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - |  | - |  | 0,1 | 0,1 |  | 0,1 |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |
| и переподготовка педагогических работников дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Внедрение системы оценки качества дошкольного образования |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом |  | 65,1 |  | - | 53,8 | 67,7 | - | 123,1 | 68,1 | - |  | 145,6 |  | 251,4 | 306,0 | 345,3 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  |
| Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 10.Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| ВСЕГО |  | 72,1 |  | - | 53,8 | 157,7 | - | 123,1 | 158,1 | - |  | 145,6 |  | 291,7 | 326,1 | 365,7 |  |
| Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1.Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| развитие нормативного подушевого финансирования с учетом соблюдения требований к реализации основных образовательных программ ФГОС |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
| - всего, в том числе: учебники; Интернет; учебные расходы |  |  | 8,4 2,8 1,0 4,6 | - | - | 8,4 2,8 1,0 4,6 | - | 4,6 1,4 - 3,2 | 8,4 2,8 1 4,6 | - |  | 11,4 2,9 - 8,5 |  | 31,0 6,9 1,1 23,0 | 46,0 7,1 1,1 37,8 |  | 68,5 7,2 1,1 60,2 |
| обеспечение материально-технических условий для реализации ООП НОО (приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, |  |  | - | - | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - |  | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |
| учебников и методических пособий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспечение материально-технических условий для реализации ФГОС основного общего образования (приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, учебников и методических пособий) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
| 2.Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
| развитие центра мониторинга, его оборудование, проведение сбора и обработки первичных данных |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 3.Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
| 4.Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка и принятие подпрограммы «Кадры» долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Алтайском крае» на 2014-2018 годы в части подготовки и переподготовки региональных педагогических кадров во взаимоувязке с федеральной программой |  |  | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - |  | - |  | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |
| реализация подпрограммы «Кадры» долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Алтайском крае» на 2014-2018 годы в части подготовки и переподготовки региональных педагогических кадров, в том числе: меры социальной поддержки молодых педагогов; поддержка талантливых педагогов |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |

| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6.Разработка и реализация муниципальных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации | 203,0 | - | 17,1 | 218,0 | - | 54,6 | 218,0 | - | 87,3 | 341,8 | 382,5 | 422,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 211,4 | - | 19,1 | 226,6 | - | 61,2 | 226,6 | - | 100,7 | 375,0 | 430,7 | 493,0 |
| Дополнительное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Разработка и реализация программы развития дополнительного образования в Алтайском крае: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| развитие инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Распространение современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей: повышение квалификации педагогических работников по персонифицированной модели, используя ресурс | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| инновационной инфраструктуры системы образования Алтайского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора предоставления услуг дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Реализация Концепции региональной системы работы с одаренными детьми в Алтайском крае | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей: поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | 9,9 | - | 11,3 | 10,1 | - | 15,5 | 15,2 | - | 30,6 | 54,3 | 68,4 | 84,5 |
| 8. Разработка и внедрения механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в СМИ, проведение семинаров и других мероприятий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | 9,9 | - | 11,3 | 10,2 | - | 15,5 | 15,3 | - | 30,6 | 54,4 | 68,5 | 84,6 |
| ИТОГО: | 293,4 | - | 84,2 | 394,5 | - | 199,8 | 400,0 | - | 276,9 | 721,1 | 825,3 | 943,3 |