Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

«Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы

наименование МП

утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от24.08.2020№2054

(с изменениямиот 04.02.2021 № 254, 04.06.2021 № 1441, 22.07.2021 № 1976, 27.12.2021 № 3647, 01.02.2022 № 234,

07.11.2022 № 3588, 27.12.2022 № 4269).

указать все вносимые за период действия МП изменения

МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска

наименование подразделения, организации - ответственного исполнителя МП

2022года

период

**Форма № 1.Ресурное обеспечение МП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов -*код бюджетной классификации согласно ОКЕИ* | План(тыс. руб.) | Фактическое *кассовое исполнение*(тыс. руб.) | % выполнения*(факт/план**×100%)* |
| Предусмотрено решением о бюджете города -*согласно бюджетному ассигнованию* (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - *по последнему утвержденному документу* (2) |
| (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **ВСЕГО\*** | 1100 | 101779,1 | 126902,6 | 116814,6 | - | 92,1 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Бюджетмуниципального образованияс учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов -* ***бюджет города****\*\** | 1100 | 101779,1 | 102171,3 | 102166,1 | 100 | 100 |
| 2. | ***Внебюджетные источники*** | 1100 | - | 24731,3 | 14648,5 | - | 59,2 |

**Форма № 2.Показатели (индикаторы) МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП(согласно паспорту) | Единицаизмерения | Планна отчетный год | Фактза отчетный год | Фактк планув % или отклонение (+) (**-**) | Комментарии по отклонениям  | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| 1. | Доля населения города Рубцовска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Рубцовска в возрасте от 3 до 79 лет  | % | 54,8 | 54,8 | 0 |  |  |
| 2. | Доля лиц, занимающихся по программе спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта . | % | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 3. | Уровень обеспеченности населения города Рубцовска спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта  | % | 57 | 66,1 | +9,1 | увеличение произошло, в том числе за счет изменения методики расчета |  |
| 4. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом , в общей численности данной категории населения, не имеющегося противопоказаний для занятий физической культурой и спортом  | % | 23 | 23 | 0 |  |  |
| 5. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически %занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи города | % | 93,5 | 94,2 | +0,7 | Популяризация спортивного образа жизни среди населения города |  |
| 6. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 45 | 48 | +0,7 | Популяризация спортивного образа жизни среди населения города |  |
| 7. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 17 | 21,6 | +4,6 | Популяризация спортивного образа жизни среди населения города |  |
| 8. | Доля спортсменов - разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ | % | 33,5 | 25,4 | -8,1 | Причина снижения показателя – последствия введения ограничительных противоэпидемических мер (Указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» (в редакции от 27.10.2021 № 180). | Последствия введения противоэпидемических ограничений относится к внешним,неуправляемым со стороны участников МП, факторам. В рамках программы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь оперативный учет последствий их проявления. |
| 9. | Количество мероприятий, проведенных на объектах МБУ «С/к «Торпедо» | ед. | 105 | 85 | 81 | Причина снижения показателя – последствия введения ограничительных противоэпидемических мер (Указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» (в редакции от 27.10.2021 № 180). | Последствия введения противоэпидемических ограничений относится к внешним,неуправляемым со стороны участников МП, факторам. В рамках программы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь оперативный учет последствий их проявления. |
| 10. | Количество занимающихся в дворовых спортивных клубах  | чел. | 350 | 539 | 154 | Популяризация спортивного образа жизни среди населения города, активная работа клубов по привлечению населения к систематическим занятиям спортом |  |
| 11. | Доля населения города Рубцовска, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО; | % | 48 | 20,7 | -27,3 | Причина снижения показателя – последствия введения ограничительных противоэпидемических мер (Указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» (в редакции от 27.10.2021 № 180). | Последствия введения противоэпидемических ограничений относится к внешним,неуправляемым со стороны участников МП, факторам. В рамках программы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь оперативный учет последствий их проявления. |
| 12. | Доля учащихся и студентов города Рубцовска, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО  | % | 65 | 79,3 | +14.3 | Популяризация спортивного образа жизни среди населения города, активная работа муниципальных организаций спортивной подготовки по подготовке учащихся и студентов города для выполнения нормативов ГТО |  |

Начальник учреждения Зорина Марина Александровна

Исп Ласкина Инна Андреевна

тел. 78060(601)

Янцен Лариса Александровна

Тел. 78052(616)