Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»

на 2018 – 2025 годы

(Постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.12.2017 № 5853 с последним изменением, внесенным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 09.12.2022 № 3970)

Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии

(наименование организации, разработавшей программу)

за 2022 год

**Форма № 1.Ресурное обеспечение МП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов -*код бюджетной классификации согласно ОКЕИ* | План (тыс. руб.) | Фактическое *кассовое исполнение*(тыс. руб.) | % выполнения*(факт/план**×100%)*  |
| Предусмотрено решением о бюджете города -*согласно бюджетному ассигнованию* (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - *по последнему утвержденному документу* (2) |
| (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **ВСЕГО\*** |  | 72492,1 | 72674,6 | 72134,2 | 99,5 | 99,3 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов -* ***бюджет города****\*\** | 0503 | 69531,6 | 69714,1 | 69714,0 | 99,9 | 100,0 |
| 2. | ***Внебюджетные источники*** | 0503 | 2960,5 | 2960,5 | 2420,2 | 89,6 | 81,7 |

**Форма № 2. Показатели (индикаторы) МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП (согласно паспорту) | Единицаизмерения | Планна отчетный год | Фактза отчетный год | Фактк планув % или отклонение (+) (**-**) | Комментарии по отклонениям  | Реализовав-шиеся угрозы/риски |
| 1. | Количество благоустроенных общественныхтерриторий | шт. | 10 | 10 | 100 |  |  |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий | % | 43,5 | 43,5 | 0 |  |  |
| 3. | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 185 | 185 | 100 |  |  |
| 4. | Доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий | % | 37,8 | 37,8 | 0 |  |  |
| 5. | Доля благоустроенных городских парков от общего числа городских парков | % | 100 | 100 | 0 |  |  |

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Фамилия Имя Отчество)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Фамилия Имя Отчество)

№ телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Эл. адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_