**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы (МП)**

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» на 2021-2025 годы,

(Постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2142

с последним изменением, внесенным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края
от 27.12.2022 № 4273)

Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии

за 2022 год

**Форма № 1.Ресурное обеспечение МП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов -*код бюджетной классификации согласно ОКЕИ* | План (тыс. руб.) | Фактическое *кассовое исполнение*(тыс. руб.) | % выполнения*(факт/план**×100%)*  |
| Предусмотрено решением о бюджете города -*согласно бюджетному ассигнованию* (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - *по последнему утвержденному документу* (2) |
| (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **ВСЕГО\*** | 0314 | 12900,0 | 1464,7 | 1464,7 | 11,4 | 100,0 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов -* ***бюджет города****\*\** | 0314 | 12900,0 | 1464,7 | 1464,7 | 11,4 | 100,0 |
| 2. | ***Внебюджетные источники*** | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Форма № 2. Показатели (индикаторы) МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, индикатора МП (согласно паспорту) | Единицаизмерения | Планна отчетный год | Фактза отчетный год | Фактк планув % или отклонение (+) (**-**) | Комментарии по отклонениям  | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| 1. | Снижение количества погибших в ДТП | % | 24 | 16,7 | -7,3 | В связи с наличием факторов не подвластных влиянию ответственного исполнителя программы | Внешние социальные риски  |
| 2. | Уменьшение детского травматизма | % | 7 | -13,6 | -20,6 | В связи с наличием факторов не подвластных влиянию ответственного исполнителя программы | Внешние социальные риски |

Заместитель начальника управления по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии А.С. Торгов

Миргородская Марина Сергеевна

8(385-57) 9-64-34, доб. 459; mirgorodskaya@rubtsovsk.org