Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

«Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске»

утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2054

(с изменениямиот 04.02.2021 № 254, 04.06.2021 № 1441, 22.07.2021 № 1976, 27.12.2021 № 3647, 01.02.2022 № 234,

07.11.2022 № 3588, 27.12.2022 № 4269,09.03.2023 №712, 08.06.2023 № 1821,08.11.2023 № 3792, 20.12.2023 № 4295,

04.03.2024 № 612, 09.10.2024 № 2854, 25.12.2024 № 3684)

МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска

наименование подразделения, организации - ответственного исполнителя МП

за 2024 год

**Форма № 1.Ресурное обеспечение МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов -  *код бюджетной классификации согласно ОКЕИ* | План(тыс. руб.) | | Фактическое  *кассовое исполнение*  (тыс. руб.) | % выполнения  *(факт/план*  *×100%)* | |
| Предусмотрено решением о бюджете города -*согласно бюджетному ассигнованию* (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - *по последнему утвержденному документу* (2) |
| (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **ВСЕГО\*** | - | 135 768,5 | 163903,8 | 160164 | 120,7 | 97,7 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Бюджетмуниципальногообразованияс учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов -* ***бюджет города****\*\** | 1101 | 27 592,6 | 28247,6 | 28247,6 | 102,4 | 100 |
| 1103 | 108 175,9 | 109056,7 | 109056,7 | 100,8 | 100 |
| 2. | ***Внебюджетные источники*** | - | - | 26599,5 | 22859,7 | - | 85,9 |

**Форма № 2.Показатели (индикаторы) МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП  (согласно паспорту) | Единица  измерения | План  на отчетный год | Факт  за отчетный год | Факт  к плану  в %  или отклонение  (+) (**-**) | Комментарии по отклонениям | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| 1. | Доля населения города Рубцовска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Рубцовска в возрасте от 3 до 79 лет | % | 56,5 | 56,4 | -0,1% | Снижение произошло за счет сокращения численности населения | Социальные риски |
| 2. | Доля лиц, занимающихся по программе спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта . | % | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 3. | Уровень обеспеченности населения города Рубцовска спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 60 | 88,1 | +28% | Увеличение произошло за счет сокращения численности населения | Социальные риски |
| 4. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющегося противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 24 | 29,4 | +5,4% | Популяризация активного образа жизни среди населения города | Социальные риски |
| 5. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически %занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи города | % | 94 | 94,2 | +0,2 | Популяризация активного образа жизни среди населения города | Социальные риски |
| 6. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 52 | 49,5 | -2,5% | Снижение произошло за счет сокращения численности населения | Социальные риски |
| 7. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 20 | 33,6 | +13,6% | Популяризация активного образа жизни среди населения города | Социальные риски |
| 8. | Доля спортсменов - разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ | % | 35 | 22,0 | -13% | Допустимое отклонение от плана. | Социальные риски |
| 9. | Количество мероприятий, проведенных на объектах  МБУ «С/к «Торпедо» | ед. | 120 | 72 | 60% | Мероприятия не были проведены в связи с погодными условиями, а именно, ввиду отсутствия снега были поздно залиты ледовые коробки. Были отменены спортивные мероприятия. | Риски природного характера. |
| 10. | Количество занимающихся в дворовых спортивных клубах | чел. | 400 | 313 | 78,3% | По причине демографического провала в нужных возрастных категориях. | Социальные риски |
| 11. | Доля населения города Рубцовска, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО; | % | 52 | 51 | -1% | В виду уменьшения численности населения, в том числе возрастных категорий, успешно выполняющих нормативы ГТО, и изменения положения нормативов  [ВФСК ГТО](https://www.gto.ru/" \t "_blank) | Социальные риски |
| 12. | Доля учащихся и студентов города Рубцовска, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО | % | 70 | 44,4 | -25,6% | В виду сокращения численности населения, в том числе возрастных категорий, успешно выполняющих нормативы | Социальные риски |

Начальник учреждения Зорина Марина Александровна

ИспЛаскина Инна Андреевна

тел. 78060(601)

Янцен Лариса Александровна

Тел. 78052(616)