**Годовой отчет**

**о реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске»**

**за 2024 год**

С целью создания условий для укрепления здоровья населения города Рубцовска путем развития инфраструктуры спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска разработана и постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2054 утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» (далее по тексту – Программа).

Программа включает в себя три подпрограммы на 2021-2028 годы:

«Развитие физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни у населения в города Рубцовска»,

«Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений в городе Рубцовске»,

«Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске».

Для обеспечения достижения поставленной цели Программа призвана решать следующие задачи:

- создание социальных и организационных условий для развития в городе массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни;

- повышение эффективности подготовки спортсменов;

- создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта.

Общий объем финансирования в 2024 году, запланированный по Программе, составил 163903,8 тыс. рублей, в том числе:

краевой бюджет – 943,9 тыс. руб.

бюджет города– 136360,4 тыс. руб.

внебюджетные средства учреждений– 26599,5 тыс. руб.

Фактически профинансировано – 160164 тыс. руб., в том числе:

краевой бюджет – 943,9 тыс. руб.

бюджет города – 136360,4 тыс. руб.

внебюджетные средства учреждений– 22859,7 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2024 в сеть спортивно-оздоровительных учреждений города входило 323 спортивных сооружений и площадок, из них: 1 стадион, 124 плоскостных спортивных сооружений, 38 спортивных залов, 2 плавательных бассейна, 3 лыжные базы. Единовременная пропускная способность всех спортивных сооружений составила 12581 человек.

Из общего числа учреждений - 5 муниципальных спортивных школ (СШ), 6 детских дворовых спортивных клубов, 3 отделения краевых государственных специализированных спортивных школ, спортивный клуб «Торпедо», Центр тестирования ГТО города Рубцовска, 27 общественных организаций и объединений физкультурно-спортивной направленности.

Педагогическую и преподавательскую деятельность в физкультурно-спортивной сфере города осуществляли 181 специалист, из числа которых 71 - тренеры.

Всего за 2024 год 19 спортсменов выполнили разряд «Кандидат в мастера спорта», 71 спортсмен выполнили 1 спортивный разряд.

Спортивно-массовая работа в городе осуществлялась в соответствии с Единым календарным планом спортивно-массовых мероприятий на 2024 год. В 2024 году на территории города были проведены 189 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Состоялось 206 выездов рубцовских спортсменов на соревнования различного уровня. Расходы, связанные с командированием спортсменов и тренеров на соревнования, приобретением спортивного инвентаря, экипировки и оборудования, осуществлялись в пределах бюджета, утвержденного на текущий год, и краевой субсидии для учреждений, осуществляющих спортивную подготовку.

За отчетный год в рамках Программы ответственным исполнителем и соисполнителями были проведены мероприятия в полном объёме:

- реализации мероприятий Единого городского календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2024 год;

- организация подготовки и участие сборной команды города в краевой зимней олимпиаде городов Алтайского края;

- обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений спортивной подготовки (выполнение муниципального задания);

- организация и проведение спортивно - массовых мероприятий;

- осуществление противопожарных и охранных мероприятий;

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние;

- обеспечение деятельности Центра тестирования ГТО города Рубцовска;

- содействие в организации и проведении спортивно - массовых и физкультурно - оздоровительных мероприятий;

 Отдельные мероприятия Программы проходят по трем подпрограммам.

Результаты реализации Программы в 2024 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

1. Доля населения города Рубцовска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Рубцовска в возрасте от 3 до 79 лет составила 56,4%, что ниже плановой величины на 0,1 по причине сокращения численности населения;

2. Доля лиц, занимающихся по программе спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, составила 100,0%, что соответствует плановой величине;

3. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, выше планового показателя на 28%, увеличение показателя произошло за счет сокращения численности населения; (план – 60,0%, факт – 88%);

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, составила 29,4%, что выше планового показателя на 5,4% за счет популяризация активного образа жизни среди населения города.

Итоги реализации подпрограмм в отчетном году определяются по результативности выполнения подпрограммных мероприятий и уровню достижения показателей, а именно:

по подпрограмме 1. «Развитие физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни у населения города Рубцовска»:

1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (план - 94%, факт - 94,2%) выше планового показателя на 0,2% за счет популяризация активного образа жизни среди населения города;

2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста ниже плановой величины на 2,5% по причине сокращения численности населения (план - 52,0%, факт - 49,5 %.);

3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 года, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста выше планового показателя на 13,6% за счет популяризация активного образа жизни среди населения города (план - 20,0 %, факт - 33,6%.);

по подпрограмме 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений в городе Рубцовске»:

1. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ, снизилась на 13% (план - 35%, факт - 22%);

по подпрограмме 3. «Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске»:

1. Количество мероприятий, проведенных на объектах МБУ С/к «Торпедо», составило 60% от плана;

2. Количество занимающихся в дворовых спортивных клубах снизилось и составило 78,3% от запланированного (план – 400 чел. факт - 313 чел.);

3. Доля населения города Рубцовска, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО, ниже планового показателя на 1% (план – 52%, факт – 51%);

4. Доля учащихся и студентов города Рубцовска, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО»), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО», выше планового показателя на 25,6% (план – 70,0%, факт – 44,4%).

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ, комплексная оценка эффективности данной Программы за 2024 год составила 96,0 %, что является высоким уровнем эффективности, так как находится в диапазоне от 90 до 100%.

Начальник МКУ «Управление культуры,

спорта и молодежной политики»

г. Рубцовска М.А. Зорина

Санькова Мария Николаевна

78-059

**Комплексная оценка**

**эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта**

**в городе Рубцовске»**

**за 2024 год**

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

m

Cel = (1/m) \*Σ (Si) = 1/12\*1057,7 = 88,1%

m=12

Si = Fi/Pi\*100%

S1 = 56,4/56,5\*100 = 99,8%

S2 = 100/100\*100 = 100%

S3 = 88/60\*100 = 146,7% ~100%

S4 = 29,4/24\*100 = 122,5% ~100%

S5 = 94,2/94\*100 = 100,2% ~100%

S6 = 49,5/52\*100 = 95,2%

S7 = 33,6/20\*100 = 168% ~100%

S8 = 22/35\*100 = 62,9%

S9 = 72/120\*100 = 60%

S10 = 313/400\*100 = 78,3%

S11 = 51/52\*100 = 98,1%

S12 = 44,4/70\*100 = 63,4%

**2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы:**

Fin = К/L\*100% = 136360,4/136360,4\*100% = 100%

**3.Оценка степени реализации мероприятий программы:**

n

Mer = (1/n) \* Σ (Rj\*100%) = 1/13\*(13\*100%) = 100%

n=15-2=13 (запланировано мероприятий для реализации в 2024 году)

**4. Расчет комплексной оценки эффективности программы**

O = (Cel + Fin + Mer)/3 = (88,1% +100% +100%)/3 = 96,0%

Подводя итоги реализации программы можно сделать вывод, что согласно методике оценки, эффективность программы составляет 96,0% - это является высоким уровнем эффективности, т.к. выше уровня 90%.

Заместитель начальника

МКУ «Управление культуры, спорта и

молодежной политики» г. Рубцовска Л.А. Янцен