Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»

(Постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.12.2017 № 5853 с последним изменением, внесенным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 25.12.2024 № 3687)

Управление капитального строительства города Рубцовска

(наименование организации, разработавшей программу)

за 2024 год

**Форма № 1.Ресурное обеспечение МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов -  *код бюджетной классификации согласно ОКЕИ* | План (тыс. руб.) | | Фактическое  *кассовое исполнение*  (тыс. руб.) | % выполнения  *(факт/план*  *×100%)* | |
| Предусмотрено решением о бюджете города -*согласно бюджетному ассигнованию* (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - *по последнему утвержденному документу* (2) |
| (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **ВСЕГО\*** |  | 195 703,8 | 196 435,1 | 196 043,1 | 100,2 | 99,8 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов -* ***бюджет города****\*\** | 0409 | 10 962,6 | 12 552,9 | 12552,9 | 114,5 | 100 |
| 0503 | 181541,1 | 180682,2 | 180402,1 | 99,4 | 99,8 |
| 2. | ***Внебюджетные источники*** | 0409 | 1 867,7 | 2043,0 | 2043,0 | 109,4 | 100 |
| 0503 | 1 332,4 | 1157,0 | 1045,1 | 78,4 | 90,3 |

**Форма № 2. Показатели (индикаторы) МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП  (согласно паспорту) | Единица  измерения | План  на отчетный год | Факт  за отчетный год | Факт  к плану  в %  или отклонение  (+) (**-**) | Комментарии по отклонениям | Реализовав-шиеся угрозы/риски |
| 1. | Количество благоустроенных общественных  территорий | шт. | 14 | 13 | 92,9 | Продлен срок по контракту от 22.03.2024 № 2024.022 | возникновением чрезвычайных ситуаций природного характера |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий | % | 58,3 | 54,2 | -4,1 | Продлен срок по контракту от 22.03.2024 № 2024.022 | возникновением чрезвычайных ситуаций природного характера |
| 3. | Количество благоустроенных  дворовых территорий | шт. | 170 | 170 | 100 |  |  |
| 4. | Доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий | % | 34,7 | 34,7 | 0 |  |  |
| 5. | Доля благоустроенных городских парков от общего числа городских парков | % | 100 | 100 | 0 |  |  |

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Фамилия Имя Отчество)

Исполнитель \_Автушко О.Н.\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия Имя Отчество)

№ телефона \_\_4-36-10\_\_\_\_

Эл. адрес \_\_ uksrub@mail.ru \_\_\_