**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры города Рубцовска» на 2021-2025 годы**

**за 2021 год**

Муниципальная программа «Развитие культуры города Рубцовска» на 2021-2025 годы (далее – Программа) была утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2053.

В соответствии с постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 04.06.2021 № 1440; от 22.07.2021 № 1975; от 27.12.2021 № 3648 в Программу были внесены изменения, касающиеся объемов и источников финансирования. Изменения были связаны с выделением дополнительного финансирования.

Цель Программы:

Развитие культуры и искусства, сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения города к культурным ценностям.

Задачи Программы:

Создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы учреждений культуры, качественного предоставления населению города услуг сферы культуры;

развитие системы дополнительного образования в области культуры и искусства;

расширение доступности услуг культурно-досуговых учреждений, поддержка народного творчества и искусства;

обеспечение предоставления услуг парков и базы отдыха;

повышение доступности и качества музейных услуг и работ;

повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела;

создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств и поддержки театрального дела;

привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к совместному оказанию муниципальных услуг, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;

развитие народных художественных промыслов и ремесел.

Общий объем финансирования, запланированный в 2021 году по Программе, составил 217 112,0 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 10 819,2 тыс. руб.;

краевой бюджет – 109,3 тыс. руб.

бюджет города – 175 027,7 тыс. руб.

внебюджетные средства учреждений культуры города Рубцовска – 31 155,8 тыс. руб.

Фактически профинансировано – 211 932,4 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 10 819,2 тыс. руб.;

краевой бюджет – 109,3 тыс. руб.

бюджет города – 174 527,1 тыс. руб.

внебюджетные средства учреждений культуры города Рубцовска – 26476,8 тыс. руб.

Результаты реализации Программы выражаются через качественные и количественные показатели (индикаторы). По итогам 2021 года выполнение по показателям Программы составило:

доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности – 100% (выполнение – 100%);

доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 10 % (выполнение – 100%);

доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние материально-технической базы которых является удовлетворительным, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 100% (выполнение – 100%);

количество платных посещений театрально-концертных мероприятий МБУК «Рубцовский драматический театр» - 9,5 тыс. ед. (выполнение -27,0 %);

количество платных посещений театрально-концертных мероприятий МБУК «Театр кукол им. А.К. Брахмана» - 10,8 тыс. ед. (выполнение -106,9 %);

количество платных посещений театрально-концертных мероприятий учреждений культурно-досугового типа – 55, 2 тыс. ед. (выполнение – 47,7 %);

количество участников клубных формирований – 5,13 тыс. чел. (выполнение – 100 %);

количество платных посещений МБУК «КДО «Прометей» - 92,7 тыс. ед. (выполнение – 138,3 %);

количество посещений учреждений музейного типа - 56,2 тыс. ед. (выполнение – 143,0 %);

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда учреждений музейного типа - 25,0 (выполнение – 100 %);

количество посещений муниципальных библиотек – 291,5 тыс. ед. (выполнение – 97,8 %);

количество детей до 14 лет, пользующихся услугами муниципальных библиотек -16,0 тыс. чел. (выполнение – 86,4 %);

количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры и искусства - 1186 чел. (выполнение – 101,4 %);

количество участий обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства в международных, региональных и краевых конкурсах - 553 ед. (выполнение – 276,5 %);

количество мероприятий, проведенных совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями (СОНКО) – 133 ед. (выполнение – 177,3 %);

количество проведенных выставок-ярмарок народных художественных промыслов и ремесел – 10 ед. (выполнение – 100 %);

количество публикаций, направленных на развитие народных промыслов и ремесел – 10 ед. (выполнение – 100%);

количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» - 50 человек (выполнение – 100%).

Снижение ряда показателей обусловлено введением ограничений на проведение мероприятий (основание: постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», приказ МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска от 18.03.2020 № 48 «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции»).

Расчет относительных показателей произведен исходя из данных:

1.Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

Всего объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности – 10 единиц; состояние всех объектов оценивается в отчетном году как удовлетворительное. Показатель равен 100 %.

2.Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.

Всего зданий учреждений культуры – 20 ед. (из них зданий учреждений культуры -11 ед., зданий библиотек – 9 ед.). Зданий, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта – 2 ед. (ДК «Алтайсельмаш», ДК «Тракторостроитель»). Показатель равен 10%.

3.Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние материально-технической базы которых является удовлетворительным, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.

Всего учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности – 12 ед.; учреждения культуры, состояние материально-технической базы которых является удовлетворительным – 12 ед. Показатель равен 100%.

4.Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда учреждений музейного типа.

Количество музейных предметов основного фонда учреждений музейного типа – 30 696 ед.; Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов – 7 676 ед. Показатель равен 25, 0 %.

На 01.01.2022 года в городе работало 8 муниципальных учреждений культуры и 4 муниципальных учреждения дополнительного образования в отрасли культуры, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города Рубцовска Алтайского края.

В учреждениях культуры города осуществляют свою деятельность 7 заслуженных коллективов самодеятельного художественного творчества Алтайского края, 5 коллективов со званием «образцовый», 9 коллективов со званием «народный». Количество участников творческих формирований культурно-досуговых учреждений составляет 5 200 человек.

За отчетный год учреждениями культуры города Рубцовска проведено более 5000 культурно-массовых мероприятий с общим числом участников 620 тыс. ед. человеко - посещений.

В Рубцовском драматическом театре в 2021 году осуществлено пять новых постановок (из них одна постановка в рамках регионального проекта «Поддержка театров малых городов»), показано 177 спектаклей, которые посмотрели 29131 зритель.

В театре кукол имени А.К. Брахмана также осуществлено пять новых постановок (из них 2 постановки в рамках реализации федеральной программы поддержки творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров), за год показано 170 спектаклей, число зрителей 10 800 человек.

Читателями муниципальных библиотек являются более 28 тысяч рубцовчан (20% от общей численности населения города), в том числе 16 тысяч детей в возрасте до 14 лет. Число посещений библиотек составило 233 тыс. человеко-единиц, в библиотеках для жителей города проведено около 4 тысяч культурно-досуговых, образовательных и просветительских мероприятий. В виртуальном концертном зале состоялась 41 трансляция, посещения составили около 2,5 тыс. человек.

Посещение городских парков (Детского парка, Парка им. С.М. Кирова) в 2021 году составило 91 800 человеко-единиц.

В учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (3 музыкальные школы, 1 художественная) занимаются 1 200 человек. Две школы искусств являются опорными, организовывая методические мероприятия для 11 школ искусств южной зоны Алтайского края.

Для координации работы учреждений в 2021 году было подписано 16-стороннее Соглашение о взаимодействии в интересах семьи и детей. Основой для данного документа стало 14-стороннее Соглашение, подписанное социальными учреждениями краевых ведомств.

Для расширения творческой деятельности к работе в учреждениях культуры активно привлекаются волонтеры. Всего волонтерами культуры и общественными некоммерческими организациями проведено более 130 мероприятий.

В 2021 году 4 учреждения культуры (ДК «Алтайсельмаш», ДК «Тракторостроитель», Театр кукол имени А.К. Брахмана, Рубцовский драматический театр) стали участниками федерального проекта «Пушкинская карта», организовывая мероприятия для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет.

Учреждения культуры активно участвуют в грантовой деятельности. Крупными мероприятиями, осуществленными на привлеченные грантовые средства стали цикл мероприятий с участием краевых специалистов сферы культуры «Библиотечные сезоны», постановка музыкальной оперы «Юнона и Авось», цикл выездных концертов «В русской песне народная жизнь» ансамбля «Яр-Марка» и хора «На просторах Алтая».

Город Рубцовск активно принимает участие в краевых проектах. Летом 2021 года творческая молодежная делегация города приняла участие в краевых Дельфийских играх «Вместе лучше» (г. Славгород). Город Рубцовск подал заявку в оргкомитет по проведению Дельфийских игр на территории города Рубцовска в 2022 году. Силами специалистов учреждений культуры организовано три выездных мероприятия в рамках краевого марафона дней культуры «Соседи». Творческие коллективы приняли участие в проекте «Пой, Алтай» краевого общедоступного канала «Катунь 24». По итогам краевого конкура видеоконтента «Кинодебют – 2021» видеоработа от города Рубцовска - клип «Красуйся, город, сотни лет» творческого коллектива Театра песни «Мечта» - заняла первое место в номинации «Лучший музыкальный клип».

Учреждения культуры занимаются выпуском печатной продукции: издана книга о работе Рубцовского драматического театра «Многоточие», 2 номера журнала «Браво, Рубцовск», подарочный календарь.

Большое внимание уделяется работе с кадрами. В рамках проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» курсы повышения квалификации прошли 35% специалистов Библиотечной информационной системы и ряд специалистов иных учреждений сферы культуры города.

В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» проведена реконструкция и благоустройство ряда общественных территорий: открытой площадки Центральной городской библиотеки и Краеведческого музея; сквера и прилегающей территории Театра кукол имени А.К. Брахмана, Дворца культуры «Тракторостроитель». Все три объекта благоустройства были выбраны по итогам рейтингового голосования, проведенного среди жителей города Рубцовска. В сентябре 2021 года завершен ремонт фасада Театра кукол имени А.К. Брахмана.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ на основе оценок по трем критериям комплексная оценка реализации данной Программы за 2021 год составила 97,3 %, что является высоким уровнем эффективности, так как входит в диапазон от 90 до 100 %.

Начальник МКУ «Управление культуры,

спорта и молодежной политики» г. Рубцовска М.А. Зорина

Хворостинина Марина Сергеевна

78-051(612)